## Observações
Pré Evento
Os tutores foram ausentes durante pré-evento.
Pegamos 31 pacotes de água da sede
Pegamos 10 engradados de Guaraná da sede
Pegamos 14 engradados de coca da sede
O treinamento do bar foi tranquilo
O Teruo fez um preço baixo para a ABEUNI, mas fazer cotações com outras empresas (ex: BERTIS) para ver se vale a pena
E conferir bem a quantidade de bebidas que chegam e as que devolvemos, pois ele é meio confuso (mas acreditamos q não é por maldade)
As reuniões de chefes eram marcadas em cima da hora
Evento
Pré-Turno
Demora da limpeza dos bares
Houve desconto de quase 20% + 6 reais no gelo, pois pagamos em dinheiro e o combinado era boleto bancário
Turnos
Durante a troca de turnos, houve atraso de voluntários e estava muito movimentado
O genérico da jurupinga não foi bem aceito pelo público
Faltou copos de 300 ml, comprar mais do que a quantidade de Smirnoff Ice, para colocar vodka com energetico, por exemplo
Verificar a quantidade e os tipos de copos comprados. Pedimos 2000 copos de 200ml para as caipirinhas e tinha menos de 1000
Recebemos mais copos de 150ml. Os copos foram utilizados para servir as caipirinhas para não causar problemas quando o copo de 200ml acabasse
Algumas coqueteleiras de plástico quebraram
Sobrou smirnoff Ice, houve confusão ao abrir engradados
Faltou energético
1kg de sal foi o suficiente, mas quase faltou
Faltou guardanapo, pegamos mais com a comissão
H20 Maçã, Coca Zero e Guaraná Zero não saíram muito
Sobrou 15 pacotes de 25kg e 15 pacotes de 5kg, Utilizamos alguns pacotes de gelo que estavam no moinho
Voluntários
Muitos voluntários as vezes atrapalha, ainda mais se eles não fazem nada e ficam no caminho
Alguns "voluntários" entraram no bar sem pedir permissão e atrapalharam os turnos
Ficar atento com voluntários que queiram dar bebidas para seus amigos de graça
Evitar que voluntários abram engradados, ficar a cargo do chefe.
Pós Evento
A garrafa de tequila que sobrou foi vendida para abeunenses
As garrafas abertas foram vendidas para abeunenses
Sugestões
Um dos chefes comprou algumas coqueteleiras de alumínio nas Lojas Mel por 8 reais cada, melhores que as de plástico
Verificar se vale a pena comprar gelo em sacos de 25kg (dificuldade de carregar durante a festa)
Pensar na possibilidade de vender garrafa fechada na festa (verificar logística, pois as garrafas de vidro não podem sair do bar)
Pensar em promoções (Nesse ano, fizemos promoções para sakerinha - como o sake era doação, o lucro é maior - e vodka+energético)

## Controle de Bebidas e custos
Controle de Bebidas
| Quantidade |  | Total |  |  |  | Custo |  | Pista |  |  |  | Lareira |  |  |  | Externo
Produtos |  |  | Utilizado |  | Sobras |  |  |  | Entrada |  | Sobras |  | Entrada |  | Sobras |  | Entrada |  | Sobras
| Pct 12 | Total | Pct 12 | Total | Pct 12 | Total | Unitário | Total | Pct 12 | Total | Pct 12 | Total | Pct 12 | Total | Pct 12 | Total | Pct 12 | Total | Pct 12 | Total
Água | 120 | 1440 | 48 | 576 | 72 | 864 | 0.45 | 259.2 | 50 | 600 | 29 | 348 | 52 | 624 | 23 | 276 | 49 | 588 | 20 | 240
Coca Cola | 80 | 960 | 54 | 648 | 26 | 312 | 1.2 | 777.6 | 30 | 360 | 19 | 228 | 29 | 348 | 7 | 84 | 35 | 420 | 0 | 0
Coca Zero | 40 | 480 | 25 | 300 | 15 | 180 | 1.2 | 360 | 12 | 144 | 8 | 96 | 12 | 144 | 4 | 48 | 16 | 192 | 3 | 36
Guaraná | 50 | 600 | 34 | 408 | 16 | 192 | 1.06 | 432.48 | 18 | 216 | 9 | 108 | 17 | 204 | 2 | 24 | 25 | 300 | 5 | 60
Guaraná Zero | 20 | 240 | 8 | 96 | 12 | 144 | 1.06 | 101.76 | 6 | 72 | 5 | 60 | 6 | 72 | 4 | 48 | 8 | 96 | 3 | 36
H2OH! Limão | 30 | 360 | 22 | 264 | 8 | 96 | 1.4 | 369.6 | 8 | 96 | 3 | 36 | 9 | 108 | 2 | 24 | 13 | 156 | 3 | 36
H2OH! Maçã | 30 | 360 | 15 | 180 | 15 | 180 | 1.4 | 252 | 10 | 120 | 7 | 84 | 10 | 120 | 6 | 72 | 10 | 120 | 2 | 24
Cerveja Skol | 220 | 2640 | 203 | 2436 | 17 | 204 | 1.22 | 2971.92 | 75 | 900 | 15 | 180 | 95 | 1140 | 2 | 24 | 50 | 600 | 0 | 0
Flash Power | 20 | 240 | 20 | 240 | 0 | 0 | 3.5 | 840 | 8.5 | 102 | 0 | 0 | 11.5 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Smirnoff Ice | 18 | 216 | 11.5 | 138 | 6.5 | 78 | 3.05 | 420.9 | 9 | 108 | 3 | 36 | 9 | 108 | 3.5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
Jurupinga | x | 24 | x | 13 | x | 11 | 7.5 | 97.5 | x | 12 | x | 7 | x | 12 | x | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Vodka Smirnoff | x | 50 | x | 38 | x | 12 | 18.5 | 703 | x | 25 | x | 11 | x | 25 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Tequila JC ouro | x | 24 | x | 24 | x | 0 | 48 | 1152 | x | 10 | x | 0 | x | 14 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Whisky Red Label | x | 24 | x | 13 | x | 11 | 65 | 845 | x | 12 | x | 8 | x | 12 | x | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Pinga 51 | x | 20 | x | 10 | x | 10 | 3.8 | 38 | x | 10 | x | 8 | x | 10 | x | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Sake (Doação) | x | 48 | x | 33 | x | 15 | 0 | 0 | x | 24 | x | 14 | x | 24 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Limão (kg) | x |  | x |  | x |  | 0 | 0
Morango (caixa) | x | 64 | x | 64 | x | 0 | 0 | 0
Gelo 5kg cubo | x | 45 | x | 30 | x | 15 | 2.8 | 120
Gelo 25 kg triturado | x | 60 | x | 45 | x | 15 | 8 | 480
[7 empty] | TOTAL | 10220.96

## Arrecadado
Contagem por turnos
Bar | Turno
| 1o | 2o | 3o | TOTAL
Pista | 869.5 | 7692 | 993.5 | 9555
Lareira | 2016 | 9793 | 1843 | 13652
Externo | 1968 | 3086 | 438 | 5492
Venda pós festa
|  | Total de Receitas |  | 28866 | 167
|  | Total despesas |  | 10220.96
|  | Lucro |  | 18645.04
Movimento por turno
Turno
Bar
| 1o | 2o | 3o
Pista | fraco | pauleira | movimentado
Lareira | movimentado | pauleira | movimentado
Externo | movimentado | pauleira | fraco

## Custos e Preços sugeridos
Cardápio do bar (geral).
Produtos |  | Doses | Custos | Preços |  |  | Obs.
| ml |  | por lata/dose | Sugerido | Final | Fim de festa | > Custos considerando apenas a bebida
Água | 510 | Garrafa | 0.45 | 2 | 2 |  | (outros custos são o copo, gelo, frutas, etc)
Coca Cola | 350 | Lata | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 2
Coca Zero | 350 | Lata | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 2 | > Pista e Lareira vendia todos os produtos.
Guaraná | 350 | Lata | 1.06 | 2.5 | 2.5 | 2 | > Externo - somente Água, Refris e Cerveja.
Guaraná Zero | 350 | Lata | 1.06 | 2.5 | 2.5 | 2
H2OH! Limão | 500 | Garrafa | 1.4 | 3.5 | 3.5
H2OH! Maçã | 500 | Garrafa | 1.4 | 3.5 | 3.5
Cerveja Skol | 350 | Lata | 1.22 | 3.5 | 3.5 | 3
Flash Power | 250 | Lata | 3.5 | 7 | 7
Smirnoff Ice | 330 | Garrafa | 3.05 | 7 | 7 | 5.5
Jurupinga | 980 | 100 ml | 0.83333 | 4 | 4
Pinga 51 | 1000 | 100 ml | 0.38 | 3 | 3
Vodka Smirnoff | 998 | 100 ml | 2.0556 | 7 | 7
Sake (Doação) | 720 | 100 ml | 0 | 4 | 4
Tequila JC ouro | 750 | 50 ml | 3.2 | 9 | 9
Whisky Red Label | 1000 | 100 ml | 6.5 | 9 | 9
Caipirinha |  | 50 ml | 0.5 | 5 | 5
Caipiroska |  | 50 ml | 2.4 | 7 | 7
Sakerinha |  | 50 ml | 0.5 | 7 | 7
2 sakerinhas |  |  | 1 | 13 | 13
Vodka + Energético |  |  | 5.5556 | 13 | 13

## Lista de Materiais
Relação dos produtos comprados e utilizados por todos os bares.
Produtos | Quantidade Pedida |  | Quantidade Devolvida |  | Quantidade Usada
| Pct 12 | Total | Pct 12 | Total | Pct 12 | Total
Água (+31 da sede) | 120 | 1440 | 72 | 864 | 48 | 576
Coca Cola (+14 da sede) | 80 | 960 | 26 | 312 | 54 | 648
Coca Zero | 40 | 480 | 15 | 180 | 25 | 300
Guaraná (+10 da sede) | 50 | 600 | 16 | 192 | 34 | 408
Guaraná Diet | 20 | 240 | 12 | 144 | 8 | 96
H2OH! Limão | 30 | 360 | 8 | 96 | 22 | 264
H2OH! Maçã | 30 | 360 | 15 | 180 | 15 | 180
Cerveja Skol | 220 | 2640 | 17 | 204 | 203 | 2436
Flash Power | 20 | 240 | 0 | 0 | 20 | 240
Smirnoff Ice | 18 | 216 | 6.5 | 78 | 11.5 | 138
Jurupinga | x | 24 | x | 11 | x | 13
Vodka Smirnoff | x | 50 | x | 12 | x | 38
Tequila JC ouro | x | 24 | x | 1 | x | 23
Whisky Red Labell | x | 24 | x | 11 | x | 13
Pinga 51 | x | 20 | x | 10 | x | 10
Sake (Doação) | x | 48 | x | 15 | x | 33
Utilidades (panelas, fogões, facas, tábuas, etc...)
Item | Qnt. | Valor/unid. | Observações | Co/Ch
tábuas | 9 |  |  | co/ch
Facas | 9 |  |  | co/ch
potes de sorvete (para o açúcar) | 2 |  |  | ch
vasilhas para frutas | 4 |  |  | co/ch
coqueteleiras | 10 |  |  | co/ch
colheres de sopa | 4 |  |  | ch
copo de plastico (requeijão) para amassar as frutas | 6 |  |  | ch
socador | 10 |  |  | co
pano de prato | 3 pcte |  |  | co/ch
copo grande/pote para colocar os socadores | 2 |  |  | ch
copo/caneca de plástico duras para pegar gelo | 4 |  |  | ch
estilete | 5 |  |  | co
caneta retro-projetor | 2 |  |  | ch
Infra-estrutura (barraca ou tábua e cavaelte, ponto de luz, água, etc...)
Item | Qnt. | Valor/unid. | Observações | Co/Ch
ralos (1 em cada bar)/ ponto de escoamento de água | 3
baldes | 6 |  |  | co/ch
panos de chão | 6 |  |  | co
rodos | 3 |  | chefes 1+ | co / ch
tonel | Todos da sede |  |  | co
Caixa de Isopor Grande | 4 |  | Não vai ter | co
detergente | 2 |  |  | co
esponja | 4 |  |  | co
carrinho (equipo) |  |  |  | co
caixas de sapato | 3 |  |  | ch
saquinhos de mercado | 9 |  |  | ch
caixas branca | 6 |  | Não vai ter | co/ch
latões de lixo | 3 |  |  | co
Alimentos (lista quantidades de todos os produtos alimentícios necessários)
Item | Qnt. | Valor/unid. | Observações | Co/Ch
gelo cubo 5 kg | 45 pcte | 2.8 | 20 (sobra) | ch
gelo triturado 25 kg | 60 pcte | 8 | 15 (sobra) | ch
morango sweet charles ou oso | 48 cx |  |  | co
saco grande de limão tahiti | 1 |  |  | co
açúcar 1kg | 10 |  |  | co
sal 1 kg | 2 |  | somente 1kg (quase faltou) | co
Limão deve ser o TAHITI
Morango tem que ser SWEET CHARLES ou OSO. Camarola não presta.
Compramos OSO, pois não era época da SWEET.
Descartáveis (copos, pratos, guardanapos, luvas, toucas, etc...)
Item | Qnt. | Valor/unid. | Observações | Co/Ch
pratos de plástico (bolo) | 350 |  |  | co
copo cristal 50 ml para tequila | 420 |  |  | co
copo cristal 200 ml (Caipirinha, sakerinha e caipiroska) | 2000 |  |  | co
copo cristal 150 ml (doses) | 1500 |  |  | co
copo transparente 300 ml (smirnoff ice) | 400 |  |  | co
Copo transparente 200ml (Refri) | 300 |  |  | co
guardanapo branco | 6 pcte |  |  | co
canudo para refri (fino) | 1000 un |  |  | co
canudo para caipirinha (grosso) | 1500 un |  |  | co
saco de lixo 100 l | 1 pcte |  |  | co
PVC | 1 |  |  | co
Note on B52: Depende da quantidade de bares
Note on E24: Co/Ch, refere-se à responsabilidade de compra, Comissão (Co) ou chefes (Ch)
Note on E40: Co/Ch, refere-se à responsabilidade de compra, Comissão (Co) ou chefes (Ch)
Note on E68: Co/Ch, refere-se à responsabilidade de compra, Comissão (Co) ou chefes (Ch)
Note on G6: Mais 10 unid. Então devolveu 766 águas.

## CheckList
Pré evento
Atividade
| Definir produtos que serão vendido | OK
| Fazer cotações (bebidas e Gelo) | OK
| Fazer pedido | OK
| Fazer lista de materiais | OK
| Separar Materiais | OK
Chamar voluntários
Confirmar voluntários
| Fazer treinamento | OK
Imprimir tabela de preços
| Dia do Evento |  | Levar no dia do evento
Horário | Atividade |  | Manaitá
7h | Encontro na Sede |  | faca sem serrilhado
8h | Chegada dos chefes ao local do evento |  | 2 colher de sopa por bar
8h30 | Receber bebidas e contar |  | 8 potes de sorvete por bar
| Montar barraca (externa) |  | 3 sacos plásticos (para fichas) por bar
| Encapar as mesas |  | 1 troca de roupa (recomendado)
| Pegar de caixas de materiais |  | chinelo (recomentado)
| Conferir os materiais |  | caixa de sapato
| Limpar Bares |  | lista de materiais impressa
| Limpar utensilhos (facas, vasilhames, etc) |  | Lista de pedidos impressa
| Lavar Frutas (começar pelo Limão) |  | lista de voluntários
| Cortar Frutas |  | tabelas de preços
Cortar canudos
Colar tabelas de preços
Passar tarefas aso voluntários no inicio do turno
Pedir para voluntário assinar lista de presença
12h30 | Chegada do segundo grupo
16h30 | Entrega de gelo
19h | Início do primeiro turno
Passar tarefas aso voluntários no inicio do turno
Pedir para voluntário assinar lista de presença
21h | Início do segundo turno
Passar tarefas aso voluntários no inicio do turno
Pedir para voluntário assinar lista de presença
22h30 | Pegar Gelo no Freezer
23h | Início do terceiro turno
Passar tarefas aso voluntários no inicio do turno
Pedir para voluntário assinar lista de presença
3h | início do quarto turno
Passar tarefas aso voluntários no inicio do turno
Pedir para voluntário assinar lista de presença
5h | Iniciar desmontagem
Contar material
Pós evento
Atividade
Pagar boleto do gelo A
Contabilizar as bebidas que sobraram
Devolver as bebidas que sobraram
Contar fichas
Fazer Relatório

## Voluntários
| Horários | Turno
|  | Pré Turno | Pré Turno | 1o | 2o | 3o
|  | 8h~13h | 14h~19h | 19h~23h | 23h~3h | 3h~6h
Relação dos voluntários por bar e turno.
BAR | CHEFES | TURNO
|  | Pré | Pré | 1o | 2o | 3o
[5 empty] | Yoko (SEC) | Yoko (SEC)
[5 empty] | Fabio Ueno (CAL) | Bobina(PF)
| Makoto (PT) |  | Drizinha | Ricardo Wada |  | JA (TC)
Pista | João (PF) |  | Curi (SEC) | Bobina (PF) | Bobina (PF) | Kiyomi (CAL)
| Minoru (PF) |  | Ikedo (PF) | Sol (PF) | Paula Mukai (LAB) | Marcio (CAL)
|  |  |  | Tarso (CAL) | Karin (NUT) | Toyoda (CAL)
Marcio (CAL)
[5 empty] | Marina (PT) | Marina (PT)
[5 empty] | Amigo do Marco | Hideki (CAL)
| Pata (CME) |  |  | Kina (CAL) | Hideki(CAL) | Déia (TC)
Lareira | Mico (SEC) |  |  | Camila (PF) | Marco (PT) | Marco (PT)
| Giba (PF) |  |  | Emai (LAB) | Mel (PM) | Harumi (POD)
|  |  |  | Fabinho (PM) | Yuki (PF) | Amigo do Marco
Harumi (POD)
Renata (CAL)
|  |  |  | Akio (CAL) | Eli (ODO)
| Hugo (PT) |  |  | Kão (SEC) | Gui (PM) | Nina (NUT)
Externo | Gono (TC) |  |  | Rodrigo (PT) | Renatinho (PM) | Camila (CAL)
|  |  |  | JJ (PF) | Lika (PM)
|  |  |  | Cintia (ENF) | Único

## Simulação de valores
Tabela de Simulação - Utilizada para estimar o valor gasto e o valor arrecadado
Obs: O real valor arrecadado é obtido pela contagem das fichas
Produtos | Quantidade
Pedida
| Pct 12 | Total | Preço de Custo | Quantidade Vendida | Dose por garrafa | Doses vendidas | Preço de Venda | BRUTO | CUSTO | LUCRO
Água | 120 | 1440 | 0.45 | 576 | 1 | 1 | 2 | 1152 | 259.2 | 892.8 | Legenda:
Coca Cola | 80 | 960 | 1.2 | 648 | 1 | 1 | 2.5 | 1620 | 777.6 | 842.4 |  | Latas
Coca Zero | 40 | 480 | 1.2 | 300 | 1 | 1 | 2.5 | 750 | 360 | 390 |  | Doses
Guaraná | 50 | 600 | 1.06 | 408 | 1 | 1 | 2.5 | 1020 | 432.48 | 587.52 |  | Garrafa
Guaraná Zero | 20 | 240 | 1.06 | 96 | 1 | 1 | 2.5 | 240 | 101.76 | 138.24 |  | Maior lucro
H2OH! Limão | 30 | 360 | 1.4 | 264 | 1 | 1 | 3.5 | 924 | 369.6 | 554.4 |  | Outros
H2OH! Maçã | 30 | 360 | 1.4 | 180 | 1 | 1 | 3.5 | 630 | 252 | 378
Cerveja Skol | 220 | 2640 | 1.22 | 2436 | 1 | 1 | 3.5 | 8526 | 2971.92 | 5554.08
Flash Power | 20 | 240 | 3.5 | 240 | 1 | 240 | 7 | 1680 | 840 | 840
Smirnoff Ice | 18 | 216 | 3.05 | 138 | 1 | 138 | 7 | 966 | 420.9 | 545.1
Jurupinga | x | 24 | 7.5 | 13 | 9 | 117 | 4 | 468 | 97.5 | 370.5
Vodka Smirnoff | x | 50 | 18.5 | 38 | 9 | 342 | 7 | 2394 | 703 | 1691
Tequila JC ouro | x | 24 | 48 | 24 | 15 | 360 | 9 | 3240 | 1152 | 2088
Whisky Red Label | x | 24 | 65 | 13 | 20 | 260 | 9 | 2340 | 845 | 1495
Pinga 51 | x | 20 | 3.8 | 10 | 20 | 200 | 3 | 600 | 38 | 562
Sake (Doação) | x | 48 | 0 | 33 | 7 | 231 | 4 | 924 | 0 | 924
ESTIMATIVAS TOTAL | [7 empty] | 27474 | 9620.96 | 16929.04
Observações: | [8 empty] | GELO
¬ As doses de vodka, pinga e sake foram contadas como doses de 100ml. Para caipirinha usa-se 50ml. | [8 empty] | 600 | gelo 25kg
¬ Não inclui os preços separados das caipirinhas, caipiroskas | [8 empty] | 90 | gelo 5kg
¬ Não inclui a redução de preços durante a festa
¬ O gelo de 25kg serve para gelar as latas. O gelo de 5kg vai nas bebidas | [8 empty] | Total | 16239.04
¬ Garrafa de Tequila: 750ml - dose 50ml + perdas
¬ Garrafa de Whisky: 1000ml - dose 50ml + "choro"
¬ Demais doses eram de 100ml