DRAFT 6, 9 APRIL 2015

KERANGKA ACUAN KERJA

NASKAH KEBIJAKAN

PENGEMBANGAN MODEL KEBIJAKAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN : PENGINTERGRASIAN GENDER DALAM

PENERAPAN  TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

BERBASIS INDUSTRI RUMAHAN

(studi kasus: D.I. Yogyakarta)

ASISTEN DEPUTI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DEPUTI 1, BIDANG EKONOMI, KPPPA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

2015

KERANGKA ACUAN KERJA

Pengembangan Model Kebijakan Penghidupan Berkelanjutan :

Pengintergrasian Gender dalam Penerapan

Teknologi Informasi dan Komunikasi Berbasis Industri Rumahan

- PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG

Pembangunan dengan pendekatan sustainable livelihoods (Penghidupan Berkelanjutan) banyak kesamaannya dengan pendekatan pembangunan desa terpadu (IRD–integrated rural development) di tahun 1970-an. Tetapi pendekatan sustainable livelihoods diupayakan dibangun di atas kekuatan IRD (terutama mengakui perlunya dukungan luas di wilayah pedesaan) tanpa harus terperangkap dalam jebakan yang menyebabkan kegagalan IRD. Khususnya, pendekatan SL tidak bermaksud menyusun program-program terpadu di wilayah pedesaan. Meskipun mengakui pentingnya pengentasan kemiskinan di pedesaan yang disebabkan oleh berbagai faktor, pendekatan ini hanya menargetkan beberapa wilayah inti saja (dengan bantuan analisis sistem penghidupan yang ada serta proses perencanaan bottom-up sehingga kegiatan-kegiatannya tetap terkendali.

Prinsip-prinsip operasionalisasi dan strategi penghidupan berkelanjutan (Carney, 2002) meliputi hal :

- Jenjang beragam dan holistik dimana aktivitas ditingkat mikro dan hasil-hasilnya harus memberitahu perumusan kebijakan dan lingkungan pemerintahan yang efektif. Tingkat makro struktur dan prosesnya seyogyanya mendukung masyarakat agar membina kemandiriannya

- Pelaksanaan kemitraan yang dibentuk bersama rakyat kecil serta kelembagaannya. Sebagaimana dengan sektor publik dan swasta. Kemitraan semestinya dalam persetujuan yang transparan atas dasar tujuan berbagi

- Kesetaraan dimana analisa parapihak dan isu gender menjadi alat utama

- Jangka panjang dan fleksibilitas  dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan terutama pada penyediaan dukungan.

Keberhasilan pencapaian pembangunan seyogyanya tidak diukur dari pencapaian pembangunan ekonomi semata, melainkan dilihat juga dari pembangunan sumber daya manusianya. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk perempuan yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Ketertinggalan ini dapat terjadi akibat belum terintegrasikannya secara penuh kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

Perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi memacu suatu cara baru dalam kehidupan manusia, semenjak kehidupan dimulai sampai dengan berakhir. Ciri kehidupan tersebut dapat dikenal dengan e-life seperti e-commerce, e-government, e-education, e-library, e-journal, e-medicine, e-laboratory, e-iodiversitiy, dan yang lainnya lagi yang berbasis elektronika. Dalam hal ini telekomunikasi dan informatika memegang peranan sebagai teknologi kunci (enabler technology). Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi yang begitu pesat menyebabkan diterapkannya banyak cara baru yang lebih efektif dan efisien dalam bidang produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa. Keterbatasan kemampuan penerapan teknologi informasi pada Usaha Mikro di pedesaan inilah yang seringkali menjadi penghambat dalam persaingan dengan usaha menengah dan besar.

Seiring dengan berkembangnya TIK sudah seharusnya UMK perempuan di pedesaan mulai memanfaatkan TIK untuk meningkatkan usahanya. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian mengenai pengembangan model kebijakan pengintegrasian gender dalam penerapan TIK berbasis industri rumahan.

- TUJUAN

- Mengidentifikasi TIK yang dapat diterapkan oleh usaha mikro di pedesaan yang responsif gender

- Menyusun program untuk mengintegrasikan gender dalam penerapan TIK berbasis industrI rumahan

- Rancang bangun model kebijakan penghidupan berkelanjutan dalam penerapan TIK berbasis industrI rumahan

- RUANG LINGKUP

Di Indonesia, pemanfaatan potensi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk membantu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan masih sangat langka. Sudah seharusnya pemerintah, masyarakat dan dunia industri bekerja sama memberdayakan peran TIK dalam pembangunan nasional dan bergandengan dengan langkah-langkah pembangunan lain yang telah diambil untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berada pedesaan. Kenyataan di lapangan dapat dinyatakan bahwa evolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia justru telah menciptakan kesenjangan sosial yang cukup tinggi antara masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan, padahal sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan.

Pengembangan di pedesaan ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Desa No. 6 tahun 2014 pasal 78 yang menyatakan bahwa :

- Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

- Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

- Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Ruang lingkup dari kebijakan memfokuskan kepada bagaimana pemanfaatan TIK dapat meningkatkan usaha dari UMK perempuan berbasis industri rumahan di pedesaan.

- METODOLOGI

- PENDEKATAN SISTEM

Metodologi perumusan kebijakan  ini berlandaskan pada Ilmu Sistem; yaitu berkehendak dan berkemampuan berpikir sistem (system thinking). Berpikir sistem berarti merealisasikan falsafah holistik, sibernetik dan efektif (Eriyatno dan Larasati, 2013). Sistem didefinisikan sebagai kumpulan elemen-elemen atau faktor-faktor yang saling berinteraksi dalam batas lingkungan tertentu yang terorganisir untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan. Tujuan sistem merupakan unjuk kerja sistem yang teramati atau diinginkan. Unjuk kerja dari sistem ditentukan oleh fungsi unsur dan keseluruhan interaksi antar unsur dalam batas lingkungan sistem. Interaksi antar komponen atau unsur merupakan ikatan atau hubungan antar unsur yang memberi bentuk atau struktur kepada suatu sistem sehingga dapat dibedakan dari sistem lainnya dan interaksi ini mempengaruhi perilaku sistem secara keseluruhan. Dengan demikian, sistem memiliki dua sifat utama yang berkaitan dengan aspek struktur dan aspek perilaku. Struktur sistem berkaitan dengan susunan dan rangkaian diantara elemen-elemen penyusunnya dan perilaku sistem yang berakitan dengan transformasi input dan output.

Seorang berpikir sistem bilamana memandang sistem sebagai gugus elemen yang saling berkaitan yang terorganisasi secara baik sebagai jalan untuk mencapai sesuatu, yang sering dikategorikan “tujuan”. Apabila kita mendalami istilah tersebut maka sistem pasti memiliki tiga perihal yaitu elemen-elemen, keterkaitan (interconnection) dan sebuah fungsi atau tujuan.

- TEKNIK STRATEGIC ASSUMPTION SURFACING AND TESTING (SAST)

SAST digunakan untuk mengedepankan asumsi-asumsi dalam perumusan perihal yang dikaji, baik berupa kebijakan maupun tindakan nyata. SAST membantu mengungkap asumsi strategis yang melandasi kebijakan, rencana atau strategi (Mason and Mitroff, 1991). Pola pengujian mencakup perumusan dan penyusunan struktur perihal dengan asumsi adanya kepentingan yang lebih besar bobotnya dibandingkan dengan sekedar menggunakan pendekatan model pemecahan masalah menggunakan teknik konvensional.

Dalam upaya mengedepankan asumsi (assumption surfacing) dilakukan identifikasi komponen stakeholdernya baik yang terdampak oleh kebijakan, yang tertarik maupun yang berada dalam posisi mempengaruhi penerapan kebijakan tersebut, yang akan memberikan pandangannya, atau bahkan yang menolak kebijakan tersebut. Dalam upaya mengangkat asumsi digunakan cara dengan memberikan pertanyaan terbaik yang optimal, contohnya dengan diberlakukannya kebijakan yang dirumuskan, apakah yang harus diasumsikan tentang sikap pemangku kepentingan sehingga asumsi yang ada tersebut secara logis dapat mengoptimalkan penerapan kebijakan yang dimaksud.

- INTERPRETIVE STRUCTURAL MODELING (ISM)

Rumusan kebijakan atas dasar konsep perlindungan berkelanjutan memerlukan teknik ISM. Saxena (1994) menyatakan bahwa teknik ISM bersangkut paut dengan interpretasi dari suatu objek yang utuh, atau perwakilan sistem melalui aplikasi teori grafis secara sistematis dan iteratif. ISM adalah proses yang mentransformasikan model mental yang tidak terungkap dan lemah penjelasannya, menjadi model sistem yang tampak (visible), terstruktur serta didefinisikan secara jelas dan bermanfaat untuk beragam tujuan.

Teknik Interpretive Structural Modeling (ISM) untuk adalah proses pengkajian kelompok (group learning process) di mana model-model struktural dihasilkan guna memotret perihal yang kompleks dari suatu sistem, melalui pola yang dirancang secara seksama dengan menggunakan grafis dan kalimat.

- PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan selama 2,5 (dua setengah) bulan dengan studi kasus dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, susunan tim pelaksana kegiatan adalah :

Ketua Tim	: Ahli Sistem Informasi

Tim Ahli	: 1     Orang Ahli Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Orang Ahli Industri Rumahan

1 orang Narasumber

- ANGGARAN BIAYA

Biaya pelaksanaan studi adalah Rp. 49.610.000 (Empat puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

| No | Komponen | Kuantitas |  | Satuan |  | Harga Satuan |  | Total Harga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Rp) |  | (Rp) |
|  | Biaya Personil |  |  |  |  |  |  | 30,200,000 |
| 1 | Team Leader / Ahli Sistem Informasi | 1 | Orang | 2.5 | bulan | 5,000,000 | /bulan | 12,500,000 |
| 2 | Ahli Senior TIK | 1 | Orang | 2.5 | bulan | 3,500,000 | /bulan | 8,750,000 |
| 3 | Tim Ahli Industri Rumahan | 1 | Orang | 2.5 | bulan | 2,500,000 | /bulan | 6,250,000 |
| 4 | Narasumber | 1 | Orang | 3 | jam | 900,000 | /jam | 2,700,000 |
|  | Biaya Non Personil |  |  |  |  |  |  | 14,900,000 |
|  | Observasi Lapang |  |  |  |  |  |  | 8,400,000 |
| 1 | Transportasi ke DIY | 2 | orang | 1 | kali | 1,500,000 | /pp | 3,000,000 |
| 2 | Transportasi lokal | 1 | paket | 3 | hari | 300,000 | /paket | 900,000 |
| 3 | Uang Harian | 2 | orang | 3 | hari | 300,000 | /hari | 1,800,000 |
| 4 | Akomodasi | 2 | orang | 3 | hari | 400,000 | /hari | 2,400,000 |
| 5 | Dokumentasi dan Komunikasi | 1 | paket | 1 | kali | 300,000 | /paket | 300,000 |
|  | Pengumpulan dan Analisa Data |  |  |  |  |  |  | 5,200,000 |
| 1 | ATK | 1 | paket | 2 | Kali | 300,000 | /paket | 600,000 |
| 2 | Dokumentasi dan Komunikasi | 1 | paket | 2 | kali | 300,000 | /paket | 600,000 |
| 3 | Focus Group Discussion | 1 | paket | 1 | Kali | 1,500,000 | /paket | 1,500,000 |
| 4 | Analisa Data | 1 | paket | 1 | Kali | 500,000 | /paket | 500,000 |
| 5 | Diskusi dan Indepth Interview | 1 | paket | 2 | Kali | 1,000,000 | /paket | 2,000,000 |
|  | Pelaporan |  |  |  |  |  |  | 1,300,000 |
| 1 | Presentasi hasil | 1 | paket | 1 | Kali | 300,000 | /paket | 300,000 |
| 2 | Penggandaan laporan | 10 | paket | 1 | Kali | 100,000 | /paket | 1,000,000 |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  | 45,100,000 |
|  | TOTAL SETELAH PPN 10%: |  |  |  |  |  |  | 49,610,000 |