| Lampiran I. Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | PROGRAM DAN KEGIATAN | TAHAPAN | TAHUN PELAKSANAAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KRITERIA KEBERHASILAN |  | PENANG-GUNG JAWAB | ANGGA-RAN (X1000) |
|  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | OUTPUT | OUTCOME |  |  |
|  |  |  | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 |  |  |  |  |
|  | PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1). Penyusunan Undang- Undang tentang Kesetaraan Gender | 1.Kajian / Telaahan tentang Kesetaraan Gender 2.Penyusunan Naskah Akademis 3.Penyusunan Draft RUU tentang Kesetaraan Gender dengan K/L 4.Seminar/Workshop/ Uji Publik 5. Finalisasi RUU 6.Pembahasan dengan DPR 7.Pengesahan |  |  |  | x | X x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Th 2015 : RPP Th 2016: Naskah Akademis RUU-KG |  | Dep 1 |  |
|  | 2.Penyusunan Permen PP-PA tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Kominukasi (TIK | 1. Focus Group Discussion (FGD) 2. Rapat kerja penyusunan draft 3. Workshop penyusunan draft 4. Uji coba | x | x | X x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Konsep draft Permen | Permen Final | Dep I |  |
|  | 2). Penyusunan PP tentang Perlindungan Khusus bagi Anak | 1.Penyusunan Draft RPP dengan Tim antar K/L 2.Seminar /Workshop/ Uji Publik 3.Finalisasi Penyusunan Draft dengan Tim antar K/L 4.Harmonisasi di Kementerian Hukum danHAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1). Konsep Draft RPP 2).Rekomen-dasi 3). Draft RPP 4). RPP Final yg disampaikan kepada KemenkumHAM | 1).Draft awal RPP 2).Draft awal RPP yg diperbaiki 3). RPP Final 4). PP yg sudah disahkan | Deputi IV |  |
|  | 3). Penyusunan PP tentang Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak | 1.Penyusunan Draft RPP dengan Tim antar K/L 2.Seminar / Uji Publik 3.Finalisasi Penyusunan Draft dengan Tim antar K/L 4.Harmonisasi di Kementerian Hukum&HAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1). Konsep Draft RPP 2).Rekomen-dasi 3). Draft RPP 4). RPP Final yg disampaikan kepada KemenkumHAM | 1).Draft awal RPP 2).Draft awal RPP yg diperbaiki 3). RPP Final 4). PP yg sudah disahkan | Deputi IV |  |
|  | 4). Penyusunan PP tentang Pelaksanaan Restitusi | 1.Penyusunan Draft RPP dengan Tim antar K/L 2.Seminar / Uji Publik 3.Finalisasi Penyusunan Draft dengan Tim antar K/L 4.Harmonisasi di Kementerian Hukum&HAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1). Konsep Draft RPP 2).Rekomen-dasi 3). Draft RPP 4). RPP Final yg disampaikan kepada KemenkumHAM | 1).Draft awal RPP 2).Draft awal RPP yg diperbaiki 3). RPP Final 4). PP yg sudah disahkan | Deputi IV |  |
|  | 5). Penyusunan Perpres tentang Kelengkapan Organisansi Mekanisme Kerja dan Pembiayaan KPAI | 1.Penyusunan Draft Perpres dengan Tim antar K/L 2.Seminar / Uji Publik 3.Finalisasi Penyusunan Draft dengan Tim antar K/L 4.Harmonisasi di Kementerian Hukum&HAM |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1). Konsep Draft Perpres 2).Rekomen-dasi 3). Draft Perpres 4). Perpres Final yg disampaikan kepada KemenkumHAM | 1).Draft awal Perpres 2).Draft awal Perpres yg diperbaiki 3). Perpres Final 4). Perpres yg sudah disahkan | Deputi IV |  |
|  | 6). Pernyusunan Perpres tentang Kebijakan Kab/Kota Layak Anak | 1.Penyusunan Draft Perpres dengan Tim antar K/L 2.Seminar / Uji Publik 3.Finalisasi Penyusunan Draft dengan Tim antar K/L 4.Harmonisasi di Kementerian Hukum&HAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Deputi V |  |
|  | 7). Penyusunan Perpres tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | 1.Penyusunan Konsepsi tentang Perlunya Perpres Parameter Gender 2.Penyusunan Draft Perpres dengan Tim antar K/L 2.Seminar / Uji Publik 3.Finalisasi Penyusunan Draft dengan Tim antar K/L 4.Harmonisasi di Kementerian Hukum&HAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Revisi Peraturan Perundang-Undangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UU PKDRT | 1.Kajian / Telaahan tentang Revisi UU PKDRT 2.Penyusunan Naskah Akademis 3.Penyusunan Draft RUU tentang PKDRT dengan Tim K/L 4.Pembahasan dengan DPR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Telaahan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan | 1.Identifikasi pasal-pasal yang masih bias gender dan belum responsive anak 2.Masukan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Telaahan Peraturan Perundang-Undangan | 1.Identifikasi pasal-pasal yang masih bias gender dan belum responsive anak 2.Masukan Penyempurnaan Hasil Telaahan Peraturan Perundang-Undangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Monitoring pelaksanaan penataan peraturan perundang-undangan | 1.Pelaksanaan Monitoring 2. Pelaksanaan Evaluasi 2.Penyusunan Laporan | X | X | X | X X | X | X | X | X X | X | X | X | X X | X | X | X | X X | X | X | X | X X | 1. Monitoring 2. Evaluasi 2.Penyusunan Laporan | 1.Hasil Monitoring 2. Hasil Evaluasi 3. Laporan | Deputi IV |  |