**Rencana PELATIHAN STIMULASI BERMAIN Mengenal TULISAN KATA**

Tujuan : Promosi RS Permata pamulang, terutama yang belum pernah berobat ke RS Pemata pamulang. Bukan untuk mencari keuntungan langsung

Waktu : Sabtu 21 November, jam 9,30 -12.00, Tempat : Lantai 4 RS Permata Pamulang

Peserta : maksimal 40 orang ibu yang memilii balita umur 6 bulan sd 3 tahun

Biaya : Rp. 75.000,-/orang

Prakiraan pengeluran (kalau pemasukan kurang akan disubsidi oleh Miko, sebagai biaya promosi)

Snack :

Sewa kursi Rp.

Sewa ruangan : Honor petugas

Pelatih : Soedjatmiko, Rhodia Indira, Gardini Oktari

Panitia : Pak Anto dibantu Gardini, resepsionis dan perawat poli anak

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu | Kegiatan | Pelaksansa | Keteranagn |
| 17 Oktober | Rapat persiapan | Miko, Indira, Gardini, Anto | Di RS |
| 19 Oktober | Pencetakan leaflet  Spanduk | Miko, Indira, Gardini |  |
| 24 Oktober | Pemasangan spanduk | Anto |  |
| 26 Okt – 14 Nov | Penyebaran leaflet | Anto/Staf | Ke TK, PG, PAUD |
|  |  | Gardini | Di RS |
|  |  | Resepsionis | Di RS |
|  |  | Perawat Poli | Di RS |
|  |  | Miko, Indis | Di RS |
|  |  | Indira | Di RS |
| 26 Okt – 14 Nov | Pendaftaran | Anto/ Staf | Alur pendaftaran dan pembayaran ? |
| 14 Nov -19 Nov | Penyiapan materi | Miko | - Laminating panduan  - Bonus kartu stimulsi |
| 19-20 Nov | Siapkan ruangan, sound system konsumsi | Anto/ Staf  Gardini/Miko/ Indira | - kursi  - snack |
| 21 Nov | Pelaksana | Anto / Staf | Pendaftaran |
|  |  | Cek sound system | Anto |
|  |  | Audio visual |  |
| 19 – 20 Nov | Yang sudah daftar tapi belum bayar dingatakan |  |  |
| 09.00 – 09.30 | Pendaftaran | Anto/ Staf/ gardini |  |
|  | Pembukaan | Direktur RS |  |
| 9.30 – 10.00 | Tujuan dan manfaat | MIko | Video, PPT |
| 10,10 -10.15 | Demo | Miko |  |
| 10.15 – 10.30 | Tanya jawab |  |  |
| 10.30 – 12.00 | Latihan sampai bisa | Gardini, Indira |  |
|  |  |  |  |