| # PLANO DE TRABALHO | FOLHA 1/8 |
| --- | --- |

| 1- DADOS CADASTRAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Órgão/Entidade Proponente Associação Regional da Escola Família Agrícola do Sertão - AREFASE |  |  |  |  |  | CNPJ/MF Nº 02.393.242/0001-18 |  |  |
| Endereço Fazenda Lagoa do Pimentel – Zona Rural |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade Monte Santo | UF BA |  | CEP 48.800 000 |  | DDD/Telefone (75) 3275.5018 |  |  | E.A. ESTADUAL |
| Nome do Responsável Leôncio Manoel de Andrade |  |  |  |  |  |  | CPF 063.474.258-23 |  |
| ## CI / Órgão Exp. 060 27914–SP/BA |  | Cargo Coordenador Geral |  | Função Coordenador Geral |  |  |  |  |
| ## Endereço Povoado de salgado - Monte Santo/BA |  |  |  |  |  |  | CEP 48.800 000 |  |

| 2 - OUTROS PARTÍCIPES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Órgão/Entidade Concedente INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE – IMA |  |  |  |  |  | CNPJ 04.765.940/0001-22 |  |  |  |
| Endereço #### Rua Rio São Francisco, Nº.1, Monte Serrat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade Salvador | UF BA |  | CEP 40425-060 |  | DDD/Telefone (71) 3117-1200 |  |  |  | E.A. 02 |
| Nome do Responsável Elisabeth Maria Souto Wagner |  |  |  |  |  | CPF 094.286.155-87 |  |  |  |
| CI / Órgão Exp. 07901202 75 SSP-Ba |  | Cargo Diretora do IMA |  | Função Diretora Geral |  |  | Matrícula 45.446193-5 |  |  |
| Endereço Rua Wandick Badaró, 5, Amaralina, Salvador, Ba |  |  |  |  |  |  |  | CEP 41900-475 |  |

| # PLANO DE TRABALHO | FOLHA 2/8 |
| --- | --- |

| 3 – Descrição do Projeto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Título do Projeto: Manejo Ecológico do Fundo de Pasto | Período de Execução |  |
|  | Início Maio/2009 | Término Dez/2010 |
| Identificação de Objeto O objeto do presente convênio é a capacitação de moradores das comunidades de Fundo de Pasto na construção de barragens subterrâneas e cisternas de enxurrada. Durante a realização da capacitação, os moradores de Fundo de Pasto e estudantes receberão informações teóricas e práticas sobre formas de captação e armazenamento de água da chuva, que culminarão na construção de uma barragem subterrânea e uma cisterna de enxurrada na área da Escola Família Agrícola do Sertão (EFASE). Após a capacitação na EFASE e seguindo o mesmo modelo de capacitação serão implantadas uma barragem subterrânea e uma cisterna de enxurrada em duas comunidades de Fundo de Pasto escolhidas como piloto para a proposta de zoneamento ecológico previsto para 2009 pelo Projeto. |  |  |
| ## Justificativa da Proposição: O Projeto Sítios Ecológicos visa à construção participativa de zoneamentos agroecológicos em comunidades rurais, tendo como áreas piloto duas comunidades de Fundo de Pasto e área da EFASE. As comunidades estão situadas no Município de Monte Santo, território do Sisal, na porção média da bacia do Rio Itapicuru. O projeto prevê a realização de uma capacitação preliminar com agricultores familiares e alunos da EFASE na sua primeira etapa. Esta capacitação é composta de seis eixos temáticos, compostos por atividades teóricas e práticas que serão desenvolvidos em 2 finais de semana por mês e segunda-feira subseqüente, compondo a seguinte proposta: 1) Beneficiamento e cooperativismo; 2) Agroecologia; 3) Manejo de forragens da caatinga; 3) Saneamento ambiental; 5) Zoneamento agroecológico. 6)Fogão solar A capacitação será realizada na EFASE, entidade parceira na realização do projeto. Deverá ser ministrada por entidades civis atuantes no desenvolvimento sustentável do semi-árido, através de exposições teóricas, exibição de filmes, intercâmbios entre agricultores e módulos práticos. Ao longo das atividades práticas, estão previstas na área da EFASE, a implantação de áreas modelo de sistemas agroecológicos e a recuperação de áreas de preservação permanente de caatinga através do plantio de espécies nativas. Durante as atividades práticas, também serão realizadas obras de saneamento ambiental como: barragem subterrânea, cisterna veneziana, filtros pré e pós-abastecimento humano. Além disso, durante o segundo semestre do curso de capacitação, o Grupo Gestor composto por membros das comunidades de fundo de pasto, monitores da EFASE, associações locais e técnicos do IMA, farão os diagnósticos e as propostas de zoneamento agroecológico do espaço da EFASE e das comunidades de fundo de pasto selecionadas e em seguida se dará à implantação destes zoneamentos, a partir do plantio e manejo das seguintes zonas: 1)Área de proteção da Caatinga; 2)Roça de Madeira; 3)Pasto caatingueiro; 4)Sistema agroecológico; 5)Caatinga aberta. |  |  |

| # PLANO DE TRABALHO | FOLHA 3/8 |
| --- | --- |

O zoneamento objetiva responder a pressão do pastejo excessivo e do extrativismo vegetal predatório, criando três zonas livres do acesso dos caprinos, aumentando a produção de forrageiras e de vegetais utilizados localmente e diversificando a produção agrícola. O município de Monte Santo está localizado no semi-árido baiano, numa região onde as chuvas são irregulares. As comunidades de Fundo de Pasto que nele residem tradicionalmente plantam milho, feijão e mandioca entre os meses de dezembro a abril e durante o resto do ano a criação de caprinos é a atividade produtiva que sustenta as famílias destas comunidades. A ausência de estruturas de captação e armazenagem de água impossibilita a prática da agricultura e a produção de forragens durante a maior parte do ano o que faz com que aumente a pressão dos caprinos sobre a vegetação da caatinga, comprometendo a sua regeneração e a manutenção de sua biodiversidade. A construção de barragens subterrâneas e cisternas de enxurrada possibilitam o armazenamento de água, o que contribui para a condução da prática da agricultura e da produção de forragens nos meses de estiagem. Este suporte favorece a minimização da predação da vegetação nativa pelos caprinos e contribui para o aumento da segurança alimentar dos moradores das comunidades de Fundo de Pasto. Favorece também o melhor aproveitamento dos recursos hídricos tão escassos na região.

| # PLANO DE TRABALHO | FOLHA 4/8 |
| --- | --- |

4- cronograma de execução (meta, etapa ou fase)

| METAS | ESPECIFICAÇÕES | Indicador Físico |  | DURAÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UNIDADE | Qte | Início | Término |
| 1. Capacitação e Construção de uma cisterna de enxurrada na EFASE | Compra de materiais |  | 1 | Maio/2009 | Jun/2009 |
|  | Contratação de mão de obra Escavação da cisterna Visitas técnicas |  |  | Maio/2009 | Ago/2009 |
|  | Capacitação seguida da construção de uma cisterna de enxurrada na EFASE | Lista de Presença (número de pessoas capacitadas) 1 Cisterna construída |  | Ago/2009 | Ago/2009 |
| 2. Capacitação e Construção de uma Barragem Subterrânea na EFASE | Compra de materiais |  | 1 | Maiol/2009 | Maio/2009 |
|  | Contratação de mão de obra Escavação da cisterna Vísitas técnicas |  |  | Maio/2009 | Set/2009 |
|  | Capacitação seguida da construção de uma barragem subterrânea na EFASE | Lista de Presença (número de pessoas capacitadas) 1 Barragem Subterrânea construída | 1 | Set/2009 | Set/2009 |
| - Realização de oficinas sobre uso sustentável da água da chuva. | Enfoca a utilização racional da água da chuva, através da manutenção e do uso correto dos equipamentos de captação, filtragem e armazenamento da mesma. | Lista de Presença (número de pessoas capacitadas) | 16 | Maio/2009 | Ago/2009 |
| 4. Construção de duas cisternas de enxurrada em duas comunidades piloto no município de Monte Santo | Compra de materiais |  |  | Maio/2009 | Maio/2009 |
|  | Contratação de mão de obra Escavação das cisternas Visitas técnicas |  |  | Maio/2009 | Out/2009 |
|  | Capacitação seguida da construção de duas cisterna de enxurrada nas comunidades | Lista de Presença (número de pessoas capacitadas) 2 Cisternas construídas | 2 | Out/2009 | Out/09 |
| 5. Construção de duas barragens subterrâneas em duas comunidades piloto no município de Monte Santo | Compra de materiais |  |  | Maio/2009 | Jun/2009 |
|  | Contratação de mão de obra Escavação das barragens Visitas técnicas |  |  | Maio/2009 | Nov/2009 |
|  | Capacitação seguida da construção de duas barragens nas comunidades | Lista de Presença (número de pessoas capacitadas) 2 Barragens Subterrâneas construídas | 2 | Nov/2009 | Nov/2009 |

| # PLANO DE TRABALHO | FOLHA 5/8 |
| --- | --- |

| 5 – ORÇAMENTO PREVISTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pessoa FÍSICA | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| ## Pedreiro | diária | 60 | 52,85 | R$ 3.171,00 |
| ## Ajudante de Pedreiro | diária | 100 | 37,75 | R$ 3.775,00 |
| ## SUBTOTAL PESSOA FÍSICA |  |  |  | R$ 6.946,00 |

| Pessoa Jurídica | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitação e construção de uma cisterna de enxurrada na EFASE | diária | 10 | R$ 398,02 | R$ 3.980,20 |
| Capacitação e construção de uma barragem subterrânea na EFASE | diária | 12 | R$ 398,02 | R$ 4.776,24 |
| Construção de cisternas em duas comunidades de Fundo de Pasto | diária | 20 | R$ 398,02 | R$ 7.960,40 |
| Construção de barragens em duas comunidades de Fundo de Pasto | diária | 24 | R$ 398,02 | R$ 9.552,48 |
| Oficina de uso sustentável da água | diária | 32 | R$ 200,00 | R$ 6.400,00 |
| SUBTOTAL PESSOA JURÍDICA |  |  |  | R$ 32.669,32 |

| # PLANO DE TRABALHO | FOLHA 6/8 |
| --- | --- |

| PLANO DE TRABALHO | FOLHA 7/8 |
| --- | --- |

| 6 - cronograma de desembolso (R$ 1,00) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | Mês/Ano | Concedente |  | Proponente |
| 1 - Capacitação e construção de uma cisterna de enchurrada na EFASE |  |  |  |  |
| Compra de materiais | Abril-Maio/2009 | R$ 3.226,95 |  |  |
| Contratação de mão de obra e Escavação da cisterna | Maio- Agosto/2009 | R$ 1.842,20 |  |  |
| Capacitação e contrução da cisterna | Agosto/2009 | R$ 3.980,20 |  |  |
| 2 - Capacitação e construção de uma barragem subterrânea na EFASE |  |  |  |  |
| Compra de materiais | Abril-Maio /2009 | R$ 7.063,78 |  |  |
| Contratação de mão de obra e Escavação da barragem | Maio-Set/2009 | R$ 2.989,80 |  |  |
| Capacitação e construção da barragem | Setembro/2009 | R$ 4.776,24 |  |  |
| 3 - Realização de 16 oficinas sobre o uso sustentável da água da chuva |  |  |  |  |
| Realização de 16 oficinas | Abril - Agosto /2009 | R$ 3.800,00 |  | R$ 6.400,00 |
| 4 - Construção de cisternas nas duas comunidades |  |  |  |  |
| Compra de materiais | Abril- Maio/2009 | R$ 6.453,90 |  |  |
| Contratação de mão de obra e Escavação da cisterna e visitas técnicas | Maio- Outubro/2009 | R$ 2.860,48 |  |  |
| Capacitação e construção das 2 cisternas | Outubro/2009 | R$ 6.368,32 |  |  |
| 5 - Construção de barragens nas duas comunidades |  |  |  |  |
| Compra de materiais | Abril-Maio /2.009 | R$ 6.327,56 |  |  |
| Contratação de mão de obra, Escavação da cisterna e visitas técnicas | Maio -Novembro/2.009 | R$ 4.029,76 |  |  |
| Capacitação e construção das 2 barragens | Novembro / 2009 | R$ 6.368,32 |  |  |

| MESES | MAIO/09 | JUN/09 | JUL/09 | AGO/09 | SET/09 | OUT/09 | NOV/09 | Dez/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concedente | R$ 38.594,43 | - | - | R$ 21.493,08 | - | - | - | - |
| Proponente | R$ 6.400,00 | - | - |  | - | - | - | - |

| # PLANO DE TRABALHO | FOLHA 8/8 |
| --- | --- |

| 7 – PLANO DE APLICAÇÃO (r$ 1,00) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NATUREZA DA DESPESA |  | TOTAL | CONCEDENTE | PROPONENTE |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO |  |  |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | R$ 26.872,19 | R$ 26.872,19 |  |
| 3.3.90.39 | Pessoa Jurídica | R$ 32.669,32 | R$ 26.269,32 | R$ 6.400,00 |
| 3.3.90.36 | Pessoa Física | R$ 6.946,00 | R$ 6.946,00 |  |
| #### Total geral |  | R$ 66.487,32 | R$ 60.087,51 | R$ 6.400,00 |

| PROPONENTE: _______________________________ Assinatura Data / / | CONCEDENTE: _______________________________ Assinatura Data / / |
| --- | --- |