| JUDUL RAPAT : Rapat koordinasi internal-2 AP2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal | 30 Oktober 2013 | Peserta Rapat |
| Waktu | 09.15 | - MT - RZD - AHI - FP |
| Tempat | Alomet Kemang |  |
| Jenis Rapat | Rapat Koordinasi |  |
| Penyusun RR | AHI |  |
| Agenda Rapat |  |  |
| Membahas perkembangan pekerjaan AP2 |  |  |

PENJELASAN SINGKAT

MT: pak endang ini org yg paling santai. endang ini kunci. kita tunggu dia aja karena waktu nya hanya 2 bulan. RZD: interview direksi: hari ini 301013 pak ending (dir operasi); besok pak sulis (dir kargo n logiostik); jumat Pak hari jam 14:00. MT: workout itu setelah desain awal. WO ada 2. (Menjelaskan mengenai WO) RZD: technical meeting dgn user (sdh). Perlu dilakukan berikutnya field visit dikombinasikan dgn interview dgn GM (4 GM; termasuk 1 GM utk masing2 terminal). Perlu direncanakan WO utk aspek toilet dan taxi gelap selama 2 hari. Diharap 1 atau 2 direktur dan 4 GM (dirut wajib). Kelompok WO tergantung jumlah peserta. Minimal 3 kelompok utk setiap terminal utk masing2 issue. Perlu adanya sosialisasi factor eksternal (FE) yg mempengaruhi proses. MT: FE taxi gelap: jawara/pejabat ap2 menjadi pemilik taxi gelap. RZD: balancing demand n supply; atau keterlibatan koperasi; MT: dirut pernah menyebut keterlibatan imam prasojo dan MTI tp saya msh bingung caranya. RZD: catatan: data skytrax perlu kita minta dari pihak ap2. MT: program inisiatif itu akan banyak aspek sosialnya. Kita bias undang imam atau MTI. (pak tofan dating). AHI: ada indikasi AU dibelakang taxi gelap mengingat ada taxi khusus bandara semarang jogja bandung. Pak tofan: karena bandara semarang, jogja milik AU. Jd sutta kemungkinan polisi dibelakangnya. Kejadian di Surabaya ketika dipisah kepemilikan fasilitas, terjadi konflik auri vs polri dan skrg polri lbh dominan.

KESIMPULAN

Minggu ini kita focus di interview direksi sedangkan minggu depan sdh focus di field. Bisa dikerahkan mahasiswa utk pengambilan data lapangan.

TINDAK LANJUT

- Release surat undangan untuk 4 GM dan fields visit (order ke nawolo). - Kumpulkan data sekunder ke AP2 (termasuk data skytrax-pak marsuki).