UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

SPECIALIZAREA:AMENAJARI SI CONSTRUCTII HIDROTEHNICE

MANAGEMENT IN CONSTRUCTII

-PROIECT-

Nume student:Pantea Ioan-Robert

Anul:IV

Grupa:2

Numar student:8

TEMA APLICATIEI:

Date generale:

Se cere sa se intocmeasca documentatia economica si planificarea lucrarilor privind constructia unei aductiuni prevazute cu baraj de priza si deznisipator in scopul participarii la o licitatie.

Date de tema:

Proiectul tehnic al licitatiei se refera la executia uneiaductiuni realizate din tuburi avand Dn=800 in doua fire.Captatea apei se face prin intermediul unui baraj de priza prevazut cu deznisipator in vederea simularii separarii debitului solid inainte de patrunderea apei inainte de cele doua conducte de transport.

Studiile geotehnice effectuate in zona amplasamentului zonei lucrarilor au evidentiat prezenta urmatoarelor tipuri de material dispuse in profilul prin foraj astfel:

Fig.1. Profilul prin foraj:

Aductiuneaa carei sect caracteristica este prezentata in fig. 2 are profilul longitudinal,diam. conductelor este constant pe tot traseul aductiunii avand diam. de 800.

Lad.=2000+20*Ng+20*Ns (m)

Panta generala este de 1‰,pentru simplificarea calculelor suprafata terenului orizontala.

Fig. 2 Sect transversala prin conducta de aductiune:

1.tub Dn=800

2.pat de nisip

3.taluz sapatura

4.umplutura

Fig.3 Profil longitudinal prin aductiune:

Montarea tubulaturii se va executa in trasee cu taluz inclinat cu p=1÷0.5 pe un pat de nisip de 30 cm grosime sub generatoare inferioara a conductei.

Adancimea de pozare a conductei este: Had=2.5+0.2*Ng+0.1*Ns (m)

Deznisipatorul alcatuit conform schitei din fig. 4 si respective fig. 5 este realiz. Din 3 cuve alcatuite din b.a. BH200 amplasate pe un strat suport de 30 cm din ballast compactat si 20 cm din b.s. B50 avand rol de beton de egalizare.Armarea cuvelor se realizeaza cu 70 Kg armatura/m3 beton din care 50 Kg BC52 si 20 Kg OB37 grosimea radierului b.a.=50cm iar cea a peretilor de 40cm.

Fig.4 Sect. longitudinal prin deznisipator:

Fig.5 Sectiune transversala deznisipator:

L deznisipator este data de relatia:

L=15+0.1Ng+0.2Ns (m)

l unei cuve=3+0.1Ng+0.1Ns (m)

H=3.+0.2Ng+0.1Ns (m)

Bazinele deznisipatorului vor fi finalizate la interior cu tencuiala sclivisita.

Antemasuratoarea nr.1

-Lucrari de terasamente-

1.decopertarea stratului vegetal

2.sapatura mecanica

3.nivelarea fundului santului

4.imprastierea si compactarea manuala

5. imprastierea si compactarea mecanizata

6.transportarea pamantului in exces

Lad=2000+20*2+10*8 (m)=2120 m

Had1=2.5+0.2*2+0.1*8 (m)=3.7 m

Had2=(205+0.2*2+0.1*8)+L*1‰=3.7+2120*1‰=5.82 m

Had= (Had1+ Had2)/2=4.76 m

Caracteristici:

Stratul vegetal:-teren slab coeziv;

-teren usor d.p.d.v. al comportarii la sapatura manuala;

-teren categoria I d.p.d.v. al comportarii la sapatura mecanizata;

-greutatea medie in situ este de 1200-1600 Kg/m3;

-coef. de afanare 12÷28%;

Praful argilos:-slab coeziv;

-teren mijlociu,categoria II;

-1600-1700 Kg/m3

-8÷7%

Argila prafoasa nisipoasa:-coeziune mijlocie;

-teren mijlociu,caregoria I;

-1800-1900K/m3;

-24÷30%;

1.indepartarea stratului vegetal:

TSC18A 1-Sapatura mecanica cu buldozerul,inclusive impingerea pamantului pana la 10 metri in teren categoria I.

U.M:100m3

V1=1/100*Lad*A1

tgα=1/0.5=4.76/x=>x=2.38m

B1=3.60+2*2.38=8.36m

Y=0.5*(4.76-0.3)=2.23m

B2=2y+3.60=8.06m

A1=(B1+B2)*0.3/2=2.463m2

Vi=1/100*2120*2.463=52.2156=52.3(100m3)

2.sapatura mecanizata cu excavator:

TSCO2B1-Sapatura mecanica cu excavatorul in pamant cu umiditate naturala cu descarcare in deposit,teren de categoria II.

U.M.:100m3

V2=1/100*Lad*A2=1/100*2120*14.12=299.344 m3=300( 100m3)

B3=3.6+(4.76-2.30)=6.06m

A2=(B2+B3)*2/2=(8.06+6.06)*2/2=14.12m2

3. sapatura mecanizata cu excavator:

TSCO2A1-Sapatura mecanica cu excavatorul in pamant cu umiditate naturala,cu descarcare in deposit,teren de categoria I.

U.M.:100 m3

V3=1/100*Lad*A3

h=4.78-2-0.3=2.46m

B3=6.06;B4=3.6m

A3=(B3+B4)*h/2=11.881 m2

V3=1/100*2120*11.881=251.877=252 (100 m3)

4.nivelare cu autogrederul:

TSE05A1-Nivelarea cu autogrederul a suprafetelor terenului natural si a platformelor de terasamente prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantuluisapat in teren de categoria II.

U.M.: 100 m2

A4=Lad*B4*1/100=2120*3.6=76.32=76.4 (100 m2)

5. umplutura manuala:

TSD01C1-Imprastiere cu lopata a pamantului afanat in structure uniforme de 10-30 cm grosime printr.o aruncare de pana la 3 m din gramezi,inclusiv sfaramarea bulgarilor,pamantul provenind din teren tare.

U.M:m3

V5=Lad*(A5-2Atub-As nisip)*1.24

Atub=πD2/4=0.785m2

B5=3.6+0.3=3.9m

B6=3.6+2.1=5.7m

A5=(B5+3.6)*2.1/2=9.765m2

As nisip=(B5+3.6)*0.3/2=1.125m2

V5=2120*(9.765-2*0.785-1.125)*1.24=18585.61=18600 (100m3)

6.compactarea manuala cu maiul de mana:

TSD04B1-Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand grosimea stratului de 10 cm,pamantul provenind din pamant coeziv.

U.M.:m3

V6=V5/1.24=18600/1.24=15000m3

7.imprastierea mecanizata:

TSD02B1-imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria I sau II,executata cu buldozerul in straturi.

U.M.:100m3

V7=1/100*Lad*A7

B6=5.7;B1=8.36

h=4.76-2.1=2.66

A7=(5.7+8.36)*2.66/2=18.699

V7=1/100*2120*18.699=396.419=397(100m3)

8.compactarea mecanizata:

TSD05B1-compactarea cu maiul de 150-200Kg a umpluturilor in straturi successive de 20-30 cm grosime,inclusive udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din pamant coeziv.

U.M.:100m3

V8=V7/1.2=397/1.2=330.833=331 (100m3)

9.udarea mecanica:

TSD14A1-udarea mecanica a straturilor de pamant pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice.

U.M.:m3 apa

V9=0.1*100*V8=3.310 m3 apa

10.transport:

TRA01A15P-transportul pamantului in exces pe distant de 15 Km.

U.M.:t

G10=Vpamant exces*1.8t/m3

Vpamant exces=Vstrat nisip+Vconducte

Vstrat nisip=Lad*Asn=2120*1.125=2.385 m3

Vconducte=Lad*2*Atub=2120*2*0.785=3328.4 m3

Vpamant exces=2.385+3328.4=5713.4 m3

G10=5713.4*1. 8t/m3=10284.12=10300 t

Antemasuratoarea nr. 2

-Montare tubulatura-

Procese tehnologice:

1.Asternere strat nisip

2.Montare de tubulatura

3.Proba de presiune

4.Spalarea si dezinfectarea conductei

1.Asternere strat nisip

ACE08A1-umplutura in straturi in straturile de alimentare cu apa cu substrat de protectie,strat de izolatie din nisip.

U.M.:m3

V1=Lad*Asn=2120*1.125=2385m3

2.Montare de tubulatura

ACC04H1-tub circular din beton simplu cu mufa,cu etansarea umeda avand diametrul de 800 mm.

U.M.:m

L2=2*Lad=2*2120=4240m

3.Proba de presiune

ACC10D1-inchiderea capetelor la conducte de presiune pentru efectuarea probei de etanseitate la presiune,avand diametrul de 800 mm.

U.M.:buc

N3=4buc

4.Spalarea si dezinfectarea conductei

ACE07O1-spalarea si dezinfectarea conductei de alimentare cu apa potabila avand diametrul de 800 mm

U.M.:100m

L4=1/100*2*Lad=42.4 (100m)

Antemasuratoarea nr.3

-Realizare deznisipator-

Procese tehnologice:

1.asternere strat balast

2.turnare beton de egalizare

3.cofrare radier

4.armare radier

5.turnare beton radier

6.cofrare pereti

7.armare pereti

8.turnare beton pereti

9.hidroizolatie+protective din caramida a hidroizolatiei

10.zidarie din caramida pentru protectia izolatiei.

11.tencuiala sclivisita

1.asternere strat balast

ACE08E1-umplutura insanturi ca strat de izolatie din ballast.

U.M.:m3

V1=Ld*(3l+4*0.4)*0.3=68.544=68.6m3

Ld=15+0.1*2+0.2*8=16.8m

L=3+0.1*2+0.1*8=4m

2.turnare beton de egalizare

CA01B1-turnarea betonului simplu marca B50 in fundatii continue ce volum de peste 3 m3.

U.M.: m3

V2=Ld*(3l+4*0.4)*0.2=16.8*(3*4+4*0.4)*0.2=45.679=45.7 m3

3.cofrare radier

CB04A1-cofraje pentru beton armat in placi la constructii avand inaltimea pana la20 m.

U.M.:=m2

S3=2*0.5*(Ld+3*l+4*0.4)=30.4m2

4.armare radier

CC01D1-montarea armaturilor din otel beton in radiere.

U.M.:Kg

M4=M4PC52+M4OB37

M4=50*115+20*115=8050Kg.

5.turnare beton radier

CA03A1-turnarea betonului armat marca B200 in radiere cu grosimea peste 30 cm.

U.M.:m3

V5=Ld*(3l+4*0.4)*0.5=114.24=115 m3

6.cofrare pereti

CB03A1-cofraje pentru beton armat in pereti la constructii avand inaltimea pana la 20  m inclusiv.

U.M.:m2

L=16.8m

l=4m

H=4.2m

S6=3*{[(L-2*0.4)*(Hb-0.7)]*2+2*0.8*(L-2*0.4)+(2*0.4)*(L-2*0.4)+l*(Hb-0.7)+(l+l-0.8)*0.7/2}+2*[Hb*Lb+Hb*(3l+4*0.4)]

S6=756.12=757 m2

7.armare pereti

CC02B1-montarea armaturilor din otel beton din bare fasonate avand diametrul de 10-12 mm in pereti.

U.M.:Kg

M7=M7PC52+M7OB37

M7=70*V8=12.40=12100Kg

8.turnare beton pereti

CA02G1-tuenarea betonului armat marca B200 la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusivin pereti cu grosimea pana la 30 cm inclusive.

U.M.:m3

V8=4*[0.4*(Hb-1)*(Lb-2*0.4)]+2*(Lb-2*0.4)*[(0.4+0.8)*0.7/2+(0.4+1.2)*0.7/2]+2*[0.8*(Lb-2*0.4)*0.3+1.2*0.3*(Lb-2*0.4)]+2*(3l+4*0.4)*(Hb-0.3)*0.4

V8=171.168=172m3

9.hidroizolatie+protective din caramida a hidroizolatiei

IzF05B2-hidroizolatie aplicata pe exteriorul deznisipatorului.

U.M.:m2

S9=2*Hb*(Lb+3l+4*0.4)+0.5+2*(Lb+3l+4*0.4)+0.2*2*(Lb+3l+4*0.4)

S9=328.82=329 m2

10.zidarie din caramida pentru protectia izolatiei.

CD05A1-zidarie din caramida la constructiile executatela oinaltime de pana la 35 m inclusive,cu caramizi format 240 x 115 x 88 mm.

U.M.:m3

V caramida=240 x 115 x 88 mm=0.002m3

V10=S9*32 buc/m2*Vcaramida=21.056=21.1m3

11.tencuiala sclivisita:

CF11B1-tencuieli sclivisite executatecu mortar de ciment aplicate manual la rezervoare de grosime medie de 2 cm.

U.M.:m2

S11=6*Hb*Lb+6*0.8*Lb+3*(l-2*0.4)*Lb+2*3l*Hi+2*3*(l+l-0.8)*0.7/2

S11=693.84=694m2

12.transport beton

TRA06A10-transportul betonuluicu autobetoniera pe distant de 10 Km.

U.M.:tf

G12=V2*1.008*2.2tf/m3+(V5+V8)*2.4*1.008

G12=795.654=796tf

13.transport ballast

TRA05A10-transportul rutier cu autobasculanta a balastului.

U.M.:tf

G13=V1*1.8tf/m3

G13=123.48=124tf

14.preparare beton

CZ0102B1-preparare beton B50 cu ballast,granulatia<31 mm cu ciment F25.

U.M.:m3

V14=V2*1.008+(V5+V8)*1.008

V14=335.353=336m3

Calculul durabil de executie pentru aductiune

Activitati:

1.indepartare strat vegetal

2.sapatura mecanica

3.nivelarea fundului santului

4.montarea tubulaturii

5.umplutura si compactare manuala

6.umplutura si compactare mecanizata

Lad/sector=Lad/5  =>2120/5=424m

max-10 utilaje

-10 muncitori

| Nr. Crt. | Den. activitate | Simbol art. | UM | Qi | NTi | ri | til* (zile) | til (zile) | η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Indep.strat vegetal | TSC18A1 | 100m3 | 10.46 | 2.21 | 3 | 0.96 | 1 | 0.96 |
| 2 | Sapatura mecanica | TSC02B1 | 100m3 | 60 | 4.39 | 3 | 18.79 | 19 | 0.99 |
|  |  | TSC02A1 |  | 50.4 | 3.72 |  |  |  |  |
| 3 | Niv. fundului santilui | TSE05A1 | 100m2 | 15.28 | 0.15 | 1 | 0.287 | 1 | 0.287 |
| 4 | Montare tubulatura | ACC04H1 | m | 848 | 2.35 | 16 | 15.57 | 15 | 1.038 |
| 5 | U. si c. manuala | TSD01B1 | m3 | 3720 | 0.43 | 20 | 24.19 | 22 | 1.01 |
|  |  | TSD04B1 |  | 3000 | 0.76 |  |  |  |  |
| 6 | U. si c. mecanizata | TSD02B1 | m3 | 79.4 | 0.9 | 5 | 19.79 | 20 | 0.99 |
|  |  | TSD05B1 |  | 66.2 | 10.88 |  |  |  |  |

Calculul duratei de executie pentru realizarea deznisipatorului

Activitati:                                                                            Norme

1.asternere strat balast                                                     0.85 ore/m3

2.turnare beton egalizare                                                 3.05 ore/m3

3.cofrare radier                                                                   0.82 ore/m2

4.armare radier                                                                   0.023 ore/Kg

5.turnare beton radier                                                       3.35 ore/m3

6.cofrare pereti  	                      0.8 ore/m2

7.armare pereti	                          0.041 ore/Kg

8.turnare beton pereti	                       4.04 ore/m3

9.hidroizolatie	                       0.26 ore/m2

10.protectie hidroizolatie 	                       7.03 ore/m3

11.tencuiala sclivisita	                       1.32 ore/m2

| Nr. Crt | Denumire activitate | Simbol articol | UM | Qi | Nti | ri | til* | til | η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asternere strat balast | ACE08E1 | mc | 68.6 | 0.85 | 7 | 1.04 | 1 | 1.04 |
| 2 | Turnare beton egalizare | CA01B1 | mc | 45.7 | 3.05 | 8 | 2.18 | 2 | 1.09 |
| 3 | Cofrare radier | CB04A1 | mp | 30.4 | 0.82 | 3 | 1.04 | 1 | 1.04 |
| 4 | Armare radier | CC01D1 | Kg | 8050 | 0.023 | 10 | 2.31 | 2 | 1.16 |
| 5 | Turnare beton radier | CA02D1 | mc | 115 | 3.35 | 10 | 4.82 | 4 | 1.20 |
| 6 | Cofrare pereti | CB03A1 | mp | 757 | 0.8 | 10 | 7.57 | 7 | 1.08 |
| 7 | Armare pereti | CC02B1 | Kg | 12100 | 0.041 | 10 | 6.20 | 6 | 1.03 |
| 8 | Turnare beton pereti | CA02G1 | mc | 172 | 4.04 | 10 | 8.69 | 8 | 1.09 |
| 9 | Hidroizolatie | IZF05B2 | mp | 329 | 0.26 | 10 | 1.07 | 1 | 1.07 |
| 10 | Protective hidroizolatie | CD05A1 | mc | 21.1 | 7.03 | 8 | 2.32 | 2 | 1.16 |
| 11 | Tencuiala sclivisita | CF11B1 | mp | 694 | 1.32 | 10 | 11.45 | 10 | 1.15 |

Ciclograma procesului complex realizare aductiune utilizand metoda succesiunii

Sincronizarea utilizand metoda analitica

τi=-

τi   -<0=> τi=0-sincronizarea se face pe sect. 1

- >0=> τ=max(τi  )-sincronizarea se face pe sect. unde τi   este maxim

Procesul 1-2:

λ=2=> τi  =t12-t21=1-19=-18

λ=3=> τi  =(t12+t13)-(t21+t22)=(1+1)-(19+19)=-36

λ=4=> τi  =(t12+t13+t14)-( t21+t22+t23)=-54

λ=5=> τi  =(t12+t13+t14+t15)-( t21+t22+t23+t24)=-72

τ1-2=0 sincronizare pe sect. 1

Procesul 2-3:

λ=2=> τi  =t22-t31=19-1=18

λ=3=> τi  =(t22+t23)-(t31+t32)=36

λ=4=> τi  =(t22+t23+t24)-( t31+t32+t33)=54

λ=5=> τi  =(t22+t23+t24+t25)-( t31+t32+t33+t34)=72

τ2-3=max(18,36,54,72)=72  =>sincronizarea se produce pe sect. 5

Procesul 3-4:

λ=2=> τi  =t32-t41=-14

λ=3=> τi  =(t32+t33)-(t41+t42)=-28

λ=4=> τi  =(t32+t33+t34)-( t41+t42+t43)=-42

λ=5=> τi  =(t32+t33+t34+t35)-( t41+t42+t43+t44)=-56

τ3-4=0  =>sincronizarea se produce pe sect. 1

Procesul 4-5:

λ=2=> τi  =t42-t51=-7

λ=3=> τi  =(t42+t43)-(t51+t52)=-14

λ=4=> τi  =(t42+t43+t44)-( t51+t52+t53)=-21

λ=5=> τi  =(t42+t43+t44+t45)-( t51+t52+t53+t54)=-28

τ4-5=0  =>sincronizarea se produce pe sect. 1

Procesul 5-6:

λ=2=> τi  =t52-t61=22-20=2

λ=3=> τi  =(t52+t53)-(t61+t62)=4

λ=4=> τi  =(t52+t53+t54)-( t61+t62+t63)=6

λ=5=> τi  =(t52+t53+t54+t55)-( t61+t62+t63+t64)=8

τ5-6=max(2,4,6,8)=8  =>sincronizarea se produce pe sect. 5

Grafice de aprovizionare si consum

Graficul ajuta la determinarea stocului maxim de materiale si dimensionarea depozitului.

q1=20+Ns+ng=30 UF/zi

q2=15+2Ns =31 UF/zi

q3=25+3ng =31 UF/zi

q4=30+2Ns+3ng=52 UF/zi

q5=40+3Ns =64 UF/zi

d1=30 zile

d2=30 zile

d3=35 zile

d4=30 zile

d2=25 zile

q1′=30 UF/zi

q2′=q1+q2=61 UF/zi

q3′=q1+q2+q3=30+31+31=92 UF/zi

q4′=q2+q3=31+31=62 UF/zi

q5′=q2+q3+q4=31+31+52=114 UF/zi

q6′=q3+q4=31+52=83 UF/zi

q7′=q4=52 UF/zi

q8′=q4+q5=52+64=116 UF/zi

q9′=q5=64 UF/zi

Qc=∑qix∆ti=q1x∆t1+ q2′+∆t2+…..+ q9′x∆t9

Qc=30x15+61x10+92x5+62x10+114x5+83x15+52x5+116x5+64x20

Qc=6075 UF.

qc= Qc/dc=6075/90=67.5 UF/zi

qA=nxqtr ; qtr=15 UF/zi

qA≥ qc

qA=5x15=75

dA′=Qc/ qA=6075/75=81 zile

dA=81 zile

QA= qAx dA=75x81=6075

QA≥Qc;6075≥6075

Graficul diferential de aprovizionare si consum

∆tA=5 zile

S0=qAx∆tA=75x5=375

S1= S0+qAx∆t1-q1x∆t1=375+75x15-30x15=1050

S2= S1+( qA- q2′)x∆t2=1050+(75-61)x10=1190

S3= S2+( qA- q3′)x∆t3=1190+(75-92)x5=1105

S4= S3+( qA- q4′)x∆t4=1105+(75-62)x10=1235

S5= S4+( qA- q5′)x∆t5=1235+(75-114)x5=1040

S6= S5+( qA- q6′)x∆t6=1040+(75-83)x15=920

S7= S6+( qA- q7′)x∆t7=920+(75-52)x5=1035

S8= S7+( qA- q8′)x∆t8=1035+(75-116)x5=830

SdA=830+(75-64)x6=896

S9= SdA+( qA- q8′)x∆tdA=896+(0-64)x6=0

Graficul integral de aprovizionare si consum

Q1= q1x∆t1=30x15=450

Q2= Q1+ q2′x∆t2=1060

Q3= Q2+ q3′x∆t3=1520

Q4= Q3+ q4′x∆t4=2140

Q5= Q4+ q5′x∆t5=2710

Q6= Q5+ q6′x∆t6=3955

Q7= Q6+ q7′x∆t7=4215

Q8= Q7+ q8′x∆t8=4795

Q9= Q8+ q9′x∆t9=6075