SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: BN.01.03/1.1/1217/2013

Paket Pekerjaan : Jasa Konsultansi Uji Coba Distribusi SDM Kesehatan Dalam Negeri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Purwani Eko Prihatin, SKM, M.Kes, M.Ed

Pejabat Pembuat Komitmen II

Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

Jl. Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian nomor BN.01.03/1.1/          /2014 tanggal 9 Juni 2014 Juli 2013, bersama ini memerintahkan:

PT. Makara Cita Cipta

Jl. Dewi Sartika no. 233b Kel. Cililitan Kramat Jati,  Jakarta Timur yang dalam hal ini diwakili oleh : DR. Ede Surya Darmawan, SKM., MDM, selaku Direktur Utama

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Macam pekerjaan: Jasa Konsultansi Uji Coba Distribusi SDM Kesehatan Dalam Negeri;

- Tanggal mulai kerja:   9 Juni 2014;

- Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

- Waktu penyelesaian: selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 5 Desember 2014

- Hasil Pekerjaan: Sesuai yang tercantum dalam Surat Perjanjian nomor BN.01.03/1.1/      /2013 tanggal 29 Juli 2013, Lampiran 2 Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) berupa :

- Pedoman Penempatan Tenaga Kesehatan dengan model Kelompok/Team Base (dalam bentuk dokumen tersendiri sebagai lampiran);

- Dokumen hasil Analisis/kajian terkait Uji coba penempatan tenaga kesehatan dengan model Kelompok/Team Base dalam rangka Uji Coba Distribusi SDM Kesehatan Dalam Negeri (dalam bentuk dokumen tersendiri sebagai lampiran); dan

- Dokumen laporan seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan uji coba distribusi SDM kesehatan dalam negeri (Laporan Akhir).

- Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Jakarta, 9 Juni 2014

Untuk dan atas nama Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pejabat Pembuat Komitmen II

Purwani Eko Prihatin, SKM, M.Kes, M.Ed

Kepala Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri

NIP: 197112111996022001

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT. Makara Cita Cipta

DR. Ede Surya Darmawan, SKM., MDM

Direktur Utama