## Slide 1: REKONSILIASI PROGRAM DAN ANGGARAN PUSREN-GUN SDMK TA 2015 Subbidang Distribusi SDM Kes
Jakarta, Mei 2015

## Slide 2: Realisasi anggaran s.d. 30 April 2015 (POK Revisi Ke-1 per 29 januari 2015)
Output/Sub Output/Komponen/Sub Komponen | Alokasi Anggaran | RPD | Realisasi Anggaran | %
2078.001.003 Dokumen Perencanaan Distribusi SDM K Dalam Negeri | 387,100,000 |  |  | 
012 Pengembangan Manajemen Distribusi SDM Kes | 387,100,000 |  |  | 
2078.001.003 Dokumen Pelaksanaan Distribusi SDM K Dalam Negeri | 8,336,686,000 |  |  | 
011. Penyempurnaan Pedoman Distribusi Nakes Di DTPK | 375,297,000 |  |  | 
012. Pelaksanaan Penempatan Nakes Dengan Team Based Batch 1 (satu) | 7,961,389,000 |  |  | 

## Slide 3: Lanjutan
Output/Sub Output/Komponen/Sub Komponen | Alokasi Anggaran | RPD | Realisasi Anggaran | %
2078.001.003 Dokumen Pemantauan Distribusi SDM K Dalam Negeri | 387,110,000 |  |  | 
011. Pelaksanaan Pemantauan Nakes Di Fasyankes milik Pemda | 387,110,000 |  |  | 
TOTAL | 9,110,896,000 |  | 455,544,800 | 5%
Realisasi hanya perkiraan dari bulan lalu  blm termasuk realisasi seleksi II , perjadin dan juga blm termasuk pemotongan alokasi dana dr sub Distribusi (petugas administrasi sedang mengantar Tim NS) |  |  |  | 

## Slide 4: Capaian Fisik Kegiatan (s.d. 30 April 2015)
Output/Sub Output/Komponen/Sub Komponen | Target | Capaian | Progress pelaksanaan kegiatan (%) | Ket
2078.001.003 Dokumen Perencanaan Distribusi SDM K Dalam Negeri | 387,100,000 | Dokumen | 5% | Menunggu revisi perubahan akun
012 Pengembangan Manajemen Distribusi SDM Kes | 387,100,000 |  |  | 

## Slide 5: Lanjutan
Output/Sub Output/Komponen/Sub Komponen | Target | Capaian | Progress pelaksanaan kegiatan (%) | Ket
2078.001.003 Dokumen Pelaksanaan Distribusi SDM K Dalam Negeri | 8,336,686,000 | dokumen | 50 % | Menunggu revisi perubahan akun
011. Penyempurnaan Pedoman Distribusi Nakes Di DTPK | 375,297,000 |  |  | 
012. Pelaksanaan Penempatan Nakes Dengan Team Based Batch 1 (satu) | 7,961,389,000 |  |  | Telah ditempatkan Tim NS 142 org, untuk monev tunggu revisi
2078.001.003 Dokumen Pemantauan Distribusi SDM K Dalam Negeri | 387,110,000 | dokumen |  | Menunggu revisi perubahan akun
011. Pelaksanaan Pemantauan Nakes Di Fasyankes milik Pemda | 387,110,000 |  |  | 

## Slide 6: Kendala & Permasalahan (s.d. 30 April 2015)
Output/Sub Output/Komponen/Sub Komponen | Kendala & Permasalahan | Rencana Tindak Lanjut | Rencana Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II
2078.001.003 Dokumen Perencanaan Distribusi SDM K Dalam Negeri | Adanya keg NS yg diluar rencana , byk tahapan yg dipakai utk rapat NS Menunggu revisi perubahan akun |  | 
012 Pengembangan Manajemen Distribusi SDM Kes |  |  | 

## Slide 7: Lanjutan
Output/Sub Output/Komponen/Sub Komponen | Kendala & Permasalahan | Rencana Tindak Lanjut | Rencana Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II
2078.001.003 Dokumen Pelaksanaan Distribusi SDM K Dalam Negeri | Byk pendaftar NS yg tdk hadir seleksi tahap II krn kesulitan transportasi dan akomodasi Menunggu revisi perubahan akun | regionalisasi | Melaksanaan evaluasi pelaksanaan NS
011. Penyempurnaan Pedoman Distribusi Nakes Di DTPK |  |  | 
012. Pelaksanaan Penempatan Nakes Dengan Team Based Batch 1 (satu) |  |  | 
2078.001.003 Dokumen Pemantauan Distribusi SDM K Dalam Negeri | Menunggu revisi perubahan akun |  | 
011. Pelaksanaan Pemantauan Nakes Di Fasyankes milik Pemda |  |  | 

## Slide 8
CAPAIAN INDIKATOR RENSTRA
2015 - 2019

## Slide 9
NO | INDIKATOR | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | KET
 |  | T | R | T | T | T | T | 
1. | Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di Fasyankes | 950 | 142 orang | 20.600 | 21.700 | 22.800 | 24.000 | Per Tahun
TARGET Indikator RENSTRA PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM K Tahun 2015 – 2019 (s.d. 11 Mei 2015)

## Slide 10: Kendala & Permasalahan (s.d. 31 Maret 2015)
Indikator Renstra | Kendala & Permasalahan | Rencana Tindak Lanjut | Rencana Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II
PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN : Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di Fasyankes | Banyaknya pendaftar NS yang tdk hadir dalam seleksi tahap II di Jakarta karena kesulitan dalam biaya transportasi dan akomodasi Kurangnya pendaftar jenis nakes tertentu (dokter, tenaga kefarmasian, ahli tehnologi lab medik) | Ada wacana untuk regionalisasi dalam seleksi tahap II untuk NS Perlunya sosialisasi ke institusi pendidikan ataupun ke organisasi profesi maupun alumni | Rekrutmen dan seleksi Periode II tahun 2015