## Sheet1
Timeline Team-Based Program
Bentuk kegiatan | keterangan | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Planning | menentukan rencana kerja | bar: Januari 1 to Januari 4
Baseline Assessment | mengumpulkan data dasar sasaran | bar: Januari 1 to Januari 4
komunikasi dengan pemda dan dinas kesehatan di 70 lokasi | berkomunikasi untuk memberitahukan soal program dan survey lokasi lewat surat resmi dan telepon | bar: Februari 1 to Februari 2
feasibility study 70 lokasi (dengan asumsi ada 8 tim yang berangkat dimana 1 lokasi maks 2 hari dengan jeda 1 hari sebelum ke lokasi lainnya ) | bar: Februari 3 to Maret 2
FGD | Diskusi fokus terarah dengan para pemangku kepentingan daerah dengan keluaran yg telah ditentukan | bar: Februari 3 to Maret 2
Direct Survey | Survey ke kecamatan yang dituju untuk mendapatkan gambaran mengenai : geografi,akses, sarana | bar: Februari 3 to Maret 2
Keputusan final lokasi | pengumuman 50 lokasi terpilih yang telah ditentukan sesuai kriteria. Pengumuman dilakukan lewat website, surat resmi, dan telepon | bar: Maret 3
Publikasi dan pendaftaran online calon team based | Publikasi bisa dilakukan lewat roadshow , social media, serta jaringan profesi dan kementrian kesehatan | bar: Februari 4 to April 1
Seleksi tahap 1 PN4 | seleksi pendaftaran online sesuai kriteria yang ditentukan | bar: Maret 4 to April 2
Pengumuman 500 peserta yang lolos tahap 1 | Pengumuman dilakukan lewat website PN dan surat resmi yang harus dikonfirmasi kehadirannya untuk seleksi tahap 2 | bar: April 3
Seleksi tahap 2 (meliputi psikotest, FGD, interview)
Plan A : berpusat di Jakarta (akomodasi peserta ditanggung) dengan asumsi 100 peserta/hari | bar: April 4
Plan B: berpusat di 5 kota besar (Padang, Jakarta, Bali, Balikpapan, Makassar) | bar: April 4 to Mei 1
Keputusan final | Diskusi akhir peserta yang terpilih | bar: Mei 2
Pengumuman 250 profesional yg lolos team-based | Pengumuman dilakukan lewat website, surat resmi, dan telepon | bar: Mei 3
Pelatihan dan persiapan | dilakukan di Jakarta dengan berbagai mitra pelatihan | bar: Mei 4 to Juli 1
DEPLOYMENT | team based siap ditugaskan | bar: Juli 1