**LAPORAN PELAKSANAAN**

**PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT BIDANG KESEHATAN (P4BK) TRIWULAN III TAHUN 2014**

**PUSAT PERENCANAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

**1.3 PROGRAM PRIORITAS P4BK TAHUN 2014**

**a. Alokasi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Output Kegiatan | Papua | | | | Papua Barat | | | |
| Alokasi | Realisasi | Target Volume | Realisasi Volume | Alokasi | Realisasi | Target Volume | Realisasi Volume |
| 1 | Uji Coba Penempatan Nakes dengan Team Base | 568.160.000 | 278.307.500 (proses masih berjalan) | 5 orang | 5 orang | - | - | - | - |

Narasi :

Alokasi anggaran untuk kegiatan uji coba penempatan tenaga kesehatan dengan *Team Base* adalah sebasar Rp. 568.160.000,- dan telah terrealisasi sebesar 278.307.500,-. Target volume/jumlah nakes yang akan ditempatkan adalah sebanyak 1 tim yang terdiri dari 5 orang anggota (dokter, perawat, bidan, ahli Kesling, dan ahli Gizi) dan telah terrealisasi 100 %. Untuk Provinsi Papua Barat Belum dialokasikan.

**b. Kegiatan**

1). Dari rangkaian kegiatan uji coba penempatan nakes dengan *Team Base* telah dilaksanakan Penyusunan Pedoman, Rekrutmen, Pelatihan Pra Penempatan, dan Pemberangkatan. Kegiatan ini masih akan berlanjut hingga akhir Tahun Anggaran dengan tahapan Pelaksanaan Tugas Nakes yang ditempatkan dengan tim, Monitoring dan Evaluasi, Pemulangan, dan Pelaporan.

a. Penyusunan Pedoman telah dilaksanakan pada Bulan Juni (pekan ke-2) s/d Agustus (pekan ke-1) 2014,

b. Rekrutmen telah dilaksanakan pada Bulan Agustus (pekan ke-2 s/d pekan ke-3) 2014,

c. Pelatihan Pra Penempatan telah dilaksanakan pada Bulan Agustus (pekan ke-4) 2014,

d. Pemberangkatan telah dilaksanakan pada Bulan September (pekan ke-1) 2014.

Untuk Provinsi Papua, daerah penempatan yang dipilih adalah Kabupaten Merauke di Puskesmas Naukenjerai Distrik Naukenjerai. Daftar Nakes yang ditugaskan :

1. Adi Margarethha Ariani : dokter
2. Sartika Dian Nurmalasari : bidan
3. Abdul Muhyi : perawat
4. Sulaiman M. Noor Tarigan : ahli kesehatan lingkungan
5. Wulan Kartika Sari : ahli gizi

2) Dokumentasi



**c. Permasalahan**

Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan uji coba penempatan nakes dengan *Team Base* sampai pada triwulan III belum mendapatkan masalah dan hambatan yang serius, hanya terkendala pada waktu yang cukup singkat saja namun dapat terlaksana dengan baik dan lancar mulai dari proses penyusuna pedoman, rekrutmen, pelatihan pra penempatan, dan pemberangkatan nakes ke wilayah/daerah penugasan. Namun dalam pelaksanaannya tetap harus ada masukan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan program tersebut diantaranya terkait proses rekrutmen, materi pelatihan pra penempatan, serta koordinasi yang solid dengan pemerintah daerah penugasan.

**d. Rencana Tindak Lanjut**

Berhubung ini merupakan kegiatan uji coba program penempatan nakes dengan *Team Base*, diperlukan adanya tindakan monitoring dan evaluasi segera dan berkesinambungan terhadap pelaksanaannya, terutama dalam memonitor perkembangan retensi nakes yang ditugaskan. Saat ini proses monev tersebut sedang berlangsung dan dalam waktu dekat laporan hasil monev tersebut akan segera dibahas untuk ditindaklanjuti demi keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan.

Jakarta, Oktober 2014

Kepala Bidang Pendayagunaan

SDM Kesehatan Dalam Negeri

Purwani Eko Prihatin, SKM, M.Kes, M.Ed

NIP. 196107231985032001