**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

**UJI COBA PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN DENGAN CARA TEAMBASE**

1. Kajian Pusrengun SDMK bekerja sama dengan PMPK UGM tahun 2013 tentang Strategi Distribusi Tenaga Kesehatan Berbasis Karakteristik Daerah Indonesia menghasilkan rekomendasi untuk menempatkan tenaga kesehatan dengan cara team based
2. Tahun 2014 dilakukan uji coba penempatan tenaga kesehatan dengan cara teambase, dimana pelaksanaannya melalui jasa pihak ketiga/ jasa konsultan yang ditunjuk melalui tahapan E-Tendering oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Badan PPSDM Kesehatan pada tanggal 14 April 2014 – 26 Mei 2014, yang dimenangkan oleh PT Makara Cita Cipta (PT MCC). Perjanjian kerja sama (kontrak )antara PK II Pusrengun SDMK dan PT MCC dan Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) ditandatangani pada tanggal 9 Juni 2014.
3. Tim Teknis Pelaksanaan Uji Coba Penempatan Tenaga Kesehatan dengan Team Based dibentuk berdasarkan SK Kapusrengun nomor HK.02.04/2.1/1501/2014 tanggal 2 Juni 2014. Tim Teknis terdiri dari Pusrengun SDM Kesehatan dan Pusdiklat Aparatur.
4. Pertemuan koordinasi antara tim teknis dan PT MCC membahas perencanaan dan persiapan kegiatan, serta penyusunan Draft pedoman Team Based dilaksanakan di Pusrengun SDMK maupun di luar kantor pada tanggal 3 dan 10 Juli 2014
5. Pemilihan daerah penempatan nakes team base berdasarkan pada :
6. Nias Selatan, merupakan salah satu kabupaten prioritas pembangunan DTPK yang mewakili daerah kepulauan, dengan tingkat AKI tinggi dan merupakan daerah bermasalah kesehatan.
7. Sambas, merupakan salah satu kabupaten prioritas pembangunan DTPK yang mewakili daerah perbatasan, dan termasuk ke dalam cluster IV nelayan.
8. Maluku Tenggara Barat, merupakan daerah DTPK mewakili daerah kepulauan dan merupakan daerah bermasalah kesehatan dan termasuk daerah yang tidak diminati.
9. Merauke merupakan salah satu kabupaten prioritas pembangunan DTPK yang mewakili daerah perbatasan dan daerah tertinggal. Daerah ini merupakan daerah yang tidak diminati dan termasuk dalam cluster IV nelayan
10. Sebelum pelaksanaan uji coba, dilakukan kegiatan kajian lapangan ke Puskesmas di empat Kabupaten yang akan ditempatkan nakes team base pada tanggal 14-17 Juli 2014, oleh PT MCC dan Pusrengun SDMK. Dalam kegiatan kajian lapangan, tim PT MCC dan Pusrengun SDMK bertemu dengan pejabat Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten dengan membawa surat pengantar dari Kepala Pusrengun SDMK Nomor DM.02.01/2.1/1440/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Kajian Lapangan dalam rangka Uji Coba Penempatan Tenaga Kesehatan dengan Metode Berkelompok (Team Based) yang kemudian tinjauan dilanjutkan ke Puskesmas dimana tenaga kesehatan Team based akan ditempatkan.
11. Pembahasan proses rekrutmen dan seleksi yang dilaksanakan secara terbuka dilaksanakan baik melalui media masa maupun media sosial tanggal 21 Agustus 2014
12. Penyusunan Kurikulum Modul Pelatihan Tenaga Kesehatan dengan Team Based tanggal 22 dan 25 Agustus 2014, yang kemudian dilanjutkan dengan pelatihananya pada tanggal 10-16 September 2014.
13. Penyiapan lapangan dilaksanakan oleh PT MCC dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten tanggal 4-8 September 2014.
14. Penempatan tenaga kesehatan teambased dilaksanakan pada tanggal 16 September 2014 oleh PT MCC dan Pusrengun SDM Kesehatan. Penempatan teambased dilaksanakan melalui Dinas Kesehatan Provinsi kemudian ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan selanjutnya ke Puskesmas tempat penugasan.

Kepala Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri

Purwani Eko Prihatin, SKM, M.Kes, M.Ed

NIP. 196107231985032001