## Slide 1: PROGRESS REPORT PERSIAPAN PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM (TEAM BASED)
22 Januari 2015

## Slide 2: I. Persiapan Pelaksanaan Program
Legal Aspect (Regulasi)
Pedoman Penempatan Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Team Based)
Penetapan Nama Program dan Branding Image
Sosialisasi Program kepada Bupati calon lokasi penempatan dan stake holder lainnya.
Anggaran

## Slide 3: 1. Legal Aspect (Regulasi)
SK Pelaksanaan Program
SK Tim Pelaksana
SK Pedoman Penempatan Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Team Based)
Ijin Prinsip KemKeu utk besaran Gaji dan Insentif

## Slide 4: 2. Pedoman Penempatan Tenaga Berbasis Tim (Team Based)
NO | KEGIATAN | TARGET SELESAI | KET
1 | Penyusunan draft Pedoman | 27 Januari 2015 | 
2 | Pembahasan draft Pedoman | 3 Februari 2015 | 
3 | Finalisasi Pedoman | 4 Februari 2015 | 
4 | Penetapan Pedoman | 14 Februari 2015 | 

## Slide 5: 3. Penetapan Nama Program dan Branding Image
Nama Program  Nusantara Sehat ?
 Brigade Sehat Negeriku ?
 Laskar Indonesia Sehat... ?
 Nawa Indonesia Sehat ... ?
 (3) Laskar Muda Indonesia Sehat
 (2) Satria Indonesia Sehat ....?
 (1) Tim Indonesia Sehat... ?

Branding Image  Rakyat Sehat Nusantara Sehat ?
 Sehat Bangsaku Sehat Negeriku ?
 .............
Penetapan nama program dan Branding Image harus segera karena akan dipergunakan dalam surat menyurat dan website

## Slide 6: 4. Sosialisasi Program kepada Bupati dan stake holder
Rencana Pelaksanaan : 9 Februari 2015 di Jakarta
Peserta : Bupati/walikota calon lokasi penempatan
Anggaran :
Biaya penyelenggaraan  Pusrengun
Perjadin bupati/walikota  anggaran masing2 daerah
Surat menyurat dll  Pusrengun

## Slide 7: 5. Anggaran
NO | KEGIATAN | BIAYA | SUMBER DANA | PJ KEGIATAN
1 | Rapat-Rapat Persiapan (Persiapan Survey, Penyusunan, Instrumen, dll) | 901.310.000 | Pusrengun | Pusrengun
3 | Pelaksanaan Survey Lokasi | 3.778.770.000 |  | Badan Litbang
4 | Gaji dan Insentif | 3.040.000.000 | Biro Umum | Biro Umum
5 | Advertisement (media massa) | 70.000.000 | Puskomlik? | 
6 | Recruitment dan Seleksi | 992.210.000 |  | Pusrengun, Ropeg
7 | Persiapan Pelatihan Kurmod, dll |  | Pusdiklatr Aparatur | Pusdiklat Aparatur
8 | Pelaksanaan Pelatihan | 2.689.790.000 | Pusdiklat Nakes? | Pusdiklat Nakes Pusdiklat Aparatur
9 | Penempatan/Deployment | 3.217.550.000 | Ropeg Pusrengun ? | Ropeg Pusrengun ?
10 | Monev | 2.286.400.000 | BUK, Pusrengun, Ropeg | 

## Slide 8: II. Persiapan Recruitment
Penetapan Lokasi  Lokasi Puskesmas terpilih di 15 prov, 48 Kab, 120 Puskesmas
Sistem Informasi (Aplikasi Recruitment, Website, Domain Name, dll) 
Aplikasi  sudah dibahas dg PN akan memakai aplikasi PN dengan sedikit perubahan, perlu anggaran utk perubahan aplikasi
Website  ......
Domain name  .......
3. Metode Recruitment  online

## Slide 9: III. Survey Lokasi Penempatan
Instrumen Survey dan Indikator Kinerja
Pelaksanaan Survey Lokasi
Analisis Hasil Survey
sudah koordinasi dengan Badan Litbang (Pusat Intervensi bid SDM), Instrumen survey, instrumen monev, dll akan disiapkan oleh Litbang
Anggaran pelaksanaan survey dan analisis hasil tidak tersedia di Litbang.

## Slide 10: IV. Pelaksanaan Recruitment
Advertisement Program dan Recruitment
Recruitment Online
Pelaksanaan Seleksi Tahap I
Pengumuman Kelulusan Tahap I
Pelaksanaan Seleksi Tahap II
Pengumuman Kelulusan Tahap II

## Slide 11: V. Seleksi Tahap II
Lokasi Roadshow
DKI Jakarta
Semarang
Surabaya
Makassar
Medan
Lokasi Roadshow ( 22 Januari 2014)
1. DKI Jakarta (Sumatera dan Jawa)
2. Banjarmasin (Kalimantan)
3. Bali (Bali, NTB, NTT)
4. Makassar (Maluku, Maluku Utara, Sulawesi)
5. Jayapura (Papua, Papua Barat)

## Slide 12: VI. Pelatihan Pra Keberangkatan
Kurmod
Tempat Pelatihan, Jadwal Pelatihan, dan Nara Sumber
Pelaksanaan Pelatihan

## Slide 13: VI. Pemberangkatan Nakes Team Based ke Lokasi Penempatan
SK Penetapan Nakes Team Based
Kontrak Kerja
Koordinasi dengan Dinkes Prop/Kab/Kota
Pemberangkatan Nakes Team Based Ke Lokasi Penempatan

## Slide 14: VII. Pembayaran Gaji dan Insentif

## Slide 15: VIII. Monev / Binwas
Instrumen Monev
Pelaksanaan Monev
Pelaporan