## Feb
FEBRUARI
KODE | URAIAN | ANGGARAN | PERSENTASE FISIK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
024.12.10 | Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) | 268720500000
2078 | Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan | 18720500000
2078.001 | Dokumen kebijakan perencanaan dan pendayagunaan SDMK [Base Line] | 14892996000
2078.001.001 | DOKUMEN KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING (TK-WNA) DI INDONESIA | 1016040000
011 | PENYUSUNAN PERATURAN UNTUK MEMPERKUAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDAYAGUNAAN TKWNA DI DAERAH | 149500000
012 | PENDAYAGUNAAN TK-WNA | 474160000
013 | PENYUSUNAN PERATURAN PENDAYAGUNAAN SDMK ASING DI INDONESIA | 128970000
014 | KOORDINASI DAN SIKRONISASI LINTAS SEKTOR DAN LINTAS PROGRAM TERKAIT MRA ASEAN | 263410000
2078.001.002 | DOKUMEN KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN INDONESIA KE LUAR NEGERI | 1772433000
011 | PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN SDMK KE LN | 392406000
012 | TENAGA KESEHATAN YANG DIDAYAGUNAKAN DI LUAR NEGERI | 782703000
013 | PENGEMBANGAN PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDMK | 597324000
2078.001.003 | DOKUMEN PERENCANAAN DISTRIBUSI SDMK DALAM NEGERI | 387100000
012 | PENGEMBANGAN MANAJEMEN DISTRIBUSI SDMK | 387100000
2078.001.004 | DOKUMEN PELAKSANAAN DISTRIBUSI SDMK DALAM NEGERI | 8336686000
011 | PENYEMPURNAAN PEDOMAN DISTRIBUSI NAKES DI DTPK | 375297000
012 | PELAKSANAAN PENEMPATAN NAKES DENGAN TEAM BASED BATCH 1 (SATU) | 7961389000
2078.001.005 | DOKUMEN PEMANTAUAN DISTRIBUSI SDMK DALAM NEGERI | 387110000
011 | PELAKSANAAN PEMANTAUAN PEMENUHAN NAKES DI FASYANKES MILIK PEMDA | 387110000
2078.001.006 | DOKUMEN PERENCANAAN SDMK | 2570727000
011 | PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN SDMK NASIONAL | 1450437000
012 | RENCANA PROYEKSI KEBUTUHAN SDMK JANGKA MENENGAH DAN PANJANG | 550850000
013 | RENCANA PROYEKSI SUPPLY DAN DEMAND DALAM KAPASITAS PRODUKSI | 569440000
2078.001.007 | KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDMK TRADKOM | 164800000
011 | RAPAT PERSIAPAN | 61500000
012 | PELAKSANAAN PEMBAHASAN | 103300000
2078.001.008 | PENETAPAN PERMENKES PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR NAKES | 258100000
011 | RAPAT PERSIAPAN | 61500000
012 | PELAKSANAAN PEMBAHASAN | 71000000
013 | PELAKSANAAN WORKSHOP | 125600000
2078.002 | Dokumen perencanaan dan Pelaporan [Base Line] | 643124000
2078.002.001 | DOKUMEN DIPA TAHUN 2015 | 331806000
011 | Penyusunan Juknis Perencanaan dan Anggaran Tahun 2016 | 34860000
012 | Penyusunan RKP Pusren-gun SDMK Tahun 2016 | 39446000
013 | PENYUSUNAN RENJA K/L PUSRENGUN SDMK TAHUN 2016 | 40780000
014 | Penyusunan RKAKL 2016 | 216720000
2078.002.002 | DOKUMEN RENCANA AKSI KEGIATAN PUSREN-GUN SDMK 2015-2019 | 91090000
011 | PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEGIATAN PUSREN-GUN SDMK TAHUN 2015-2019 | 91090000
2078.002.003 | PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN TAHUNAN | 94660000
011 | REKONSILIASI BULANAN PROGRAM DAN ANGGARAN TA 2015 | 50610000
012 | PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN TAHUNAN | 44050000
2078.002.004 | DOKUMEN KINERJA PUSREN-GUN SDMK TA 2015 | 125568000
011 | PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) DAN RENCANA PENARIKAN DANA (RPD) | 15836000
012 | EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR PER TRIWULAN DAN PER SEMESTER | 48280000
013 | PENYUSUNAN LAKIP PUSRENGUN SDMK 2015 | 61452000
2078.003 | Laporan Keuangan dan Kepegawaian [Base Line] | 576326000
2078.003.001 | DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN DAN BMN | 161602000
011 | PEMBINAAN & PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN | 82046000
012 | VERIFIKASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN | 13680000
013 | PEMBINAAN PENGADAAN & PENGELOLAAN BMN | 53696000
014 | PENYUSUNAN & PENGOLAHAN STATISTIK SIMAK BMN | 12180000
2078.003.002 | DOKUMEN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN | 281572000
011 | TATA PERSURATAN | 24532000
012 | PENYUSUTAN ARSIP | 69160000
013 | PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | 108560000
014 | PENATA TATA LAKSANA ORGANISASI PUSREN-GUN SDMK | 79320000
2078.003.003 | LAPORAN PELAKSANAAN BIMBINGAN WILAYAH | 133152000
011 | PELAKSANAAN BIMBINGAN WILAYAH | 114572000
012 | KOORDINASI & KONSULTASI | 18580000
2078.994 | Layanan Perkantoran [Base Line] | 2479954000
002 | Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran | 2479954000
2078.997 | Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line] | 128100000
011 | PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN | 128100000
5234 | Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan | 250000000000
5234.001 | Dokter Peserta Internship [Base Line] | 250000000000
011 | PENGELOLAAN OPERASIONAL | 3298129000
012 | MANAJEMEN KIDI | 4167350000
013 | PENYUSUNAN KEBIJAKAN PIDI | 198600000
014 | PELATIHAN DAN TOT PENDAMPING | 1312100000
015 | PEMBEKALAN PESERTA PIDI | 3755000000
016 | PELAKSANAAN PIDI | 235377961000
017 | MONEV PIDI | 1890860000

## Jan
KODE | URAIAN | ALOKASI AWAL | REVISI I | JUMLAH PER TAHAPAN | KONTROL (harusnya nol) | PEMBOBOTAN CAPAIAN FISIK | RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN(TANGGAL PELAKSANAAN KEGIATAN) | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER
024.12.10 | Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) | 268720500000 | 268720500000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2078 | Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan | 18720500000 | 18720500000
2078.001 | Dokumen kebijakan perencanaan dan pendayagunaan SDMK [Base Line] | 14584075000 | 14892996000
2078.001.001 | DOKUMEN KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING (TK-WNA) DI INDONESIA | 1334940000 | 1016040000
011 | PENYUSUNAN PERATURAN UNTUK MEMPERKUAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDAYAGUNAAN TKWNA DI DAERAH | 197210000 | 149500000
| Rapat koordinasi | 20540000 | 20540000 | 0 | 20540000
| Penyusunan draft | 47200000 | 47200000 | 0 | 47200000
| Pembahasan draft | 87240000 | 39530000 | 0 | 39530000
| Pemantapan dan finalisasi | 42230000 | 42230000 | 0 | 42230000
012 | PENDAYAGUNAAN TK-WNA | 656950000 | 474160000
| Rekomendasi Pendayagunaan TK-WNA | 294710000 | 253530000 | 0 | 253530000
| Sosialisasi Peraturan Tentang Pendayagunaan TK WNA | 157760000 | 87350000 | 0 | 87350000
| Pembinaan dan Pengawasan Pendayagunaan TKWNA di Daerah | 204480000 | 133280000 | 0 | 133280000
013 | PENYUSUNAN PERATURAN PENDAYAGUNAAN SDMK ASING DI INDONESIA | 217370000 | 128970000
| Rapat Persiapan | 21800000 | 21800000 | 0 | 21800000
| Penyusunan Draft | 37630000 | 37630000 | 0 | 37630000
| Pembahasan Draft | 107670000 | 36130000 | 0 | 36130000
| Finalisasi dan Penetapan | 50270000 | 33410000 | 0 | 33410000
014 | KOORDINASI DAN SINKRONISASI LINTAS SEKTOR DAN LINTAS PROGRAM TERKAIT MRA ASEAN | 263410000 | 263410000
| Rapat Koordinasi | 77600000 | 77600000 | 0 | 77600000
| Pertemuan MRA tingkat ASEAN dan Negara Mitra Wicara | 178750000 | 178750000 | 0 | 178750000
| Penyusunan Laporan | 7060000 | 7060000 | 0 | 7060000
2078.001.002 | DOKUMEN KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN INDONESIA KE LUAR NEGERI | 2409314000 | 1772433000
011 | PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN SDMK KE LN | 445295000 | 392406000
| Pedoman Mekanisme Verifikasi Dokumen Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri | 118400000 | 116220000
| Penyusunan Formulasi Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Caregiver | 145150000 | 134190000
| Sosialisasi Permenkes Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri | 181745000 | 141996000
012 | TENAGA KESEHATAN YANG DIDAYAGUNAKAN DI LUAR NEGERI | 1284895000 | 782703000
| Identifikasi Peluang dan Monev Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia di Luar Negeri | 803000000 | 457256000
| Fasilitasi Kunjungan Delegasi Negara-negara Tujuan | 124237000 | 74599000
| Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Pendayagunaan TKKI ke Luar Negeri | 128640000 | 122640000
| Pendayagunaan TKKI ke Luar Negeri | 229018000 | 128208000
013 | PENGEMBANGAN PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDMK | 679124000 | 597324000
| Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Nakes (KF-PTK) | 184914000 | 177764000
| Lokakarya Nasional Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan | 494210000 | 419560000
2078.001.003 | DOKUMEN PERENCANAAN DISTRIBUSI SDMK DALAM NEGERI | 1484884000 | 387100000
011 |  | 1035544000 | 0
012 | PENGEMBANGAN MANAJEMEN DISTRIBUSI SDMK | 449340000 | 387100000
| Rapat Persiapan dan Penyusunan Laporan | 26850000 | 26850000
| Penyusunan dan Pembahasan | 145500000 | 131500000
| Pembuatan Aplikasi Manajemen Distribusi SDMK | 45000000 | 45000000
| Launching dan Uji Coba Aolikasi Manajemen Distribusi SDMK | 21350000 | 21350000
| Pertemuan Koordinasi/Konsultasi dengan Stakeholder | 210640000 | 162400000
2078.001.004 | DOKUMEN PELAKSANAAN DISTRIBUSI SDMK DALAM NEGERI | 4650567000 | 8336686000
011 | PENYEMPURNAAN PEDOMAN DISTRIBUSI NAKES DI DTPK | 460087000 | 375297000
| Rapat Persiapan | 7200000 | 7200000
| Pembahasan | 120800000 | 110750000
| Seminar | 120417000 | 110417000
| Pertemuan Koordinasi/Konsultasi dengan Stakeholder | 206390000 | 141650000
| Penyusunan Laporan | 5280000 | 5280000
012 | PELAKSANAAN PENEMPATAN NAKES DENGAN TEAM BASED BATCH 1 (SATU) | 809490000 | 7961389000
| Persiapan, Koordinasi dan Manajerial | 26850000 | 902560000
| Sosialisasi Penempatan Nakes dengan Teambased kepada Bupati dan Walikota | 228020000 | 51027000
| Kajian/Survei Lapangan dan Analisis Hasil Survei | 65600000 | 3596192000
| Rekrutmen | 290580000 | 936210000
| Monitoring dan Evaluasi | 198440000 | 2475400000
013 |  | 3380990000 | 0
2078.001.005 | DOKUMEN PEMANTAUAN DISTRIBUSI SDMK DALAM NEGERI | 770570000 | 387110000
011 | PELAKSANAAN PEMANTAUAN PEMENUHAN NAKES DI FASYANKES MILIK PEMDA | 467960000 | 387110000
| Rapat Persiapan | 5280000 | 5280000
| Pelaksanaan Pemantauan | 263350000 | 214250000
| Pembahasan | 195050000 | 163300000
| Penyusunan Laporan | 4280000 | 4280000
012 |  | 302610000
2078.001.006 | DOKUMEN PERENCANAAN SDMK | 3433800000 | 2570727000
011 | PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN SDMK NASIONAL | 1883552000 | 1450437000
| Persiapan | 42400000 | 31400000
| Penyusunan | 1326115000 | 923770000
| Finalisasi Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK | 201777000 | 226807000
| Workshop Sosialisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK Tk. Nasional | 313260000 | 268460000
012 | RENCANA PROYEKSI KEBUTUHAN SDMK JANGKA MENENGAH DAN PANJANG | 767718000 | 550850000
| Persiapan | 17760000 | 11760000
| Penyusunan Rencana Proyeksi Kebutuhan SDMK Jangka Menengah dan Panjang | 102200000 | 55260000
| Finalisasi | 192660000 | 69820000
| Sosialisasi | 455098000 | 414010000
013 | RENCANA PROYEKSI SUPPLY DAN DEMAND DALAM KAPASITAS PRODUKSI | 782530000 | 569440000
| Persiapan | 18400000 | 12400000
| Penyusunan dan Pembahasan | 80750000 | 82590000
| Finalisasi | 68550000 | 33530000
| Sosialisasi | 614830000 | 440920000
2078.001.007 | KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDMK TRADKOM | 177800000 | 164800000
011 | RAPAT PERSIAPAN | 48600000 | 61500000
012 | PELAKSANAAN PEMBAHASAN | 129200000 | 103300000
2078.001.008 | PENYUSUNAN PEDOMAN INTERNSIP | 322200000 | 258100000
011 | RAPAT PERSIAPAN | 36400000 | 61500000
012 | PELAKSANAAN PEMBAHASAN | 137100000 | 71000000
013 | PELAKSANAAN WORKSHOP | 148700000 | 125600000
2078.002 | Dokumen perencanaan dan Pelaporan [Base Line] | 712500000 | 643124000
2078.002.001 | DOKUMEN DIPA TAHUN 2015 | 332100000 | 331806000 |  |  | 100%
011 | Penyusunan Juknis Perencanaan dan Anggaran Tahun 2016 | 30960000 | 34860000 |  |  | 10.51%
| Rapat Persiapan | 960000 | 960000 |  |  | 0.2893%
| Penyusunan Draft Juknis Perencanaan dan Anggaran Tahun 2016 | 25700000 | 29540000 |  |  | 8.903%
| Finalisasi Juknis Perencanaan dan Anggaran Tahun 2016 | 960000 | 3460000 |  |  | 1.043%
| Koordinasi dan Konsultasi dalam Penyusunan Juknis Perencanaan dan Anggaran Tahun 2016 | 3340000 | 900000 |  |  | 0.2712%
012 | Penyusunan RKP Pusren-gun SDMK Tahun 2016 | 40252000 | 39446000 |  |  | 11.89%
| Rapat Persiapan | 960000 | 960000 |  |  | 0.2893%
| Penyusunan Usulan RKP Pusrengun SDMK Tahun 2016 | 25700000 | 28206000 |  |  | 8.501%
| Finalisasi Usulan RKP Pusrengun SDMK Tahun 2016 | 960000 | 960000 |  |  | 0.2893%
| Koordinasi dan Konsultasi Dalam Penyusunan RKP Pusrengun SDMK Tahun 2016 | 12632000 | 9320000 |  |  | 2.809%
013 | PENYUSUNAN RENJA K/L PUSRENGUN SDMK TAHUN 2016 | 40730000 | 40780000 |  |  | 12.29%
| Rapat Persiapan | 960000 | 960000 |  |  | 0.2893%
| Penyusunan Usulan Renja K/L Pusrengun SDMK Tahun 2016 | 25850000 | 27620000 |  |  | 8.324%
| Finalisasi Usulan Renja K/L Pusrengun SDMK Tahun 2016 | 960000 | 960000 |  |  | 0.2893%
| Koordinasi dan Konsultasi Dalam Penyusunan Renja K/L Pusrengun SDMK Tahun 2016 | 12960000 | 11240000 |  |  | 3.388%
014 | Penyusunan RKAKL 2016 | 220158000 | 216720000 |  |  | 65.32%
| Penyusunan Pagu Indikatif 2016 | 78524000 | 61580000 |  |  | 18.56%
| Penyusunan Pagu Anggaran 2016 | 87504000 | 62100000 |  |  | 18.72%
| Penyusunan Pagu Alokasi 2016 | 54130000 | 46040000 |  |  | 13.88%
| Pengembangan SI Observatori SDMK | 0 | 47000000 |  |  | 14.16%
2078.002.002 | DOKUMEN RENCANA AKSI KEGIATAN PUSREN-GUN SDMK 2015-2019 | 114200000 | 91090000 |  |  | 100%
011 | PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEGIATAN PUSREN-GUN SDMK TAHUN 2015-2019 | 114200000 | 91090000 |  |  | 100%
| Rapat Persiapan | 960000 | 960000 |  |  | 1.054%
| Penyusunan Draft Rencana Aksi Kegiatan Pusrengun SDMK 2015-2019 | 37300000 | 29540000 |  |  | 32.43%
| Workshop Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Pusrengun SDMK 2015-2019 | 55790000 | 45000000 |  |  | 49.4%
| Penyempurnaan Draft Rencana Aksi Kegiatan Pusrengun SDMK 2015-2019 | 3840000 | 1920000 |  |  | 2.108%
| Koordinasi dan Konsultasi Dalam Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Pusrengun SDMK Tahun 2015-2019 | 16310000 | 13670000 |  |  | 15.01%
2078.002.003 | PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN TAHUNAN | 117472000 | 94660000 |  |  | 100%
011 | REKONSILIASI BULANAN PROGRAM DAN ANGGARAN TA 2015 | 50610000 | 50610000 |  |  | 53.47%
| Rapat Persiapan | 960000 | 960000 |  |  | 1.014%
| Rapat Rekonsiliasi Bulanan Program dan Anggaran TA 2015 | 48690000 | 48690000 |  |  | 51.44%
| Penyusunan Laporan | 960000 | 960000 |  |  | 1.014%
012 | PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN TAHUNAN | 66862000 | 44050000 |  |  | 46.53%
| Rapat Persiapan | 960000 | 960000 |  |  | 1.014%
| Penyusunan Laporan Tahunan 2015 | 61102000 | 38290000 |  |  | 40.45%
| Penyempurnaan Dokumen Laptah | 3840000 | 3840000 |  |  | 4.057%
| Penyusunan Laporan | 960000 | 960000 |  |  | 1.014%
2078.002.004 | DOKUMEN KINERJA PUSREN-GUN SDMK TA 2015 | 148728000 | 125568000 |  |  | 100%
011 | PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) DAN RENCANA PENARIKAN DANA (RPD) | 15836000 | 15836000 |  |  | 12.61%
| Rapat Persiapan | 960000 | 960000 |  |  | 0.7645%
| Penyusunan RKP dan RPD | 6236000 | 6236000 |  |  | 4.966%
| Penyempurnaan RKP dan RPD | 7680000 | 7680000 |  |  | 6.116%
| Penyusunan Laporan | 960000 | 960000 |  |  | 0.7645%
012 | EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR PER TRIWULAN DAN PER SEMESTER | 64600000 | 48280000 |  |  | 38.45%
| Rapat Persiapan | 960000 | 960000 |  |  | 0.7645%
| Rapat Evaluasi Pencapaian Indikator per Triwulan dan Per Semester | 62680000 | 46360000 |  |  | 36.92%
| Penyusunan Laporan | 960000 | 960000 |  |  | 0.7645%
013 | PENYUSUNAN LAKIP PUSRENGUN SDMK 2015 | 68292000 | 61452000 |  |  | 48.94%
| Rapat Persiapan | 960000 | 960000 |  |  | 0.7645%
| Penyusunan Lakip Pusrengun SDMK Tahun 2015 | 62532000 | 55692000 |  |  | 44.35%
| Rapat Penyempurnaan | 3840000 | 3840000 |  |  | 3.058%
| Penyusunan Laporan | 960000 | 960000 |  |  | 0.7645%
2078.003 | Laporan Keuangan dan Kepegawaian [Base Line] | 815871000 | 576326000
2078.003.001 | DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN DAN BMN | 230932000 | 161602000
011 | PEMBINAAN & PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN | 91946000 | 82046000
| Penyusunan Administrasi Keuangan Bulanan | 35220000 | 35220000
| Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan | 41876000 | 41876000
| Peningkatan Kompetensi Pengelola Keuangan dan Bendahara | 14850000 | 4950000
012 | VERIFIKASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN | 40920000 | 13680000
013 | PEMBINAAN PENGADAAN & PENGELOLAAN BMN | 58646000 | 53696000
| Pembinaan Pengadaan dan Pengelolaan BMN | 43796000 | 43796000
| Peningkatan Kompetensi Pengelola BMN dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 14850000 | 9900000
014 | PENYUSUNAN & PENGOLAHAN STATISTIK SIMAK BMN | 39420000 | 12180000
2078.003.002 | DOKUMEN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN | 371617000 | 281572000
011 | TATA PERSURATAN | 51972000 | 24532000
012 | PENYUSUTAN ARSIP | 36180000 | 69160000
013 | PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | 105481000 | 108560000
| Penyusunan dan Pengolahan Updating Data Kepegawaian (SIMKA) | 16781000 | 19860000
| Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional | 40500000 | 40500000
| Sistem Informasi Kehadiran Pegawai | 48200000 | 48200000
014 | PENATA TATA LAKSANA ORGANISASI PUSREN-GUN SDMK | 177984000 | 79320000
2078.003.003 | LAPORAN PELAKSANAAN BIMBINGAN WILAYAH | 213322000 | 133152000
011 | PELAKSANAAN BIMBINGAN WILAYAH | 159172000 | 114572000
|  | 31770000 | 0
012 | KOORDINASI & KONSULTASI | 22380000 | 18580000
2078.994 | Layanan Perkantoran [Base Line] | 2479954000 | 2479954000
002 | Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran | 2479954000 | 2479954000
| Pengadaan Pakaian Dinas | 110920000 | 110920000
| Perbaikan Peralatan Kantor | 117480000 | 117480000
| Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas | 361670000 | 361670000
| Penyelenggaraan Kearsipan, Dokumen, Dokumentasi, dan Kegiatan Pendukung lainnya | 26400000 | 26400000
| Jamuan tamu dan rapat internal | 128000000 | 128000000
| Keperluan sehari-hari Perkantoran | 115520000 | 115520000
| Honor-honor (supir, Pramubakti) | 546360000 | 546360000
| Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dalam kota | 613559000 | 604159000
| Honor-honor Pengelola Anggaran | 426970000 | 430370000
| Pengadaan Pencetakan Keperluan Kantor | 33075000 | 33075000
| Langganan Data dan Jasa Kainnya | 0 | 6000000
2078.997 | Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line] | 128100000 | 128100000
011 | PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN | 128100000 | 128100000
5234 | Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan | 250000000000 | 250000000000
5234.001 | Dokter Peserta Internship [Base Line] | 250000000000 | 250000000000
011 | PENGELOLAAN OPERASIONAL | 3744380000 | 3298129000
| Pengelolaan Administrasi Sekretariat KIDI | 3366400000 | 3047650000
| Pencetakan Operasional Perkantoran PIDI | 377980000 | 250479000
012 | MANAJEMEN KIDI | 4167350000 | 4167350000
013 | PENYUSUNAN KEBIJAKAN PIDI | 267340000 | 198600000
| Persiapan | 17500000 | 24100000
| Pelaksanaan Penyusunan Pedoman dan Kebijakan PIDI | 228640000 | 145200000
| Penyempurnaan Pedoman dan Kebijakan PIDI | 21200000 | 29300000
014 | PELATIHAN DAN TOT PENDAMPING | 1593540000 | 1312100000
| Penyiapan Materi Pelatihan | 35000000 | 35000000
| Pelaksanaan Pelatihan | 1558540000 | 1277100000
015 | PEMBEKALAN PESERTA PIDI | 4008000000 | 3755000000
| Persiapan Administrasi | 74000000 | 74000000
| Pelaksanaan Pembekalan | 3934000000 | 3681000000
016 | PELAKSANAAN PIDI | 234384438000 | 235377961000
| Pendataan Dokter Internsip | 50800000 | 50800000
| Penyediaan Buku Pedoman PIDI | 982550000 | 982550000
| Pemberangkatan/Pemulangan Dokter Peserta Internsip | 31324500000 | 31573954000
| Bantuan Biaya Hidup Dokter Internsip | 187191788000 | 187790657000
| Honor Pendamping Dokter Internsip | 14834800000 | 14980000000
017 | MONEV PIDI | 1834952000 | 1890860000
| Persiapan Administrasi | 22500000 | 232000000
| Pelaksanaan Monev | 1132200000 | 1239700000
| Workshop Hasil Ealuasi | 680252000 | 419160000