SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan :

Jasa Konsultansi Uji Coba Distribusi SDM Kesehatan Dalam Negeri

Nomor : BN.01.03/1.1/1216/2013

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas antara Purwani Eko Prihatin, SKM, M.Kes, M.Ed, selaku Pejabat Pembuat Komitmen II, yang bertindak untuk dan atas nama Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, yang berkedudukan di Jl. Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan No HK.02.04/4/0011.1/2013 tanggal 4 Januari 2013 (selanjutnya disebut “PPK”) dan DR. Ede Surya Darmawan, SKM., MDM, selaku Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Makara Cita Cipta, yang berkedudukan di Jl. Dewi Sartika no. 233b Kel. Cililitan Kramat Jati,  Jakarta Timur berdasarkan Akte Notaris No. 06 tanggal  04 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Musa Muamarta, SH, selanjutnya disebut “Penyedia”.

MENGINGAT BAHWA:

(a) 	PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;

(b) 	Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(c)	PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;

(d) 	PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) 	telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2) 	menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) 	telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) 	telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. 	Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar Rp 4.042.500.000,- (empat milyar empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

2.	Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

3.	Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

            - Pokok Perjanjian;

            - Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;

            - Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;

            - Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

            - Syarat-Syarat Umum Kontrak;

            - Kerangka Acuan Kerja;

            - Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;

            - Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.

4.	Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.

5.	PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

      - mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

      - meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia;

      - membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

      - memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

      - ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK

6.	Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

      - menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;

      - berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

      - melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;

      - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadual pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

      - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;

      - menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

      - Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;

      - melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak.

      - melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.

      - untuk biaya langsung non personil (Direct reimbursable cost/out of pocket expenses), Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (trade commision), rabat (discount) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultansi.

      - Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak.

      - Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia.

      - tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

      - Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak.

      - Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:

- memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;

- membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.

      - Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan source code yang disiapkan oleh Penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.

7.	Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

| Untuk dan atas nama Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Pejabat Pembuat Komitmen II Purwani Eko Prihatin, SKM, M.Kes, M.Ed Kepala Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri NIP. 197112111996022001 | Untuk dan atas nama Penyedia PT. Makara Cita Cipta DR. Ede Surya Darmawan, SKM., MDM Direktur Utama |
| --- | --- |

LAMPIRAN 1 : SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

      - KETENTUAN UMUM

| ## Definisi | - Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut : - Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). - Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. - Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. - Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. - Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. - Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. - Penyedia adalah adalah badan usaha yang menyediakan Jasa Konsultansi dan telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja ULP. - Sub penyedia adalah badan usaha yang mengadakan perjanjian kerja sama dengan penyedia, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak). - Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak. - Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak. - Hari adalah hari kalender. - Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; - Rincian Biaya Langsung Personil adalah remunerasi atau upah yang diterima oleh personil inti, yang telah memperhitungkan biaya umum (overhead), biaya sosial (social charge), keuntungan (profit), tunjangan penugasan, asuransi dan biaya–biaya kompensasi lainnya, dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu. - Rincian Biaya Langsung Non Personil adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan penyedia untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (at cost), yang meliputi antara lain biaya untuk pembelian ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, biaya penyelenggaraan seminar/ workshop/lokakarya, dan lain-lain. - Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan. - Personel Inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan. - Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK. - Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangan kontrak sampai dengan tanggal penyelesaian pekerjaan. - Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. - Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah tanggal penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi ini oleh penyedia yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK. - KAK adalah Kerangka Acuan Kerja yang disusun oleh PPK untuk menjelaskan tujuan, lingkup jasa konsultansi serta keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini. - Penawaran Biaya adalah rincian yang memuat setiap komponen pekerjaan Jasa Konsultansi yang harus dilaksanakan oleh penyedia dan merupakan bagian dari Dokumen Penawaran penyedia. - Penawaran Teknis adalah data teknis yang memuat pendekatan teknis, metodologi, dan program kerja penyedia dalam pelaksanaan Jasa Konsultansi ini. Penawaran Teknis merupakan bagian dari penawaran penyedia. - SSKK adalah Syarat-Syarat Khusus Kontrak, berisikan ketentuan-ketentuan tambahan yang dapat mengubah atau menambah SSUK. - SSUK adalah Syarat-Syarat Umum Kontrak ini. - SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah. - Tenaga Ahli adalah bagian dari Personil dengan keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Penerapan | Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian. |  |  |
| ## Bahasa dan Hukum | - Bahasa kontrak menggunakan Bahasa Indonesia. - Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia. |  |  |
| ## Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan | - Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: - menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; - membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini. - Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO dan Sub penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas. - Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangn-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut: - pemutusan Kontrak; - sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan - dimasukan dalam daftar hitam. - Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi. - PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |
| ## Keutuhan Kontrak | Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh Para Pihak. Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggung jawab atas pernyataan, janji, atau persetujuan yang tidak tercantum dalam Kontrak ini. |  |  |
| ## Pemisahan | Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkan Hukum yang Berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh. |  |  |
| ## Perpajakan | Ketentuan mengenai perpajakan adalah seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. |  |  |
| ## Korespondensi | Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK. |  |  |
| ## Asal Jasa Konsultansi | - Pekerjaan Jasa Konsultansi ini dikerjakan terutama oleh tenaga Indonesia pada lokasi-lokasi yang tercantum dalam KAK. Jika lokasi untuk bagian pekerjaan tertentu tidak tercantum maka lokasi akan ditentukan oleh PPK. - Jika dalam proses pekerjaan Jasa Konsultansi digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan yang dicantumkan dalam Dokumen Penawaran. - Tindakan pencantuman komponen impor yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersamakan dengan tindakan penipuan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |  |  |
| ## Pengalihan dan/atau Subkontrak | - Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya. - Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan. - Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan di dalam Kontrak. - Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal didalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan. - Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis. - Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan. - Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK. |  |  |
| ## Pengabaian | Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian. |  |  |
| ## Penyedia Mandiri | Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. |  |  |
| ## Kemitraan/KSO | - Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak. |  |  |
| - PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK |  |  |  |
| ## Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan | - Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK. - Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. - Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK. - Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak. |  |  |
| B.1 Pelaksanaan Pekerjaan |  |  |  |
| ## Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) | - PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak. - Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia. |  |  |
| ## Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak | - PPK bersama penyedia dapat menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. - Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung. - Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah: - program mutu; - Program mutu disusun oleh Penyedia, yang paling sedikit berisi: - informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; - organisasi kerja Penyedia; - jadwal pelaksanaan pekerjaan; - jadwal penugasan tenaga ahli dan tenaga pendukung; - prosedur pelaksanaan pekerjaan; - prosedur instruksi kerja; dan - pelaksana kerja. - Program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi pekerjaan. - organisasi kerja; - tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; - jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil (apabila diperlukan); dan - rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama. - Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. |  |  |
| ## Mobilisasi | - Penyedia melakukan mobilisasi setelah tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan. - Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu: - mendatangkan tenaga ahli; - mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau - menyiapkan peralatan pendukung; - Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. |  |  |
| ## Pemeriksaan | - Pemeriksaan Bersama - Pada tahap awal pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian personil dan/atau peralatan dengan persyaratan kontrak. Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. - Jika dalam pemeriksaan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam amandemen kontrak. - Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personil dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan Pasal tentang Personil Konsultan dan Subkonsultan. |  |  |
| ## Waktu Penyelesaian Pekerjaan | - Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK. - Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. - Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang. - Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 19 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. |  |  |
| ## Perpanjangan Waktu | - Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak. - PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian. |  |  |
| B.2 Penyelesaian Kontrak |  |  |  |
| ## Serah Terima Pekerjaan | - Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. - Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. - Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK. - PPK menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. |  |  |
| B.3 Adendum |  |  |  |
| ## Perubahan Kontrak | - Perubahan harga dan lingkup pekerjaan hanya berlaku untuk Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan. - Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak. - Perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang meliputi: - perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; - perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan; dan/atau - perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga. - Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. |  |  |
| ## Perubahan Pekerjaan | - [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditentukan dalam Kontrak, maka : - PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain: - menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak; - mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; - mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; - melaksanakan pekerjaan tambah/kurang yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. - Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari biaya yang tercantum dari nilai Kontrak awal. - Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal. - Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak. - Dalam hal penilaian perubahan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d, PPK dapat dibantu oleh Tim Pendukung yaitu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.] - [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, tidak dapat dilakukan perubahan kontrak.] |  |  |
| ## Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan | - [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: - pekerjaan tambah; - perubahan ruang lingkup pekerjaan; - keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; - masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau - keadaan kahar.] [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksaaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut : - keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; - masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau - keadaan kahar.] - Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar. - PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia. - PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan. - Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak. |  |  |
| B.4 Keadaan Kahar |  |  |  |
| ## Keadaan Kahar | - Yang dimaksud Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. - Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi: - bencana alam; - bencana non alam; - bencana sosial; - pemogokan; - kebakaran; dan/atau - gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait. - Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang. - Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. - Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi. - Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak. |  |  |
| - PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA |  |  |  |
| ## Jaminan | Jaminan Uang Muka : - Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus persen) dari besarnya uang muka. - Nilai jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pengembalian uang muka. - Masa berlakunya jaminan uang muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan. - Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi. - Bentuk surat jaminan Uang Muka: memuat nama dan alamat PPK, penyedia yang ditunjuk, dan hak penjamin, nama paket kontrak, nilai jaminan uang muka dalam angka dan huruf, kewajiban pihak-pihak penjamin untuk mencairkan Surat Jaminan Uang Muka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat kepada PPK, masa berlaku jaminan uang muka dan tanda tangan penjamin. |  |  |
| ## Pembayaran | - Uang Muka : - Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia untuk: - mobilisasi alat dan tenaga kerja; - pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau - persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan. - Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia dengan ketentuan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak; - Besarnya Uang Muka untuk Kontrak Tahun Jamak dapat diberikan diantara 2 (dua) pilihan, yaitu: - 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama; atau - 15% (lima belas perseratus) dari total nilai Kontrak. - Ketentuan mengenai pemberian uang muka beserta besarannya ditetapkan dalam SSKK. - Penyedia dapat mengajukan permintaan pembayaran uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak. - PPK mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut setelah Jaminan Uang Muka diterima dari penyedia. - Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan(suretyship) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; - Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100 % (seratus perseratus). - Untuk kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan. - Prestasi pekerjaan - Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan : - Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; - pembayaran dilakukan dengan system bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SSKK. - Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak. - Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya. - Pembayaran bulanan/termin, dilakukan senilai pekerjaan yang telah diselesaikan. - Pembayaran terahkir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan. - Cara-cara dan tahapan pembayaran serta mata uang yang digunakan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam SSKK. - Penangguhan Pembayaran - PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya. - Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia. - Penangguhan dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada penyedia yang memuat: - alasan penangguhan pembayaran; dan - persyaratan kepada penyedia untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan diterima. - Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia. - Denda dan Ganti Rugi - denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia, sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak. - besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah: - 1/1000 (satu perseribu) dari sisa biaya bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak tersendiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK; - 1/1000 (satu perseribu) dari biaya kontrak, apabila bagian pekerjaan belum diterima oleh PPK. - Pilihan denda angka 1) atau 2) dituangkan dalam Dokumen Kontrak. - besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak; - Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam Dokumen Kontrak. |  |  |
| ## Harga | - PPK membayar kepada peserta atas pelaksanaan pekerjaan. - Harga kontrak telah memperhitungkan : biaya umum (overhead), biaya sosial (social charge), keuntungan (profit) maksimal 10 %, tunjangan penugasan, asuransi dan biaya–biaya kompensasi lainnya, yang dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu. - Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rincian Biaya Personil dan Rincian Biaya Non Personil sesuai dengan Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya. - Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ini dibiayai dari sumber pendanaan yang disebut dalam SSKK. |  |  |
| - Perhitungan Akhir | - Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. |  |  |
| - Penangguhan | - PPK dapat menagguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap HAsil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan; - PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penagguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu; - Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia; - Jika dipandang perlu oleh PPK, penagguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia. |  |  |
| ## Kerjasama antara penyedia dengan sub penyedia | - Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK. - Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia. - Ketentuan-ketentuan dalam kerjasama dengan sub penyedia harus mengacu kepada harga yang tercantum dalam Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan. |  |  |
| ## Personil Konsultan dan Subkonsultan | - Umum - Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran. - Penggantian personil inti dan/atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK. - Penggantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personil Inti dan/atau spesifikasi Peralatan yang diusulkan beserta alasan perubahan. - PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan. - Jika PPK menilai bahwa Personil Inti: - tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik - berkelakuan tidak baik; atau - mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PPK. - Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan, tanpa biaya tambahan apapun. - Personil Inti - nama personil dan uraian pekerjaan, kualifikasi minimum, perkiraan waktu pelaksanaan dilampirkan dalam Lampiran SSKK; - penyesuaian terhadap perkiraan waktu pekerjaan personil akan dibuat oleh penyedia melalui pemberitahuan secara tertulis kepada PPK; - jika terdapat pekerjaan tambah, maka perkiraan waktu pelaksanaan harus ditentukan secara tertulis oleh para pihak. - Persetujuan Personil Personil inti dan subkonsultan yang telah disetujui oleh PPK harus memberikan data dirinya dan surat keterangan tidak mengidap penyakit berbahaya/menular (medical certificate) serta terdaftar atau tertera dalam daftar personalia penyedia. - Waktu kerja dan lembur - jam kerja dan waktu cuti untuk personil inti ditentukan dalam Lampiran SSKK; - waktu kerja tenaga kerja asing yang dimobilisasi ke Indonesia dihitung sejak kedatangannya di Indonesia sesuai dengan surat perintah mobilisasi; - tenaga kerja tidak berhak untuk dibayar atas pekerjaan lembur atau sakit atau liburan, karena perhitungan upah sudah mencakup hal tersebut. |  |  |
| ## Perubahan Personil | #### Perubahan personil dan peralatan yang diajukan oleh penyedia - Penyedia dapat mengajukan penggantian personil dan/atau peralatan kepada PPK. - Penyedia tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan PPK. - PPK meneliti permohonan perubahan personil dan/atau peralatan, dengan ketentuan: - menyetujui permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap sesuai; - tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan, dan tidak menambah nilai kontrak. Untuk kontrak biaya satuan (time based), biaya langsung personil harus disesuaikan dengan gaji dasar tenaga ahli yang menggantikan. - menolak permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap tidak sesuai. - untuk mengajukan permohonan penggantian personil, penyedia diwajibkan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantian personil yang bersangkutan. - Dalam rangka penilaian usulan penggantian personil dan/atau peralatan, PPK dapat dibantu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak. #### Penggantian personil penyedia atas perintah PPK - Personil dari penyedia yang dianggap tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik, harus segera dilakukan perintah penggantian personil kepada penyedia dengan kualifikasi keahlian personil yang sama atau lebih tinggi. - Dalam waktu maksimal 15 (lima belas) hari sejak perintah penggantian personil, harus sudah menerima personil pengganti dari penyedia. |  |  |
| ## Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | - Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka PPK dapat menghentikan Kontrak dan menangguhkan pemenuhan hak-hak penyedia atau menangguhkan pembayaran. - Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK maka PPK dikenakan Ganti Rugi atau memberikan Kompensasi. - Penghentian Kontrak atau Ganti Rugi atau Kompensasi tidak dilakukan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang. - Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyerahan setiap hasil kerja dan tanggal penyelesaian semua pekerjaan dengan penyerahan laporan akhir sebagaimana ditetapkan dalam SPMK. |  |  |
| ## Denda dan Ganti Rugi | - Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia, sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak. - Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah: - 1/1000 (satu perseribu) dari sisa biaya bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK; - 1/1000 (satu perseribu) dari biaya kontrak, apabila bagian pekerjaan belum diterima oleh PPK. - Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam SSKK. - Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut : - PPK memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pekerjaan penyedia; - keterlambatan penerbitan SPP; - PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; - penyedia belum bisa masuk ke lokasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak; - PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak diketemukan kerusakan/ kegagalan/penyimpangan; - kompensasi lain yang dirinci dalam syarat khusus kontrak. - jika kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan; - ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi; - perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi. - Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK. |  |  |
| ## Laporan Hasil Pekerjaan | - Penyedia wajib menyerahkan laporan dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam SSKK. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima. - PPK bersama penyedia melakukan pembahasan dan penilaian terhadap laporan dan dokumen yang diserahkan oleh penyedia. - PPK dan penyedia membuat berita acara hasil pembahasan dan penilaian laporan. - Jika terdapat kekurangan-kekurangan maka penyedia harus memperbaiki dan menyelesaikan kekurangan-kekurangan sesuai yang diinstruksikan oleh PPK dan menyerahkan laporan hasil perbaikan kepada PPK. - PPK menerima kembali penyerahan laporan yang telah diperbaiki oleh penyedia (bila ada), dan membuat berita acara serah terima laporan hasil perbaikan. - Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan/atau file (softcopy). - Menyerahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan kontrak ini dan menjadi hak milik PPK. - Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir masa kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. - Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut setelah mendapatkan persetujuan PPK. - Jika dikemudian hari penyedia dan pihak ketiga akan melakukan pengembangan terhadap piranti lunak tersebut dan untuk itu diperlukan lisensi maka penyedia harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PA. Untuk tujuan ini PA berhak untuk mendapatkan penggantian biaya atas pengembangan piranti lunak tersebut. - Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK. |  |  |
| B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak |  |  |  |
| ## Penghentian Kontrak | - Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. - Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian kontrak. - PPK dengan pemberitahuan tertulis kepada penyedia dapat memerintahkan penghentian Kontrak jika penyedia gagal untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam Kontrak ini. Pemberitahuan tertulis tersebut harus memuat: - alasan penghentian Kontrak; dan - persyaratan kepada penyedia untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan diterima. |  |  |
| ## Pemutusan Kontrak | Pemutusan Kontrak dpat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia. |  |  |
| ## Pemutusan Kontrak oleh PPK | - Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: - kebutuhan jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; - berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; - setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; - Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; - Penyedia tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberi tahu atau dalam jangka waktu lain yang disetujui secara tertulis oleh PPK; - Penyedia berada dalam keadaan pailit; - karena Keadaan Kahar, penyedia tidak dapat melaksanakan bagian pokok pekerjaan Jasa Konsultansi ini selama sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender; - penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. - Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia: - Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada); - Penyedia membayar denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam SSKK (apabila ada); - Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan - PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK. |  |  |
| ## Pemutusan Kontrak oleh Penyedia | - Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; - Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan Kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK; - Kejadian sebagaimana dimaksud pada angka 45.2 adalah : - Akibat keadaan kahar, sehingga penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak; - PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. - Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK. |  |  |
| ## Pemutusan Kontrak akibat lainnya | Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggararan persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. |  |  |
| - HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA |  |  |  |
| ## Hak dan Kewajiban Penyedia | - menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; - berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; - melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK; - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK; - menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; - mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan penyedia; - melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak; - melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat; - penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (trade commision), rabat (discount) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultansi; - penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak; - penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia; - tanggungjawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia; - pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak; - ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi: - memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar; - membuat subkontrak dengan pengaturan: (i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya. - ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta software yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut. - Kewenangan anggota penyedia adalah ketentuan yang mengatur mengenai apabila penyedia adalah sebuah joint venture yang beranggotakan lebih dari satu penyedia, anggota joint venture tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota joint venture untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban anggota penyedia lainnya terhadap PPK. - ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK |  |  |
| ## Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi | Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh pihak lain, misalnya Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar, pola, serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak tanpa ijin tertulis dari PPK. |  |  |
| ## Hak Atas Kekayaan Intelektual | Penyedia wajib membebaskan PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia. |  |  |
| ## Layanan Tambahan | Penyedia wajib menyediakan layanan tambahan lainnya seperti pembuatan maket/model dari hasil desain sesuai dengan lingkup pekerjaannya. |  |  |
| ## Penangguhan dan Resiko | - Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: - kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil; - cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; - kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga; - Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. - Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini. |  |  |
| ## Perlindungan Tenaga Kerja | - Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; - Penyedia berkewajiban untuk memenuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut; - Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai; - Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hokum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.] |  |  |
| ## Asuransi | - Pihak penyedia mengasuransikan: - semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan kontrak atas segala risiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; - pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; - hal-hal lain yang ditentukan berkaitan dengan asuransi. - Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak. |  |  |
| ## Keselamatan | Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja. |  |  |
| ## Pembayaran Denda | Penyedia berkewajiban untuk membayarkan sanksi financial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia. |  |  |
| - HAK DAN KEWAJIBAN PPK |  |  |  |
| ## Hak dan Kewajiban PPK | PPK memiliki hak dan kewajiban : - mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; - meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia; - membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; - mengenakan denda keterlambatan (apabila ada); - membayar uang muka (apabila diberikan); - memberikan instruksi sesuai jadwal; - membayar ganti rugi, melindungi dan membela Penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK. - memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; - ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK |  |  |
| ## Fasilitas | PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini. |  |  |
| ## Peristiwa Kompensasi | - Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: - PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; - keterlambatan pembayaran kepada penyedia; - PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; - penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; - PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; - PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; - PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; - ketentuan lain dalam SPK. - Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. - Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. - Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak. - Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. |  |  |
| - KEWAJARAN DAN ITIKAD BAIK |  |  |  |
| ## Itikad Baik | - Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak. - Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Jika selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. - Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini. |  |  |
| ## Pelaksanaan Kontrak | Jika dalam pelaksanaan Kontrak ditemukan kesulitan yang menghambat pemenuhan tujuan Kontrak maka masing-masing Pihak berkewajiban untuk tetap berupaya bertindak wajar di antara mereka tanpa merugikan kepentingan satu sama lain. Jika Pihak yang satu menganggap pelaksanaan Kontrak tidak wajar dan adil maka kedua belah Pihak harus megupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi situasi tersebut. |  |  |
| - PENYELESAIAN PERSELISIHAN |  |  |  |
| ## Perdamaian | - Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini; - Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi, atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |
| ## Lembaga Pemutus Sengketa | Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui perdamaian tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui: a. arbitrase, b. alternatif penyelesaian sengketa, atau c. pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |

## LAMPIRAN 2 : SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

| - Korespondensi | - Alamat Para Pihak sebagai berikut: - Satuan Kerja PPK: - Nama: Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan - Alamat: Jl. Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan - Website: www.bppsdmk.depkes.go.id - Telepon: (021) 7258830 - Faksimili: (021) 7258618 - e-mail: distribusi_pusrengun@yahoogroups.com - Penyedia: - Nama: PT. Makara Cita Cipta - Alamat: Jl. Dewi Sartika no. 233b Kel. Cililitan Kramat Jati , Jakarta Timur - Telepon: 021- 70242739/9223237/7864978 - Faksimili: 021-7864978 / (021). 70242739 - e-mail: mccconsult2012@gmail.com |
| --- | --- |
| - Wakil Sah Para Pihak | - Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: - Untuk PPK : Purwani Eko Prihatin, SKM, M.Kes, M.Ed. - Untuk Penyedia : DR. Ede Surya Darmawan, SKM., MDM. |
| - Tanggal Berlaku Kontrak | - Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: 9 Juni 2014 |
| - Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan | - Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan Jasa Konsultansi ini selama: 180 (seratus delapan puluh) hari kalender |
| - Tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK | - Tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: penggunaan dokumen untuk menunjang pekerjaan ini. |
| - Pelaporan | Penyedia berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan berikut secara periodik selama Masa Kontrak: Laporan Pendahuluan kegiatan Jasa Konsultansi Uji Coba Distribusi SDM Kesehatan Dalam Negeri memuat: - Proposal Kegiatan - Hasil Studi Pustaka dan kompilasi data/informasi yang diperoleh dari kajian pustaka - Rencana Pelaksanaan Kegiatan, termasuk penetapan daerah pelaksanaan uji coba distribusi SDMK dalam Negeri (uji coba penempatan nakes dengan model kelompok) serta lokasi pelaksanan pelatihan pra penempatan. - Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak SPMK diterbitkan minimal sebanyak 1 (satu) set buku Laporan Antara I memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi Uji Coba Distribusi SDM Kesehatan Dalam Negeri yang berisi informasi tentang: - Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Pedoman Penempatan Nakes dengan model kelompok - Pedoman Penempatan Nakes dengan model kelompok (dalam bentuk dokumen tersendiri sebagai lampiran). - Hasil Pelaksanaan Pengiklanan dan Pelaksanaan Rekrutmen Nakes yang akan ditempatkan secara berkelompok. - Daftar nama dan jenis nakes yang akan ditempatkan dengan berkelompok setelah dinyatakan lulus dalam proses rekrutmen untuk kemudian diberikan pelatihan pra penempatan - Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 2 (dua) bulan lebih / 79 (tujuh puluh sembilan) hari kerja sejak SPMK diterbitkan minimal sebanyak 1 (satu) set buku Laporan Antara II memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan: Jasa Konsultansi Uji Coba Distribusi SDM Kesehatan Dalam Negeri yang berisi informasi tentang: - Tahapan rencana kerja yang sudah dilakukan oleh penyedia jasa berikut hasilnya. - Hasil capaian kemajuan atas pelaksanaan rencana pekerjaan dari laporan pendahuluan sebelumnya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. - Hasil pelaksanaan pelatihan pra penempatan Coba Distribusi SDM Kesehatan Dalam Negeri (Uji coba Penempatan Nakes dengan model kelompok) dan juga disusun dalam dokumen tersendiri sebagai lampiran. - Hasil pelaksanaan pemberangkatan/penempatan nakes pasca pelatihan ke daerah penugasan masing-masing setiap kelompok. - Hasil sementara pelaksanaan monev pelaksanaan penempatan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan oleh setiap kelompok. - Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 4 (empat) bulan /120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan minimal sebanyak 1 (satu) set buku laporan Laporan Akhir memuat hasil keseluruhan pekerjaan beserta tahapannya berisi informasi tentang: - Proses pelaksanaan tahapan rencana kerja yang sudah dilakukan oleh penyedia jasa berikut hasilnya yang merupakan penggabungan dari laporan pendahuluan, laporan antara I dan laporan antara II hingga akhir pelaksanaan kegiatan. - Hasil capaian akhir atas pelaksanaan seluruh rangkaian pekerjaan yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan. - Hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh masing-masing kelompok serta masing-masing nakes yang ditugaskan. Selain dituang dalam laporan akhir, laporan-laporan dari masing-masing kelompok dan nakes yang ditugaskan juga dilampirkan dalam dokumen tersendiri. - Hasil pembahasan, diskusi, analisis maupaun pengkajian yang dilakukan sehingga menghasilkan kesimpulan dan saran sebagai rekomendasi dalam menyusunan kebijakan terkait distribusi SDM Kesehatan dalam negeri - Dokumen hasil Uji Coba Distribusi SDM Kesehatan Dalam Negeri antara lain penjelasan tentang: hasil analisis/kajian pelaksanaan uji coba, penjelasan terkait model penempatan nakes dengan model kelompok berdasarkan kriteria daerah, pengelompokan daerah dengan menyertakan model yang cocok untuk diterapkan pada kelompok daerah tersebut, dan penjelasan-penjelasan lainnya yang diperlukan berdasarkan hasil uji coba yang telah dilaksanakan sehingga mendapatkan kesimpulan dan rekomendasi terkait Penempatan Nakes dengan model kelompok (dalam bentuk dokumen tersendiri sebagai lampiran) - Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 6 (enam) bulan / 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan minimal sebanyak 5 (lima) set buku laporan dan cakram padat (compact disc). |
| - Serah Terima Laporan Akhir | - Ketentuan serah terima Laporan Akhir berlaku untuk penyerahan setiap hasil kerja Jasa Konsultansi: YA |
| - Pembatasan Penggunaan Dokumen | Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Jasa Konsultansi ini dengan pembatasan sebagai berikut: Mengajukan permohonan secara tertulis kepada PPK dengan menjelaskan maksud dan tujuan penggunaan dokumen tersebut untuk kepentingan Satuan Kerja PPK. |
| - Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas | - PPK akan memberikan peralatan/material/personil/fasilitas berupa : - Dokumen-dokumen dan data-data dalam menunjang pekerjaan ini. |
| - Sumber Dana | - Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ini dibiayai dari DIPA Satuan Kerja Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Tahun Anggaran 2013 Nmor : DIPA-024.12.1.626320/2014 tanggal 05 Desember 2013 |
| - Pembayaran Uang Muka | - 1. Untuk pekerjaan Jasa Konsultansi ini dapat diberikan uang muka : TIDAK. |
| - Pembayaran Prestasi Pekerjaan | - Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: termin/sekaligus. 2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin)/pembayaran secara 3 (tiga) tahap atau dapat dilakukan sekaligus sesuai dengan yang ditetapkan dalam SSKK KPPN Jakarta V ditujukan ke Bank BNI Kantor Cabang UI Depok Nomor Rekening 0006705528 atas Nama : PT. Makara Cita Cipta - Pembayaran prestasi kerja Tahap I (Pertama) diberikan kepada penyedia setelah penyedia menyerahkan Laporan Pendahuluan sebanyak 1 (satu) set buku, dibayar oleh PPK sebesar 15% dari Nilai Kontrak, yakni 15% x Rp. 4.042.500.000,- = Rp. 606.375.000,- (enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) termasuk pajak-pajak. - Pembayaran prestasi kerja Tahap II (Kedua) diberikan kepada penyedia setelah penyedia menyerahkan Laporan Antara sebanyak 1 (satu) set buku, dibayar oleh PPK sebesar 30% dari Nilai Kontrak, yakni 30% x Rp. 4.042.500.000,- = Rp. 1.212.750.000,- (seratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) termasuk pajak-pajak. - Pembayaran prestasi kerja Tahap III (Ketiga) diberikan kepada penyedia setelah penyedia menyerahkan Laporan Akhir sebanyak 1 (satu) set buku, dibayar oleh PPK sebesar 40% dari Nilai Kontrak, yakni 40% x Rp. 4.042.500.000,- = Rp. 1.617.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) termasuk pajak-pajak. - Pembayaran prestasi kerja Tahap IV (Pertama) diberikan kepada penyedia setelah penyedia menyerahkan Laporan Pendahuluan sebanyak 1 (satu) set buku, dibayar oleh PPK sebesar 15% dari Nilai Kontrak, yakni 15% x Rp. 4.042.500.000,- = Rp. 606.375.000,- (enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) termasuk pajak-pajak.. - 3. Mata uang pembayaran : Rupiah |
| - Batas akhir waktu penerbitan SPP | Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK. |
| - Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran | 1. Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : - Surat permohonan pembayaran ditujukan kepada PPK dengan melapirkan kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- - Fotocopy buku tabungan/rekening Koran perusahaan - Fotocopy NPWP - Telah mengisi surat setoran pajak baik PPN maupun PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : - Berita Acara Serah Terima Laporan (Pendahuluan/Antara/Akhir) yang telah ditandatangin oleh Pejabat/Panitia Penerima diketahui oleh PPK - Buku Laporan sesuai yang tercantum dalam SSKK |
| - Penyesuaian Biaya | - Untuk penyesuaian biaya digunakan indeks yang dikeluarkan oleh Standar Biaya Umum (SBU) Tahun 2013 dan atau Instansi Teknis Lainnya |
| - Pembayaran Denda | - Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Rp 4.042.500.000,- (empat milyar empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). |
| - Kompensasi | - Tidak ada |
| - Penyelesaian Perselisihan | Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) [Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas: “Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”] |

## LAMPIRAN 2 A : PERSONIL INTI

1 – Personal Inti Penyedia Jasa Konsultansi

| Nama | Lingkup Keahlian | Posisi | Uraian Pekerjaan | Jumlah Orang Bulan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IIS SINSIN NURYASINI, M.Epid | Ahli Bidang SDM Kesehatan | Penanggung Jawab Proyek / Team Leader merangkap Ahli Kebijakan Kesehatan | - Menterjemahkan keinginan pemberi tugas dalam kajian dengan Memimpin, mengkoordinir, semua tim tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan keahliannya agar dapat bekerja lebih efisien, efektif, dan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditentukan - Menyusun instrumen Kajian dari aspek ilmu kebijakan kesehatan dan ilmu SDM serta memperhatikan point penting dalam pencapaian MDGs. - Mengkoordinir dan mengalokasikan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh setiap tenaga ahli dan peneliti. - Mengkoordinasikan semua komunikasi lisan maupun tertulis dengan Pemberi Tugas sehubungan dengan aspek teknis yang berkaitan. - Bertanggung jawab atas semua bentuk laporan dan menterjemahkan apa yang diminta pemberi tugas (yang terdapat didalam TOR), termasuk aspek administrasi, teknik dan keuangan - Melakukan koordinasi terhadap seluruh pekerjaan dengan bantuan seluruh personil dan tim pendukung, - Melakukan koordinasi dan ikut dalam perencanaan seluruh kegiatan mulai dari merumuskan desain strudi dan metodologi sampai dengan laporan akhir kegiatan. - Melakukan pemeriksaan terhadap setiap tahapan pekerjaan yang dilaksanakan dan ditugaskan kepada masing-masing personil. - Mengadakan hubungan dengan pemberi kerja dan instansi lain yang terkait. - Menyusun jadwal waktu kerja aktual setiap tenaga ahli dalam pelaksanaan pekerjaan - Bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pekerjaan studi dan laporan yang disajikan kepada pemberi kerja | 6 OB |
| SUSANTI TUNGKA. SKM. MARS | Ahli Bidang SDM Kesehatan | Ahli Manajemen SDM Kesehatan | - Melakukan identifikasi dan inventarisasi data yang dibutuhkan daBertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai ahli manajemen SDM - Menyusun instrumen pengumpulan data (termasuk list kebutuhan data sekunder dan panduan wawancara mendalam). - Melakukan pengolahan data dan analisa data dari aspek ketersediaan dan kesiapan SDM Kesehatan di Fasyankes. - Menyusun hasil analisis dan hasil kajian dari aspek ketersediaan dan kesiapan SDM Kesehatan di Fasyankes. - Berkontribusi dalam penyusunan laporan hasil pekerjaan secara keseluruhan. - Memberikan rekomendasi atas Kajian Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes RI yang dapat menjadi acuan pengambil keputusan tingkat akhir. - Bertanggungjawab terhadap keseluruhan proses kegiatan pada pekerjaan ini mulai dari tahap awal hingga tahap akhir kegiatan | 4 OB |
| YUNIAR SRI HAJARAENI, MKM | Ahli Bidang SDM Kesehatan | Ahli Bidang Pendidikan | - Bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pendidikan. - Bersama tim ahli, menyusun instrumen pengumpulan data (termasuk list kebutuhan data sekunder dan panduan wawancara mendalam) dari aspek manajemen data dan pengorganisasian data, - Melakukan pengolahan data dan analisa data - Berkoordinasi dengan instansi terkait (RS) yang akan digunakan sebagai sampel pendidikan. - Memberikan pembekalan bagi tim pengumpul data (enumerator) dari aspek prosedur pengumpulan data dan ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan oleh pengumpul data (enumerator) selama di lapangan. - Berkontribusi dalam penyusunan laporan hasil studi. | 4 OB |
| CANDRA DEWI PURNAMASARI, AMD., SE., M.SI. | Ahli Bidang Pelatihan SDM Kesehatan | Peneliti | - Bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai peneliti. - Bersama tim ahli, menyusun instrumen pengumpulan data (termasuk list kebutuhan data sekunder dan panduan wawancara mendalam) dari aspek manajemen data dan pengorganisasian data, - Melakukan pengolahan data dan analisa data - Berkoordinasi dengan instansi terkait (RS) yang akan digunakan sebagai sampel penelitian. - Memberikan pembekalan bagi tim pengumpul data (enumerator) dari aspek prosedur pengumpulan data dan ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan oleh pengumpul data (enumerator) selama di lapangan. - Berkontribusi dalam penyusunan laporan hasil studi. | 4 OB |

## LAMPIRAN 2 B : PERSONIL PENDUKUNG

2 – Personal Pendukung Penyedia Jasa Konsultansi

| Nama | Lingkup Keahlian | Posisi | Uraian Pekerjaan | Jumlah Orang Bulan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YONI FEBRIAN MULYONO, S.KOM | Operator Komputer | Operator Komputer | - Membuat template software instrument pengumpulan data untuk entry data. - Mengumpulkan data primer dan sekunder dari tim pengumpul data. - Melakukan pembersihan/cleaning data - Melakukan manajemen data (pengolahan data dan analisis data). - Memberikan masukan pada hasil analisis untuk penyusunan laporan - Menyiapkan laporan awal, tengah dan akhir yang siap cetak. - Mencetak laporan setiap waktunya laporan. | 6 OB |
| SURTI AMINAH, AMD | Keuangan | Administrasi | - Menyiapkan seluruh kepentingan administrasi pekerjaan - Mengerjakan proses adminstrasi pekerjaan - Memfasilitasi diskusi tim ahli. - Membantu tim ahli dalam mengurus perizinan ke instansi yang terkait dengan penelitian. - Menyiapkan dokumen maupun perlengkapan teknis untuk Pengumpulan Data. - Melakukan persiapan pembayaran (SPPD tim pengumpul data) - Mengumpulkan SPJ dan Menyusunnya - Membuat laporan keuangan - Melakukan pengarsipan | 6 OB |