## Plan2
Cronograma de Atividades por Projeto
Execução: COPABASE |  |  | Apoio: FBB
MÊS JULHO
PROJETO | AÇÃO | LOCAL | DATA | PRAZO | RESPONSÁVEL | ENCAMINHAMENTO
ADRS | Curso tecnico | BSB | 2009-07-16 | ATÉ 24/07 | EMBRAPA/ ADRIANA
ADRS | Curso Metodologico | Arinos | 2009-07-27 | até 31/07 | FBB/BB
ADRS | Contextualização dos projetos | Arinos | 2009-07-31 |  | Rafael/ Rosangela/ Adriana
Ancorart- Artesol | Oficina de Desenv. Produtos | Buritis | 2009-07-20 | até 23/07 | Luciana/ Rejane
Ancorart- Artesol | Oficina de Desenv. Produtos | Chapada | 2009-07-24 | até 26/07 | Luciana/ Valéria
Banco Comunitário | Inauguração | Uruana | 2009-07-25 |  | Adriana/ FBB
DRS/BB | Oficina plano estratégico | Riachinho | 2009-07-16 |  | Helber
DRS/BB | Oficina plano estrategico | Pintópolis | 2009-07-24 |  | Helber
UNB/CDT | Reunião de planejamento | Arinos | 2009-07-20 |  | Pedro/ Dionete/ Tais
MÊS AGOSTO
ADRS | entrega de questionarios | 8 municipios | 2009-08-03 | até 10/08 | Adriana
ADRS | Cadastro de familias | 8 municipios | 2009-08-14 | até 24/08 | ADRS/ Adriana
ADRS | Tabulação de dados ADRS | Arinos | 2009-08-25 | até 31/08 | Adriana/ Patricia
ADRS | Capacitação Apicultura | Arinos/ Riachinho | 2009-08-19 | 2009-08-21 | Consultor/ Paulo/ ADRS/ Adriana
Sacode | Contextualização dos projetos | Arinos | 2009-08-11 |  | Manha Assembleia COPABASE Rafael / outros Tarde Assembleia Central Artesanato
UNB/CDT | Oficina de desenv. Identidade Visual | Arinos | 2009-08-11 |  | Manha- Artesanato Tarde- COPABASE
Ancorart | Capacitações Ponto cultura | Natalandia | agosto |  | Luciana/ Simone
Ancorart | Ação de comercialização | Belo horizonte | agosto 5 dias |  | Luciana/ Agentes
Ancorart | Assembleia | Arinos | 2009-08-11 |  | Diretoria/ Rafael/ Tais/ Luciana
Ancorart- Artesol | Feira Economia Polpular Solidária | Arinos | 2009-08-20 | até 23/08 | Tais/ Fatima
BB EDUCAR | CFA educadores | Buritis | 2009-08-24 | até 28/08 | Andreia/ BB Educar
SACODE | Capacitações diretorias | 8 municipios | 2009-08-03 | até 10/08 | Rafael/ Ailton/ Deuslan/ ADRS/ Agentes/ Rosangela/ Helber/ Fatima
UNB | Desenv. Identidade visual | Riachinho/ Uruana/Arinos/Bonfinópolis | 2009-08-07 | 2009-08-10 | Pedro/ equipe/ outros
UNB | Ações de comercialização | região | 2009-08-07 |  | Fatima/ UNB
Todos | Confraternização | Roça da Luciana | 2009-08-09 |  | Todos
UNB/CDT | Capacitações | Arinos |  |  | Pedro/ equipe e nucleos COPABASE e Central
MÊS SETEMBRO
ADRS | Reuniões nas comunidades | 8 municipios | 2009-09-01 | até 12/09 | Adriana/ ADRS
ADRS | Plano de ação nas comunidades | 8 municipios | 2009-09-14 | até 30/09 | Adriana/ ADRS
Ancorart | Encontro Jornada Cultural - artesãos | Unaí | 2009-09-18 | 2009-09-20 | Luciana/ Tais/ Agentes
COPABASE | Runião da coordenação executiva | Arinos | 2009-09-14 |  | Sacode/ FBB/ancorart/ UNB/ BB Edcucar/ Copabase/ DRS
SACODE | Capacitação multiplicadores | Arinos | 2009-09-15 | até 17/09 | Rafael/ Ailton/ Deslan
SACODE | reunião em Sagarana | Sagarana | 2009-09-18 |  | Rafael/ Rosangela
SACODE | Difinições de locais p tecnologias sociais | 8 municipios | 01 a 30 | 2009-09-30 | Deslan
UNB | capacitações diretoria COPABASE/ ANCORART- Agentes/ Ailton/ Deuslan | Arinos | setembro |  | Pedro/ Fatima
Todos | encontro dos Povos do Cerrado | Brasilia | 2009-09-24 | 2009-09-27 | Fatima/ Luciana/ Tais/ Agentes
UNB/CDT | Reunião de apresentação da proposta da identidade visual | Brasilia | 2009-09-24 | 2009-09-27 | Pedro/ equipe/ lideres presentes
UNB/CDT | Capacitações | Arinos |  |  | Pedro/ equipe e nucleos COPABASE e Central
MÊS OUTUBRO
FBB | Encontro Sagarana | Sagarana | 2009-10-10 |  | Todos
UNB/CDT | Apresentação final da marca | Sagarana | 2009-10-12 |  | Pedro/ equipe e nucleos COPABASE e Central
SACODE | Reciclagem de multiplicadores | Arinos | 2009-10-05 | 2009-10-08 | Rafael/ Deuslan/ Ailton
UNB/CDT | Capacitações | Arinos |  |  | Pedro/ equipe e nucleos COPABASE e Central