RENCANA TINDAK LANJUT

INSTITUSI AKADEMI KEPERAWATAN AISYIYAH

PADANG-SUMATERA BARAT

| No. | Kegiatan | Waktu | Operasional | Petugas | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rapat Pimpinan Institusi | Rabu, 27 Februari 2014 | Sosialisasi RAKERNAS | Direktur |  |
| 2 | Rapat Dengan BPH | Kamis, 6 Maret 2014 | Laporan Kegiatan RAKERNAS | Direktur |  |
| 3 | Rencana Persiapan Borang AIPT dan Pengisian AIPT | Jumat, 7 Maret 2014 (Maret-April) | Pembagian Penanggungjawab Standar (1&2; 3& ED; 4&6; 5&7) | Direktur, PD III PD II PD I |  |
| 4 | Monitoring Proses STIKES | April – Juni |  |  |  |

RENCANA TINDAK LANJUT

INSTITUSI AKBID AISYIYAH

PONTIANAK

| No. | Kegiatan | Waktu | Operasional | Petugas | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Membuat/mengisi Borang Institusi. Borang akan segera dikirim dan mohon pendampingan Dikti ‘Aisyiyah Konsul Dikti ‘Aisyiyah Yogyakarta | 1 Maret 2014 (08.00-11.00) Rapat pengelola |  | (Ka. UDM) Wahyu Astuti Ismaulidia | Akbid Aisyiyah Pontianak |
| 2 | Pembenahan Data-data Kepegawaian tentang Dosen, Staf, dll. Pembenahan Kegiatan Asrama (Kegiatan ekstrakurikuler) | 1 Maret 2014 (08.00-11.00) | Kegiatan Ekstra Kurikuler | Pengelola Direktur, Pudir Kemahasiswaan | Akbid Aisyiyah Pontianak |
| 3 | Meningkatkan Institusi Akbid ‘Aisyiyah Menjadi STIKES ‘Aisyiyah | 1 Maret 2014 (15.30-selesai) | Membuka Program Baru (Fisioterapi dan Rekam medis) | Pengelola PWA BPH Direktur | Panti Asuhan Nur Fauzi |

RENCANA TINDAK LANJUT

INSTITUSI DIKTI AISYIYAH RIAU

| No. | Kegiatan | Waktu | Operasional | Petugas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penyusunan Institusi AIPT | Februari- Juni 2014 | Menyusun Borang Institusi | TIM Penyusun Borang AIPT |
| 2 | Revitalisasi SPMI | Februari- April 2014 | Lebih Memfungsikan unit SPMI | Ketua SPMI/ Dosen |
| 3 | Penyusunan/ Review SOP | April- Juni 2014 | Meninjau dan Mereview SOP | Ketua Prodi/ Dosen |
| 4 | Penyusunan Proposal hibah | Juli- Agustus 2014 | Menyusun Proposal hibah | Ketua Prodi/ Dosen |
| 5 | Sosialisasi Hasil Raker/ RAkor di PWA/ BPH/ Dosen | Februari 2014 | Mengadakan rapat sosialisasi Raker/ Rakor dan RTL | Peserta Raker/ Rakor/ BPH/ PWA |

RENCANA TINDAK LANJUT

INSTITUSI AKBID AISYIYAH

SURAKARTA

| No. | Kegiatan | Waktu | Operasional | Petugas | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sharing Update regulasi peraturan pemerintah internal dan eksternal |  | DIKTI/ PPA |  |  |
| 2 | DIKTI PPA memfasilitasi kepada pimpinan pusat Aisyiyah untuk meninjau peraturan PTA terkait Tugas BPH dan Pengelola |  | DIKTI / PPA |  |  |
| 3 | Peratura PTA tahun 2012 belum tersosialisasi |  | PPA |  |  |
| 4 | DIKTI PPA memberikan Hibah Penelitian dan pengabdian sebagai hibah kompetisi |  | PPA |  |  |
| 5 | Sebagai sebagai komunikator dengan Kemendikbud |  | PPA |  |  |
| 6 | Fasilitasi kerjasama dengan luar negeri |  | PPA |  |  |

RENCANA TINDAK LANJUT

INSTITUSI AKBID AISYIYAH

PALEMBANG

| No. | Kegiatan | Waktu | Operasional | Petugas | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sosialisasi | 24 februari 2014 | Laporan | Santi |  |
| 2 | Rapat Pimpinan Institusi | 24 februari 2014 | Sosialisasi | Santi |  |
| 3 | Rapat pimpinan dan staff | 28 februari 2014 | - Sosialisasi - Pembentukan panitia - Pembagian tugas tim akreditasi |  |  |
| 4 | Persiapan berkas | 30 Juni 2014 | Mengumpulkan dan membuat berkas Borang | Tim Akreditasi |  |
| 5 | Final persiapan Borang AIPT | 1-30 Juli 2014 | Selesainya penyusunan Borang | Tim Akreditasi |  |
| 6 | Mengirim/ memasukkan Borang AIPT | Agustus 2014 | Borang terkirim | Tim Akreditasi |  |

RENCANA TINDAK LANJUT

INSTITUSI AKBID AISYIYAH BANTEN

| No. | Kegiatan | Waktu | Operasional | Petugas | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemantapan Lembaga Penjaminan Mutu dengan menambah personil minimal 3 (ketua & Dev. Perencanaan & monev) | Semester gasal 2014-2015 |  | Direktur |  |
| 2 | Membuat sasaran mutu AKBID | Semester genap 2013-2014 |  | LPM & Direktur |  |
| 3 | Membuat Borang AIPT | Semester genap 2013-2014 |  | LPM |  |
| 4 | Pelatihan Membuat Proposal bagi para dosen kerjasama dengan UMM | Semester genap 2014-2015 |  | LPPM |  |
| 5 | Membentuk Tim pengembangan Institusi dan prodi | Semester genap 2014-2015 |  | BPH & Pimpinan |  |

RENCANA TINDAK LANJUT

INSTITUSI STIKES AISYIYAH BANDUNG

| No. | Kegiatan | Waktu | Operasional | Petugas | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Persiapan visitasi akreditasi untuk Prodi D-III Keperawatan, S-1 Keperawatan AIPT | Maret s.d Juli | Jangka Pendek : - Pengelompokan arsip sehingga mudah dicari - Penyiapan/ pembuatan SOP pengelolaan PT - Peningkatan mutu koleksi perpustakaan - Pendampingan visitasi dengan mengundang ibu Listiatie sebagai konsultan - Peningkatan kualitas PT berdasarkan hasil visitasi akreditasi | - Ketua STIKES - Ka. Prodi S-1 - Ka.Prodi D-III Keperawatan |  |
| 2 | Akreditasi Prodi D-III Kebidanan | Maret | - Pembentukan Tim Akreditasi kebidanan dan disahkan dengan SK ketua - Pendampingan pengisian Borang (baru) akreditasi kebidanan  kerjasama dengan majelis Dikti (mengundang ibu Listiatie) sampai terkirimnya boring ke BAN-PT | Ka. Prodi D-III Kebidanan |  |
| 3 | Penguatan SPMI | Maret Juli | - Konsultasi/ sharing dan pendampingan dengan mengundang ibu Listiatie untuk : - Penyusunan RKAT - Implementasi PDAC - Pemberdayaan SPMI dan Pembuatan RKAT | Ketua STIKES, Kepala SPMI |  |
| 4 | Pembentukan Tim Hibah | Juli | - Pembentukan Tim Hibah berdasarkan keputusan Ketua - Penyusunan penulisan proposal Hibah |  |  |
| 5 | Penguatan unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat | Maret s.d Juli | - Pengumpulan proposal penelitian dosen - Review proposal penelitian dosen - Pembentukan Qoryah Toyyibah berbasis mahasiswa melalui praktik komunitas - Mensinergiskan / kerjasama pengabdian dosen dengan program Aisyiyah | Sri Anggraeni & Nan Rahminawati |  |

Usul untuk Raker mendatang : September 2014