Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1

Domeniul major de intervenţie 1.2 – Calitate învăţământul superior

Titlul proiectului: Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional

Contract nr. POSDRU/2/1.2/S/1

RAPORT TEHNICO-FINANCIAR

RAPORT TEHNIC DE IMPLEMENTARE

NR. 2

aferent cererii de rambursare intermediară  nr. 2

| Titlul proiectului: | Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional |
| --- | --- |
| Codul proiectului: | 3933 |
| Valoare: | 18.301.987,00 RON |
| Data începerii proiectului: | 01.11.2008 |
| Data finalizării proiectului: | 31.10.2011 |
| AMPOSDRU | Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale |
| Adresă: | Calea Plevnei 46-48, sector 1, cod 010233, Bucureşti |
| Persoană de contact: | Director general Cristina Iova |
| Nr. telefon: | (+40 21) 315 02 01; (+40 21) 315 02 07; (+40 21) 315 02 08; (+40 21) 3150214; (+40 21) 3150230. |
| Nr. fax: | (+40 21) 315 02 06; (+40 21) 315 02 07 |
| E-mail: | posdru@fseromania.ro |
| Organism Intermediar | Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării |
| Adresă: | Spiru Haret nr 12, Sector 1, Bucureşti |
| Persoană de contact: | Olguţa Dicea |
| Nr. telefon: | 021- 311.75.25 |
| Nr. fax: | 021- 311.75.26 |
| E-mail: | olga.dicea@oiposdru.edu.ro |
| Beneficiar - ARACIS | AGENŢIA ROMÂNA DE ASIGURARE A CALITĂŢII IN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR |
| Adresă Adresă provizorie | Spiru Haret nr 12, Sector 1, Bucureşti Schitu Măgureanu 1, Sector 5, Bucureşti |
| Persoană de contact: | Prof. univ. dr. ing. Ioan Curtu – Preşedinte |
| Nr. telefon: | 0758075850 |
| Nr. fax: | 0213127135 |
| E-mail: | proiecte@aracis.ro |
| Raport elaborat de: | Prof. univ. dr. Ioan CURTU – Manager de Proiect |
| Semnătură / Data: |  |

# 1. REZUMATUL PROIECTULUI

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unei culturi a calităţii competitivă european şi bazată pe o capacitate managerială, care la nivel de sistem contribuie la proiectarea şi aplicarea eficientă a politicilor privind calitatea academică şi la perfecţionarea metodologiilor, instrumentelor, standardelor şi tehnicilor de evaluare externă a calităţii, iar la nivel de instituţii, contribuie la îmbunătăţirea calităţii activităţii acestora.

Domeniul major de intervenţie:

1.2 „Calitate în învăţământul superior”

Tipul proiectului:

- Naţional

Clasificarea domeniilor:

- Urban

Locaţia proiectului:

- România

Obiective orizontale ale POS DRU (descrieţi contribuţia proiectului la temele şi obiectivele orizontale):

- Dezvoltare durabilă - Reprezintă un obiectiv important al acestui proiect. Scopul proiectului este de a avea cetăţeni mai bine pregătiţi care să facă faţă provocărilor din prezent si din viitor si capabili să acţioneze în mod responsabil pentru generaţiile viitoare. În acest scop, iniţiativele trebuie să promoveze învăţarea în toate domeniile fundamentale: a învăţa pentru a cunoaste, a învăţa pentru a acţiona, a învăţa pentru a fi, a învăţa pentru a convieţui si a învăţa pentru a schimba societatea. De asemenea, implementarea principiului dezvoltării durabile va oferi tinerei generaţii oportunitatea de a integra conţinutul cultural cu valorile etice şi sociale. Totodată, întărirea capacităţii de inovare, modernizarea şi adaptarea instituţiilor la noile provocări economice şi sociale, identificarea şi evaluarea problemelor şi soluţiilor necesare reformei în domeniul politicilor şi aplicarea acestora pentru a atinge obiectivele Strategiei Lisabona si pentru a îmbunătăţi calitatea guvernării.

- Abordare transnaţională şi interregională - Expertiza internaţională implicată în acest proiect va genera un schimb de cunoaştere necesar şi folositor proiectului. Globalizarea cunoaşterii şi internaţionalizarea specializărilor, libera circulaţie a persoanelor sunt argumentele pentru o abordare de acest gen. Odată cu integrarea României în structurile UE şi NATO, cetăţenii români au devenit actori importanţi şi cu drepturi egale celorlalţi pe piaţa internaţională. Specializarea muncii şi cererea tot mai mare de forţă de muncă calificată la nivel regional, european şi chiar mondial oferă una din motivaţiile importante ale acestui proiect.

Indicatori atinşi:

| Indicatori | Valoare prognozată | Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat Perioada 01.11.08-07.05.09 | Valoare realizată în perioada de raportare |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicatori de realizare imediată (output) |  |  |  |
| ID 12 Număr universităţi sprijinite | 46 | 16 | 17 |
| ID 14 Număr persoane formate | 305 | 0 | 111 |
| Indicatori de rezultat |  |  |  |
| ID 18 Ponderea universităţilor sprijinite care au primit acreditarea prin prisma noilor standarde de asigurare a calităţii | 90 | 0 | 34 |
| ID 19 Număr de studenţi care au beneficiat de operaţiunile finanţate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior | 45 | 45 | 0 |
| Indicatori adiţionali |  |  |  |
| ID 1 Experţi formaţi în evaluare şi acreditare la nivel naţional | 300 | 22 | 22 |
| ID 2 Rapoarte de evaluare externă a universităţilor | 45 | 0 | 16 |
| ID 3 Rapoarte de auto-evaluare a universităţilor | 45 | 14 | 16 |
| ID 4 Barometru anual privind starea calităţii în învăţământul superior | 3 | 0 | 0 |
| ID 5 Metodologie şi Ghid privind asigurarea calităţii la nivel de sistem | 2 | 0 | 0 |

Grup ţintă în perioada raportată:

| Grup ţintă | Valoare prognozată |  | Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat Perioada: Perioada 01.11.08-07.05.09 |  |  | Valoare realizată în perioada de raportare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Femei | Bărbaţi | Femei | Bărbaţi | Femei |  | Bărbaţi |
| Studenţi | 23 | 22 | 22 | 23 | 0 |  | 0 |
| Persoane ocupate (angajaţi), total | 393 | 397 | 21 | 40 | 73 |  | 60 |
| din care peste 55 ani | 145 | 155 | 4 | 16 | 10 |  | 16 |

In acest cadru, a fost acordată o atenţie deosebită respectării principiului egalităţii de sanse si distribuţiei echitabile pe sexe, făcându-se solicitări clare în sensul desemnării de către universităţi a unui număr echitabil de persoane de ambele sexe.

# 2. PROGRESUL PROIECTULUI

2.1. Alte aspecte contractuale

2.1. Alte aspecte contractuale

Contract de finanţare Nr. 47 din data de 24.09.2009

Act adiţional Nr. 1 la Contractul de finanţare Nr. 47 din data de 24.09.2009

Act adiţional Nr. 2 la Contractul de finanţare Nr. 47 din data de 24.09.2009, prin care s-au efectuat o serie de corectii la graficul GANTT depus initial, precum si modificarea perioadei de derulare a activitatii 3.b, cat si suplimentarea numarului de universitati evaluate de la 45 la 46. Toate aceste modificari si corectii nu genereaza costuri financiare suplimentare.

Notificarea Nr.1 transmisă cu Nr.7066/20.11.2008 şi înregistrată la OIPOSDRU-MECT cu Nr. OI/00050/C/21.11.2008, prin care se solicita modificarea si completarea echipei de experti permanenti cu inca două persoane – Prof.univ.dr. Mihai Aristotel Ungureanu – Responsabil Financiar şi Drd. Oana Sârbu – Asistent coordonator Activitatea 1, precum şi trecerea Dlui. Ion Tănase pe postul de Responsabil Financiar Adjunct, fara ca bugetul aferent capitolului cheltuieli de personal sa fie afectat.

Notificarea Nr.2 transmisă cu Nr.444/30.01.2009 şi înregistrată la OIPOSDRU-MECT cu Nr. 118/CEF/10.02.2009, prin care se prezinta modificarile graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare

Notificarea Nr.3  transmisă cu Nr.4679/14.05.2009 şi înregistrată la AMPOS-DRU cu Nr.1484/15.05.2009, prin care se prezinta modificarile graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare

Notificarea Nr.4  transmisă cu Nr.6360 /30.06.2009 prin care se comunica schimbarea contului curent in conformitate cu adresa ATCPMB Nr. 23536

Notificarea Nr.5  transmisă cu Nr.6417/01.07.2009 şi înregistrată la OIPOSDRU-MECT cu Nr.1032/IAP/06.07.2009, prin care este notificata firma de audit respectiv S.C. BDO Conti Audit S.R.L., Certificat eliberat de CAFR NR.18 emis in data de 02.08.2001, , prin  următorii auditori financiari:

- Dl. Stancu George - Certificat eliberat de CAFR nr.1821 din 30.07.2007

- Dl. Cocei Răzvan Alexandru - Certificat  eliberat de CAFR nr. 2568 din 25.06.2008

- Dl. Galopenta Vasile Razvan - Expert contabil legitimatie eliberată de CECCAR   nr.135/2009

ARACIS în cadrul proiectului a încheiat cu S.C. BDO Conti Audit S.R.L. contractul de servicii cu Nr. 2556 din data de 25.03.2009 .

Notificarea Nr.6 transmisă cu Nr.6418 /01.07.2009 şi înregistrată la OIPOSDRU-MECT cu Nr. 1031/IAP/06.07.2009 prin care este notificat Expertul contabil autorizat respectiv D-na. Glăvan Maria  - legitimaţie eliberată de CECCAR   nr.15493/2001.

Menţionăm că ARACIS în cadrul proiectului a încheiat cu D-na. Expert contabil autorizat Glăvan Maria  contractul de servicii cu Nr. 4354 din 06.05.2009 .

Notificarea Nr.7  transmisă cu Nr.9371 /28.10.2009 şi înregistrată la OIPOSDRU-MECT cu Nr.2337/C/03.11.2009, prin care este prezentata adresa (sediul provizoriu) la care se implementeaza proiectul, respectiv Bd. Schitu Magureanu Nr.1, sect.5, Bucuresti, conform recomandării făcute de echipa de ofiţeri de verificare din partea OI-MECI din data de 28 octombrie 2009.

2.2. Calendar de raportare

Acesta este al doilea raport tehnico-financiar intermediar, pentru perioada 08.05.2009 – 31.10.2009.

# 3. PROGRESUL PROIECTULUI ÎN PERIOADA RAPORTATĂ

3.1. Activităţi  implementate pe parcursul perioadei de raportare

Prezentare detaliată activităţilor implementate pe parcursul perioadei de raportare. Activităţile prezentate în cadrul acestui capitol trebuie să fie corelate cu cele prezentate în  cererea de finanţare. Beneficiarul va menţiona codul activităţii subactivităţii şi acţiunile întreprinse.

# I. ACTIVITATEA 1. Perioada 08.05.2009 – 31.10.2009

1.a Perfecţionarea Metodologiei şi a Ghidurilor asociate cu asigurarea calităţii la nivel de sistem, în concordanţă cu standardele de calitate la nivel European.

- s-a finalizat  sintetizarea observaţiilor membrilor Comisiei de îmbunătăţire a Metodologiei;

- s-a trimis membrilor Comisiei lista de indicatori rezultaţi în cadrul Activităţii 3 pentru eventuale observaţii şi corelarea activităţilor din proiect

1.b Construcţia unei baze de date centrale cuprinzând criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă specificate în Metodologie pentru a oferi informaţii despre starea calităţii pe programe şi la nivel instituţional.

- a avut loc selecţia experţilor pe termen scurt ce se vor ocupa de această activitate;

- au fost contractaţi experţii pe termen scurt ce se vor ocupa de această activitate

- s-a stabilit conţinutul informaţiilor din baza de date;

- s-a stabilit structura şi designul bazei de date;

- definitivarea prototipului aplicaţiei;

- setup medii de dezvoltare: host-uri (dezvoltator 1, dezvoltator 2, dev/staging), server sistem de control al versiunilor (SVN), sistem de bug tracking (TRAC);

au fost primite informaţii complete pentru introducerea în baza de date de la 13 universităţi evaluate.

1.c Evaluarea internă şi externă a 46 universităţi.

- s-au finalizat procedurile de evaluare internă pentru cele 16 universităţi din prima etapă a proiectului;

- s-au finalizat vizitele de evaluare externă pentru cele 16 universităţi din prima etapă a proiectului;

- s-a finalizat procesul de evaluare pentru 15 universităţi din prima etapă a proiectului, iar broşurile pentru fiecare dintre acestea se află în lucru, 3 dintre ele având bunul de tipar;

- evaluarea uneia dintre universităţile din prima etapă se află în procesul de soluţionare al contestaţiei;

- a început evaluarea a 17 universităţi din cea de-a doua etapă a proiectului;

- pentru toate cele 17 universităţi au fost semnate contracte şi s-a stabilit calendfarul evaluării;

- pentru toate cele 17 universităţi au fost stablite comisiile de vizită;

- pentru 16 universităţi s-a realizat auto-evaluarea, fiind primite rapoartele de autoevaluare;

- a avut loc vizita de evaluare externă pentru 9 din cele 17 universităţi.

# II. ACTIVITATEA 2. Perioada 08.05.2009 – 31.10.2009

2.a. Sondaj ţintind cadre didactice şi studenţi în fiecare an de implementare pe un eşantion reprezentativ coordonat de către Beneficiar şi subcontractat unor companii specializate;

- s-a derulat şi finalizat culegerea datelor empirice de teren: opiniile cadrelor didactice, studenţilor, respectiv opiniei publice şi angajatorilor cu privire la starea calităţii învăţământului superior;

- s-a finalizat contractul de prestări servicii de cercetare socială cu furnizorul de servicii ce fusese contractat prin procedura de achiziţii publice;

- au fost recepţionate trei baze de date empirice, conform contractului de prestări servicii de cercetare socială;

- a fost recepţionat raportul metodologic privind validarea chestionarului utilizat, conform contractului de prestări servicii de cercetare socială;

- au fost recepţionate trei rapoarte conţinând prezentarea grafică a datelor obţinute în urma sondajelor, conform contractului de prestări servicii de cercetare socială;

- s-a realizat şi finalizat culegerea de date empirice vizând opiniile conducerii universitare (decani, rectori) cu privire la starea calităţii învăţământului superior;

- s-a realizat şi finalizat culegerea de date privind starea calităţii învăţământului superior din alte surse: indicatori instituţionali, indicatori de sistem, standarde, standarde de referinţă (benchmarks);

2.b. Elaborarea, în baza datelor empirice obţinute, a celor trei rapoarte anuale; 4 rapoarte privind opiniile studenţilor, ale cadrelor didactice, conducătorilor universităţilor şi respectiv angajatorilor

- în baza datelor culese din sondaje, s-a elaborat un raport consolidat privind opiniile studenţilor, cadrelor didactice şi angajatorilor;

- în baza datelor de sondaj, s-a elaborat un raport privind opiniile conducerii universitare în privinţa calităţii învăţământului;

- în baza datelor culese din alte surse, s-a elaborat un raport privind statistica învăţământului superior;

- in baza datelor culese din alte surse, s-a elaborat un raport privind reforma învăţământului superior;

2.c/2.d. Realizarea Barometrului Calităţii ce cuprinde rezultatele sintetice ale celor trei rapoarte anuale, a datelor rezultate din evaluarea externă şi internă a Universităţilor precum şi alte date de sistem. / Elaborarea unui Policy Paper la finalul proiectului. Formularea de concluzii şi propunerea de politici privind îmbunătăţirea calităţii la nivel de sistem şi pe tipuri de instituţii.

- a fost finalizat Barometrul Calităţii cuprinzând rezultatele sintetice ale sondajelor, rapoartelor anuale, dar şi a datelor rezultate din evalurea internă şi externă a universităţilor (activitatea 1 c.) şi a altor date de sistem.

# III. ACTIVITATEA 3. Perioada 08.05.2009 – 31.10.2009

3.a. Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă;

Implementare în perioada: 08.05.2009 – 31.07.2009:

- a fost perfecţionat documentul „Propunere de indicatori pentru benchmarking” – varianta primului an al proiectului; pentru perfecţionare au fost continuate: activităţile de documentare privind benchmarking-ul; activităţile de documentare privind standardele şi indicatorii de performanţă; activităţile de comparare a metodologiei existente cu rezultatele obţinute în urma documentării (alte sisteme europene etc.); activităţile de documentare privind indicatorii generali şi pe tipuri de instituţii; analizarea feedback-ului primit pentru prima formă a documentului;

- noul model de fişă a vizitei a fost diseminat la nivelul comisiilor care elaborează indicatori de referinţă pentru domeniile de studii;

- au fost perfecţionate noul model de fişă de indicatori de calitate / noul model de fişă a vizitei, precum şi textul introductiv care va însoţi acest document trimis universităţilor selectate pentru a fi evaluate. Perfecţionarea s-a centrat pe integrarea feedback-ului primit din partea experţilor ARACIS şi a comisiilor care elaborează indicatori de referinţă pentru domeniile de studii (act. 3.b.). De asemenea, au fost consultaţi experţi ai CNFIS şi CNCSIS;

- noul model de fişă a vizitei a fost discutat în cadrul Consiliului ARACIS, în care s-a aprobat trimiterea documentului către universităţile evaluate instituţional în primul an.

Implementare în perioada: 01.08.2009 – 31.10.2009 (activităţi care nu apar în planificarea din RTF 1 deoarece s-a schimbat perioada de raportare):

- au fost finalizate selectarea şi contractarea experţilor pe termen scurt care perfecţionează documentul Propunere de indicatori pentru benchmarking, fişa vizitei şi care diseminează rezultatele activităţii 3 din anul 1 de proiect prin publicarea a două  broşuri; au fost finalizate selectarea şi contractarea experţilor pe termen scurt care elaborează un glosar de termeni pentru învăţământul superior;

- a continuat perfecţionarea documentului „Propunere de indicatori pentru benchmarking” (modelul de fişă a indicatorilor de calitate) varianta primului an al proiectului; pentru perfecţionare s-a avut în vedere feedback-ul continuu primit din partea comisiilor care elaborează indicatori de referinţă, feedback-ul din partea universităţilor, precum şi feedback-ul partenerului transnaţional (implicat în implementarea acestei subactivităţi);

- a continuat perfecţionarea noului model de fişă a vizitei; pentru perfecţionare s-a avut în vedere feedback-ul continuu primit din partea comisiilor care elaborează indicatori de referinţă;

- au fost diseminate rezultatele parţiale prin elaborarea şi publicarea a două broşuri (una în limba română şi cealaltă în limba engleză) cu indicatorii primari şi secundari;

- a fost elaborat un glosar de termeni pentru învăţământul superior (realizarea unei selecţii şi a unei adaptări actualizate a terminologiei specific academice şi a celei uzitate preponderent de organismele internaţionale de profil), cu scopul de a creşte acurateţea terminologică a documentelor elaborate atât în cadrul activităţii 3, cât şi în întregul proiect.

3.b. Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori. Stabilire 10 domenii de studiu, relevante la nivel naţional şi european, pentru fiecare fiind propuse 10 Comisii alcătuite din 3 experţi care vor elabora indicatorii de referinţă şi vor coordona simularea fezabilităţii acestora.

Implementare în perioada: 08.05.2009 – 31.07.2009:

- au fost finalizate selectarea şi contractarea experţilor pe termen scurt selectaţi pentru elaborarea şi centralizarea indicatorilor pentru domenii de studii (10 comisii);

- a fost stabilit un calendar de lucru al comisiilor în primul an al proiectului;

- a fost gestionat cadrul de lucru al experţilor care elaborează indicatori pentru domeniile de studii:

  - au fost finalizate şi diseminate materialele introductive pentru comisiile de elaborare a indicatorilor pentru domenii; de asemenea, a fost finalizată tehnoredactarea documentelor elaborate în cadrul subactivităţii 3.a. care au fost puse la dispoziţia comisiilor alcătuite în cadrul proiectului şi a documentelor care au fost folosite pentru etapa de informare a acestor comisii cu privire la cerinţele proiectului şi la responsabilităţile experţilor care fac parte din aceste comisii.

- au fost analizate observaţiile privind fişa vizitei venite din perspectiva acestor comisii;

- comisiile au elaborat prima variantă a indicatorilor de referinţă pentru domeniile de studii: au fost revizuiţi indicatorii de referinţă pentru cele 10 domenii (aşa-numiţii indicatori „terţiari”), conform structurii fişei generale a vizitei, precum şi a principiilor Sistemului European de Credite Transferabile.

Implementare în perioada: 01.08.2009 – 31.10.2009 (activităţi care nu apar în planificarea din RTF 1 deoarece s-a schimbat perioada de raportare):

- nu există, deoarece această subactivitate s-a încheiat în luna iulie 2009 (luna a noua a proiectului).

3.c. Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate. Stabilire 10 domenii de studiu, relevante la nivel naţional şi european, pentru fiecare fiind propuse 10 Comisii alcătuite din 3 experţi care vor elabora indicatorii de referinţă şi vor coordona simularea fezabilităţii acestora.

Implementare în perioada: 08.05.2009 – 31.07.2009:

- au fost desfăşurate activităţi logistice şi administrativ-tehnice necesare diseminării unor documente specifice (scrisoare explicativă, formular de introducere a datelor) la nivelul universităţilor evaluate extern în primul an al proiectului; vorbim, astfel, despre începerea simulării aplicării noii propuneri de fişă a vizitei.

Implementare în perioada: 01.08.2009 – 31.10.2009 (activităţi care nu apar în planificarea din RTF 1 deoarece s-a schimbat perioada de raportare):

- s-a finalizat simularea aplicării noii propuneri de fişă a vizitei pe universităţile evaluate extern în primul an al proiectului; au fost colectate feedback-urile din partea celor 16 universităţi.

- au fost finalizate selectarea şi contractarea experţilor pe termen scurt care perfecţionează indicatorii pentru domenii de studii şi care elaborează o secţiune distinctă a fişei vizitei (10 comisii); au fost finalizate selectarea şi contractarea expertului pe termen scurt care colectează documentele trimise universităţilor, gestionează cadrul de lucru al celor 10 comisii, centralizează livrabilele acestor comisii;

- a fost stabilit un calendar de lucru al comisiilor pentru perioada septembrie - octombrie;

- a fost gestionat cadrul de lucru al experţilor care elaborează indicatori pentru domeniile de studii;

- au fost perfecţionate şi centralizate, în urma feedback-ului trimis de universităţi sau de alte grupuri de interes cu privire la anumite componente ale fişei vizitei, listele cu indicatori de referinţă pentru domeniile de studii analizate; partenerul transnaţional (implicat în implementarea acestei subactivităţi) a trimis de asemenea un feedback cu privire la fişa vizitei; ţinând cont de aceste propuneri de indicatori perfecţionaţi, au fost elaborate pentru fiecare domeniu de specializare (şi centralizate, ulterior) primele drafturi ale unor secţiuni distincte ale fişelor vizitei (privind cerinţele normative obligatorii, respectiv standardele şi indicatorii de performanţă) pentru autorizarea/acreditarea programelor de studii. Aceste secţiuni vor fi pilotate apoi în cadrul vizitelor comisiilor de specializare, iar instituţiile de învăţământ superior vor fi solicitate să sprijine completarea acestora.

# IV. ACTIVITATEA 4. Perioada 08.05.2009 – 31.10.2009

4.a. Elaborarea suportului de curs pentru îmbunătăţirea evaluării calităţii academice

Implementare în perioada: 08.05.2009 – 31.07.2009

- A fost difuzat suportul de curs precum şi alte materiale auxiliare în mapele pentru participanţii la Training-urile nr. 1 si 2 de formare a evaluatorilor interni, organizate în perioada 07-08 mai 2009 ;i 14-15 mai 2009 (conţinutul mapei fiind format din: Manualul evaluatorului calităţii programelor de studii universitare, Ghidul de bune practici pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior, Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a ARACIS, Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior – Partea I, Partea a II a, Partea a III a, Fişa vizitei – verificarea îndeplinirii cerinţelor normative obligatorii pentru evaluarea instituţională în vederea evaluării externe a calităţii educaţiei, Fişa vizitei – standarde şi indicatori de performanţă pentru evaluarea instituţională în vederea evaluării externe a calităţii educaţiei,

Implementare în perioada: 01.08.2009 – 31.10.2009

- Au fost elaborate chestionare de feed-back privind desfăşurarea training-urilor pentru evaluatori externi în vederea elaborării şi îmbunătăţirii suportului de curs aferent activităţilor de formare a evaluatorilor;

- A fost difuzat suportul de curs precum şi alte materiale auxiliare în mapele pentru participanţii la Training-ul nr. 4 de formare a evaluatorilor externi organizat în perioada 08-09 octombrie 2009 (conţinutul mapei este format din: Manualul evaluatorului calităţii programelor de studii universitare, Ghidul de bune practici pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior, Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a ARACIS, Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior – Partea I, Partea a II a, Partea a III a, Fişa vizitei – verificarea îndeplinirii cerinţelor normative obligatorii pentru evaluarea instituţională în vederea evaluării externe a calităţii educaţiei, Fişa vizitei – standarde şi indicatori de performanţă pentru evaluarea instituţională în vederea evaluării externe a calităţii educaţiei, Fişa vizitei – cu noii indicatori/implementare rezultate activitate 3, Fişa vizitei în vederea acreditării programelor de studii universitare de masterat, Fişa vizitei în vederea acreditării programelor de studii universitare de licenţă, ş.a.)

4.b. Selecţia de evaluatori, pe baza recomandărilor universităţilor, şi înscrierea lor la curs. Evaluatorii interni din instituţiile supuse evaluării externe şi evaluatorii externi recrutaţi din instituţiile care încă nu sunt implicate în evaluare externă vor participa la cursuri diferite de formare.

4.b.1. Selecţia evaluatorilor interni

Implementare în perioada: 08.05.2009 – 31.07.2009

- în perioada raportată s-au organizat 2 training-uri de formare a evaluatorilor interni astfel: 07 - 08 mai 2009, respectiv 14 – 15 mai 2009, selecţia acestora fiind realizată în perioada anterioară de raportare;

4.b.2. Selecţia evaluatorilor externi

Implementare în perioada: 01.08.2009 – 31.10.2009

4.b.2.1. Selecţia prin metoda clasică

În perioada raportată s-a organizat Training-ul nr. 4 de formare a evaluatorilor externi, selecţia acestora realizându-se în două etape:

- pe baza cv-ul şi a documentelor corespunzătoare înscrierii în Registrul de Evaluatori ai ARACIS, în sistem clasic, selecţia acestora realizându-se după următoarele criterii: domeniul de activitate-specializare în învăţămantul superior, experienţa în evaluare în cadrul instituţiei proprii de învăţământ superior, anul înscrierii în Registrul Evaluatorilor, distribuţia pe sexe, categorii de vârst; după această etapă au fost selectaţi 45 posibili participanţi;

- s-au trimis adrese electronice în perioada 25 august – 15 septembrie 2009 privind anunţul de înscriere la training către cei 45 evaluatori selectaţi;

- în urma răspunsului acestora, au fost selectaţi 23 persoane participante la training-ul organizat în 08-09 octombrie 2009.

4.b.2.1. Selecţia prin metoda on-line

În această etapă a proiectului continuă înscrierea şi testarea on-line a evaluatorilor, în urma diseminării informaţiei în cadrul training-urilor desfăşurate.

4 c. Organizarea unui număr de 6 workshop-uri desfăşurate pe o perioadă de trei ani prin care se formează evaluatori interni din cele 45 de universităţi participante în proiect. Selecţia celor 350 de evaluatori formaţi va ţine cont de principiul egalităţii de şanse. Femeile vor fi încurajate să participe la sesiunile de formare pentru a fi stimulate să-şi asume un rol mai important în Comisiile de evaluare a calităţii

Implementare în perioada: 08.05.2009 – 31.07.2009

- organizarea a 2 training-uri de formare a evaluatorilor interni din universităţile din Tranşa II (Training-ul nr. 1 din data de 07 - 08 mai 2009, Training-ul  nr. 2 din data de 14 - 15 mai 2009);

Training-ul nr. 1de formare a evaluatorilor interni : 07 – 08 mai 2009

- s-a elaborat programul training-ului conform anexei, alcătuit din activităţi de informare – documentare şi activităţi formative-aplicative;

- s-a organizat suportul logistic pentru desfăşurarea training-ului de formare a evaluatorilor interni (mapa training-ului);

- s-au selectat experţii pe termen scurt în vederea elaborării suportului de curs al training-ului organizat pentru formarea studenţilor ca evaluatori externi, pe baza anunţului de selecţie şi a criteriilor cerute;

- s-au desfăşurat activităţile conform programului stabilit;

- din numărul de 61 evaluatori interni selectaţi şi înscrişi, au participat efectiv 59 participanţi.

- La sfârşitul training-ului, participanţii au fost evaluaţi prin rezolvarea testului de verificare a cunoştinţeor dobândite şi au primit Certificatul de Participare.

Training-ul nr. 2 de formare a evaluatorilor interni: 14 - 15 mai 2009

- s-a elaborat programul training-ului conform anexei, alcătuit din activităţi de informare – documentare şi activităţi formative-aplicative;

- s-a organizat suportul logistic pentru desfăşurarea training-ului de formare a evaluatorilor interni (mapa training-ului);

- s-au selectat experţii pe termen scurt în vederea elaborării suportului de curs al training-ului organizat pentru formarea studenţilor ca evaluatori externi, pe baza anunţului de selecţie şi a criteriilor cerute;

- s-au desfăşurat activităţile conform programului stabilit;

- din numărul de 68 evaluatori interni selectaţi şi înscrişi, au participat efectiv 58 participanţi.

- La sfârşitul training-ului, participanţii au fost evaluaţi prin rezolvarea testului de verificare a cunoştinţeor dobândite şi au primit Certificatul de Participare.

4.d. Organizarea unor sesiuni de formare adresate formării evaluatorilor externi. Vor fi organizate 4 sesiuni de formare anual la care vor participa 25 participanţi/training. Vor fi formaţi 300 de evaluatori externi în decursul celor 3 ani de proiect. Cursul se va finaliza cu acordarea unui certificat de evaluator al calităţii academice.

Implementare în perioada: 08.05.2009 – 31.07.2009

- pregătirea logistică şi administrativ tehnică pentru organizarea training-ului de formare a evaluatorilor externi (anunţarea training-ului, înscrierea şi selecţia participanţilor, elaborarea adreselor de confirmare, a programului şi a documentelor necesare activităţilor din program, selecţia experţilor pe termen scurt pentru conducerea activităţilor training-ului)

Implementare în perioada: 01.08.2009 – 31.10.2009

În perioada 08-09 octombrie 2009 s-a desfăşurat Training-ul nr. 4 de Formare a Evaluatorilor Externi care a presupus următoarele activităţi:

- organizarea training-ului de formare a evaluatorilor externi în perioada 08 – 09 octombrie 2009 conform programului stabilit

- La sfârşitul training-ului, participanţii au primit Certificatul de Participare, iar testarea lor s-a realizat prin înscrierea on-line în Registrul de Evaluatori.

# V. ACTIVITATEA 5. Perioada 08.05.2009 – 31.10.2009

5.a. Organizarea anuală a unei conferinţe pentru popularizarea rezultatelor proiectului şi lansarea publică a Barometrului Calităţii.

Implementare în perioada: 01.08.2009 – 31.10.2009

- activitate continuă privind elaborarea materialelor şi raportul aferent care relevă stadiul actual de implementare a proiectului şi rezultatele atinse, pe activităţi, în vederea diseminării lor în cadrul  conferinţei de popularizare a rezultatelor ce va fi organizată în anul II de proiect;

5. b. Organizarea unei serii de trei conferinţe organizate în România cu participanţi din instituţii cu un anumit potenţial în transferul de know-how în domeniul calităţii în educaţie (Comisia Europeană, Universităţi din Europa Centrală şi de Est, European University Association, Universităţi Europene).

Implementare în perioada: 08.05.2009 – 31.07.2009

- stabilirea cadrului general al conferinţei şi elaborarea – tematicii, obiectivelor, perioadei, invitaţiilor, adreselor de mediatizare, identificarea şi stabilirea locaţiei de desfăşurare a conferinţei în concordanţă cu cerinţele specifice evenimentului, elaborarea programului şi selectarea locaţiilor pentru celelalte evenimente cuprinse în program;

- lansarea anunţului conferinţei şi realizarea corespondenţei electronice cu participanţii, pe durata lunilor iunie, iulie, august, septembrie, octombrie concretizate prin: transmiterea anunţului, a formularelor de pre-înregistrare, a programului preliminar şi final, documente şi informaţii ajutătoare, etc.

Implementare în perioada: 01.08.2009 – 31.10.2009

În perioada 15-17 octombrie 2009 a fost organizată în Bucureşti, prima conferinţă internaţională pe problemele calităţii în învăţământul superior, intitulată “Institutional Strategic Quality Management:From Minimum Requirements to Overall Quality Improvement” ISQM 2009. Pentru organizarea conferinţei s-au derulat o serie de acţiuni pe parcursul întregului an de proiect, după cum urmează:

- din numărul total de participanţi înscrişi au fost prezenţi la lucrările conferinţei, un număr de 140 de participanţi din ţară şi străinătate, din diferite instituţii de învăţământ superior, agenţii internaţionale de asigurare a calităţii, organizaţii internaţionale educaţionale, asociaţii studenţeşti, mediul de afaceri, oficialităţi;

- s-au pregătit mapele conferinţei conţinând ca material de promovare a proiectului următoarele (servietă cu siglele proiectului şi a conferinţei, stick, pix cu sigla ARACIS, ecuson personalizat cu siglele proiectului, programul conferinţei,  foi veline cu antetul proiectului, formular de grup ţintă, prezentările invitaţilor (parţial), listă cu participanţii, pagină cu imagini semnificative din Bucureşti, revista QAR nr. 1/septembrie 2009).

- S-a stabilit orarul zborurilor, a transportului şi a staff-ului ARACIS care să preia participanţii străini de la aeroport – hotel (sosire), hotel – aeroport (plecare);

- S-au pregătit documentele necesare înregistrării participanţilor la lucrările conferinţei (tabele de prezenţa pentru semnături), echipamentele IT (calculator, stick-uri, aparat foto);

- S-a stabilit şi instruit echipa de întâmpinare din secretaritul conferinţei în vederea desfăşurării optime a organizării evenimentului;

- S-au elaborat materiale de promovare a conferinţei: poster – roll-up, afişe, ecusoane, etc.

- S-a elaborat chestionarul de feed-back privind desfăşurarea şi conţinutul conferinţei, care s-a transmis participanţilor în format electronic, precum şi adresele de mulţumire privind participarea la training.

5. c. Organizarea a patru vizite de lucru în patru centre universitare europene pentru ca actorii naţionali implicaţi în desfăşurarea proiectului să poată învăţa la faţa locului din exemplele de bună practică europeană în domeniul evaluării calităţii învăţământului superior.

Implementare în perioada: 08.05.2009 – 31.07.2009

-  Contactarea agenţiilor internaţionale de asigurare a calităţii în învăţământul superior în vederea stabilirii schimbului de experienţă prin vizita de lucru

5. d. Publicarea unui număr de 6 ediţii ale Quality Assurance Review. Materialele publicate vor fi generate atât de conferinţele amintite care vor fi bazate pe un sistem de tip „Call for Papers” cât şi alte articole şi rapoarte relevante rezultate din desfăşurarea proiectului.

Implementare în perioada: 08.05.2009 – 31.07.2009

- Elaborarea variantelor de design a coperţii şi aprobarea variantei finale în cadrul şedinţei de proiect;

- Stabilirea instrucţiunilor pentru autori în vederea redactării articolelor (atât în limba română, pentru autorii români, cât şi în engleză, pentru autorii străini);

- Elaborarea, transmiterea şi diseminarea anunţului privind scrierea de articole cu tematica corespunzătoare obiectivelor revistei, către cadre didactice, experţi evaluatori cu experienţă în domeniul calităţii în învăţământul superior;

Implementare în perioada: 01.08.2009 – 31.10.2009

S-a publicat primul nr. al revistei Quality Assurance Review, Nr. 1/septembrie 2009, ISSN 2066-9119 care a fost distribuit participanţilor la conferinţa internaţională ISQM2009, la bibliotecile naţionale şi universitare semnificative, autorilor şi redactorilor (conform adreselor anexate). Pentru elaborarea nr. 1 al revistei, s-au desfăşurat următoarele acţiuni pregătitoare:

- Elaborarea, transmiterea şi diseminarea anunţului privind scrierea de articole cu tematica corespunzătoare obiectivelor revistei, către cadre didactice, experţi evaluatori cu experienţă în domeniul calităţii în învăţământul superior;

- Recepţionarea articolelor, asigurarea recenziei articolelor de către Comitetul de recenzori şi asigurarea comunicării electronice cu autorii articolelor;

- Tehnoredactarea şi asigurarea unui aspect unitar al revistei;

5. e. Achiziţia de cărţi, reviste şi achiziţionarea unor abonamente la baze de date relevante privind calitatea în învăţământul superior

NA

# VI. ACTIVITATEA 6 - ACTIVITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI. Perioada 08.05.2009 – 31.10.2009

A. Progresul general al proiectului in perioada 08.05.2009 – 31.10.2009

- întâlnirile de lucru ale echipei de management şi implementare a proiectului s-au finalizat prin procese-verbale de şedinţă;

- pe toată perioada raportată s-a păstrat o legătură continuă cu OIMECI şi AMPOSDRU, în vederea unei monitorizări şi implementări corecte a proiectului;

B. Organizarea proiectului. 08 Aprilie 2009- 31 Octombrie 2009

- s-a stabilit si aprobat in cadrul şedinţei echipei de management si implementare a proiectului posibilitatea de a se acorda o remuneraţie pentru orele  suplimentare pentru orele suplimentare efectuate, unor salariaţi din Aparatul Tehnic al ARACIS, ca urmare a participării acestora la activităţile derulate în cadrul proiectului, în funcţie de necesităţile şi specificul activităţilor.

C. Achiziţii publice in cadrul proiectului. 08Aprilie 2009- 31 Octombrie 2009

- au fost identificate procedurile ce urmează a fi aplicate pentru fiecare achiziţie în conformitate cu prevederile O.U.G 34/2006;

- au fost întocmită toata documentaţia necesară aferenta fiecărei proceduri aplicate in conformitate cu prevederile O.U.G 34/2006.

Achizitii publice finalizate

- Achiziţie Servicii închiriere săli conferinţă şi Servicii catering - procedura aplicată “Achiziţie directă”.Contract de servicii Nr.4298/05.05.2009; Contract 4733/15.05.2009; Contract 9051/14.10.2009.

- Achiziţie Servicii catering - procedura aplicată “Achiziţie directă”.Contract de servicii Nr.8899/07.10.2009

- Achiziţie Servicii inchiriere mijloc de transport (microbuz)- procedura aplicată “Achiziţie directă”. Contract de servicii Nr.4789 /19.05.2009; Contractde servicii Nr.5003/26.05.2009

- Achizitie Servicii de expertiza contabila- procedura aplicata aplicată “Achiziţie directă”.Contract de servicii Nr.4354 /06.05.2009. Expertul contabil autorizat este D-na. Glăvan Maria  - legitimaţie eliberată de CECCAR   nr.15493/2001.

- Achizitie Licente SPSS - procedura aplicata aplicată “Achiziţie directă”.Contract de furnizare Nr.4870 /21.05.2009.

- Achizitie Servicii de transport aerian intern si international ocazional. Procedura aplicata ’’Cerere de oferte”. Acord cadru servicii de transport aerian Nr.6231/26.06.2009, urmat de contractele subsecvente Nr.1/17.09.2009; Nr.2/29.09.2009; Nr.3/12.10.2009; Nr.4/14.10.2009; Nr.5/20.10.2009.

- Achizitie Servicii de editare, tiparire si livrare. Procedura aplicata ’’Cerere de oferte”. Acord cadru Nr.8245/10.09.2009.Contract subsecvent Nr.1/20.09.2009.

- Achiziţie consumabile, papetarie si articole birotica - procedura aplicată “Achiziţie directă din catalogul electronic SEAP”.

- Achiziţie Servicii de traducere- procedura aplicată “Achiziţie directă”.Contract de servicii Nr.8190 /09.09.2009

După încheierea procedurilor documentele au fost arhivate, cu opis conform prevederilor legale.

D. Activitati financiar-contabile

Ion Tanase

3.2 Abateri de la planificarea iniţială şi motive

Dacă există modificări în cadrul Planului de Implementare al activităţilor, acestea trebuie prezentate şi justificate (în conformitate cu art.9A(12) din contractul de finanţare, Beneficiarul are obligaţia de a încheia un act adiţional în cazul modificării planului de implementare a activităţilor). Dacă există activităţi planificate şi nerealizate, Beneficiarul trebuie să le menţioneze, împreună cu motivele întârzierilor şi perioada pentru care au fost reprogramate. Mai mult decât atât, dacă există activităţi planificate iniţial şi derulate în avans, Beneficiarul trebuie să le menţioneze şi să prezinte cauzele/motivele pentru această re-planificare.

Activitatea 1

- Nu s-au înregistrat abateri de la planificarea iniţială, activităţile prognozate realizându-se în termenii calendaristici stabiliţi.

Activitatea 2

- Nu s-au înregistrat abateri de la planificarea iniţială, activităţile prognozate realizându-se în termenii calendaristici stabiliţi.

Activitatea 3

Conform calendarului existent în cererea de finanţare:

- Activitatea 3.a. - Nu s-au înregistrat abateri de la planificarea iniţială, activităţile prognozate realizându-se în termenii calendaristici stabiliţi.

- Activitatea 3.b. era prevăzută ca activitate desfăşurată în primul semestru al proiectului (lunile 1-4). Implementarea a început în luna 4, după elaborarea primelor materiale de lucru cu un caracter general în cadrul activităţii 3.a. Încheierea acestei activităţi a fost efectuată în luna 9 (odată cu acceptarea propunerilor de indicatori). Prelungirea implementării acestei activităţi nu a împiedicat desfăşurarea activităţilor conexe, motivul principal al acestei prelungiri fiind garantarea atingerii celui mai bun rezultat al activităţii comisiilor (asigurarea timpului necesar de documentare, elaborare şi pretestare a aplicării indicatorilor pe domenii înainte de etapa de simulare). Un alt motiv este legat de faptul că înseşi logica acestui proiect cerea ca mai întâi să se elaboreze indicatorii primari şi secundari, abia ulterior fiind prevăzută şi elaborarea indicatorilor terţiari, pe domenii de studii. Prin aprobarea RTF 1, s-a aprobat a posteriori implementarea acestei activităţi între lunile 4 – 7 inclusiv, iar prin actul adiţional 2, au fost aprobate modificările solicitate referitor la activitatea 3b, respectiv derularea acesteia în luna 9. Având în vedere ca actul adiţional a fost depus în luna 9, rezultă că doar în luna 8 s-a efectuat implementarea în afara cadrului contractual, fără ca acest lucru să implice costuri suplimentare sau să prejudicieze în vreun fel derularea proiectului.

- Activitatea 3.c. - Nu s-au înregistrat abateri de la planificarea iniţială, activităţile prognozate realizându-se în termenii calendaristici stabiliţi.

Activitatăţile 4 şi 5

- Nu s-au înregistrat abateri de la planificarea iniţială, activităţile prognozate realizându-se în termenii calendaristici stabiliţi,

Activitatea 6

- Nu s-au înregistrat abateri de la planificarea iniţială, activităţile prognozate realizându-se în termenii calendaristici stabiliţi.

3.3 Rezultate / realizări atinse pe perioada de raportare

Se vor menţiona rezultatele / realizările atinse pe perioada de raportare. Chiar dacă rezultatele finale nu sunt atinse pe parcursul perioadei de implementare, Beneficiarul va prezenta stadiul rezultatelor în conformitate cu activităţile implementate. Această secţiune trebuie corelată cu secţiunea 3.1.

Activitatea 1

1.a Perfecţionarea Metodologiei şi a Ghidurilor asociate cu asigurarea calităţii la nivel de sistem, în concordanţă cu standardele de calitate la nivel European.

- s-a finalizat  sintetizarea observaţiilor membrilor Comisiei de îmbunătăţire a Metodologiei;

1.b Construcţia unei baze de date centrale cuprinzând criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă specificate în Metodologie pentru a oferi informaţii despre starea calităţii pe programe şi la nivel instituţional.

- a avut loc selecţia experţilor pe termen scurt ce se vor ocupa de această activitate;

- au fost contractaţi experţii pe termen scurt ce se vor ocupa de această activitate

- s-a stabilit conţinutul informaţiilor din baza de date;

- s-a stabilit structura şi designul bazei de date;

- definitivarea prototipului aplicaţiei;

- setup medii de dezvoltare: host-uri (dezvoltator 1, dezvoltator 2, dev/staging), server sistem de control al versiunilor (SVN), sistem de bug tracking (TRAC);

au fost primite informaţii complete pentru introducerea în baza de date de la 13 universităţi evaluate.

1.c Evaluarea internă şi externă a 46 universităţi.

- s-a finalizat procesul de evaluare pentru 15 universităţi din prima etapă a proiectului, iar broşurile pentru fiecare dintre acestea se află în lucru, 6 dintre ele având bunul de tipar  (evaluarea uneia dintre universităţile din prima etapă se află în procesul de soluţionare al contestaţiei);

- a început evaluarea a 17 universităţi din cea de-a doua etapă a proiectului;

- pentru 16 universităţi din cea de-a doua etapă a proiectului s-a realizat auto-evaluarea, fiind primite rapoartele de autoevaluare;

- a avut loc vizita de evaluare externă pentru 9 din cele 17 universităţi din cea de-a doua etapă a proiectului.

Activitatea 2

2.a. Sondaj ţintind cadre didactice şi studenţi în fiecare an de implementare pe un eşantion reprezentativ coordonat de către Beneficiar şi subcontractat unor companii specializate;

- bază de date spss conţinând datele din sondajul cu cadre didactice;

- bază de date spss conţinând datele din sondajul cu studenţi;

- bază de date spss conţinând datele din sondajul cu angajatori;

- bază de date spss conţinând datele din sondajul cu rectori şi decani;

- raport de sondaj cu prezentarea grafică a datelor procentuale vizând populaţia de cadre didactice;

- raport de sondaj cu prezentarea grafică a datelor procentuale vizând populaţia de studenţi;

- raport de sondaj cu prezentarea grafică a datelor procentuale vizând populaţia de angajatori;

- raport de sondaj cu prezentarea grafică a datelor procentuale vizând populaţiile de decani şi rectori.

2.b. Elaborarea, în baza datelor empirice obţinute, a celor trei rapoarte anuale; 4 rapoarte privind opiniile studenţilor, ale cadrelor didactice, conducătorilor universităţilor şi respectiv angajatorilor

- raport consolidat privind opiniile cadrelor didactice, studenţilor şi angajatorilor;

- raport privind opiniile conducerilor universitare (decani şi rectori);

- statistica descriptivă a învăţământului superior românesc;

- raport privind reforma învăţământului superior românesc.

2.c/2.d. Realizarea Barometrului Calităţii ce cuprinde rezultatele sintetice ale celor trei rapoarte anuale, a datelor rezultate din evaluarea externă şi internă a Universităţilor precum şi alte date de sistem. / Elaborarea unui Policy Paper la finalul proiectului. Formularea de concluzii şi propunerea de politici privind îmbunătăţirea calităţii la nivel de sistem şi pe tipuri de instituţii.

- Barometrul Calităţii cuprinzând rezultatele sintetice ale rapoartelor anuale, a datelor rezultate din evaluarea externă şi internă a universităţilor precum şi alte date de sistem.

Activitatea 3

3.a. Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă;

Rezultate în perioada: 08.05.2009 – 31.07.2009:

- a fost perfecţionat documentul „Propunere de indicatori pentru benchmarking” (fişa de indicatori de calitate) – varianta primului an al proiectului;

- au fost perfecţionate noul model de fişă a vizitei, precum şi textul introductiv care va însoţi acest document trimis universităţilor selectate pentru a fi evaluate.

Rezultate în perioada: 01.08.2009 – 31.10.2009 (rezultate care nu apar în planificarea din RTF 1 deoarece s-a schimbat perioada de raportare):

- a fost perfecţionat (împreună cu partenerul transnaţional) documentul „Propunere de indicatori pentru benchmarking” (noul model de fişă a indicatorilor de calitate) – varianta primului an al proiectului; documentul stă la baza unui rezultat aşteptat la încheierea proiectului: Raportul Final din 2011 conţinând recomandări şi anexe cu domeniile de specializare analizate;

- a fost perfecţionat noul model de fişă a vizitei;

- au fost publicate 2 broşuri (una în limba română şi cealaltă în limba engleză) conţinând rezultatele parţiale privind indicatorii primari şi secundari;

- a fost elaborat un glosar de termeni pentru învăţământul superior (realizarea unei selecţii şi a unei adaptări actualizate a terminologiei specific academice şi a celei uzitate preponderent de organismele internaţionale de profil), cu scopul de a creşte acurateţea terminologică a documentelor elaborate atât în cadrul activităţii 3, cât şi în întregul proiect.

3.b. Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori;

Rezultate în perioada: 08.05.2009 – 31.07.2009:

- au fost elaborate primele propuneri de indicatori pentru domenii de studii (revizuirea indicatorilor terţiari conform fişei generale a vizitei); împreună cu rezultatele activităţii 3.c., materialele stau la baza a două rezultate aşteptate la încheierea proiectului: 10 rapoarte ale grupurilor de lucru şi Raportul Final din 2011 conţinând recomandări şi anexe cu domeniile de specializare analizate.

Rezultate în perioada: 01.08.2009 – 31.10.2009 (rezultate care nu apar în planificarea din RTF 1 deoarece s-a schimbat perioada de raportare):

- nu există, deoarece această subactivitate s-a încheiat în luna iulie 2009 (luna a noua a proiectului).

3.c. Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate.

Rezultate în perioada: 08.05.2009 – 31.07.2009:

- a început simularea aplicării noii propuneri de fişă a vizitei pe universităţile evaluate extern în primul an al proiectului: pornind de la fişa vizitei (în ultima formă, cea care include şi feedback-ul comisiilor) a fost creat un formular special de introducere a datelor necesare pentru completarea fişei. Formularul, împreună cu o scrisoare explicativă, este trimis la începutul lunii august universităţilor evaluate în primul an al proiectului. Ulterior, începând cu anul doi al proiectului, se va simula aplicarea indicatorilor terţiari. Această realizare stă la baza unui rezultat aşteptat la încheierea proiectului: 10 rapoarte ale grupurilor de lucru.

Rezultate în perioada: 01.08.2009 – 31.10.2009 (rezultate care nu apar în planificarea din RTF 1 deoarece s-a schimbat perioada de raportare):

- s-a finalizat activitatea de simulare a aplicării noii propuneri de fişă a vizitei pe universităţile evaluate extern în primul an al proiectului, primindu-se feedback din partea a 87,5% dintre universităţile evaluate în primul an. Ulterior, începând cu anul doi al proiectului, se va simula aplicarea indicatorilor terţiari. Această realizare stă la baza unui rezultat aşteptat la încheierea proiectului: 10 rapoarte ale grupurilor de lucru;

- au fost perfecţionate, în urma feedback-ului trimis de universităţi sau de alte grupuri de interes cu privire la anumite componente ale fişei vizitei, listele cu indicatori de referinţă pentru domeniile de studii analizate; partenerul transnaţional (implicat în implementarea acestei subactivităţi) a trimis de asemenea un feedback cu privire la fişa vizitei; ţinând cont de aceste propuneri de indicatori perfecţionaţi, au fost elaborate primele drafturi ale unor secţiuni distincte ale fişelor vizitei pentru fiecare domeniu de specializare; materialele stau la baza a două rezultate aşteptate la încheierea proiectului: 10 rapoarte ale grupurilor de lucru şi Raportul Final din 2011 conţinând recomandări şi anexe cu domeniile de specializare analizate.

Activitatea 4

4.a. Elaborarea suportului de curs pentru îmbunătăţirea evaluării calităţii academice

- În cadrul training-urilor de formare a evaluatorilor externi şi interni (Act. 4c şi 4.d), a fost prezentat şi difuzat  Manualul evaluatorului calităţii programelor de studii universitare;

- Colecţia de chestionare de feed-back cu propuneri de îmbunătăţire a cursurilor de formarede evaluatori

4.b. Selecţia de evaluatori, pe baza recomandărilor universităţilor, şi înscrierea lor la curs. Evaluatorii interni din instituţiile supuse evaluării externe şi evaluatorii externi recrutaţi din instituţiile care încă nu sunt implicate în evaluare externă vor participa la cursuri diferite de formare.

- Baza de date cu evaluatori externi formaţi în cadrul training-ului;

- Set de formulare de înregistrare a grupului ţintă specific activităţilor derulate în cadrul activităţii de formare a evaluatorilor externi;

- Set de formulare de înregistrare a grupului ţintă specific activităţilor derulate în cadrul activităţii de formare a evaluatorilor interni;

- Baza de date on-line cu evaluatorii externi evaluate în sistem automat;

- Set de teste de evaluare a cunoştinţelor dobândite în cadrul training-urilor de formare;

4 c. Organizarea unui număr de 6 workshop-uri desfăşurate pe o perioadă de trei ani prin care se formează evaluatori interni din cele 45 de universităţi participante în proiect. Selecţia celor 350 de evaluatori formaţi va ţine cont de principiul egalităţii de şanse. Femeile vor fi încurajate să participe la sesiunile de formare pentru a fi stimulate să-şi asume un rol mai important în Comisiile de evaluare a calităţii

- 2 Training-uri de formare a evaluatorilor interni în perioadele 07-08 mai 2009 şi 14-15 mai 2009;

- Formarea a 117 persoane (cadre didactice, personal auxiliar din departamentele de asigurare a calităţii din universităţile incluse în programul de evaluare, studenţi);

- Mapa de prezentare a training-ului conţinând suportul de curs, documentaţia aferentă şi materialele de promovare a proiectului;

- Programul cadru al training-urilor de formare a evaluatorilor interni

- Experţi pe termen scurt contactaţi pentru susţinerea cursurilor şi modulelor din cadrul activităţilor de formare a evaluatorilor interni;

4.d. Organizarea unor sesiuni de formare adresate formării evaluatorilor externi. Vor fi organizate 4 sesiuni de formare anual la care vor participa 25 participanţi/training. Vor fi formaţi 300 de evaluatori externi în decursul celor 3 ani de proiect. Cursul se va finaliza cu acordarea unui certificat de evaluator al calităţii academice.

- Training-ul nr. 4 de formare a evaluatorilor externi în perioada 08-09 octombrie 2009;

- Formarea a 22 de cadre didactice (conferenţiari şi profesori) ca evaluatori externi;

- Mapa de prezentare a training-ului conţinând suportul de curs, documentaţia aferentă şi materialele de promovare a proiectului;

- Programul cadru al training-urilor de formare a evaluatorilor externi;

- Experţi pe termen scurt contactaţi pentru susţinerea cursurilor şi modulelor din cadrul activităţilor de formare a evaluatorilor interni

Activitatea 5

5.a. Organizarea anuală a unei conferinţe pentru popularizarea rezultatelor proiectului şi lansarea publică a Barometrului Calităţii.

- colecţia de materiale sub formă de rezultatele activităţilor din proiect, în vederea conturării conferinţei de diseminare a rezultatelor proiectului

5. b. Organizarea unei serii de trei conferinţe organizate în România cu participanţi din instituţii cu un anumit potenţial în transferul de know-how în domeniul calităţii în educaţie (Comisia Europeană, Universităţi din Europa Centrală şi de Est, European University Association, Universităţi Europene).

- Desfăşurarea conferinţei internaţionale în perioada 15-17 octombrie 2009 organizată în Bucureşti, cu titlul “Institutional Strategic Quality Management:From Minimum Requirements to Overall Quality Improvement” ISQM 2009.

- Adrese, e-mail-uri, invitaţii de popularizare a conferinţei;

- Formular tip de pre-înregistrare a participanţilor la conferinţă;

- Programul final al conferinţei şi transmiterea acestuia în format electronic şi tipărit;

- Materiale de promovare a conferinţei şi implicit a proiectului sub egida căruia s-a desfăşurat conferinţa (poster – roll-up, afişe – postere A3, serviete cu siglele proiectului şi a conferinţei, stick, pix cu sigla ARACIS, ecuson personalizat cu siglele proiectului, programul conferinţei,  foi veline cu antetul proiectului, formular de grup ţintă, prezentările invitaţilor (parţial), listă cu participanţii, pagină cu imagini semnificative din Bucureşti, revista QAR nr. 1/septembrie 2009).

- Corespondenţa electronic continuă cu participanţii (din ţară şi străinătate) înscrişi la conferinţă , invitaţii oficiali şi lectorii români şi străini

- Chestionarul de feed-back privind desfăşurarea şi conţinutul conferinţei, care s-a transmis participanţilor în format electronic, precum şi adresele de mulţumire privind participarea la training;

5. c. Organizarea a patru vizite de lucru în patru centre universitare europene pentru ca actorii naţionali implicaţi în desfăşurarea proiectului să poată învăţa la faţa locului din exemplele de bună practică europeană în domeniul evaluării calităţii învăţământului superior.

- Adrese şi corespondenţă electronică cu potenţialele centre universitare vizate pentru realizarea schimbului de bune practici ;

5. d. Publicarea unui număr de 6 ediţii ale Quality Assurance Review. Materialele publicate vor fi generate atât de conferinţele amintite care vor fi bazate pe un sistem de tip „Call for Papers” cât şi alte articole şi rapoarte relevante rezultate din desfăşurarea proiectului.

- Revista Quality Assurance Review, Nr. 1/septembrie 2009, ISSN 2066-9119, cuprinzând articole selectate de Consiliul de Recenzie în urma anunţului de tip „Call for Papers”.

- Materiale elaborate în etapa de pregătire a numărului 1 al revistei QAR – articole, corespondenţa cu autorii, corectarea, recenzarea şi tehnoredactarea articolelor; variante de design pentru copertă, grafică, etc).

5. e. Achiziţia de cărţi, reviste şi achiziţionarea unor abonamente la baze de date relevante privind calitatea în învăţământul superior

NA

3.4 Abateri / întârzieri în atingerea rezultatelor / realizărilor aşteptate

Dacă există abateri/ întârzieri în atingerea rezultatelor, acestea trebuie menţionate şi justificate.

NA

3.5 Sinteza implementării următoarelor activităţi (după caz):

- Acţiuni care au ca scop creşterea participării imigranţilor pe piaţa muncii şi consolidarea integrării lor sociale – NA

- Acţiuni care au ca scop intensificarea integrării pe piaţa muncii şi, prin urmare, îmbunătăţirea incluziunii sociale a minorităţilor– NA

- Acţiuni care au ca scop consolidarea integrării pe piaţa muncii şi incluziunea socială a altor grupuri vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi– NA

- Acţiuni inovatoare, inclusiv descrierea temelor şi a rezultatelor acestor acţiuni, diseminarea şi abordarea integratoare a acestora– Cf. activitati derulate;

- Acţiuni transnaţionale şi/sau interregionale - Sunt deziderate ale acestui proiect datorită întinderii şi complexităţii sale. Expertiza internaţională implicată în acest proiect va genera un schimb de cunoaştere necesar şi folositor proiectului. Globalizarea cunoaşterii şi internaţionalizarea specializărilor, libera circulaţie a persoanelor sunt argumentele pentru o abordare de acest gen. Odată cu integrarea României în structurile UE şi NATO, cetăţenii români au devenit actori importanţi şi cu drepturi egale celorlalţi pe piaţa internaţională. Specializarea muncii şi cererea tot mai mare de forţă de muncă calificată la nivel mondial oferă una din motivaţiile importante ale acestui proiect.

3.6 Informare şi publicitate

Descrieţi activităţile şi măsurile de informare şi publicitate desfăşurate în cadrul proiectului în perioada de raportare.

În perioada de referinţă  au fost comunicate pe internet toate informaţiile relevante cu privire la proiect. Totodată, managerul şi managerul adjunct, împreună cu coordonatorii activităţilor din proiect, au participat la o serie de acţiuni în cadrul cărora au diseminat informaţii cu privire la acest proiect.

Pentru buna derulare a proiectului şi informarea coerentă a opiniei publice, cât şi pentru selectarea în mod transparent a experţilor pe termen scurt, a fost creată o pagină specială a proiectului pe site-ul ARACIS, în prezent fiind în curs de analiză o serie de oferte din partea unor firme specializate în web-design pentru conceperea unui site de sine stătător al proiectului pe domeniul agenţiei, fiind analizată şi oportunitatea creării unui forum de discuţii pe site.

Săptămânal, coordonatorii de activităţi, împreună cu echipa de management, comunică pe site informaţii de interes cu privire la stadiul de derulare a proiectului.

3.7. Respectarea regulilor cu privire la egalitatea de şanse

Prezentaţi modalitatea de respectare a principiilor/regulilor cu privire la egalitatea de şanse

Acest principiu este foarte important, aşa cum rezultă şi din cererea de finanţare depusă de ARACIS. Astfel, proiectul îşi propune să respecte dezideratul egalităţii de şanse pe tot parcursul proiectului. În acest context, el va oferi oportunităţi egale de angajare între femei şi bărbaţi, etnii diferite sau religii. Între Universităţile selectate vor exista şi universităţi cu obiective şi componenţă multiculturală dar şi o reprezentare în egală măsură a Universităţilor private.

Activitatea de formare a evaluatorilor de calitate accentuează şi garantează reprezentarea echitabilă a femeilor şi bărbaţilor din mediul universitar în proiect, precum şi implicarea activă atât a tinerilor cât şi a persoanelor peste 55 de ani.

3.8. Respectarea regulilor cu privire la  mediu

Prezentaţi modalitatea de respectare a regulilor cu privire la mediu – dacă este cazul

NA

3.9. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul altor vizite de verificare la faţa locului

Prezentaţi stadiul implementării recomandărilor formultate în cadrul vizitei/vizitelor de verificare la faţa locului efectuate de către structurile responsabile din cadrul AMPOSDRU/OI responsabil. Se va menţiona stadiul îndeplinirii acestora în corelaţie cu termenele stabilite şi documentele verificate care atestă realizarea acestora

| Tipul vizitei de verificare la faţa locului | Data desfăşurării vizitei de verificare la faţa locului | Recomandări formulate în cadrul vizitelor de verificare la faţa locului | Termen de îndeplinire stabilit | Stadiul îndeplinirii recomandărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

NA

# 4. PROGRESUL PROIECTULUI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE DE RAPORTARE

4.1 Activităţi planificate pentru următoarea perioadă de raportare

Descriere detaliată a activităţilor planificate pentru următoarea perioadă de raportare. Activităţile prezentate în cadrul acestui capitol trebuie să fie corelate cu cele prezentate în  cererea de finanţare.

Activitatea 1 – Perioada 08.05.2009 – 31.10.2009

1.a Perfecţionarea Metodologiei şi a Ghidurilor asociate cu asigurarea calităţii la nivel de sistem, în concordanţă cu standardele de calitate la nivel European.

- primirea observaţiilor asupra indicatorilor din partea tuturor membrilor comisiei.

1.b Construcţia unei baze de date centrale cuprinzând criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă specificate în Metodologie pentru a oferi informaţii despre starea calităţii pe programe şi la nivel instituţional.

-  dezvoltare versiune Alpha cu implementarea funcţionalităţilor de bază;

- testare versiune Alpha;

- dezvoltare versiune Beta si finalizarea implementării specificaţiilor;

elaborarea de proceduri finale de testare (inclusiv scenarii pentru usability testing).

1.c Evaluarea internă şi externă a 46 universităţi.

- finalizarea procedurilor de evaluare internă pentru cele 17 universităţi

- finalizarea tuturor vizitelor de evaluare externă pentru cele 17 universităţi

Activitatea 2 – Perioada 08.05.2009 – 31.10.2009

2.a. Sondaj ţintind cadre didactice şi studenţi în fiecare an de implementare pe un eşantion reprezentativ coordonat de către Beneficiar şi subcontractat unor companii specializate;

- pregătirea cerinţelor tehnice şi metodologice pentru achiziţia publică de servicii de cercetare socială pentru cel de-al doilea an de proiect.

- revizuirea instrumentelor de culegere a datelor empirice (chestionar adresat studenţilor, chestionar adresat cadrelor didactice, chestionar adresat angajatorilor, chestionar adresat decanilor, chestionar adresat rectorilor) din perspectiva datelor obţinute şi a raportului metodologic realizat;

- proectarea cercetării pentru cel de-al doilea an.

2.b. Elaborarea, în baza datelor empirice obţinute, a celor trei rapoarte anuale; 4 rapoarte privind opiniile studenţilor, ale cadrelor didactice, conducătorilor universităţilor şi respectiv angajatorilor

- nu se aplică.

2.c/2.d. Realizarea Barometrului Calităţii ce cuprinde rezultatele sintetice ale celor trei rapoarte anuale, a datelor rezultate din evaluarea externă şi internă a Universităţilor precum şi alte date de sistem. / Elaborarea unui Policy Paper la finalul proiectului. Formularea de concluzii şi propunerea de politici privind îmbunătăţirea calităţii la nivel de sistem şi pe tipuri de instituţii.

- analiza raportului, integrarea observaţiilor Consiliului ARACIS;

- pregătirea unei versiuni sintetice a raportului în două limbi, română şi engleză;

- pregătirea pentru tipărire;

- difuzarea raportului.

Activitatea 3 – Perioada 08.05.2009 – 31.10.2009

3.a. Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă;

- analiza feedback-ul primit din partea universităţilor evaluate în primul an de proiect cu privire la fişa vizitei şi redactarea unui raport de sinteză;

- încheierea perfecţionării documentului „Propunere de indicatori pentru benchmarking” (modelul de fişă a indicatorilor de calitate) varianta primului an al proiectului; pentru perfecţionare se are în vedere feedback-ul continuu primit din partea comisiilor care elaborează indicatori de referinţă, precum şi feedback-ul din partea universităţilor cu privire la fişa vizitei;

- încheierea perfecţionării noului model de fişă a vizitei; pentru perfecţionare se are în vedere feedback-ul continuu primit din partea comisiilor care elaborează indicatori de referinţă, precum şi feedback-ul din partea universităţilor.

3.b. Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori;

- această subactivitate a fost încheiată.

3.c. Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate.

- elaborarea unui raport de sinteză privind rezultatele primului an de proiect în ceea ce priveşte indicatorii terţiari elaboraţi/perfecţionaţi în primul an de proiect, precum şi primele drafturi ale secţiunilor distincte ale fişelor vizitei pentru autorizare/acreditare. Raportul va servi la identificarea măsurilor necesare în vederea începerii simulării aplicării indicatorilor terţiari.

Activitatea 4 – Perioada 08.05.2009 – 31.10.2009

4.a. Elaborarea suportului de curs pentru îmbunătăţirea evaluării calităţii academice

- Convocarea experţilor pe termen scurt (preşedinţi de comisii şi/sau secretari) la workshop-ul pentru stabilirea termenelor şi cerinţelor privind îmbunătăţirea suportului de curs şi a instrumentelor de lucru în evaluare (activitate previzionată pentru prima jumătate a lunii decembrie 2009).

4.b. Selecţia de evaluatori, pe baza recomandărilor universităţilor, şi înscrierea lor la curs. Evaluatorii interni din instituţiile supuse evaluării externe şi evaluatorii externi recrutaţi din instituţiile care încă nu sunt implicate în evaluare externă vor participa la cursuri diferite de formare.

- Transmiterea adreselor  către rectoratele universităţilor cu centre de învăţământ la distanţă (ID), în vederea selectării şi formării evaluatorilor externi de programe ID, pe baza criterii de eligibilitate precizate în adresă/invitaţie);

4 c. Organizarea unui număr de 6 workshop-uri desfăşurate pe o perioadă de trei ani prin care se formează evaluatori interni din cele 45 de universităţi participante în proiect. Selecţia celor 350 de evaluatori formaţi va ţine cont de principiul egalităţii de şanse. Femeile vor fi încurajate să participe la sesiunile de formare pentru a fi stimulate să-şi asume un rol mai important în Comisiile de evaluare a calităţii

- Pregătirea logistică şi administrativ-tehnică a datelor generale privind desfăşurarea training-urilor de formare a evaluatorilor interni (date/perioade de desfăşurare, program, module de lucru, experţi pe termen scurt, etc);

4.d. Organizarea unor sesiuni de formare adresate formării evaluatorilor externi. Vor fi organizate 4 sesiuni de formare anual la care vor participa 25 participanţi/training. Vor fi formaţi 300 de evaluatori externi în decursul celor 3 ani de proiect. Cursul se va finaliza cu acordarea unui certificat de evaluator al calităţii academice.

- pregătirea logistică şi administrativ tehnică pentru organizarea training-urilor de formare a evaluatorilor externi, previzionate în luna ianuarie 2010 (elaborarea propunerii de program, locaţie, cazare, support de curs, realizarea corespondenţei cu participanţii selectaţi la training);

Activitatea 5 – Perioada 08.05.2009 – 31.10.2009

5.a. Organizarea anuală a unei conferinţe pentru popularizarea rezultatelor proiectului şi lansarea publică a Barometrului Calităţii.

- Elaborarea materialelor de conţinut în vederea conturării conferinţei nr II de diseminare a rezultatelor proiectului

5. b. Organizarea unei serii de trei conferinţe organizate în România cu participanţi din instituţii cu un anumit potenţial în transferul de know-how în domeniul calităţii în educaţie (Comisia Europeană, Universităţi din Europa Centrală şi de Est, European University Association, Universităţi Europene).

- Analiza răspunsurilor participanţilor la chestionarele de feed-back privind desfăşurarea conferinţei ISQM2009, în vederea elaborării şi îmbunătăţirii conferinţei internaţionale previzionată pentru 2010;

- Stabilirea în cadrul şedinţelor de proiect a coordonatelor conferinţei (tematică, perioadă de desfăşurare, adrese)

5. c. Organizarea a patru vizite de lucru în patru centre universitare europene pentru ca actorii naţionali implicaţi în desfăşurarea proiectului să poată învăţa la faţa locului din exemplele de bună practică europeană în domeniul evaluării calităţii învăţământului superior.

- Stabilirea coordonatelor primei vizite de lucru (perioada, locaţia, echipa, obiectivele).

5. d. Publicarea unui număr de 6 ediţii ale Quality Assurance Review. Materialele publicate vor fi generate atât de conferinţele amintite care vor fi bazate pe un sistem de tip „Call for Papers” cât şi alte articole şi rapoarte relevante rezultate din desfăşurarea proiectului.

- Elaborarea nr. 2/2009 a revistei QAR (colectarea de articole, asigurarea corespondenţei cu potenţialii autori, recenzia articolelor, tehnoredactare draft-ului pentru tiparire, tipărire, etc)

5. e. Achiziţia de cărţi, reviste şi achiziţionarea unor abonamente la baze de date relevante privind calitatea în învăţământul superior

NA

4.2 Rezultate / realizări pentru următoarea perioadă de raportare

[Descriere detaliată a rezultatelor planificate a fi realizate pe parcursul următoarei perioade de raportare]

Activitatea 1

1.a Perfecţionarea Metodologiei şi a Ghidurilor asociate cu asigurarea calităţii la nivel de sistem, în concordanţă cu standardele de calitate la nivel European.

- primirea observaţiilor asupra indicatorilor din partea tuturor membrilor comisiei.

1.b Construcţia unei baze de date centrale cuprinzând criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă specificate în Metodologie pentru a oferi informaţii despre starea calităţii pe programe şi la nivel instituţional.

-  dezvoltare versiune Alpha cu implementarea funcţionalităţilor de bază;

- testare versiune Alpha;

- dezvoltare versiune Beta si finalizarea implementării specificaţiilor;

elaborarea de proceduri finale de testare (inclusiv scenarii pentru usability testing).

1.c Evaluarea internă şi externă a 46 universităţi.

- finalizarea procedurilor de evaluare internă pentru cele 17 universităţi

- finalizarea tuturor vizitelor de evaluare externă pentru cele 17 universităţi

Activitatea 2

2.a. Sondaj ţintind cadre didactice şi studenţi în fiecare an de implementare pe un eşantion reprezentativ coordonat de către Beneficiar şi subcontractat unor companii specializate;

- termeni referinţă pentru procedura de achiziţii servicii de cercetare socială.

2.b. Elaborarea, în baza datelor empirice obţinute, a celor trei rapoarte anuale; 4 rapoarte privind opiniile studenţilor, ale cadrelor didactice, conducătorilor universităţilor şi respectiv angajatorilor

- NA

2.c/2.d. Realizarea Barometrului Calităţii ce cuprinde rezultatele sintetice ale celor trei rapoarte anuale, a datelor rezultate din evaluarea externă şi internă a Universităţilor precum şi alte date de sistem. / Elaborarea unui Policy Paper la finalul proiectului. Formularea de concluzii şi propunerea de politici privind îmbunătăţirea calităţii la nivel de sistem şi pe tipuri de instituţii.

- Barometrul Calităţii publicat şi difuzat.

Activitatea 3

În prezent, se lucrează la:

3.a. Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă;

- raport de sinteză a feedback-ului primit de la universităţi;

- ultima formă a documentului „Propunere de indicatori pentru benchmarking” (noul model de fişă a indicatorilor de calitate) – varianta primului an al proiectului; documentul stă la baza unui rezultat aşteptat la încheierea proiectului: Raportul Final din 2011 conţinând recomandări şi anexe cu domeniile de specializare analizate;

- ultima formă a fişei vizitei – varianta primului an al proiectului.

3.b. Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori;

- această subactivitate a fost încheiată.

3.c. Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate.

- raport de sinteză privind activitatea de elaborare/perfecţionare a indicatorilor terţiari şi a primelor drafturi ale secţiunilor distincte ale fişelor vizitei (pentru autorizare/acreditare) în primul an al proiectului. Raportul va servi la identificarea măsurilor necesare în vederea începerii simulării aplicării indicatorilor terţiari. Această realizare stă la baza unui rezultat aşteptat la încheierea proiectului: 10 rapoarte ale grupurilor de lucru.

Activitatea 4

4.a. Elaborarea suportului de curs pentru îmbunătăţirea evaluării calităţii academice

- Macheta pentru elaborarea unitară a cursului, cu conţinuturi particularizate pe domenii de specialitate

- Work-shop cu experţii pe termen scurt în vederea stabilirii cadrului general de finalizare a suportului de curs ;

4.b. Selecţia de evaluatori, pe baza recomandărilor universităţilor, şi înscrierea lor la curs. Evaluatorii interni din instituţiile supuse evaluării externe şi evaluatorii externi recrutaţi din instituţiile care încă nu sunt implicate în evaluare externă vor participa la cursuri diferite de formare.

- Adrese către universităţile din etapa a III a de evaluare;

- Creşterea bazei de date a evaluatorilor externi prin înscrierea automată; sistemul de evaluare on-line.

4 c. Organizarea unui număr de 6 workshop-uri desfăşurate pe o perioadă de trei ani prin care se formează evaluatori interni din cele 45 de universităţi participante în proiect. Selecţia celor 350 de evaluatori formaţi va ţine cont de principiul egalităţii de şanse. Femeile vor fi încurajate să participe la sesiunile de formare pentru a fi stimulate să-şi asume un rol mai important în Comisiile de evaluare a calităţii

- Rezultate de natură logistică şi administrativ tehnică pentru organizarea training-ului de formare a evaluatorilor interni (anunţarea training-ului, înscrierea şi selecţia participanţilor, elaborarea adreselor de confirmare, a programului şi a documentelor necesare activităţilor din program, selecţia experţilor pe termen scurt pentru conducerea activităţilor training-ului).

4.d. Organizarea unor sesiuni de formare adresate formării evaluatorilor externi. Vor fi organizate 4 sesiuni de formare anual la care vor participa 25 participanţi/training. Vor fi formaţi 300 de evaluatori externi în decursul celor 3 ani de proiect. Cursul se va finaliza cu acordarea unui certificat de evaluator al calităţii academice.

- Rezultate de natură logistică şi administrativ tehnică pentru organizarea training-ului de formare a evaluatorilor externi (anunţarea training-ului, înscrierea şi selecţia participanţilor, elaborarea adreselor de confirmare, a programului şi a documentelor necesare activităţilor din program, selecţia experţilor pe termen scurt pentru conducerea activităţilor training-ului).

Activitatea 5

5.a. Organizarea anuală a unei conferinţe pentru popularizarea rezultatelor proiectului şi lansarea publică a Barometrului Calităţii.

Rezultate de natură logistică şi administrativ tehnică pentru organizarea conferinţei II de diseminare a rezultatelor proiectului;

5. b. Organizarea unei serii de trei conferinţe organizate în România cu participanţi din instituţii cu un anumit potenţial în transferul de know-how în domeniul calităţii în educaţie (Comisia Europeană, Universităţi din Europa Centrală şi de Est, European University Association, Universităţi Europene).

- Rezultate de natură logistică şi administrativ –tehnice vizând stabilirea coordonatelor conferinţei internaţionale din 2010, boarding-ului, partenerilor internaţionali, tematicilor conferinţei;

5. c. Organizarea a patru vizite de lucru în patru centre universitare europene pentru ca actorii naţionali implicaţi în desfăşurarea proiectului să poată învăţa la faţa locului din exemplele de bună practică europeană în domeniul evaluării calităţii învăţământului superior.

- Rezultate de natură logistică şi administrativ –tehnice privind stabilirea coordonatelor primei vizite de lucru (perioada, locaţia, echipa, obiectivele).

5. d. Publicarea unui număr de 6 ediţii ale Quality Assurance Review. Materialele publicate vor fi generate atât de conferinţele amintite care vor fi bazate pe un sistem de tip „Call for Papers” cât şi alte articole şi rapoarte relevante rezultate din desfăşurarea proiectului.

- Nr. 2 al revistei QAR

5. e. Achiziţia de cărţi, reviste şi achiziţionarea unor abonamente la baze de date relevante privind calitatea în învăţământul superior

-   Achiziţia de cărţi şi abonamente.

# 5. OBSERVAŢII IMPORTANTE PENTRU SUCCESUL PROIECTULUI

TABELE

TABEL 1:	GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

| Anul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Semestrul 1 |  |  |  |  |  | Semestrul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea |  |  | Luna 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Organizaţia care implementează |
| Activitatea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 1.a Perfecţionarea metodologiei şi a ghidurilor asociate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 1.b Construcţia unei baze de date centrale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 1.c Evaluarea internă şi externă a universităţilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 2.a Elaborarea metodologiei de cercetare socială pentru realizarea sondajelor de opinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.b Realizare sondaj opinie publică Realizare sondaj cadre didactice şi studenţi Realizare sondaj opinie publică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.c Realizarea rapoartelor de sondaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.d Barometrul calităţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 3.a Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 3.b Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 3.c Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 4.a Elaborare suport de curs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.b Selectarea evaluatorilor interni şi externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.c Organizarea workshop-uri formare pentru evaluatori interni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.d Organizare sesiuni de instruire evaluatori externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 5.a Conferinte anuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5.b Conferinţe academice anuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 5.c Vizite de lucru în universităţi europene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 5.d Publicarea Quality Assurance Review |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5.e Achiziţia de cărţi şi reviste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Management de proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Anul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semestrul 1 |  |  |  |  |  |  | Semestrul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea |  | Luna 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Organizaţia care implementează |
| Activitatea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 1.a Perfecţionarea metodologiei şi a ghidurilor asociate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 1.b Construcţia unei baze de date centrale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 1.c Evaluarea internă şi externă a universităţilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 2.a Elaborarea metodologiei de cercetare socială pentru realizarea sondajelor de opinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate finalizată în primul an al proiectului |
| Activitatea 2.b Realizare sondaj opinie publică Realizare sondaj cadre didactice si studenţi Realizare sondaj opinie publică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.c Realizarea rapoartelor de sondaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.d Barometrul calităţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 3.a Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 3.b Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate finalizată în primul an al proiectului |
| Activitatea 3.c Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 4.a Elaborare suport de curs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.b Selectarea evaluatorilor interni şi externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.c Organizarea workshop-uri formare pentru evaluatori interni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.d Organizare sesiuni de instruire evaluatori externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 5.1. Conferinţe anuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5.b Conferinţe academice anuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 5.c Vizite de lucru în universităţi europene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 5.d Publicarea Quality Assurance Review |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5.e Achiziţia de cărţi şi reviste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Management de proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Anul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semestrul 1 |  |  |  |  |  |  | Semestrul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea |  | Luna 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Organizaţia care implementează |
| Activitatea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 1.a Perfecţionarea metodologiei şi a ghidurilor asociate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 1.b Construcţia unei baze de date centrale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 1.c Evaluarea internă şi externă a universităţilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 2.a Elaborarea metodologiei de cercetare socială pentru realizarea sondajelor de opinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate finalizată în primul an al proiectului |
| Activitatea 2.b Realizare sondaj opinie publică Realizare sondaj cadre didactice si studenţi Realizare sondaj opinie publică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.c Realizarea rapoartelor de sondaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.d Barometrul calităţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.e Policy paper |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 3.a Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 3.b Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate finalizată în primul an al proiectului |
| Activitatea 3.c Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 4.a Elaborare suport de curs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.b Selectarea evaluatorilor interni şi externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.c Organizarea workshop-uri formare pentru evaluatori interni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.d Organizare sesiuni de instruire evaluatori externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 5.a Conferinţe anuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5.b Conferinţe academice anuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 5.c Vizite de lucru în universităţi europene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 5.d Publicarea Quality Assurance Review |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5.e Achiziţia de cărţi şi reviste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Management de proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |

TABEL 2: RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

[Acest tabel va fi completat cu informaţiile de la începutul perioadei de implementare a proiectului până la data de finalizare a perioadei de raportare]

| Perioada: | 08.05.2009 – 31.10.2009 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activităţi | Rezultate planificate |  | Rezultate atinse |  |  | Procent de realizare | Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri |
| Activitatea 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 1.a | Perfecţionarea Metodologiei şi a Ghidurilor asociate cu asigurarea calităţii la nivel de sistem, în concordanţă cu standardele de calitate la nivel European. |  | s-a finalizat sintetizarea observaţiilor membrilor Comisiei de îmbunătăţire a Metodologiei |  |  | 30% | In curs de realizare |
| Activitatea 1.b | Construcţia unei baze de date centrale cuprinzând criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă specificate în Metodologie pentru a oferi informaţii despre starea calităţii pe programe şi la nivel instituţional. |  | - au fost contractaţi experţii pe termen scurt ce se vor ocupa de această activitate - s-a stabilit conţinutul informaţiilor din baza de date, structura şi designul - definitivarea prototipului aplicaţiei; - setup medii de dezvoltare: host-uri (dezvoltator1, dezvoltator 2, dev/staging), server sistem de control al versiunilor (SVN), sistem de bug tracking (TRAC); |  |  | 15% | In curs de realizare |
| Activitatea 1.c | Evaluarea internă şi externă a 46 de universităţi |  | - s-a finalizat procesul de evaluare pentru 15 universităţi din prima etapă a proiectului, iar broşurile pentru fiecare dintre acestea se află în lucru, 6 dintre ele având bunul de tipar (evaluarea uneia dintre universităţile din prima etapă se află în procesul de soluţionare al contestaţiei); - a început evaluarea a 17 universităţi din cea de-a doua etapă a proiectului; - pentru 16 universităţi din cea de-a doua etapă a proiectului s-a realizat auto-evaluarea, fiind primite rapoartele de autoevaluare; - a avut loc vizita de evaluare externă pentru 9 din cele 17 universităţi din cea de-a doua etapă a proiectului. |  |  | 45% | In curs de realizare |
| Activitatea 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 2.a Sondaj ţintind cadre didactice şi studenţi în fiecare an de implementare pe un eşantion reprezentativ coordonat de către Beneficiar şi subcontractat unor companii specializate | Elaborare metodologică Selectarea furnizorului de servicii de cercetare socială Culegerea datelor empirice |  |  | Culegerea datelor empirice Rapoarte privind distribuţia datelor primare | 100% |  | Realizat |
| Activitatea 2.b. Elaborarea, în baza datelor empirice obţinute, a celor trei rapoarte anuale | Constituirea comisiei de elaborare a rapoartelor |  |  | Rapoarte anuale de cercetare | 100% |  | Realizat |
| Activitatea 3 c. | Barometrul Calităţii |  |  | Barometrul Calităţii | 100% |  | Realizat |
| Activitatea 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 3.a Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă | Perfecţionarea documentului „Propunere de indicatori pentru benchmarking” – varianta primului an al proiectului; documentul stă la baza unui rezultat aşteptat la încheierea proiectului: Raportul Final din 2011 conţinând recomandări şi anexe cu domeniile de specializare analizate. Perfecţionarea unui nou model de fişă a vizitei Publicarea a 2 broşuri conţinând rezultatele parţiale privind indicatorii primari şi secundari; Elaborarea unui glosar de termeni pentru învăţământul superior (realizarea unei selecţii şi a unei adaptări actualizate a terminologiei specific academice şi a celei uzitate preponderent de organismele internaţionale de profil), cu scopul de a creşte acurateţea terminologică a documentelor elaborate atât în cadrul activităţii 3, cât şi în întregul proiect. |  |  | Perfecţionarea ambelor documente („Propunere de…” şi fişa vizitei) Publicarea a două broşuri Elaborarea unui glosar | 100 % din valoarea prevăzută în etapa de raportare |  | Realizat |
| Activitatea 3.b Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori | Elaborarea primelor propuneri de indicatori pentru domenii de studii (revizuirea indicatorilor terţiari conform fişei generale a vizitei); materialele stau la baza a două rezultate aşteptate la încheierea proiectului: 10 rapoarte ale grupurilor de lucru şi Raportul Final din 2011 conţinând recomandări şi anexe cu domeniile de specializare analizate. |  |  | Propuneri de indicatori terţiari pentru 10 domenii de studii | 100 % din valoarea prevăzută în etapa de raportare |  | Realizat |
| Activitatea 3.c Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate | Finalizarea simulării aplicării noii propuneri de fişă a vizitei pe universităţile evaluate extern în primul an al proiectului. Ulterior, în funcţie de feedback-ul primit, se va simula aplicarea indicatorilor terţiari. Această realizare stă la baza unui rezultat aşteptat la încheierea proiectului: 10 rapoarte ale grupurilor de lucru. Perfecţionarea, în urma feedback-ului trimis de universităţi sau de alte grupuri de interes cu privire la anumite componente ale fişei vizitei, listele cu indicatori de referinţă pentru domeniile de studii analizate; Elaborarea unor secţiuni distincte ale fişelor vizitei pentru fiecare domeniu de specializare; materialele stau la baza a două rezultate aşteptate la încheierea proiectului: 10 rapoarte ale grupurilor de lucru şi Raportul Final din 2011 conţinând recomandări şi anexe cu domeniile de specializare analizate. |  |  | Finalizarea simulării aplicării noii fişe a vizitei pe universităţile evaluate în primul an Perfecţionarea indicatorilor terţiari Elaborarea secţiunilor distincte ale fişelor vizitei | 100 % din valoarea prevăzută în perioada de raportare |  | Realizat |
| Activitatea 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 4.a Elaborare suport curs | Suport de curs partea I |  |  | Partea I – Manualul evaluatorului calităţii programelor de studii universitare ISBN 978-973-750-143-1, Bucureşti 2009 | 100% din valoarea prevăzută în etapa de raportare |  | Realizat |
| Activitatea 4.b. Selectarea evaluatorilor interni şi externi | - Baza de date evaluatori interni (120 participanţi) |  |  | Baza de date evaluatori interni (128 participanţi) | 106% din valoarea prevăzută în etapa de raportare |  | Realizat |
|  | - Baza de date evaluatori şi externi (minim 50 participanţi) |  |  | - Baza de date evaluatori şi externi (67 participanţi) | 142% din valoarea prevăzută în etapa de raportare |  |  |
| Activitatea 4.c. Organizarea workshop-uri pentru formarea evaluatorilor interni | Activitatea de pregătire a 2 training-uri de formare evaluatori interni |  |  | Pregătirea training-urilor | 100% din valoarea prevăzută în etapa de raportare, |  | Realizat |
| Activitatea 4.d Organizarea sesiuni de instruire evaluatori externi | 3 Sesiuni de formare a evaluatorilor externi |  |  | 3 Sesiuni de formare a evaluatorilor externi (total persoane formate 67) | 100% din valoarea prevăzută în etapa de raportare |  | Realizat |
| Activitatea 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 5.a. Conferinţe anuale | 1 conferinţă (Conferinţa de lansare a proiectului) | 1 conferinţă (Conferinţa de lansare a proiectului) |  |  | 100% din valoarea prevăzută în etapa de raportare |  | Realizat |
| Activitatea 5.b. Conferinţe academice anuale | Iniţiere activităţi de organizare conferinţă internaţională anuală | Iniţiere activităţi de organizare conferinţă internaţională anuală |  |  | 100% din valoarea prevăzută în etapa de raportare |  | Realizat |
| Activitatea 5.c. Vizite de lucru în universităţi europene | Iniţiere activităţi de organizare a vizitei 1 de lucru | Iniţiere activităţi de organizare a vizitei 1 de lucru |  |  | 100% din valoarea prevăzută în etapa de raportare |  | Realizat |
| Activitatea 5.d. Publicarea Quality Assurance Review | Activităţi de pregătire a tematicii şi comitetului ştiinţific | Activităţi de pregătire a tematicii şi comitetului ştiinţific |  |  | 100% din valoarea prevăzută în etapa de raportare |  | Realizat |
| A.5.e. - Cărţi, abonamente la baze de date privind calitatea învăţământului superior | Iniţierea procedurilor de achiziţie | Iniţierea procedurilor de achiziţie |  |  | 100% din valoarea prevăzută în etapa de raportare |  | Realizat |

TABEL 3:	PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI PENTRU URMĂTOAREA PERIOADĂ DE RAPORTARE

| No | PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna Noiembrie | Luna Decembrie |
| 1.a | Perfecţionarea Metodologiei şi a Ghidurilor asociate cu asigurarea calităţii la nivel de sistem, în concordanţă cu standardele de calitate la nivel European. |  |  |
| 1.b | Construcţia unei baze de date centrale cuprinzând criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă specificate în Metodologie pentru a oferi informaţii despre starea calităţii pe programe şi la nivel instituţional. |  |  |
| 1.c | Evaluarea internă şi externă a 46 de universităţi |  |  |
| 2.a | Sondaj ţintind cadre didactice şi studenţi în fiecare an de implementare pe un eşantion reprezentativ coordonat de către Beneficiar şi subcontractat unor companii specializate |  |  |
| 2.b | Elaborarea a trei rapoarte anuale privind starea calităţii |  |  |
| 3.a | Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă |  |  |
| 3.b | Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori |  |  |
| 3.c | Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate |  |  |
| 4.a. | Elaborare suport curs |  |  |
| 4.b. | Selectarea evaluatorilor interni şi externi (Selectare evaluatori externi prin baza de date on/line, Iniţiere proceduri de selecţie a evaluatorilor interni (adrese către universităţile din transa III de evaluare, Selectare evaluatori externi prin baza de date on/line anunţ training, Corespondenţa cu participanţii selectaţi) |  |  |
| 4.c. | Organizarea workshop-uri pentru formarea evaluatorilor interni (Iniţiere organizare training 3 , Pregătire training 3) |  |  |
| 4.d. | Organizarea sesiuni de instruire evaluatori externi (Pregătire training 4) |  |  |
| 5.a. | Conferinţe anuale |  |  |
| 5.b. | Baza de date cu participanţii care au răspuns primului anunţ la conferinţă Abstract-uri pentru conferinţă. |  |  |
| 5.c. | Vizite de lucru în universităţi europene (stabilirea coordonatelor primei vizite de lucru (perioada, locaţia, echipa, obiectivele) |  |  |
| 5.d. | Publicarea Romanian Quality Assurance Review (Variante de design, structură şi tematici ale primei ediţii din Romanian Quality Assurance Review Proceduri de licitaţie service tipărire, Articole pentru recenzie) |  |  |
| 5.e. | Cărţi, abonamente la baze de date privind calitatea învăţământului superior (Proceduri de achiziţie, achiziţii) |  |  |

RAPORT FINANCIAR

| Categorii de cheltuieli eligibile | 1. Bugetul aprobat (valoare) | 2. Cheltuieli cerute spre rambursare |  | 3.Cheltuieli certificate până la ultima cerere de rambursare inclusiv |  | 4. Total (2+3) |  | 5. Diferenţa de cheltuit (1-4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | valoare | valoare | % | valoare | % | valoare | % | valoare | % |
| I. Resurse umane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Participanţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Alte tipuri de costuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total (I+II+III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[semnătura]

[ştampila]

[nume şi prenume] Prof.univ.dr.ing. Ioan Curtu

[funcţia] Manager de proiect/Preşedinte ARACIS

Valoarea prognozată – reprezintă valoarea indicatorilor prevăzută în contract sau dacă este cazul conform ultimelor modificări (Acte Adiţionale)

Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat -  se va insera valoarea indicatorilor realizată de la începutul perioadei de implementare a proiectului şi inclusiv până la ultimul Raport Tehnico-Financiar aprobat. De asemenea se va menţiona perioada (de la …/…./…./ până la …/…/…).

Se va insera valoarea indicatorilor realizată în perioada de raportare

Se vor insera indicatorii de realizare imediată (output) conform contractului

Se vor insera indicatorii de rezultat conform contractului

Se vor insera indicatorii adiţionali conform contractului

Grup ţintă – se va insera grupul ţintă conform contractului

Valoarea prognozată – se va insera valoarea grupului ţintă prevăzută în contract sau dacă este cazul în conformitate cu ultimele modificări (Acte Adiţionale)

Se va insera valoarea grupului ţintă realizată de la începutul perioadei de implementare a proiectului şi inclusiv până la ultimul Raport tehnico-financiar aprobat. De asemenea se va menţiona perioada (de la …/…./…./ până la …/…/…).

Valoare realizată în perioada de raportare – se va insera valoarea grupului ţintă realizată în perioada de raportare

Se precizează denumirea capitolelor bugetare din bugetul aprobat al contractului de finanţare.

Bugetul aprobat conform contractului sau dacă este cazul conform ultimelor modificări (Acte Adiţionale)

Cheltuielile cerute spre rambursare – reprezintă cheltuielile din cererea de rambursare

Cheltuielile certificate până la ultima cerere de rambursare inclusiv – reprezintă suma tuturor cheltuielilor certificate de la începutul proiectului până la ultima cerere de rambursare aprobată