Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 1

Domeniul major de intervenţie: 1.2 – Calitate învăţământul superior

Titlul proiectului: Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România in context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional

Cod contract: POSDRU/2/1.2/S/1

Beneficiar: Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

RAPORT TEHNICO-FINANCIAR

RAPORT TEHNIC DE IMPLEMENTARE

NR. 4

aferent cererii de rambursare intermediară  nr. 4

| Titlul proiectului: | Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional |
| --- | --- |
| Codul proiectului: | 3933 |
| Valoare: | 18.301.987,00 RON |
| Data începerii proiectului: | 01.11.2008 |
| Data finalizării proiectului: | 31.10.2011 |
| AMPOSDRU | Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale |
| Adresă: | Str. Scărlătescu nr. 17-19, sector 1, cod 011158, Bucureşti |
| Persoană de contact: | Director general zevedei anca cristina |
| Nr. telefon: | (+40 21) 315 02 01; (+40 21) 315 02 07; (+40 21) 315 02 08; (+40 21) 3150214; (+40 21) 3150230. |
| Nr. fax: | (+40 21) 315 02 06; (+40 21) 315 02 07 |
| E-mail: | posdru@fseromania.ro |
| Organism Intermediar | Ministerul Educaţiei, Cercetării, tineretului şi sportului. |
| Adresă: | Spiru Haret nr 12, Sector 1, Bucureşti |
| Persoană de contact: | Radu Cătălin Drăguş |
| Nr. telefon: | 021- 311.75.25 |
| Nr. fax: | 021- 311.75.26 |
| E-mail: | oiposdru@oiposdru.edu.ro |
| Beneficiar - ARACIS | AGENŢIA ROMÂNA DE ASIGURARE A CALITĂŢII IN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR |
| Adresă Adresă provizorie | Spiru Haret nr 12, Sector 1, Bucureşti Schitu Măgureanu 1, Sector 5, Bucureşti |
| Persoană de contact: | Prof. univ. dr. ing. Ioan Curtu – Preşedinte |
| Nr. telefon: | 0728878671 |
| Nr. fax: | 0213127135 |
| E-mail: | proiecte@aracis.ro |
| Raport elaborat de: | Prof. univ. dr. Ioan CURTU – Manager de Proiect |
| Semnătură / Data: |  |

# 1. REZUMATUL PROIECTULUI

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unei culturi a calităţii competitivă european şi bazată pe o capacitate managerială, care la nivel de sistem contribuie la proiectarea şi aplicarea eficientă a politicilor privind calitatea academică şi la perfecţionarea metodologiilor, instrumentelor, standardelor şi tehnicilor de evaluare externă a calităţii, iar la nivel de instituţii, contribuie la îmbunătăţirea calităţii activităţii acestora.

Domeniul major de intervenţie:

1.2 „Calitate în învăţământul superior”

Tipul proiectului:

- Naţional

Clasificarea domeniilor:

- Urban

Locaţia proiectului:

- România

Obiective orizontale ale POS DRU (descrieţi contribuţia proiectului la temele şi obiectivele orizontale):

- Dezvoltare durabilă - Reprezintă un obiectiv important al acestui proiect. Scopul proiectului este de a avea cetăţeni mai bine pregătiţi care să facă faţă provocărilor din prezent si din viitor si capabili să acţioneze în mod responsabil pentru generaţiile viitoare. În acest scop, iniţiativele trebuie să promoveze învăţarea în toate domeniile fundamentale: a învăţa pentru a cunoaste, a învăţa pentru a acţiona, a învăţa pentru a fi, a învăţa pentru a convieţui si a învăţa pentru a schimba societatea. De

asemenea, implementarea principiului dezvoltării durabile va oferi tinerei generaţii oportunitatea de a integra conţinutul cultural cu valorile etice şi sociale. Totodată, întărirea capacităţii de inovare, modernizarea şi adaptarea instituţiilor la noile provocări economice şi sociale, identificarea şi evaluarea problemelor şi soluţiilor necesare reformei în domeniul politicilor şi aplicarea acestora pentru a atinge obiectivele Strategiei Lisabona si pentru a îmbunătăţi calitatea guvernării.

- Abordare transnaţională şi interregională - Expertiza internaţională implicată în acest proiect va genera un schimb de cunoaştere necesar şi folositor proiectului. Globalizarea cunoaşterii şi internaţionalizarea specializărilor, libera circulaţie a persoanelor sunt argumentele pentru o abordare de acest gen. Odată cu integrarea României în structurile UE şi NATO, cetăţenii români au devenit actori importanţi şi cu drepturi egale celorlalţi pe piaţa internaţională. Specializarea muncii şi cererea tot mai mare de forţă de muncă calificată la nivel regional, european şi chiar mondial oferă una din motivaţiile importante ale acestui proiect. Acest obiectiv orizontal vizând abordarea transnaţională a fost atins în perioada de raportare prin implicarea unui număr de xx experţi străini în procesul de evaluare instituţională (conform anexelor – contracte de colaborare în domeniu şi rapoarte de evaluare ale evaluatorilor străini – Act. 1), precum şi prin vizitele de lucru realizate de echipa de implementare în State din Europa de Nord (Finlanda, Suedia, Norvegia) si in Spania, la instituţii relevante din domeniul educaţiei şi asigurării calităţii în învăţământul superior. Abordarea interregională a fost atinsă prin participarea universităţilor din regiunile de dezvoltarea ale României la conferinţele si seminariile naţională de diseminare şi promovare a rezultatelor proiectului.

Indicatori atinşi:

| Indicatori | Valoare prognozată | Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat Perioada 01.11.2008-30.06.2010 | Valoare realizată în perioada de raportare 01.07.2010- 31.03.2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicatori de realizare imediată (output) |  |  |  |
| ID 12 Număr universităţi sprijinite | 46 | 46 | NA |
| ID 14 Număr persoane formate | 305 | 114 | 135 |
| Indicatori de rezultat |  |  |  |
| ID 18 Ponderea universităţilor sprijinite care au primit acreditarea prin prisma noilor standarde de asigurare a calităţii | 90% | 90% | NA |
| ID 19 Număr de studenţi care au beneficiat de operaţiunile finanţate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior | 45 | 45 | NA |
| Indicatori adiţionali |  |  |  |
| ID 1 Experţi formaţi în evaluare şi acreditare la nivel naţional | 300 | 41 | 66 |
| ID 2 Rapoarte de evaluare externă a universităţilor | 46 | 46 | NA |
| ID 3 Rapoarte de auto-evaluare a universităţilor | 46 | 46 | NA |
| ID 4 Barometru anual privind starea calităţii în învăţământul superior | 3 |  |  |
| ID 5 Metodologie şi Ghid privind asigurarea calităţii la nivel de sistem | 2 | 0 | 0 |

Grup ţintă în perioada raportată:

| ID | Grup ţintă | Valoare prognozată |  |  | Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat Perioada 01.11.2008-31.10.2009 |  | Valoare realizată în perioada de raportare 01.11.2009- 30.06.2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total | Femei | Bărbaţi | Femei | Bărbaţi | Femei | Bărbaţi |
| 28 | Experţi în evaluare şi acreditare şi membri în comisiile de asigurare a calităţii în învăţământul superior | 300 |  |  | 21 | 20 | 26 | 40 |
| 48 | Membri ai comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate | 305 |  |  | 65 | 49 | 73 | 62 |
| 50 | Membrii ai Comisiilor/Sructurilor de conducere din universităţi | 150 |  |  | 0 | 0 | 12 | 14 |
| 101 | Personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în Î.S. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | Personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor şi Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior, la nivel de sistem | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 113 | Personale implicat în elaborarea politicilor în învăţământ superior | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TOTAL | 790 | 393 | 397 | 86 | 69 | 111 | 118 |
|  | - din care peste 55 ani | 300 | 145 | 155 | 6 | 15 | 19 | 25 |
| 129 | Studenţi | 45 | 23 | 22 | 22 | 23 | 0 | 0 |

În acest cadru, a fost acordată o atenţie deosebită respectării principiului egalităţii de şanse şi distribuţiei echitabile pe sexe, făcându-se solicitări clare în sensul desemnării de către universităţi a unui număr echitabil de persoane de ambele sexe.

# 2. PROGRESUL PROIECTULUI

2.1. Alte aspecte contractuale

Contract de finanţare Nr. 47 din data de 24.09.2008

Act adiţional Nr. 1 la Contractul de finanţare Nr. 47 din data de 24.09.2008, înregistrat la AMPOSDRU cu nr.62/15/12/2008.

Act adiţional Nr. 2 la Contractul de finanţare Nr. 47 din data de 24.09.2008, înregistrat la ARACIS cu Nr. de ieşire 8228 din data de 15.09.2009 şi la OI POSDRU-MECI cu Nr. de intrare 1804/C/17.09.2009 şi la AMPOSDRU Nr. E5996 CI. din data de 09.11.2009, prin care s-au efectuat o serie de corecţii la graficul GANTT depus iniţial, precum şi modificarea perioadei de derulare a activităţii 3.b, cât şi suplimentarea numărului de universităţi evaluate de la 45 la 46. Toate aceste modificări si corecţii nu generează costuri financiare suplimentare.

Act adiţional Nr. 3 la Contractul de finanţare Nr. 47 din data de 24.09.2008, inregistrat la ARACIS cu Nr.7211/07.07.2010  si la OI-POSDRU-MECT cu Nr. 2046/CI/07.07.

Act adiţional Nr. 4 la Contractul de finanţare Nr. 47 din data de 24.09.2008, inregistrat la ARACIS cu Nr.		 si la OI-POSDRU-MECTS cu Nr.		.

Act adiţional Nr. 5 la Contractul de finanţare Nr. 47 din data de 24.09.2008, inregistrat la ARACIS cu Nr.		 si la OI-POSDRU-MECTS cu Nr.

Notificarea Nr.1 transmisă cu Nr.7066/20.11.2008 şi înregistrată la OIPOSDRU-MECT cu Nr. OI/00050/C/21.11.2008, prin care se solicită modificarea şi completarea echipei de experţi permanenţi cu încă două persoane – Prof.univ.dr. Mihai Aristotel Ungureanu – Responsabil Financiar şi Drd. Oana Sârbu – Asistent coordonator Activitatea 1, precum şi trecerea Dlui. Ion Tănase pe postul de Responsabil Financiar Adjunct, fără ca bugetul aferent capitolului cheltuieli de personal să fie afectat.

Notificarea Nr.2 transmisă cu Nr.444/30.01.2009 şi înregistrată la OIPOSDRU-MECT cu Nr. 118/CEF/10.02.2009, prin care se prezintă modificările graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare

Notificarea Nr.3 transmisă cu Nr.4679/14.05.2009 şi înregistrată la AMPOS-DRU cu Nr.1484/15.05.2009, prin care se prezintă modificările graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare

Notificarea Nr.4 transmisă cu Nr.6360 /30.06.2009 prin care se comunică schimbarea contului curent în conformitate cu adresa ATCPMB Nr. 23536

Notificarea Nr.5 transmisă cu Nr.6417/01.07.2009 şi înregistrată la OIPOSDRU-MECT cu Nr.1032/IAP/06.07.2009, prin care este notificată firma de audit respectiv S.C. BDO Conti Audit S.R.L., Certificat eliberat de CAFR NR.18 emis în data de 02.08.2001, prin  următorii auditori financiari:

- Dl. Stancu George - Certificat eliberat de CAFR nr.1821 din 30.07.2007

- Dl. Cocei Răzvan Alexandru - Certificat  eliberat de CAFR nr. 2568 din 25.06.2008

- Dl. Galopenta Vasile Răzvan - Expert contabil legitimaţie eliberată de CECCAR   nr.135/2009

ARACIS în cadrul proiectului a încheiat cu S.C. BDO Conti Audit S.R.L. contractul de servicii cu Nr. 2556 din data de 25.03.2009 .

Notificarea Nr.6 transmisă cu Nr.6418 /01.07.2009 şi înregistrată la OIPOSDRU-MECT cu Nr. 1031/IAP/06.07.2009 prin care este notificat Expertul contabil autorizat respectiv D-na. Glăvan Maria  - legitimaţie eliberată de CECCAR   nr.15493/2001.

Menţionăm că ARACIS în cadrul proiectului a încheiat cu D-na. Expert contabil autorizat Glăvan Maria  contractul de servicii cu Nr. 4354 din 06.05.2009 .

Notificarea Nr.7  transmisă cu Nr.9371 /28.10.2009 şi înregistrată la OIPOSDRU-MECT cu Nr.2481/C/18.11.2009, prin care este prezentată adresa (sediul provizoriu) la care se implementează proiectul, respectiv Bd. Schitu Măgureanu Nr.1, sect.5, Bucureşti, conform recomandării făcute de echipa de ofiţeri de verificare din partea OI-MECI din data de 28 octombrie 2009.

DE COMPLETAT NOTIFICARI ULTERIOARE

2.2. Calendar de raportare

Acesta este al patrulea raport tehnico-financiar intermediar, pentru perioada 01.07.2010–31.03.2011.

# 3. PROGRESUL PROIECTULUI ÎN PERIOADA RAPORTATĂ

01.07.2010–31.03.2011.

3.1. Activităţi  implementate pe parcursul perioadei de raportare

Prezentare detaliată activităţilor implementate pe parcursul perioadei de raportare. Activităţile prezentate în cadrul acestui capitol trebuie să fie corelate cu cele prezentate în  cererea de finanţare. Beneficiarul va menţiona codul activităţii subactivităţii şi acţiunile întreprinse.

I. ACTIVITATEA 1. Perioada 01.07.2010–31.03.2011.

1.a Perfecţionarea Metodologiei şi a Ghidurilor asociate cu asigurarea calităţii la nivel de sistem, în concordanţă cu standardele de calitate la nivel European.

- S-a elaborat un draft al Metodologiei îmbunătățite, care cuprinde majoritatea capitolelor ce vor fi parte din Metodologia finală. Aceste capitole au fost date spre consultare, verificare, completare și modificare unor specialiști din diferite domenii ale  asigurării calității în învățământul superior

- Sunt încă în fază de elaborare cateva capitole.

1.b Construcţia unei baze de date centrale cuprinzând criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă specificate în Metodologie pentru a oferi informaţii despre starea calităţii pe programe şi la nivel instituţional.

- s-a completat baza de date cu informații despre 5 universități din Etapa I de evaluare și cele 17 universități din  Etapa II de evaluare;

- s-au primit informații de la cele 13 universități din Etapa III de evaluare.

1.c Evaluarea internă şi externă a 46 universităţi.

- s-au tipărit alte 19 broşuri pentru universităţi, având un total de 34 de broșuri tipărite; celelalte 12 broșuri (materialele) au fost recepționate și urmează  a fi trimise spre editură pentru tipărire;

- s-a finalizat procesul de evaluare pentru ultimele 11 universităţi din cea de a treia  etapă a proiectului;

- În urma aprobării Actului adițional 5 a început procesul de evaluare pentru schimbare calificativ „încredere limitată“ pentru patru instituții de învățământ evaluate în etapele I și II.

# II. ACTIVITATEA 2. Perioada 01.07.2010 – 31.03.2011

2.a. Sondaj ţintind cadre didactice şi studenţi în fiecare an de implementare pe un eşantion reprezentativ coordonat de către Beneficiar şi subcontractat unor companii specializate;

DE COMPLETAT

2.b. Elaborarea, în baza datelor empirice obţinute, a celor trei rapoarte anuale; 4 rapoarte privind opiniile studenţilor, ale cadrelor didactice, conducătorilor universităţilor şi respectiv angajatorilor

DE COMPLETAT

2.c/2.d. Realizarea Barometrului Calităţii ce cuprinde rezultatele sintetice ale celor trei rapoarte anuale, a datelor rezultate din evaluarea externă şi internă a Universităţilor precum şi alte date de sistem. / Elaborarea unui Policy Paper la finalul proiectului. Formularea de concluzii şi propunerea de politici privind îmbunătăţirea calităţii la nivel de sistem şi pe tipuri de instituţii.

DE COMPLETAT

2.e 2 sau 3 mese rotunde privind calitatea in Europa

DE COMPLETAT

# III. ACTIVITATEA 3. Perioada 01.07.2010 – 31.03.2011

3.a. Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă;

- Analiza și calibrare indicatori pentru benchmarking (exemplu: elaborarea unor noi fișe de autorizare/acreditare de programe pe baza materialelor elaborate de către comisiile de experți);

- Prelucrare, analiză și interpretare date pentru benchmarking (exemplu: analizarea fișelor vizitei instituționale primite de la universitățile evaluate în anul 2 de proiect. Obiective avute în vedere: a. perfecționarea listei de indicatori instituționali; b. definirea mai exactă a unor spații de variație / intervale (pentru o primă variantă a standardelor);

- Continuarea colaborării cu ACPART în vederea stabilirii corelației dintre indicatorii instituționali și terțiari și competențele dezvoltate de ACPART;

- Continuarea pregătirii și finalizarea publicării numărului special al revistei bi-anuale „Quality Assurance Review”;

- Asocierea experților activității 3 la elaborarea Barometrului Calității 2010:

- colectare date primare pentru Barometrul Calității 2010 (interviuri persoane-cheie pentru asigurarea calității în învățământul superior);

- prelucrare, analiză și interpretare date pentru Barometrul Calității 2010;

- participare la redactarea Barometrului Calității 2010.

- Elaborarea, analiza și calibrarea indicatorilor de referință pentru programele de studii doctorale, plus elaborarea unui draft al fișei vizitei pentru programele de studii doctorale;

- Participarea la “The 2nd International Conference on Institutional Strategic Quality Management in higher education ISQM 2010” (14-16 Octombrie 2010, Sinaia) si prezentarea obiectivelor activității 3;

- Trimiterea fișei vizitei în vederea completării la universitățile evaluate în runda a treia;

- Participarea la training-ul nr. 5 de formare a evaluatorilor interni organizat de A4 in perioada 2-3 decembrie 2010;

- Colaborarea cu partenerul și expertul străin in vederea elaborării metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă;

- Colaborare cu A2 - Documentare și analiză în vederea elaborării conținutului Policy Paper-ului (scop: îmbunătăţirea calităţii la nivel de sistem şi pe tipuri de instituţii);

- Colectarea fișelor vizitei completate de către universitățile evaluate în runda a treia;

- Prelucrare, analiză și interpretare date pentru benchmarking;

- Participare la elaborarea noii metodologii de evaluare externă (accent pe capitolul referitor la indicatori etc.) – activitate în colaborare cu A.1. si A.2.;

- Îmbunătățire a metodologiei: segmentul de studii doctorale (colaborare cu A1) – începerea activității;

- Participarea la întâlnirile regionale și diseminarea rezultatelor activității 3.

3.c. Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate. Stabilire 10 domenii de studiu, relevante la nivel naţional şi european, pentru fiecare fiind propuse 10 Comisii alcătuite din 3 experţi care vor elabora indicatorii de referinţă şi vor coordona simularea fezabilităţii acestora.

- pregătirea simulării aplicării indicatorilor terțiari: începând cu luna noiembrie 2010, membrii comisiilor au pilotat fișele de autorizare/acreditare în cadrul a două programe, unul de licență și unul de masterat, în instituțiile de învățământ superior în care activează sau cu care colaborează.

- Elaborarea unor rapoarte de sinteză privind activitatea de elaborare/perfecţionare a indicatorilor terţiari şi a primelor drafturi ale secţiunilor distincte ale fişelor vizitei (pentru autorizare/acreditare) în anul 2 (raportul experților ARACIS, feedback-ul partenerului străin, feedback-ul expertului străin);

- Desfășurarea simulării aplicării indicatorilor terțiari. Fiecare expert s-a implicat – singur sau cu întreaga comisie - în pilotarea a cel puțin 2 programe, unul de licență și unul de masterat. Totalul programelor supuse pilotării trebuia să fie de cel puțin 25; au fost colectate fișele de autorizare/acreditare de programe și a rapoartelor de feedback din partea comisiilor.

3.d. Analiza spațiilor de variație, validarea indicatorilor propuși și elaborarea unui raport de benchmark.

- Începerea implementării noii subactivități: stabilirea procedurilor de lucru pentru analiza spațiilor de variație și validarea indicatorilor propuși.

# IV. ACTIVITATEA 4. Perioada 01.07.2010 – 31.03.2011

4.a. Elaborarea suportului de curs pentru îmbunătăţirea evaluării calităţii academice

DE COMPLETAT

4.b. Selecţia de evaluatori, pe baza recomandărilor universităţilor, şi înscrierea lor la curs. Evaluatorii interni din instituţiile supuse evaluării externe şi evaluatorii externi recrutaţi din instituţiile care încă nu sunt implicate în evaluare externă vor participa la cursuri diferite de formare.

DE COMPLETAT

4 c. Organizarea unui număr de 6 workshop-uri desfăşurate pe o perioadă de trei ani prin care se formează evaluatori interni din cele 45 de universităţi participante în proiect. Selecţia celor 350 de evaluatori formaţi va ţine cont de principiul egalităţii de şanse. Femeile vor fi încurajate să participe la sesiunile de formare pentru a fi stimulate să-şi asume un rol mai important în Comisiile de evaluare a calităţii

DE COMPLETAT

4.d. Organizarea unor sesiuni de formare adresate formării evaluatorilor externi. Vor fi organizate 4 sesiuni de formare anual la care vor participa 25 participanţi/training. Vor fi formaţi 300 de evaluatori externi în decursul celor 3 ani de proiect. Cursul se va finaliza cu acordarea unui certificat de evaluator al calităţii academice.

# V. ACTIVITATEA 5. Perioada 01.07.2010 – 31.03.2011

5.a. Organizarea anuală a unei conferinţe pentru popularizarea rezultatelor proiectului şi lansarea publică a Barometrului Calităţii.

DE COMPLETAT

5. b. Organizarea unei serii de trei conferinţe organizate în România cu participanţi din instituţii cu un anumit potenţial în transferul de know-how în domeniul calităţii în educaţie (Comisia Europeană, Universităţi din Europa Centrală şi de Est, European University Association, Universităţi Europene).

DE COMPLETAT

5. c. Organizarea a patru vizite de lucru în patru centre universitare europene pentru ca actorii naţionali implicaţi în desfăşurarea proiectului să poată învăţa la faţa locului din exemplele de bună practică europeană în domeniul evaluării calităţii învăţământului superior.

DE COMPLETAT

5. d. Publicarea unui număr de 6 ediţii ale Quality Assurance Review. Materialele publicate vor fi generate atât de conferinţele amintite care vor fi bazate pe un sistem de tip „Call for Papers” cât şi alte articole şi rapoarte relevante rezultate din desfăşurarea proiectului.

5. e. Achiziţia de cărţi, reviste şi achiziţionarea unor abonamente la baze de date relevante privind calitatea în învăţământul superior

DE COMPLETAT

5f. Sapte Seminarii Regionale de diseminare a rezultatelor si obiectivelor proiectului

DE COMPLETAT

5g. Participarea membrilor echipei de implementare la Conferinte Internationale in domeniul asigurarii calitatii invatamantului superior

DE COMPLETAT

# VI. ACTIVITATEA 6 - ACTIVITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI.

# Perioada 01.07.2010 – 31.03.2011

A. Progresul general al proiectului

- s-au întocmit studii estimative privind costurile, individualizate pe fiecare activitate a proiectului, în funcţie de specificul acestora;

- întâlnirile de lucru ale echipei de management şi implementare a proiectului s-au finalizat printr-un proces-verbal al şedinţei;

- pe toată perioada raportată s-a păstrat o legătură continuă cu OIMECTS şi AMPOSDRU, în vederea unei monitorizări şi implementări corecte a proiectului;

- s-a întocmit graficul cererilor de prefinanţare şi rambursare ale proiectului;

- toate deciziile privind iniţierea, derularea şi implementarea proiectului au fost discutate şi aprobate în cadrul şedinţelor echipei de management şi implementare, conform Proceselor –verbale ale şedinţelor de proiect.

B. Organizarea proiectului

- s-a stabilit si aprobat in cadrul şedinţei echipei de management si implementare a proiectului remuneraţiile pentru orele suplimentare efectuate, unor salariaţi din Aparatul Tehnic al ARACIS, ca urmare a participării acestora la activităţile derulate în cadrul proiectului, în funcţie de necesităţile şi specificul activităţilor.

- Au fost încheiate Contracte de colaborare cu Experţii pe termen scurt implicaţi in Activităţile 1, 2, 3, 4 ,5 si 6 ale proiectului.

C. Achiziţii publice in cadrul proiectului

- au fost identificate procedurile ce urmează a fi aplicate pentru fiecare achiziţie în conformitate cu prevederile O.U.G 34/2006, avându-se in vedere graficul de timp estimat;

- au fost întocmită toata documentaţia necesară aferenta fiecărei proceduri aplicate in conformitate cu prevederile O.U.G 34/2006.

- a fost elaborata Lista achiziţiilor efectuate in anul N-1 al proiectului (de la 01.11.2008-31.10.2009) înregistrata la ARACIS cu Nr.453/21.01.2010 si la OIPOSDRU-MECT cu Nr.OI/149/CJAPS/25.01.2010

- a fost elaborata Lista achiziţiilor publice planificate in anul curent (2) de implementare a proiectului (de la 01.11.2009 - 31.10.2010) înregistrata la ARACIS cu Nr. 454/21.01.2010 si la OIPOSDRU-MECT cu Nr. OI/148/CJAPS/25.01.2010

Achiziţii publice finalizate

- Achiziţie Servicii cercetare sociala pentru anul 2010. Procedura aplicata ’’Cerere de oferte”. Ca urmare a aplicării acestei proceduri a fost încheiat Contractul Nr. 3322 din data de 15.04.2010.

- A fost încheiat Actul adiţional Nr.1 din data  de 21.12.2010 la Contractul subsecvent Nr.1 la Acordul cadru Nr.2556/25.03.2009 – Servicii de auditare financiara, precum si Contractul Subsecvent Nr.2/04.01.2010 la Acordul cadru Nr.2556/25.03.2009–Servicii de auditare financiara.

- Achiziţie Servicii de editare, tipărire si livrare. Procedura aplicata ’’Cerere de oferte”. Ca urmare a aplicării acestei proceduri a fost încheiat Acordul cadru Nr. 8245/10.09.2009 pentru o perioada de 3 ani. In cadrul derulării Acordului cadru a fost încheiat Actul adiţional Nr.1 din data de 28.12.2009 la Contractul subsecvent Nr.1 din data de 03.10.2009. De asemenea, a fost încheiat Contractul subsecvent Servicii editare, tipărire si livrare Nr.2 din data de  01.06.2010.

- Achiziţie Servicii de transport aerian de pasageri pentru anul 2009. Procedura aplicata ’’Cerere de oferte”. A fost încheiat Acordul cadru Nr.6230/26.06.2009, urmat de încheierea a 8 contracte subsecvente pentru furnizarea de bilete avion,  in perioada 01 Noiembrie 2009- 22 Martie 2010.

- Achiziţie Servicii de transport aerian de pasageri pentru anul 2010. Procedura aplicata ’’Cerere de oferte”. A fost încheiat Acordul cadru Nr.148/22.03.2010, urmat de încheierea a 10 contracte subsecvente pentru furnizarea de bilete avion,  in perioada 22 Martie-30 Iunie 2010.

- Achiziţie obiecte de inventar, papetărie si articole birotica/materiale informative - procedura aplicată “Achiziţie directă din catalogul electronic SEAP”.

- Achiziţie echipament fotocopiere- procedura aplicată “Achiziţie directă din catalogul electronic SEAP”.

- Achiziţie Servicii de traducere- Contract de servicii Nr.17 /04.01.2010

- Achiziţie Servicii închiriere săli conferinţă şi Servicii catering (Servicii asigurare hrana)- procedura aplicată “Achiziţie directă”, Contract de servicii Nr.171/13.01.2010, Servicii catering (servicii asigurare hrana) Nr.1142/11.02.2010,  Contract închiriere Săli Nr.1420/18.02.2010, Contract servire a mesei la restaurant (servicii asigurare hrana) Nr.2222/12.03.2010, Contract Servicii catering (servicii asigurare hrana) Nr.1142/18.02.2010.

- Achiziţie Servicii hoteliere - procedura aplicată “Achiziţie directă”, Contract de servicii nr.2223/12.03.2010, Contract servicii Nr. 5708/26.05.2010.

După încheierea procedurilor documentele au fost arhivate, cu opis conform prevederilor legale.

D. Activităţi financiar-contabile

- au fost luate măsuri de evidenţiere separată în contabilitate a operaţiunilor legate de activitatea proiectului POSDRU/2/1.2/S/1. În acest sens au fost deschise conturi analitice distincte la fiecare articol de cheltuială;

- înregistrarea pe cheltuieli a operaţiunilor economice efectuate, are la bază documentele justificative prevăzute de legislaţia în domeniu;

- înregistrările în contabilitate se fac în mod operativ şi cronologic;

- lunar se obţine o balanţă de verificare sintetică şi analitică specifică activităţii proiectului;

- lunar se întocmeşte şi se transmite la MFP execuţia BVC;

- trimestrial se întocmeşte un bilanţ consolidat al activităţii ARACIS în care se cuprinde şi activitatea proiectului;

- a fost organizată şi s-a derulat  activitatea de calcul, plată, elaborare şi transmitere declaraţii privind obligaţiile fiscale aferente drepturilor cuvenite echipei de management şi experţilor utilizaţi. Calculul drepturilor cuvenite se face în limita baremurilor aprobate pentru proiectele finanţate din fonduri structurale nerambursabile şi în baza rapoartelor (referatelor) de  activitate, respectiv a pontajelor întocmite lunar;

- a fost întocmit şi transmis graficul cererilor de rambursare;

- a fost întocmită şi s-a transmis la AM POSDRU Evidenţa cheltuielilor/Action Web pentru perioada de raportare, respectiv 01.Noiembrie.2009 – 30.Iunie.2010;

- s-a întocmit raportul financiar, ca parte a raportului tehnico-financiar nr.3, situaţia cheltuielilor şi cererea de rambursare nr.3 cu termen de depunere 25 noiembrie 2010;

- a fost întocmită şi anexată la cererea de rambursare nr.3 nota justificativă nr.1 pentru contribuţia FNUASS datorată de ARACIS, în sensul că pe perioada octombrie 2009-mai 2010 figurează cu sume de recuperat de la FNUASS mai mari decât sumele datorate, drept urmare ARACIS nu a avut sume de plătit, contribuţia la FNUASS nu se regăseşte în evidenţa cheltuielilor pe perioada de raportare;

- a fost întocmită şi anexată la cererea de rambursare nr.3, nota justificativă nr.2 prin care s-a dispus recuperarea sumei de 216,56 lei achitată necuvenit expertului pe activitatea 4, Florescu Mihaela prin oprire la sursa din contravaloarea deconturilor ulterioare;

- a fost întocmită şi anexată la cererea de rambursare nr.3, nota justificativă nr.3 prin care s-a dispus recuperarea sumelor de 420 lei net, achitate necuvenit expertului evaluator pe activitatea 1, Ion Daniela şi recuperarea debitului prin depunere numerar. Pe statul de plată aferent lunii martie 2010 a fost omis de la plată cu suma de 420 lei net, expertul Vlaicu Aurel, plata va fi efectuată in perioada de raportare la cererea de rambursare nr.4, prin respectarea regulilor proiectelor FSE în care cheltuielile eligibile trebuie să fie angajate şi efectiv plătite, suma de 420 lei  va fi reportată impreuna cu  suma de 80 lei ce reprezintă contravaloarea impozitului reţinut la sursă.

3.2 Abateri de la planificarea iniţială şi motive

Dacă există modificări în cadrul Planului de Implementare al activităţilor, acestea trebuie prezentate şi justificate (în conformitate cu art.9A(12) din contractul de finanţare, Beneficiarul are obligaţia de a încheia un act adiţional în cazul modificării planului de implementare a activităţilor). Dacă există activităţi planificate şi nerealizate, Beneficiarul trebuie să le menţioneze, împreună cu motivele întârzierilor şi perioada pentru care au fost reprogramate. Mai mult decât atât, dacă există activităţi planificate iniţial şi derulate în avans, Beneficiarul trebuie să le menţioneze şi să prezinte cauzele/motivele pentru această re-planificare.

Activitatea 1

- Nu s-au înregistrat abateri de la planificarea iniţială, activităţile prognozate realizându-se în termenii calendaristici stabiliţi.

Activitatea 2

- Nu s-au înregistrat abateri de la planificarea iniţială, activităţile prognozate realizându-se în termenii calendaristici stabiliţi.

Activitatea 3

- Nu s-au înregistrat abateri de la planificarea iniţială, activităţile prognozate realizându-se în termenii calendaristici stabiliţi.

Activitatăţile 4 şi 5

- Nu s-au înregistrat abateri de la planificarea iniţială, activităţile prognozate realizându-se în termenii calendaristici stabiliţi,

Activitatea 6

- Nu s-au înregistrat abateri de la planificarea iniţială, activităţile prognozate realizându-se în termenii calendaristici stabiliţi.

3.3 Rezultate / realizări atinse pe perioada de raportare

Se vor menţiona rezultatele / realizările atinse pe perioada de raportare. Chiar dacă rezultatele finale nu sunt atinse pe parcursul perioadei de implementare, Beneficiarul va prezenta stadiul rezultatelor în conformitate cu activităţile implementate. Această secţiune trebuie corelată cu secţiunea 3.1.

Activitatea 1

1.a Perfecţionarea Metodologiei şi a Ghidurilor asociate cu asigurarea calităţii la nivel de sistem, în concordanţă cu standardele de calitate la nivel European.

- S-a elaborat un draft al Metodologiei îmbunătățite, care cuprinde majoritatea capitolelor ce vor fi parte din Metodologia finală.

1.b Construcţia unei baze de date centrale cuprinzând criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă specificate în Metodologie pentru a oferi informaţii despre starea calităţii pe programe şi la nivel instituţional.

- s-a completat baza de date cu informații despre 5 universități din Etapa I de evaluare și cele 17 universități din  Etapa II de evaluare;

.

1.c Evaluarea internă şi externă a 46 universităţi.

- s-au tipărit alte 19 broşuri pentru universităţi, având un total de 34 de broșuri tipărite;

- s-au redactat Rapoartele de Consiliu în urma procesul de evaluare pentru ultimele 11 universităţi din cea de a treia  etapă a proiectului;

Activitatea 2

2.a. Sondaj ţintind cadre didactice şi studenţi în fiecare an de implementare pe un eşantion reprezentativ coordonat de către Beneficiar şi subcontractat unor companii specializate;

DE COMPLETAT

2.b. Elaborarea, în baza datelor empirice obţinute, a celor trei rapoarte anuale; 4 rapoarte privind opiniile studenţilor, ale cadrelor didactice, conducătorilor universităţilor şi respectiv angajatorilor

DE COMPLETAT

2.c/2.d. Realizarea Barometrului Calităţii ce cuprinde rezultatele sintetice ale celor trei rapoarte anuale, a datelor rezultate din evaluarea externă şi internă a Universităţilor precum şi alte date de sistem. / Elaborarea unui Policy Paper la finalul proiectului. Formularea de concluzii şi propunerea de politici privind îmbunătăţirea calităţii la nivel de sistem şi pe tipuri de instituţii.

DE COMPLETAT

Activitatea 3

3.a. Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă;

- noi propuneri de fișe de autorizare/acreditare de programe (varianta iulie – octombrie 2010);

- analiza rundei 2 de pilotare a fiselor instituționale a vizitei: (a) un raport de sinteză a feedback-ului primit de la universităţile evaluate în anul 2 de proiect; (b) inputul expertului străin;

- alte documente rezultate în urma consultărilor cu ACPART-ul în vederea stabilirii corelației dintre indicatorii instituționali și terțiari și competențele dezvoltate de ACPART: fișa programului + ghidul aferent;

- un document suport pentru elaborarea unor propuneri de completare/modificare a metodologiei;

- un număr special al revistei bi-anuale „Quality Assurance Review”;

- un capitol despre benchmarks în Barometrul Calităţii 2010.

- 3 fișe cu propuneri de indicatori de referință pentru programele de studii doctorale și 1 propunere de fișă a vizitei pentru studii doctorale;

- 1 prezentare PowerPoint susținută la “The 2nd International Conference on Institutional Strategic Quality Management in higher education ISQM 2010” (14-16 Octombrie 2010, Sinaia);

- o scrisoare trimisă universităților și un formular special de completare a fișei vizitei;

- 3 materiale elaborate/pregătite pentru trainingul de pe 2-3 decembrie 2010: raportul de sinteza aferent rundei 1 de evaluare a fisei vizitei, spatiile de variație a indicatorilor, prezentarea în format PowerPoint;

- Feedback-ul partenerului străin si al unui expert strain pe tema elaborării metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă (accent pe activitățile anului 2);

- Documente rezultate în urma colaborării cu A2 - Documentare și analiză în vederea elaborării conținutului Policy Paper-ului (componenta metodologiei ARACIS);

- 13 fise completate de către universități;

- un raport de sinteză a feedback-ului primit de la universităţile evaluate în anul 3 de proiect (prelucrare, analiză și interpretare date pentru benchmarking);

- documente rezultate în urma colaborării cu A1 și A2 referitoare la elaborarea noii metodologii de evaluare externă (accent pe capitolul referitor la indicatori etc.);

- 1 document Power Point de diseminare a activitatii 3 la intalnirile regionale.

3.c. Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate.

- începerea pregătirii simulării pilotării indicatorilor terțiari la nivelul a minim 25 de programe de licență sau de masterat: draftul unui centralizator conținând propunerile de instituții si programe vizate de pilotare.

- 3 rapoarte de sinteză privind activitatea de elaborare/perfecţionare a indicatorilor terţiari şi a primelor drafturi ale secţiunilor distincte ale fişelor vizitei (pentru autorizare/acreditare) în anul 2 (raportul experților ARACIS, feedback-ul partenerului străin, feedback-ul expertului străin);

- centralizator final conținând instituțiile și programele vizate de pilotare;

- 36 de fișe pilotate, însoțite de rapoarte de feedback la nivelul comisiilor.

3.d. Analiza spațiilor de variație, validarea indicatorilor propuși și elaborarea unui raport de benchmark

- Începerea stabilirii procedurilor de lucru pentru analiza spațiilor de variație și validarea indicatorilor propuși.

Activitatea 4

4.a. Elaborarea suportului de curs pentru îmbunătăţirea evaluării calităţii academice

DE COMPLETAT

4.b. Selecţia de evaluatori, pe baza recomandărilor universităţilor, şi înscrierea lor la curs. Evaluatorii interni din instituţiile supuse evaluării externe şi evaluatorii externi recrutaţi din instituţiile care încă nu sunt implicate în evaluare externă vor participa la cursuri diferite de formare.

DE COMPLETAT

4 c. Organizarea unui număr de 6 workshop-uri desfăşurate pe o perioadă de trei ani prin care se formează evaluatori interni din cele 45 de universităţi participante în proiect. Selecţia celor 350 de evaluatori formaţi va ţine cont de principiul egalităţii de şanse. Femeile vor fi încurajate să participe la sesiunile de formare pentru a fi stimulate să-şi asume un rol mai important în Comisiile de evaluare a calităţii

DE COMPLETAT

4.d. Organizarea unor sesiuni de formare adresate formării evaluatorilor externi. Vor fi organizate 4 sesiuni de formare anual la care vor participa 25 participanţi/training. Vor fi formaţi 300 de evaluatori externi în decursul celor 3 ani de proiect. Cursul se va finaliza cu acordarea unui certificat de evaluator al calităţii academice.

DE COMPLETAT

Activitatea 5

5.a. Organizarea anuală a unei conferinţe pentru popularizarea rezultatelor proiectului şi lansarea publică a Barometrului Calităţii.

DE COMPLETAT

5. b. Organizarea unei serii de trei conferinţe organizate în România cu participanţi din instituţii cu un anumit potenţial în transferul de know-how în domeniul calităţii în educaţie (Comisia Europeană, Universităţi din Europa Centrală şi de Est, European University Association, Universităţi Europene).

DE COMPLETAT

5. c. Organizarea a patru vizite de lucru în patru centre universitare europene pentru ca actorii naţionali implicaţi în desfăşurarea proiectului să poată învăţa la faţa locului din exemplele de bună practică europeană în domeniul evaluării calităţii învăţământului superior.

DE COMPLETAT

5. d. Publicarea unui număr de 6 ediţii ale Quality Assurance Review. Materialele publicate vor fi generate atât de conferinţele amintite care vor fi bazate pe un sistem de tip „Call for Papers” cât şi alte articole şi rapoarte relevante rezultate din desfăşurarea proiectului.

DE COMPLETAT

5. e. Achiziţia de cărţi, reviste şi achiziţionarea unor abonamente la baze de date relevante privind calitatea în învăţământul superior

DE COMPLETAT

5f. Sapte Seminarii Regionale de diseminare a rezultatelor si obiectivelor proiectului

DE COMPLETAT

5g. Participarea membrilor echipei de implementare la Conferinte Internationale in domeniul asigurarii calitatii invatamantului superior

DE COMPLETAT

Activitatea 6

Prin activitatea de management s-a asigurat buna desfăşurare a celorlalte  5 activităţi din cadrul proiectului, prin coordonarea şi gestionarea activităţilor administrative şi financiare, monitorizarea progresului activităţilor proiectului, evaluarea rezultatelor obţinute prin proiect, în conformitate cu obiectivele propuse.

3.4 Abateri / întârzieri în atingerea rezultatelor / realizărilor aşteptate

Dacă există abateri/ întârzieri în atingerea rezultatelor, acestea trebuie menţionate şi justificate.

NA

3.5 Sinteza implementării următoarelor activităţi (după caz):

- Acţiuni care au ca scop creşterea participării imigranţilor pe piaţa muncii şi consolidarea integrării lor sociale – NA

- Acţiuni care au ca scop intensificarea integrării pe piaţa muncii şi, prin urmare, îmbunătăţirea incluziunii sociale a minorităţilor– NA

- Acţiuni care au ca scop consolidarea integrării pe piaţa muncii şi incluziunea socială a altor grupuri vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi– NA

- Acţiuni inovatoare, inclusiv descrierea temelor şi a rezultatelor acestor acţiuni, diseminarea şi abordarea integratoare a acestora– Cf. activitati derulate;

- Acţiuni transnaţionale şi/sau interregionale - Sunt deziderate ale acestui proiect datorită întinderii şi complexităţii sale. Expertiza internaţională implicată în acest proiect va genera un schimb de cunoaştere necesar şi folositor proiectului. Globalizarea cunoaşterii şi internaţionalizarea specializărilor, libera circulaţie a persoanelor sunt argumentele pentru o abordare de acest gen. Odată cu integrarea României în structurile UE şi NATO, cetăţenii români au devenit actori importanţi şi cu drepturi egale celorlalţi pe piaţa internaţională. Specializarea muncii şi cererea tot mai mare de forţă de muncă calificată la nivel mondial oferă una din motivaţiile importante ale acestui proiect. Acest obiectiv orizontal s-a concretizat în perioada de raportare prin implicarea unui număr de xx experţi străini în activitatea de evaluare instituţională (conform anexelor – contracte de colaborare în domeniu şi rapoarte de evaluare ale evaluatorilor străini – Act. 1), respectiv prin participarea unui numar important de actori implicati in procesul de asigurare a calitatii invatamantului superior in vizite de studiu în State din Europa de Nord (Finlanda, Suedia, Norvegia) si in Spania, la instituţii relevante din domeniul educaţiei şi asigurării calităţii în învăţământul superior, pentru un schimb de bune practici cu privire la conceptul de asigurare a calităţii învăţământului superior. Abordarea interregională a fost atinsă prin participarea universităţilor din regiunile de dezvoltarea ale României la conferinţele si seminariile naţională de diseminare şi promovare a rezultatelor proiectului.

3.6 Informare şi publicitate

Descrieţi activităţile şi măsurile de informare şi publicitate desfăşurate în cadrul proiectului în perioada de raportare.

În perioada de referinţă  au fost comunicate pe internet toate informaţiile relevante cu privire la proiect. Totodată, managerul şi managerul adjunct, împreună cu coordonatorii activităţilor din proiect, şi a experţilor pe termen scurt şi termen lung, au participat la o serie de acţiuni în cadrul cărora au diseminat informaţii cu privire la acest proiect. Pentru buna derulare a proiectului şi informarea coerentă a opiniei publice, cât şi pentru selectarea în mod transparent a experţilor pe termen scurt, a fost creată o pagină specială a proiectului pe site-ul ARACIS, fiind analizată şi oportunitatea creării unui forum de discuţii pe site.

Săptămânal, coordonatorii de activităţi, împreună cu echipa de management, au comunicat pe site informaţii de interes cu privire la stadiul de derulare a proiectului.

3.7. Respectarea regulilor cu privire la egalitatea de şanse

Prezentaţi modalitatea de respectare a principiilor/regulilor cu privire la egalitatea de şanse

Acest principiu este foarte important, aşa cum rezultă şi din cererea de finanţare depusă de ARACIS. Astfel, proiectul îşi propune să respecte dezideratul egalităţii de şanse pe tot parcursul proiectului. În acest context, el va oferi oportunităţi egale de angajare între femei şi bărbaţi, etnii diferite sau religii. Între Universităţile selectate vor exista şi universităţi cu obiective şi componenţă multiculturală dar şi o reprezentare în egală măsură a Universităţilor private.

Activitatea de formare a evaluatorilor de calitate accentuează şi garantează reprezentarea echitabilă a femeilor şi bărbaţilor din mediul universitar în proiect, precum şi implicarea activă atât a tinerilor cât şi a persoanelor peste 55 de ani.

In acest cadru, a fost acordată o atenţie deosebită respectării acestor principii, respectiv cel al egalităţii de şanse şi distribuţiei echitabile pe sexe, făcându-se solicitări clare în sensul desemnării de către universităţi a unui număr echitabil de persoane de ambele sexe. In acest sens, au fost făcute solicitări clare către universităţi pentru desemnarea unor persoane care să îndeplinească criteriile respective, fiind, totodată, elaborată o NOTĂ privind procedura de selecţie a participanţilor, în care au fost specificate aceste elemente concrete, fiind avute în vedere în mod strict în momentul selectării.

3.8. Respectarea regulilor cu privire la  mediu

Prezentaţi modalitatea de respectare a regulilor cu privire la mediu – dacă este cazul

NA

3.9. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul altor vizite de verificare la faţa locului

Prezentaţi stadiul implementării recomandărilor formultate în cadrul vizitei/vizitelor de verificare la faţa locului efectuate de către structurile responsabile din cadrul AMPOSDRU/OI responsabil. Se va menţiona stadiul îndeplinirii acestora în corelaţie cu termenele stabilite şi documentele verificate care atestă realizarea acestora

| Tipul vizitei de verificare la faţa locului | Data desfăşurării vizitei de verificare la faţa locului | Recomandări formulate în cadrul vizitelor de verificare la faţa locului | Termen de îndeplinire stabilit | Stadiul îndeplinirii recomandărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verificarea tuturor cheltuielilor şi documentelor justificative aferente perioadei de raportare la CR1 | 28 octombrie 2009 | Diminuarea cheltuielilor solicitate la rambursare prin CR1 cu suma de 45,23 lei şi dispunerea măsurilor de recuperare. | Odată cu depunerea CR.2. | Suma a fost dedusă din Evidenţa cheltuielilor, urmând a fi recuperată de la persoana în cauză. |

NA

# 4. PROGRESUL PROIECTULUI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE DE RAPORTARE

4.1 Activităţi planificate pentru următoarea perioadă de raportare

Descriere detaliată a activităţilor planificate pentru următoarea perioadă de raportare. Activităţile prezentate în cadrul acestui capitol trebuie să fie corelate cu cele prezentate în  cererea de finanţare.

Activitatea 1 – Perioada 01.04.2011 –  31.10.2011

1.a Perfecţionarea Metodologiei şi a Ghidurilor asociate cu asigurarea calităţii la nivel de sistem, în concordanţă cu standardele de calitate la nivel European.

DE COMPLETAT

1.b Construcţia unei baze de date centrale cuprinzând criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă specificate în Metodologie pentru a oferi informaţii despre starea calităţii pe programe şi la nivel instituţional.

DE COMPLETAT

1.c Evaluarea internă şi externă a 46 universităţi.

DE COMPLETAT

Activitatea 2 – Perioada 01.04.2011 –  31.10.2011

2.a. Sondaj ţintind cadre didactice şi studenţi în fiecare an de implementare pe un eşantion reprezentativ coordonat de către Beneficiar şi subcontractat unor companii specializate;

DE COMPLETAT

2.b. Elaborarea, în baza datelor empirice obţinute, a celor trei rapoarte anuale; 4 rapoarte privind opiniile studenţilor, ale cadrelor didactice, conducătorilor universităţilor şi respectiv angajatorilor

DE COMPLETAT

2.c/2.d. Realizarea Barometrului Calităţii ce cuprinde rezultatele sintetice ale celor trei rapoarte anuale, a datelor rezultate din evaluarea externă şi internă a Universităţilor precum şi alte date de sistem. / Elaborarea unui Policy Paper la finalul proiectului. Formularea de concluzii şi propunerea de politici privind îmbunătăţirea calităţii la nivel de sistem şi pe tipuri de instituţii.

DE COMPLETAT

2.e 2 sau 3 mese rotunde privind calitatea in Europa

DE COMPLETAT

Activitatea 3 – Perioada 01.04.2011 –  31.10.2011

3.a. Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă;

- Îmbunătățire a metodologiei: segmentul de studii doctorale (colaborare cu A1) – continuarea și finalizarea activității activității;

- Colaborarea cu partenerul străin în vederea elaborării metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă;

- Continuarea participării la întâlnirile regionale și diseminarea rezultatelor activității 3;

- Elaborarea variantei finale a documentului referitor la metodologia de construcţie a indicatorilor de referinţă.

3.c. Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate;

- colaborarea cu partenerul străin si formularea de către acesta a unor recomandări în urma pilotării;

- elaborarea unor propuneri finale pentru fișele de autorizare/acreditare de programe, în funcție de feedback-ul obținut în urma pilotării;

- elaborarea Raportului Final conținând recomandările şi anexe cu domeniile de specializare analizate. Conform proiectului, acesta reprezintă documentul final al activității de simulare a aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate.

3.d. Analiza spațiilor de variație, validarea indicatorilor propuși și elaborarea unui raport de benchmark

- Desfășurarea și finalizarea  implementării noii subactivități: analiza spațiilor de variație, validarea indicatorilor propuși și elaborarea unui raport de benchmark.

Activitatea 4 – Perioada 01.04.2011 –  31.10.2011

4.a. Elaborarea suportului de curs pentru îmbunătăţirea evaluării calităţii academice

DE COMPLETAT

4.b. Selecţia de evaluatori, pe baza recomandărilor universităţilor, şi înscrierea lor la curs. Evaluatorii interni din instituţiile supuse evaluării externe şi evaluatorii externi recrutaţi din instituţiile care încă nu sunt implicate în evaluare externă vor participa la cursuri diferite de formare.

DE COMPLETAT

4 c. Organizarea unui număr de 6 workshop-uri desfăşurate pe o perioadă de trei ani prin care se formează evaluatori interni din cele 45 de universităţi participante în proiect. Selecţia celor 350 de evaluatori formaţi va ţine cont de principiul egalităţii de şanse. Femeile vor fi încurajate să participe la sesiunile de formare pentru a fi stimulate să-şi asume un rol mai important în Comisiile de evaluare a calităţii

DE COMPLETAT

4.d. Organizarea unor sesiuni de formare adresate formării evaluatorilor externi. Vor fi organizate 4 sesiuni de formare anual la care vor participa 25 participanţi/training. Vor fi formaţi 300 de evaluatori externi în decursul celor 3 ani de proiect. Cursul se va finaliza cu acordarea unui certificat de evaluator al calităţii academice.

DE COMPLETAT

Activitatea 5 – Perioada 01.07.2010 – 31.10.2010

5.a. Organizarea anuală a unei conferinţe pentru popularizarea rezultatelor proiectului şi lansarea publică a Barometrului Calităţii.

DE COMPLETAT

5. b. Organizarea unei serii de trei conferinţe organizate în România cu participanţi din instituţii cu un anumit potenţial în transferul de know-how în domeniul calităţii în educaţie (Comisia Europeană, Universităţi din Europa Centrală şi de Est, European University Association, Universităţi Europene).

DE COMPLETAT

5. c. Organizarea a patru vizite de lucru în patru centre universitare europene pentru ca actorii naţionali implicaţi în desfăşurarea proiectului să poată învăţa la faţa locului din exemplele de bună practică europeană în domeniul evaluării calităţii învăţământului superior.

DE COMPLETAT

5. d. Publicarea unui număr de 6 ediţii ale Quality Assurance Review. Materialele publicate vor fi generate atât de conferinţele amintite care vor fi bazate pe un sistem de tip „Call for Papers” cât şi alte articole şi rapoarte relevante rezultate din desfăşurarea proiectului.

DE COMPLETAT

5. e. Achiziţia de cărţi, reviste şi achiziţionarea unor abonamente la baze de date relevante privind calitatea în învăţământul superior

- Achiziţia de cărţi şi abonamente.

5f. Sapte Seminarii Regionale de diseminare a rezultatelor si obiectivelor proiectului

DE COMPLETAT

5g. Participarea membrilor echipei de implementare la Conferinte Internationale in domeniul asigurarii calitatii invatamantului superior

DE COMPLETAT

4.2 Rezultate / realizări pentru următoarea perioadă de raportare

01.04.2011 –  31.10.2011

Activitatea 1 - Perioada 01.04.2011 –  31.10.2011

1.a Perfecţionarea Metodologiei şi a Ghidurilor asociate cu asigurarea calităţii la nivel de sistem, în concordanţă cu standardele de calitate la nivel European.

DE COMPLETAT

1.b Construcţia unei baze de date centrale cuprinzând criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă specificate în Metodologie pentru a oferi informaţii despre starea calităţii pe programe şi la nivel instituţional.

DE COMPLETAT

1.c Evaluarea internă şi externă a 46 universităţi.

DE COMPLETAT

Activitatea 2 Perioada 01.04.2011 –  31.10.2011

2.a. Sondaj ţintind cadre didactice şi studenţi în fiecare an de implementare pe un eşantion reprezentativ coordonat de către Beneficiar şi subcontractat unor companii specializate;

DE COMPLETAT

2.b. Elaborarea, în baza datelor empirice obţinute, a celor trei rapoarte anuale; 4 rapoarte privind opiniile studenţilor, ale cadrelor didactice, conducătorilor universităţilor şi respectiv angajatorilor

DE COMPLETAT

2.c/2.d. Realizarea Barometrului Calităţii ce cuprinde rezultatele sintetice ale celor trei rapoarte anuale, a datelor rezultate din evaluarea externă şi internă a Universităţilor precum şi alte date de sistem. / Elaborarea unui Policy Paper la finalul proiectului. Formularea de concluzii şi propunerea de politici privind îmbunătăţirea calităţii la nivel de sistem şi pe tipuri de instituţii.

DE COMPLETAT

2.e 2 sau 3 mese rotunde privind calitatea in Europa

DE COMPLETAT

Activitatea 3 Perioada 01.04.2011 –  31.10.2011

3.a. Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă;

- Documente rezultate în urma activității de îmbunătățire a metodologiei: segmentul de studii doctorale (colaborare cu A1);

- 1 raport al partenerului străin pe tema elaborării metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă (accent pe runda a treia de feedback aferent fisei vizitei);

- Varianta finală a documentului referitor la metodologia de construcţie a indicatorilor de referinţă.

3.c. Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate;

- un raport al partenerului străin în urma activității de pilotare a indicatorilor terțiari;

- 10 rapoarte ale comisiilor de lucru - propuneri finale pentru fișele de autorizare/acreditare de programe, în funcție de feedback-ul obținut în urma pilotării;

- 1 Raport Final conținând recomandările şi anexe cu domeniile de specializare analizate. Conform proiectului, acesta reprezintă documentul final al activității de simulare a aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate.

3.d. Analiza spațiilor de variație, validarea indicatorilor propuși și elaborarea unui raport de benchmark.

- Un raport de benchmark conținând analiza spațiilor de variație pentru indicatorii propuși și validați.

Activitatea 4 Perioada 01.04.2011 –  31.10.2011

4.a. Elaborarea suportului de curs pentru îmbunătăţirea evaluării calităţii academice

DE COMPLETAT

4.b. Selecţia de evaluatori, pe baza recomandărilor universităţilor, şi înscrierea lor la curs. Evaluatorii interni din instituţiile supuse evaluării externe şi evaluatorii externi recrutaţi din instituţiile care încă nu sunt implicate în evaluare externă vor participa la cursuri diferite de formare.

DE COMPLETAT

4 c. Organizarea unui număr de 6 workshop-uri desfăşurate pe o perioadă de trei ani prin care se formează evaluatori interni din cele 45 de universităţi participante în proiect. Selecţia celor 350 de evaluatori formaţi va ţine cont de principiul egalităţii de şanse. Femeile vor fi încurajate să participe la sesiunile de formare pentru a fi stimulate să-şi asume un rol mai important în Comisiile de evaluare a calităţii

DE COMPLETAT

4.d. Organizarea unor sesiuni de formare adresate formării evaluatorilor externi. Vor fi organizate 4 sesiuni de formare anual la care vor participa 25 participanţi/training. Vor fi formaţi 300 de evaluatori externi în decursul celor 3 ani de proiect. Cursul se va finaliza cu acordarea unui certificat de evaluator al calităţii academice.

DE COMPLETAT

Activitatea 5 Perioada 01.04.2011 –  31.10.2011

5.a. Organizarea anuală a unei conferinţe pentru popularizarea rezultatelor proiectului şi lansarea publică a Barometrului Calităţii.

DE COMPLETAT

5. b. Organizarea unei serii de trei conferinţe organizate în România cu participanţi din instituţii cu un anumit potenţial în transferul de know-how în domeniul calităţii în educaţie (Comisia Europeană, Universităţi din Europa Centrală şi de Est, European University Association, Universităţi Europene).

DE COMPLETAT

5. c. Organizarea a patru vizite de lucru în patru centre universitare europene pentru ca actorii naţionali implicaţi în desfăşurarea proiectului să poată învăţa la faţa locului din exemplele de bună practică europeană în domeniul evaluării calităţii învăţământului superior.

DE COMPLETAT

5. d. Publicarea unui număr de 6 ediţii ale Quality Assurance Review. Materialele publicate vor fi generate atât de conferinţele amintite care vor fi bazate pe un sistem de tip „Call for Papers” cât şi alte articole şi rapoarte relevante rezultate din desfăşurarea proiectului.

DE COMPLETAT

5. e. Achiziţia de cărţi, reviste şi achiziţionarea unor abonamente la baze de date relevante privind calitatea în învăţământul superior

DE COMPLETAT

5f. Sapte Seminarii Regionale de diseminare a rezultatelor si obiectivelor proiectului

DE COMPLETAT

5g. Participarea membrilor echipei de implementare la Conferinte Internationale in domeniul asigurarii calitatii invatamantului superior

DE COMPLETAT

# 5. OBSERVAŢII IMPORTANTE PENTRU SUCCESUL PROIECTULUI

Nu este cazul.

TABELE

TABEL 1:	GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

| Anul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Semestrul 1 |  |  |  |  |  |  | Semestrul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea |  | Luna 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Organizaţia care implementează |
| Activitatea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 1.a Perfecţionarea metodologiei şi a ghidurilor asociate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 1.b Construcţia unei baze de date centrale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 1.c Evaluarea internă şi externă a 46 de universităţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborarea metodologiei de cercetare 29natura pentru realizarea sondajelor de opinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.a Realizare sondaj opinie publică Realizare sondaj cadre didactice şi studenţi Realizare sondaj opinie publică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.b Realizarea rapoartelor de sondaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.c Barometrul calităţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 3.a Realizarea metodologiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 3.b Crearea comisiilor de elaborare a indicatorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 3.c Simularea aplicării indicatorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 4.a Elaborare suport de curs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.b Selectarea evaluatorilor inaturai şi externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.c Organizarea workshop-uri formare pentru evaluatori inaturai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.d Organizare sesiuni de instruire evaluatori externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 5.a Conferinţă anuală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5.b Conferinţa academică anuală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 5.c Vizite de lucru în universităţi europene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 5.d Publicarea Quality Assurance Review |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5.e Achiziţia de cărţi şi reviste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Management de proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Rapoarte de progres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| b. Raport de Audit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant + Societate audit |
| Anul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semestrul 1 |  |  |  |  |  |  |  | Semestrul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea | Luna 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Organizaţia care implementează |
| Activitatea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 1.a Perfecţionarea metodologiei şi a ghidurilor asociate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 1.b Construcţia unei baze de date centrale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 1.c Evaluarea internă şi externă a 46 de universităţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborarea metodologiei de cercetare 31natura pentru realizarea sondajelor de opinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate finalizată în primul an al proiectului |
| Activitatea 2.a Realizare sondaj opinie publică Realizare sondaj cadre didactice si studenţi Realizare sondaj opinie publică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.b Realizarea rapoartelor de sondaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.c Barometrul calităţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 3.a Realizarea metodologiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 3.b Crearea comisiilor de elaborare a indicatorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate finalizată în primul an al proiectului |
| Activitatea 3.c Simularea aplicării indicatorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 4.a Elaborare suport de curs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.b Selectarea evaluatorilor inaturai şi externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.c Organizarea workshop-uri formare pentru evaluatori inaturai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.d Organizare sesiuni de instruire evaluatori externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 5.a. Conferinţe anuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5.b Conferinţă academică anuală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 5.c Vizite de lucru în universităţi europene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 5.d Publicarea Quality Assurance Review |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5.e Achiziţia de cărţi şi reviste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Management de proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Rapoarte de progres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| b. Raport de Audit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant + Societate audit |
| Anul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semestrul 1 |  |  |  |  |  |  |  | Semestrul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea | Luna 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Organizaţia care implementează |
| Activitatea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 1.a Perfecţionarea metodologiei şi a ghidurilor asociate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 1.b Construcţia unei baze de date centrale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 1.c Evaluarea internă şi externă a universităţilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborarea metodologiei de cercetare 33natura pentru realizarea sondajelor de opinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate finalizată în primul an al proiectului |
| Activitatea 2.a Realizare sondaj opinie publică Realizare sondaj cadre didactice si studenţi Realizare sondaj opinie publică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.b Realizarea rapoartelor de sondaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.c Barometrul calităţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.d Policy paper |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.e 2 sau 3 Mese Rotunde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener |
| Activitatea 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 3.a Realizarea metodologiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 3.b Crearea comisiilor de elaborare a indicatorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate finalizată în primul an al proiectului |
| Activitatea 3.c Simularea aplicării indicatorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 3 d. Analiza spaţiilor de variaţie şi validarea indicatorilor propuşi, respectiv analiza principalelor elemente rezultate ca urmare a meselor rotunde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 4.a Elaborare suport de curs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.b Selectarea evaluatorilor inaturai şi externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.c Organizarea workshop-uri formare pentru evaluatori inaturai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.d Organizare sesiuni de instruire evaluatori externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 5.a Conferinţe anuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5.b Conferinţă academică anuală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 5.c Vizite de lucru în universităţi europene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 5.d Publicarea Quality Assurance Review |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5.e Achiziţia de cărţi şi reviste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5.f. Sapte Seminarii Regionale de diseminare a rezultatelor si obiectivelor proiectului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5.g. Participarea membrilor echipei de implementare la Conferinte Internationale in domeniul asigurarii calitatii invatamantului superior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Management de proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Rapoarte de progres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| b. Raport de Audit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant + Societate audit |

TABEL 2: RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

| Perioada | 01.07.2010 – 31.03.2011 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activităţi | Rezultate planificate |  | Rezultate atinse |  | Procent de realizare |  | Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri |
| Activitatea 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 1.a Perfecţionarea Metodologiei şi a Ghidurilor asociate | - Metodologie perfecţionată; - Ghiduri aferente perfecţionate | - A fost stabilită Comisia de îmbunătăţire a Metodologiei şi a avut loc o primă întâlnire a Comisiei de îmbunătăţire a Metodologiei ce a stabilit strategiile de lucru - A fost elaborat un Document sintetic în urma observaţiilor membrilor Comisiei de îmbunătăţire a Metodologiei - S-a elaborat o fişă de evaluare de către reprezentanţii angajatorilor, cerinţele acesteia urmând a se regăsi în standardele viitoarei metodologii. -S-a elaborat un draft al Metodologiei îmbunătățite, care cuprinde majoritatea capitolelor ce vor fi parte din Metodologia finală. |  | 70% din total activitate |  | În curs de realizare Realizat 100% pentru perioada raportată si 70% din total activitate previzionata pe întreaga perioadă de raportare. Activitatea se desfăşoară în toţi cei trei ani de proiect, astfel că ea se va finaliza în anul 2011. |  |
|  |  |  |  | N.B. S-a lucrat la modificări evidente datorate modificărilor legislative şi experienţei de până acum. |  |  |  |
| Activitatea 1.b Construcţia unei baze de date centrale | - Bază de date cuprinzând criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă specificate în Metodologie | - s-a achiziţionat aparatura necesară acestei baze de date; - s-a stabilit în mare parte structura pe care o va avea această bază de date; - s-a stabilit profilul experţilor pe termen scurt ce vor fi implicaţi în această activitate; - au fost contractați experţii pe termen scurt ce se vor ocupa de această activitate - s-a stabilit conținutul informațiilor din baza de date, structura și designul -definitivarea prototipului aplicației; - setup medii de dezvoltare: host-uri (dezvoltator1, dezvoltator 2, dev/staging), server sistem de control al versiunilor (SVN), sistem de bug tracking (TRAC); - s-a finalizat construcţia bazei de date; -s-a realizat posibilitatea exportului informaţiilor din baza de date in SPSS; - s-au primit informaţii despre cele 17 universităţi din cea de a doua etapă a proiectului; -s-a completat baza de date cu informaţii pentru 10 din cele 46 de universităţi evaluate în proiect. -s-a completat baza de date cu informații despre 5 universități din Etapa I de evaluare și cele 17 universități din Etapa II de evaluare; |  | 85% din total activitate |  | În curs de realizare Realizat 100% pentru perioada raportată si in procent de 85% din total activitate prognozata pe întreaga durată de implementare a proiectului. |  |
| Activitatea 1.c Evaluarea internă şi externă a 46 de universităţi | - Proces de evaluare internă şi externă a 46 de universităţi acreditate, de Stat şi particulare, în conformitate cu legislaţia şi Metodologia în vigoare | -au demarat procedurile de evaluare internă şi externă pentru 16 universităţi. -s-a finalizat evaluarea internă la cea mai mare parte din cele 16 universități. -s-au efectuat vizite de evaluare externă la cele 16 universități - s-a finalizat procesul de evaluare pentru 15 universităţi din prima etapă a proiectului, una fiind în procedură de contestație; - a început evaluarea a 17 universități din cea de-a doua etapă a proiectului; - pentru 16 universități din cea de-a doua etapă a proiectului s-a realizat auto-evaluarea, fiind primite rapoartele de autoevaluare; - s-au tipărit 15 broşuri pentru universităţile din prima etapă; - s-a redactat Raportul Consiliului în urma finalizării procesului de soluţionare a contestaţiei unei universităţi a cărei evaluare a avut loc în prima etapă a proiectului, iar broşura aferentă acesteia are bunul de tipar; - s-au redactat rapoartele finale pentru cele 17 universităţi din cea de a doua etapă a proiectului; - s-au redactat rapoartele finale pentru două universităţi din cea de a treia etapă a proiectului. -s-au tipărit alte 19 broşuri pentru universităţi, având un total de 34 de broșuri tipărite. -s-au redactat Rapoartele de Consiliu în urma procesul de evaluare pentru ultimele 11 universităţi din cea de a treia etapă a proiectului. |  | 85% din total activitate |  | În curs de realizare Realizat 100% pentru perioada raportată si in procent de 85% din total activitate prognozata pe intreaga durata de implementare a proiectului. |  |

| Activitatea 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea 2.a | - Elaborare metodologică pentru cercetarea anului 1 de proiect; - Selectarea furnizorului de servicii de cercetare socială. - Culegerea datelor empirice. - Elaborare metodologică pentru cercetarea anului 2 de proiect; - Selectarea furnizorului de servicii de cercetare socială; - Culegerea datelor empirice. | - Metodologie finalizată pentru anul 1 - Furnizor de servicii contractat pentru anul 1 - Date primare de sondaj privind populaţia de studenţi, cadre didactice si angajatori – anul 1 - Metodologie finalizată pentru anul 2 - Furnizor de servicii contractat pentru anul 2 - Date primare de sondaj privind populaţia de studenţi cadre didactice si angajatori – anul 2 - Date primare de interviu cu experţi cheie din domeniul universitar. – anul 2 - Date primare de interviu cu studenţi. – anul 2 | 66% din total activitate | In curs de realizare 100 % din valoarea pentru cel de-al doilea an (s-a ajuns astfel la 66% din valoarea A.2.a. prevăzută pentru întregul proiect) |
| Activitatea 2.b | - Constituirea comisiei de experți pentru analiza datelor și redactarea rapoartelor – anul 1 - Analiza datelor primare – anul 1 - Constituirea comisiei de elaborare a rapoartelor – anul 2 - Analiza datelor primare – anul 2 | - Comisie de cercetători constituită - Trei rapoarte anuale de cercetare – 2009 - Trei rapoarte anuale de sondaj – 2010 | 66% din total activitate | In curs de realizare 100 % din valoarea pentru cel de-al doilea an (s-a ajuns astfel la 66% din valoarea A.2.b. prevăzută pentru întregul proiect) |
| Activitatea 2.c | - Analiză privind starea calității învățământului superior din România – Barometrul Calității | - Barometrul Calității 2009 – prim draft realizat pe baza rapoartelor de la A.2.b - Barometrul Calității 2009 – finalizat - Barometrul Calității 2009 – publicat integral în limba română pe suport electronic și hârtie - Barometrul Calității 2009 – rezumat în limba română - Barometrul Calității 2009 – rezumat în limba engleză | 33% din total activitate | In curs de realizare 100 % din valoarea prevăzută în etapa de raportare. S-a ajuns astfel la 33% din valoarea A.2.c. prevăzută pentru întregul proiect |
| 2.d |  |  |  |  |
| 2.e 2 sau 3 Mese rotunde |  |  |  |  |

| Activitatea 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea 3.a Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă | - elaborarea primei forme a documentului „Propunere de indicatori pentru benchmarking” – varianta primului an al proiectului; documentul stă la baza unui rezultat aşteptat la încheierea proiectului: Raportul Final din 2010 conţinând recomandări şi anexe cu domeniile de specializare analizate. - redactarea primei variante a unui nou model de fişă a vizitei, precum şi a unui text introductiv care va însoţi acest document ce va trimis universităţilor selectate pentru a fi evaluate în primul an al proiectului, precum şi comisiilor care vor elebora indicatorii pentru domenii de studii - un document perfecționat „Propunere de indicatori pentru benchmarking” – varianta primului an al proiectului; - un document perfecționat – noul model de fişă a vizitei; - două broşuri publicate conţinând rezultatele parţiale privind indicatorii primari şi secundari; - un glosar elaborat (termeni pentru învăţământul superior) - analizarea feedback-ul primit din partea universităţilor evaluate în primul an de proiect cu privire la fişa vizitei şi redactarea unui raport de sinteză - încheierea perfecționării documentului „Propunere de indicatori pentru benchmarking” (modelul de fişă a indicatorilor de calitate) varianta primului an al proiectului - încheierea perfecționării noului model de fişă a vizitei - materiale pentru diseminarea rezultatelor A3 în primul an al proiectului - începerea colaborării cu ACPART în vederea stabilirii corelației dintre indicatorii instituționali și terțiari și competențele dezvoltate de ACPART (inițiată în cadrul activității 2, dar la care au participat și membrii echipei activității 3) - pregătirea unor materiale pentru o prezentare a indicatorilor experimentali din cadrul Act. 3 la training-ul pentru evaluatori - trimiterea fișei instituționale către universitățile evaluate în anul 2 de proiect - pregătirea numărului special al revistei bi-anuale „Quality Assurance Review” - diseminare rezultate parțiale ale Activității 3 - evaluare și stabilire a aspectelor ce trebuie îmbunătățite/completate în metodologia și ghidurile aferente de evaluare instituțională și de programe: introducerea și dezvoltarea componentei de monitorizare (a gradelor de încredere obținute) - listă cu universitățile care oferă programe de licență pe grupuri de domenii, care va deservi la pilotarea indicatorilor terțiari în anumite instituții de învățământ superior - Analiza și calibrare indicatori pentru benchmarking (exemplu: elaborarea unor noi fișe de autorizare/acreditare de programe pe baza materialelor elaborate de către comisiile de experți); - Prelucrare, analiză și interpretare date pentru benchmarking (exemplu: analizarea fișelor vizitei instituționale primite de la universitățile evaluate în anul 2 de proiect. Obiective avute în vedere: a. Perfecționarea listei de indicatori instituționali; b. Definirea mai exactă a unor spații de variație / intervale (pentru o primă variantă a standardelor); - Continuarea colaborării cu ACPART în vederea stabilirii corelației dintre indicatorii instituționali și terțiari și competențele dezvoltate de ACPART; - Continuarea pregătirii și finalizarea publicării numărului special al revistei bi-anuale „Quality Assurance Review”; - Asocierea experților activității 3 la elaborarea Barometrului Calității 2010: - colectare date primare pentru Barometrul Calității 2010 (interviuri persoane-cheie pentru asigurarea calității în învățământul superior); - prelucrare, analiză și interpretare date pentru Barometrul Calității 2010; - participare la redactarea Barometrului Calității 2010; - Elaborarea, analiza și calibrarea indicatorilor de referință pentru programele de studii doctorale, plus elaborarea unui draft al fișei vizitei pentru programele de studii doctorale; - Participarea la “The 2nd International Conference on Institutional Strategic Quality Management in higher education ISQM 2010” (14-16 Octombrie 2010, Sinaia) si prezentarea obiectivelor activității 3; - Trimiterea fișei vizitei în vederea completării la universitățile evaluate în runda a treia; - Participarea la training-ul nr. 5 de formare a evaluatorilor interni organizat de A4 in perioada 2-3 decembrie 2010; - Colaborarea cu partenerul și expertul străin in vederea elaborării metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă; - Colaborare cu A2 – Documentare și analiză în vederea elaborării conținutului Policy Paper-ului (scop: îmbunătăţirea calităţii la nivel de sistem şi pe tipuri de instituţii); - Colectarea fișelor vizitei completate de către universitățile evaluate în runda a treia; - Prelucrare, analiză și interpretare date pentru benchmarking; - Participare la elaborarea noii metodologii de evaluare externă (accent pe capitolul referitor la indicatori etc.) – activitate în colaborare cu A.1. si A.2.; - Îmbunătățire a metodologiei: segmentul de studii doctorale (colaborare cu A1) – începerea activității; - Participarea la întâlnirile regionale și diseminarea rezultatelor activității 3. | - Finalizarea primei forme a documentului „Propunere de indicatori pentru benchmarking” – varianta primului an al proiectului - Două documente perfecţionate („Propunere de indicatori pentru benchmarking” şi fişa vizitei) - Două broșuri publicate - Un glosar elaborat - un raport de sinteză a feedback-ului primit de la universităţi - o ultimă formă a documentului „Propunere de indicatori pentru benchmarking” (noul model de fişă a indicatorilor de calitate) – varianta primului an al proiectului - o ultimă formă a fişei vizitei – varianta primului an al proiectului - 3 tipuri de materiale de diseminare: banner cu prezentarea activității 3, pliant (comun pentru toate activitățile proiectului, cu secțiuni distincte pentru prezentarea fiecăreia, deci și a activității 3), o prezentare powerpoint - 4 variante intermediare și o formă finală a fișei unitare a disciplinei (+ 3 variante intermediare si o forma finala a ghidului de completare); - 4 variante intermediare ale fișei programului (+ 1 varianta a ghidului aferent); - o prezentare a indicatorilor experimentali pentru training-ul evaluatorilor - un formular (updatat) special de introducere a datelor necesare pentru completarea fişei vizitei instituționale, însoțit de o scrisoare explicativă - 17 fișe completate primite de la universități - 2 articole primite pentru nr. 4 al Revistei QAR (și discuții avansate referitoare la primirea a altor 4 articole) - o prezentare PowerPoint susținută la cea de a treia ediţie a Conferinţei Naţionale Educaţia azi, organizată de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Bucureşti, pe data de 4 iunie - un document care conține aspectele care trebuie introduse în metodologie și ghidurile aferente pe dimensiunea de monitorizare - o listă cu universitățile care oferă programe de licență pe grupuri de domenii. Noi propuneri de fișe de autorizare/acreditare de programe (varianta iulie – octombrie 2010); - analiza rundei 2 de pilotare a fiselor instituționale a vizitei: (a) un raport de sinteză a feedback-ului primit de la universităţile evaluate în anul 2 de proiect; (b) inputul expertului străin; - alte documente rezultate în urma consultărilor cu ACPART-ul în vederea stabilirii corelației dintre indicatorii instituționali și terțiari și competențele dezvoltate de ACPART: fișa programului + ghidul aferent; - un document suport pentru elaborarea unor propuneri de completare/modificare a metodologiei; - un număr special al revistei bi-anuale „Quality Assurance Review”; - un capitol despre benchmarks în Barometrul Calităţii 2010; - 3 fișe cu propuneri de indicatori de referință pentru programele de studii doctorale și 1 propunere de fișă a vizitei pentru studii doctorale; - 1 prezentare PowerPoint susținută la “The 2nd International Conference on Institutional Strategic Quality Management in higher education ISQM 2010” (14-16 Octombrie 2010, Sinaia); - o scrisoare trimisă universităților și un formular special de completare a fișei vizitei; - 3 materiale elaborate/pregătite pentru trainingul de pe 2-3 decembrie 2010: raportul de sinteza aferent rundei 1 de evaluare a fisei vizitei, spatiile de variație a indicatorilor, prezentarea în format PowerPoint; - Feedback-ul partenerului străin si al unui expert strain pe tema elaborării metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă (accent pe activitățile anului 2); - Documente rezultate în urma colaborării cu A2 – Documentare și analiză în vederea elaborării conținutului Policy Paper-ului (componenta metodologiei ARACIS); - 13 fise completate de către universități; - un raport de sinteză a feedback-ului primit de la universităţile evaluate în anul 3 de proiect (prelucrare, analiză și interpretare date pentru benchmarking); - documente rezultate în urma colaborării cu A1 și A2 referitoare la elaborarea noii metodologii de evaluare externă (accent pe capitolul referitor la indicatori etc.); - 1 document Power Point de diseminare a activitatii 3 la intalnirile regionale. | 80,55% din total activitate | In curs de realizare 100 % din valoarea prevăzută pentru etapa de raportare. S-a ajuns astfel la 80,55% din valoarea A.3.a. prevăzută pentru întregul proiect |
| Activitatea 3.b Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori | - Elaborarea unui prim draft al materialul-suport care va fi trimis comisiilor care vor elabora indicatorii pentru domenii de studii; documentul stă la baza a două rezultate aşteptate la încheierea proiectului: 10 rapoarte ale grupurilor de lucru şi Raportul Final din 2010 conţinând recomandări şi anexe cu domeniile de specializare analizate. - Documente conținând primele propuneri de indicatori pentru domenii de studii (revizuirea indicatorilor terţiari conform fişei generale a vizitei) | - Prim draft elaborat - 10 documente conţinând propuneri de indicatori terţiari pentru 10 domenii de studii | 100% din total activitate | Realizat Activitate finalizată |
| Activitatea 3.c Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate | - - Pre-testarea simulării aplicării noii fișe a - vizitei - - Documente 45naturaatio de către universități (finalizarea simulării aplicării noii propuneri de fişă a vizitei pe universităţile evaluate extern în primul an al proiectului); - Liste perfecționate cu indicatori (indicatori de referinţă pentru domeniile de studii analizate) și secţiuni distincte ale fişelor vizitei (elaborate pentru fiecare domeniu de specializare). - elaborarea unui raport de sinteză privind rezultatele primului an de proiect în ceea ce priveşte indicatorii terţiari elaboraţi/perfecţionaţi în primul an de proiect, precum şi primele drafturi ale secţiunilor distincte ale fişelor vizitei pentru autorizare/acreditare - crearea unor modele („templates”) necesare pentru continuarea activității comisiilor de experți - stabilirea unui calendar de lucru al comisiilor pentru perioada martie – mai - perfecționarea indicatorilor terțiari conform modelului oferit; în aceste documente se ține cont de stabilirea unei concordanțe între indicatori și competențele obținute în urma programelor de studii - a fost organizată o întâlnire de lucru cu toate comisiile care au elaborat indicatori terțiari (dar și cu experți care au lucrat la metodologie și la indicatorii primari și secundari) – 27-28 mai - Pregătirea simulării aplicării indicatorilor terțiari: începând cu luna noiembrie 2010, membrii comisiilor au pilotat fișele de autorizare/acreditare în cadrul a două programe, unul de licență și unul de masterat, în instituțiile de învățământ superior în care activează sau cu care colaborează; - Elaborarea unor rapoarte de sinteză privind activitatea de elaborare/perfecţionare a indicatorilor terţiari şi a primelor drafturi ale secţiunilor distincte ale fişelor vizitei (pentru autorizare/acreditare) în anul 2 (raportul experților ARACIS, feedback-ul partenerului străin, feedback-ul expertului străin); - Desfășurarea simulării aplicării indicatorilor terțiari. Fiecare expert s-a implicat – singur sau cu întreaga comisie – în pilotarea a cel puțin 2 programe, unul de licență și unul de masterat. Totalul programelor supuse pilotării trebuia să fie de cel puțin 25; au fost colectate fișele de autorizare/acreditare de programe și a rapoartelor de feedback din partea comisiilor. | - Pre-testare a simulării aplicării noii fișe a vizitei - 15 fişe 45naturaatio de universităţile evaluate în primul an - 10 documente conţinând perfecţionarea indicatorilor terţiari şi elaborarea secţiunilor distincte ale fişelor vizitei - un raport de sinteză privind activitatea de elaborare/perfecţionare a indicatorilor terţiari şi a primelor drafturi ale secţiunilor distincte ale fişelor vizitei (pentru autorizare/acreditare) în primul an al proiectului - un model de document pentru perfecționarea fișei vizitei pentru autorizare/acreditare programe de studii - un model de document pentru perfecționarea indicatorilor terțiari - un model de document privind structura finală a celor zece rapoarte așteptate la finalul anului trei de la comisiile de experți - un calendar de lucru al comisiilor pentru perioada martie – mai - zece rapoarte conținând perfecționarea indicatorilor terțiari conform modelului oferit; în aceste documente se va ține cont de stabilirea unei concordanțe între indicatori și competențele obținute în urma programelor de studii - agenda evenimentului; - 4 prezentări PowerPoint susținute de către participanții la conferința de pe 27-28 mai - 3 rapoarte de sinteză privind activitatea de elaborare/perfecţionare a indicatorilor terţiari şi a primelor drafturi ale secţiunilor distincte ale fişelor vizitei (pentru autorizare/acreditare) în anul 2 (raportul experților ARACIS, feedback-ul partenerului străin, feedback-ul expertului străin); - 1 centralizator final conținând instituțiile și programele vizate de pilotare; - 36 de fișe pilotate, însoțite de rapoarte de feedback la nivelul comisiilor. | 78,12% din total activitate | In curs de realizare 100 % din valoarea prevăzută în etapa de raportare. S-a ajuns astfel la 78,12% din valoarea A.3.c. prevăzută pentru întregul proiect |
| Activitatea 3.d Analiza spațiilor de variație, validarea indicatorilor propuși și elaborarea unui raport de benchmark | - Începerea implementării noii subactivități: stabilirea procedurilor de lucru pentru analiza spațiilor de variație și validarea indicatorilor propuși. | - Începerea stabilirii procedurilor de lucru pentru analiza spațiilor de variație și validarea indicatorilor propuși. | 22,22% din total activitate | In curs de realizare 100 % din valoarea prevăzută în etapa de raportare. S-a ajuns astfel la 22,22% din valoarea A.3.d. prevăzută pentru întregul proiect |

| Activitatea 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea 4 a . Elaborare suport de curs | NA |  |  |  |
| ACTIVITATEA 4.b. Selectarea evaluatorilor interni şi externi | - 135 persoane selectate pentru formarea ca evaluatori interni ai calităţii - 75 persoane selectate pentru formarea evaluatorilor externi, din care 63 persoane paricipante la training/urile din 11- 13 martie 2010 si 31 participanti selectati pentru training/ul din perioada 01-03 iulie 2010 | - 135persoane selectate pentru formarea ca evaluatori interni ai calităţii - 75 persoane selectate pentru formarea evaluatorilor externi | 100% din perioada de referinta si 54% din total proiect | Conform calendarului de activităţi, selectarea evaluatorilor interni şi externi se realizează în fiecare an de proiect, în concordanţă cu training-urile de formare planificate, precedând aceste activităţi de formare. Astfel, procentul de realizare este de 100% raportat la perioada planificata si de 54% raportat la rezultatele preconizate pe întreaga perioadă de implementare a proiectului (790 persoane reprezentand grupul tinta din care au fost selectati 422 persoane de la inceputul perioadei de implementare si pana la data de finalizare a perioadei de raportare). |
| Activitatea 4.c. Organizarea workshop-uri pentru formarea evaluatorilor interni | - 2 Training-uri de formare a evaluatorilor interni (11-12 februarie 2010 şi 18-19 februarie 2010) - Materiale şi documente logistice privind iniţierea, derularea şi finalizarea optimă a training-urilor | 2 Training-uri de formare a 135 evaluatori interni (11-12 februarie 2010 şi 18-19 februarie 2010) Materiale şi documente logistice privind iniţierea, derularea şi finalizarea optimă a training-urilor (anunţul training-ului, corespondenţa electronică cu participanţii selectaţi la training, programul training-ului, liste de prezenţă, afişe A3 şi A4 cu anunţul training-ului, formulare de grup ţintă multiplicate, harta locaţiei training-ului, opis cu documente aduse de participanţi – copie CI, Fisa de decont, bilete de transport conform legislaţiei în vigoare, formular de grup ţintă, ordin de deplasare, suport de curs – metodologia ARACIS, Ghidul nr. IV, formulare specifice evaluării , prezentările lectorilor, mapa cu documente ) | 100% din perioada de referinta si 66% din total proiect | Conform calendarului de activităţi din contract, au fost realizate 2 training-uri de formare corespunzătoare anului II al proiectului. Cele 6 training-uri de formare a evaluatorilor interni propuse spre realizare au fost eşalonate pe durata celor trei ani – câte 2 în fiecare an. |
| Activitatea 4.d Organizarea sesiuni de instruire evaluatori externi | 3 sesiuni de formare a evaluatorilor externi (11-13 martie 2010) vizand formarea unui numar de 63 evaluatori externi ai calitatii in invatamantul superior cu specific pe invatamant la distanta 2. Materiale şi documente logistice privind iniţierea, derularea şi finalizarea optimă a training-urilor | 3 Sesiuni de formare a evaluatorilor externi ( 11-13 martie 2009) Materiale şi documente logistice privind iniţierea, derularea şi finalizarea optimă a training-urilor (anunţul training-ului, corespondenţa electronică cu participanţii selectaţi la training, programul training-ului, liste de prezenţă, afişe A3 şi A4 cu anunţul training-ului, formulare de grup ţintă multiplicate, opis cu documente aduse de participanţi – copie CI, Fisa de decont, bilete de transport conform legislaţiei în vigoare, formular de grup ţintă, ordin de deplasare, suport de curs – metodologia ARACIS, Ghidul nr. IV, formulare specifice evaluării, manualul evaluatorului multiplicat, codul de bune practici ARACIS, mapa cu documente ) | 100% din perioada de referinta si 58% din total proiect | Conform calendarului de activităţi din contract, au fost realizate 3 training-uri de formare a evaluatorilor externi corespunzătoare anului II al proiectului. Cele 12 training-uri de formare a evaluatorilor externi propuse spre realizare au fost eşalonate pe durata celor trei ani astfel – câte 4 în fiecare an de proiect. Procentul de realizare este de 100% raportat la perioada planificata si de 58% raportat la rezultatele preconizate pe întreaga perioadă de implementare a proiectului. |

| Activitatea 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea 5.a. Conferinţe anuale | A 2 a Conferinta Nationala de Diseminare a rezultatelor proiectului si lansare a Barometrului Calitatii in Invatamantul Superior | Organizarea si desfasurarea celei de-a 2 conferinte nationale de popularizare a rezultatelor proiectului si lansare publica a Barometrului Calitatii invatamantului superior romanesc | 100% din perioada de referinta si 66% din total proiect | Pentru organizarea conferinţei de diseminare a rezultatelor proiectului, toate activităţile şi rezultatele acestora prevăzute în primul an de proiect constituie materiale suport pentru realizarea conferinţei naţionale nr. 2 de promovare şi diseminare a rezultatelor proiectului din etapa respectivă. Conferinta a fost organizata de 14 ianuarie 2010, fiind astfel atins procentul de realizare de 100% raportat la perioada planificata si de 66% raportat la rezultatele preconizate pe întreaga perioadă de implementare a proiectului. |
| Activitatea 5.b. Conferinţe 51nternat anuale | Rezultate privind pregătirea celei de-a 2 a Conferinţă 51nternational “Institutional Strategic Quality Management” ISQM 2010, în perioada 14 – 16 octombrie 2010, materializate în: Adrese, e-mail-uri, invitaţii de popularizare a conferinţei; Formular cu instrucţiuni de redactare a lucrărilor în limba engleză; Programul iniţial al conferinţei; Materiale de promovare a conferinţei şi implicit a proiectului sub egida căruia s-a desfăşurat conferinţa (Corespondenţa electronică continuă cu participanţii (din ţară şi străinătate) înscrişi la conferinţă, invitaţii oficiali români şi străini, Formular de evaluare a lucrărilor completat de fiecare evaluator pentru fiecare lucrare lecturată) | Conturarea conferintei internationale prin activitatile suport realizate pe toata perioada de raportare | 100% din perioada de referinta si 54% din total proiect | Conform calendarului de activităţi referitor la organizarea şi desfăşurarea a trei conferinţe internaţionale pe problemele asigurării calităţii în învăţământul superior, eşalonate pe cei trei ani de proiect (câte una pe an), în al doilea an de proiect a fost realizate obiectivele ce tin de pregatirea conferintei sub toate aspectele complexe ale acestui eveniment. Astfel, procentul de realizare este de 100% raportat la perioada planificata si de 54% raportat la rezultatele preconizate pe întreaga perioadă de implementare a proiectului. |
| Activitatea 5.c. Vizite de lucru în universităţi europene | - Vizita de lucru in Franta in perioada 05 – 11 aprilie 2010, organizându-se întîlniri de lucru în următoarele instituţii: 06 aprilie 2010 – Ministerul Învăţământului Superior şi al Cercetării (MESR), şi Direcţia Generală de Învăţământ Superior şi de Inserţie Profesională (DGESIP), 07 aprilie 2010 – Universitatea Paris – Est Créteil Val de Marne (UPEC), Comisiei de acordare a titlului de ingineri (CTI), 08 aprilie 2010 – Agenţia de Evaluare a Cercetării şi Învăţământul Superior (AERES), Centrul Internaţional de Studii Pedagogice (CIEP), 09 aprilie 2010 Universitatea Claude Bernard Lyon - Pregatirea celei de-a doua vizite de lucru – in Finlanda si Suedia constand în stabilirea perioadei şi a programului vizitei agreate de ambele părţ, corespondenta cu institutiile gazda, organizarea deplasarii si a echipei de lucru; | Vizita de lucru in Franta in perioada 05 – 11 aprilie 2010 Corespondenta cu institutiile ce urmeaza a fi vizitate, programul initial de lucru, coordonatele generale ale deplasarii si a echipei de lucru | 100% din perioada de referinta si 38% din total proiect | Realizat, Conform calendarului de activităţi; rezultatele preconizate în această perioadă de raportare au fost îndeplinite în procent de 100%, iar raportat la rezultatele preconizate pe toată durata proiectului, acestea au fost îndeplinite în raport de 38% (respectiv din 4 vizite de lucru preconizate, a fost efectuata si finalizata 1, iar a 2 a este deja initiata, fiind programata pentru perioada 19-26 septembrie 2010). |
| Activitatea 5.d. Publicarea Quality Assurance Review | Revista Quality Assurance Review, Vol 1, Nr. 2/2009 (decembrie), ISSN 2066 – 9119 si Vol 2, Nr. 1/2010 (aprilie), ISSN 2066 – 9119 | Revista Quality Assurance Review, Vol 1, Nr. 2/2009 (decembrie), ISSN 2066 – 9119 si Vol 2, Nr. 1/2010 (aprilie), ISSN 2066 – 9119 | 100% din perioada de referinta si 50% din total proiect | Realizat Conform obiectivului privind publicarea unei reviste de specialitate cu apariţie periodică (cate 2 numere QAR in fiecare an de proiect), a fost publicat şi distribuit numărul 2/2009 si nr 1/2010 al revistei QAR, restul apariţiilor fiind în curs de realizare în conformitate cu calendarul de activităţi. Astfel, procentul de realizare este de 100% raportat la perioada planificata si de 50% raportat la rezultatele preconizate pe întreaga perioadă de implementare a proiectului. |
| 5.e Achiziţia de cărţi, reviste şi abonamente |  |  |  |  |
| 5.f Sapte Seminarii Regionale de diseminare a rezultatelor si obiectivelor proiectului |  |  |  |  |
| 5 g. Participarea membrilor echipei de implementare la Conferinte Internationale in domeniul asigurarii calitatii invatamantului superior |  |  |  |  |

| Activitatea 6 Management de proiect | Realizare obiective şi activităţi curente proiect | Cf. activităţi 1-5 | 100 % | Realizat 100 % din valoarea prevăzută în etapa de raportare si xx % din valoarea prevăzuta pe toata durata de implementare a proiectului |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NB : activităţile de mai sus au fost realizate în procentaj de 100% pentru perioada de raportare, procentajele din tabel reprezentând totodată şi gradul de realizare a obiectivelor pe ansamblul proiectului.

TABEL 3:	PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI PENTRU URMĂTOAREA PERIOADĂ DE RAPORTARE

| Nr. crt. | PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apr 2011 | Mai 2011 | Iunie 2011 |  | Iulie 2011 | Aug 2011 |  | Sep 2011 |  | Oct 2011 |
| 1.a | Perfecţionarea Metodologiei şi a Ghidurilor asociate cu asigurarea calităţii la nivel de sistem, în concordanţă cu standardele de calitate la nivel European. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.b | Construcţia unei baze de date centrale cuprinzând criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă specificate în Metodologie pentru a oferi informaţii despre starea calităţii pe programe şi la nivel instituţional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.c | Evaluarea internă şi externă a 46 de universităţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.a | Sondaj ţintind cadre didactice şi studenţi în fiecare an de implementare pe un eşantion reprezentativ coordonat de către Beneficiar şi subcontractat unor companii specializate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.b | Elaborarea a trei rapoarte anuale privind starea calităţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.c | Barometrul Calitatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.d | Policy paper |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.e | 2 sau 3 Mese rotunde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.a | Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.b | Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.c | Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.d | Analiza spaţiilor de variaţie şi validarea indicatorilor propuşi, respectiv analiza principalelor elemente rezultate ca urmare a meselor rotunde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.a. | Elaborare suport curs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.b. | Selectarea evaluatorilor interni şi externi (Selectare evaluatori externi prin baza de date on/line, Iniţiere proceduri de selecţie a evaluatorilor interni (adrese către universităţile din transa III de evaluare, Selectare evaluatori externi prin baza de date on/line anunţ training, Corespondenţa cu participanţii selectaţi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.c. | Organizarea workshop-uri pentru formarea evaluatorilor interni (Iniţiere organizare training 3 , Pregătire training 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.d. | Organizarea sesiuni de instruire evaluatori externi (Pregătire training 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.a. | Conferinţe anuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.b. | Baza de date cu participanţii care au răspuns primului anunţ la conferinţă Abstract-uri pentru conferinţă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.c. | Vizite de lucru în universităţi europene (stabilirea coordonatelor primei vizite de lucru (perioada, locaţia, echipa, obiectivele) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.d. | Publicarea Romanian Quality Assurance Review (Variante de design, structură şi tematici ale primei ediţii din Romanian Quality Assurance Review Proceduri de licitaţie service tipărire, Articole pentru recenzie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.e. | Cărţi, abonamente la baze de date privind calitatea învăţământului superior (Proceduri de achiziţie, achiziţii) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.f | Sapte Seminarii Regionale de diseminare a rezultatelor si obiectivelor proiectului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.g | Participarea membrilor echipei de implementare la Conferinte Internationale in domeniul asigurarii calitatii invatamantului superior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Management proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.a | Raport de progres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.b. | Raport de audit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RAPORT FINANCIAR

| Categorii de cheltuieli eligibile | 1. Bugetul aprobat (valoare) | 2. Cheltuieli cerute spre rambursare |  | 3.Cheltuieli certificate până la ultima cerere de rambursare inclusiv |  | 4. Total (2+3) |  | 5. Diferenţa de cheltuit (1-4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | valoare | valoare | % | valoare | % | valoare | % | valoare | % |
| I. Resurse umane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Participanţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Alte tipuri de costuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total (I+II+III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[semnătura]

[ştampila]

[nume şi prenume] Prof. univ. dr. ing. Ioan Curtu

[funcţia] Manager de proiect/Preşedinte ARACIS

Valoarea prognozată – reprezintă valoarea indicatorilor prevăzută în contract sau dacă este cazul conform ultimelor modificări (Acte Adiţionale)

Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat -  se va insera valoarea indicatorilor realizată de la începutul perioadei de implementare a proiectului şi inclusiv până la ultimul Raport Tehnico-Financiar aprobat. De asemenea se va menţiona perioada (de la …/…./…./ până la …/…/…).

Se va insera valoarea indicatorilor realizată în perioada de raportare

Se vor insera indicatorii de realizare imediată (output) conform contractului

Se vor insera indicatorii de rezultat conform contractului

Se vor insera indicatorii adiţionali conform contractului

Grup ţintă – se va insera grupul ţintă conform contractului

Valoarea prognozată – se va insera valoarea grupului ţintă prevăzută în contract sau dacă este cazul în conformitate cu ultimele modificări (Acte Adiţionale)

Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat -  se va insera valoarea indicatorilor realizată de la începutul perioadei de implementare a proiectului şi inclusiv până la ultimul Raport Tehnico-Financiar aprobat. De asemenea se va menţiona perioada (de la …/…./…./ până la …/…/…).

Se va insera valoarea indicatorilor realizată în perioada de raportare