Anexa nr.11

RAPORT TEHNICO-FINANCIAR

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1

Domeniul major de intervenţie 1.2 – Calitate în învăţământul superior

Titlul proiectului: Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România in context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional

Contract nr POSDRU/2/1.2/S/1

RAPORT TEHNIC DE IMPLEMENTARE

NR. 1

aferent cererii de rambursare intermediară/finală nr. …

| Titlul proiectului: | Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România in context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional |
| --- | --- |
| Codul proiectului: | 3933 |
| Valoare: |  |
| Data începerii proiectului: | 01.11.2008 |
| Data finalizării proiectului: | 31.10.2011 |
| AMPOSDRU |  |
| Adresă: |  |
| Persoană de contact: |  |
| Nr. telefon: |  |
| Nr. fax: |  |
| E-mail: |  |
| Organism Intermediar |  |
| Adresă: |  |
| Persoană de contact: |  |
| Nr. telefon: |  |
| Nr. fax: |  |
| E-mail: |  |
| [Beneficiar] |  |
| Adresă: | Schitu Magureanu 1, Sector 5, Bucuresti |
| Persoană de contact: | Prof.univ.dr.ing. Ioan Curtu – Presedinte |
| Nr. telefon: | 0758075850 |
| Nr. fax: | 0213127135 |
| E-mail: | proiecte@aracis.ro |
| Raport elaborat de: |  |
| Semnătură / Data: |  |

# 1. REZUMATUL PROIECTULUI

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unei culturi a calităţii competitivă european şi bazată pe o capacitate managerială, care la nivel de sistem contribuie la proiectarea şi aplicarea eficientă a politicilor privind calitatea academică şi la perfecţionarea metodologiilor, instrumentelor, standardelor şi tehnicilor de evaluare externă a calităţii, iar la nivel de instituţii, contribuie la îmbunătăţirea calităţii activităţii acestora.

Domeniul major de intervenţie:

1.2 „Calitate în învăţământul superior”

Tipul proiectului:

- Naţional X

- Sectorial X

- Multi-regional

- Regional

- Local

Clasificarea domeniilor:

- Rural

- Urban

- Rural şi urban X

Locaţia proiectului:

- România X

- Regiunea/regiunile: ………………….

- Judeţ/judeţe: …………………………

- Altele: ……………………………………. (inclusiv transnaţional)

Obiective orizontale ale POS DRU (descrieţi contribuţia proiectului la temele şi obiectivele orizontale):

- Egalitate de şanse

- Dezvoltare durabilă  X

- Inovare şi TIC

- Îmbătrânire activă

- Abordare transnaţională şi interregională X

Indicatori atinşi:

| Indicatori | Valoare prognozată | Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat Perioada ……-………. | Valoare realizată în perioada de raportare |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicatori de realizare imediată (output) |  |  |  |
| …………….. |  |  |  |
| Indicatori de rezultat |  |  |  |
| …………………………… |  |  |  |
| Indicatori adiţionali |  |  |  |
| Indicatori de realizare imediată (output) adiţionali |  |  |  |
| …………………………….. |  |  |  |
| Indicatori de rezultat adiţionali |  |  |  |
| …………………………….. |  |  |  |

Grup ţintă în perioada raportată:

| Grup ţintă | Valoare prognozată |  | Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat Perioada: 01.11.08-30.04.09 |  | Valoare realizată în perioada de raportare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Femei | Bărbaţi | Femei | Bărbaţi | Femei | Bărbaţi |
| Studenţi | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| Persoane ocupate (angajaţi), total | 393 | 397 | MS | MS | MS | MS |
| din care peste 55 ani | 145 | 155 | MS | MS | MS | MS |

Notă: fiecare raport va avea anexat formularul de înregistrare a grupului ţintă (Anexa 10 a Ghidului Solicitantului) pentru fiecare persoană nou introdusă în proiect.

# 2. PROGRESUL PROIECTULUI

2.1. Alte aspecte contractuale

Ion Tanase + Marilena Lolea – DE COMPLETAT

2.2. Calendar de raportare

Acesta este primul raport intermediar

# 3. PROGRESUL PROIECTULUI ÎN PERIOADA RAPORTATĂ

3.1. Activităţi  implementate pe parcursul perioadei de raportare

# ACTIVITATEA 1 – De completat

# ACTIVITATEA 2 – De completat

2.a. Sondaj ţintind cadre didactice şi studenţi în fiecare an de implementare pe un eşantion reprezentativ coordonat de către Beneficiar şi subcontractat unor companii specializate;

- au fost selectaţi experţii pe termen scurt responsabili cu elaborarea documentelor prevăzute în cadrul acestei sub-activităţi;

- au fost contractaţi experţii pe tremen scurt responsabili cu proiectarea cercetării şi elaborarea rapoartelor;

- au fost desfăşurate activităţi de documentare privind dimensiunile, indicatorii şi itemii selectaţi în cercetări anterioare;

- au fost organizate dezbateri ale echipelor de experţi pentru elaborarea structurii finale a instrumentelor de cercetare

- a fost finalizat chestionarul privind opiniile studenţilor cu privire la calitatea învăţământului universitar

- a fost finalizat chestionarul privind opiniile cadrelor didactice cu privire la calitatea învăţământului universitar;

- a fost finalizat chestionarul privind opiniile opiniei publice, cu precădere a populaţiei de angajatori cu privire la calitatea serviciilor educaţionale universitare în Români;

- a fost finalizat eşantionul reprezentativ la nivel naţional pentru populaţiile de cadre didactice şi studenţi ;

- a fost redactat documentul de atribuire, inclusiv criteriile de evaluare şi selecţie pentru contractarea serviciilor de cercetare socială;

- a fost finaliyată procedura de selecţe, inclusiv evaluarea tuturor ofertelor şi a fost contractat furnizorul de servicii.

2.b. Elaborarea a trei rapoarte anuale privind starea calităţii; Rapoartele se vor elabora în baza datelor obţinute prin cercetarea de teren. În prezent, instituţia contractată se află în faza de culegere a datelor, sub supravegherea beneficiarului .

- au fost stabilite punctele de eşantionare – la nivelul universităţilor şi facultăţilor;

- au fost stabilite domeniile de studiu pentru studenţi, respectiv cadrele didactice selectate în eşantion;

- a fost stabilită metoda de selecţie a persoanelor intervievate.

2.c/2.d. Realizarea Barometrului Calitatii ce cuprinde rezultatele sintetice ale celor trei rapoarte anuale, a datelor rezultate din evaluarea externa si interna a Universitatilor precum si alte date de sistem. / Elaborarea unui Policy Paper la finalul proiectului. Formularea de concluzii şi propunerea de politici privind îmbunătăţirea calităţii la nivel de sistem şi pe tipuri de instituţii.

-  aceste activităţi vor începe după finalizarea raporatelor anuale privind starea calităţii.

# ACTIVITATEA 3

3.a. Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă;

- au fost selectaţi experţii pe termen scurt responsabili cu elaborarea documentelor prevăzute în cadrul acestei sub-activităţi;

- au fost desfăşurate activităţi de documentare privind benchmarking-ul; documentare privind standardele şi indicatorii de performanţă; comparare a metodologiei existente cu rezultatele obţinute în urma documentării (alte sisteme europene etc.); propunere de indicatori generali şi pe tipuri de instituţii; definire generală a spaţiilor de variaţie pentru indicatorii de performanţă; formularea provizorie a indicatorilor de performanţă de inclus în metodologie;

- a fost finalizat documentul „Propunere de indicatori pentru benchmarking” – varianta primului an al proiectului;

- Partea a IV-a a acestui document este disponibilă în 2 forme, indicatorii nou propuşi fiind aranjaţi a. conform grilei existente; b. în funcţie de tipul acestora;

- a fost redactat un nou model de fişă a vizitei, precum şi un text introductiv care va însoţi acest document ce va trimis universităţilor selectate pentru a fi evaluate în primul an al proiectului.

3.b. Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori. Stabilire 10 domenii de studiu, relevante la nivel national si european, pentru fiecare fiind propuse 10 Comisii alcatuite din 3 experti care vor elabora indicatorii de referinta si vor coordona simularea fezabilitatii acestora.

- a fost stabilită lista celor 10 domenii de studiu, relevante la nivel naţional şi european;

- a început selectarea comisiilor care se vor ocupa de elaborarea indicatorilor pentru domenii de studii;

- a fost stabilit un calendar de lucru al comisiilor în primul an al proiectului;

- a fost elaborat şi trimis comisiilor un material-suport necesar elaborării indicatorii pentru domenii de studii.

3.c. Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate.

- a fost efectuată o pretestare a activităţii de simulare a aplicării indicatorilor pe domenii de studii prin simularea aplicării noii propuneri de fişă a vizitei la nivelul unor grupuri reprezentative pentru scopul proiectului.

# ACTIVITATEA 4 – De completat

3.2 Abateri de la planificarea iniţială şi motive

Dacă există modificări în cadrul Planului de Implementare al activităţilor, acestea trebuie prezentate şi justificate (în conformitate cu art.9A(12) din contractul de finanţare, Beneficiarul are obligaţia de a încheia un act adiţional în cazul modificării planului de implementare a activităţilor). Dacă există activităţi planificate şi nerealizate, Beneficiarul trebuie să le menţioneze, împreună cu motivele întârzierilor şi perioada pentru care au fost reprogramate. Mai mult decât atât, dacă există activităţi planificate iniţial şi derulate în avans, Beneficiarul trebuie să le menţioneze şi să prezinte cauzele/motivele pentru această re-planificare.

Activitatea 1 – De completat

Activitatea 2

Conform calendarului existent în cererea de finanţare:

Nu există abateri: în primele 6 luni s-a realizat, conform planului, elaborarea metodologică (alegerea dimensiunilor, indicatorilor şi itemilor, structura chestionarelor, elaborarea chestionarelor şi a eşantioanelor). În următoarele 6 luni se va finaliza culegerea datelor şi întocmirea celor 3 rapoarte anuale + a raportului sintetic anual – barometrul calităţii.

Activitatea 3

Conform calendarului existent în cererea de finanţare:

- Activitatea 3.a. este prevăzută ca activitate permanentă pe primul an al proiectului. Nu există abateri de la planificarea iniţială.

- Activitatea 3.b. este prevăzută ca activitate desfăşurată în primul semestru al proiectului (lunile 1-4). Implementarea a început în luna 4, după elaborarea primelor materiale de lucru cu un caracter general în cadrul activităţii 3.a. Încheierea acestei activităţi este stabilită pentru luna 9 (odată cu acceptarea propunerilor de indicatori).  Prelungirea implementării acestei activităţi nu împiedică desfăşurarea activităţilor conexe, motivul principal al acestei prelungiri fiind garantarea atingerii celui mai bun rezultat al activităţii comisiilor (asigurarea timpului necesar de documentare, elaborare şi pretestare a aplicării indicatorilor pe domenii înainte de etapa de simulare). Un alt motiv este legat de faptul că înseşi logica acestui proiect cere ca mai întâi să se elaboreze indicatorii primari şi secundari, abia ulterior fiind prevăzută şi elaborarea indicatorilor terţiari, pe domenii de studii.

- Activitatea 3.c. este prevăzută ca activitate desfăşurată în lunile 5-12 din primul an. Nu există abateri de la planificarea iniţială, simularea aplicării indicatorilor începând cu indicatorii generali.

Activitatea 4 – De completat

3.3 Rezultate / realizări atinse pe perioada de raportare

Se vor menţiona rezultatele / realizările atinse pe perioada de raportare. Chiar dacă rezultatele finale nu sunt atinse pe parcursul perioadei de implementare, Beneficiarul va prezenta stadiul rezultatelor în conformitate cu activităţile implementate. Această secţiune trebuie corelată cu secţiunea 3.1.

Activitatea 1 – De completat

Activitatea 2

2.a. Elaborarea metodologiei de cercetare socială;

- au fost finalizate cele patru chestionare, precum şi eşantioanele.

2.b. Constituirea comisiei de elaborare a celor trei rapoarte anuale + a raportului sintetic; contractarea furnizorului de servicii de cercetare socială; demararea procesului de culegere a datelor empirice.

- in curs de elaborare.

Activitatea 3

3.a. Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă;

- a fost finalizat documentul „Propunere de indicatori pentru benchmarking” – varianta primului an al proiectului; documentul stă la baza unui rezultat aşteptat la încheierea proiectului: Raportul Final din 2010 conţinând recomandări şi anexe cu domeniile de specializare analizate.

3.b. Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori;

- a fost elaborat materialul-suport care va fi trimis comisiilor care vor elabora indicatorii pentru domenii de studii; documentul stă la baza a două rezultate aşteptate la încheierea proiectului: 10 rapoarte ale grupurilor de lucru şi Raportul Final din 2010 conţinând recomandări şi anexe cu domeniile de specializare analizate.

3.c. Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate.

- a fost efectuată o pretestare a activităţii de simulare a aplicării indicatorilor pe domenii de studii prin simularea aplicării indicatorilor generali la nivelul unor grupuri reprezentative pentru scopul proiectului. Această realizare stă la baza unui rezultat aşteptat la încheierea proiectului: 10 rapoarte ale grupurilor de lucru.

Activitatea 4 – De completat

3.4 Abateri / întârzieri în atingerea rezultatelor / realizărilor aşteptate

NA

3.5 Sinteza implementării următoarelor activităţi (după caz):

- Acţiuni care au ca scop creşterea participării imigranţilor pe piaţa muncii şi consolidarea integrării lor sociale;

- Acţiuni care au ca scop intensificarea integrării pe piaţa muncii şi, prin urmare, îmbunătăţirea incluziunii sociale a minorităţilor;

- Acţiuni care au ca scop consolidarea integrării pe piaţa muncii şi incluziunea socială a altor grupuri vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi;

- Acţiuni inovatoare, inclusiv descrierea temelor şi a rezultatelor acestor acţiuni, diseminarea şi abordarea integratoare a acestora;

- Acţiuni transnaţionale şi/sau interregionale - Sunt deziderate ale acestui proiect datorită întinderii şi complexităţii sale. Expertiza internaţională implicată în acest proiect va genera un schimb de cunoaştere necesar şi folositor proiectului. Globalizarea cunoaşterii şi internaţionalizarea specializărilor, libera circulaţie a persoanelor sunt argumentele pentru o abordare de acest gen. Odată cu integrarea României în structurile UE şi NATO, cetăţenii români au devenit actori importanţi şi cu drepturi egale celorlalţi pe piaţa internaţională. Specializarea muncii şi cererea tot mai mare de forţă de muncă calificată la nivel mondial oferă una din motivaţiile importante ale acestui proiect.

3.6 Informare şi publicitate

In perioada de referinţă  au fost comunicate pe internet toate informaţiile relevante cu privire la proiect. Totodată, managerul si managerul adjunct, împreună cu coordonatorii activităţilor din proiect, au participat la o serie de acţiuni în cadrul cărora au diseminat informaţii cu privire la acest proiect.

Pentru buna derulare a proiectului şi informarea coerentă a opiniei publice, cât şi pentru selectarea în mod transparent a experţilor pe termen scurt, a fost creată o pagină specială a proiectului pe site-ul ARACIS, în prezent fiind în curs de analiză o serie de oferte din partea unor firme specializate în web-design pentru conceperea unui site de sine stătător al proiectului pe domeniul agenţiei, fiind analizată şi oportunitatea creării unui forum de discuţii pe site.

Săptămânal, coordonatorii de activităţi, împreună cu echipa de management, comunică pe site informaţii de interes cu privire la stadiul de derulare a proiectului.

3.7. Respectarea regulilor cu privire la egalitatea de şanse

Acest principiu este foarte important, aşa cum rezultă şi din cererea de finanţare depusă de ARACIS. Astfel, proiectul îşi propune să respecte dezideratul egalităţii de şanse pe tot parcursul proiectului. În acest context, el va oferi oportunităţi egale de angajare între femei şi bărbaţi, etnii diferite sau religii. Între Universităţile selectate vor exista şi universităţi cu obiective şi componenţă multiculturală dar şi o reprezentare în egală măsură a Universităţilor private.

Activitatea de formare a evaluatorilor de calitate accentuează şi garantează reprezentarea echitabila a femeilor şi bărbaţilor din mediul universitar in proiect, precum şi implicarea activă atât a tinerilor cât şi a persoanelor peste 55 de ani.

3.8. Respectarea regulilor cu privire la  mediu

NA

3.9. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul altor vizite de verificare la faţa locului

NA

# 4. PROGRESUL PROIECTULUI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE DE RAPORTARE

4.1 Activităţi planificate pentru următoarea perioadă de raportare

Descriere detaliată a activităţilor planificate pentru următoarea perioadă de raportare. Activităţile prezentate în cadrul acestui capitol trebuie să fie corelate cu cele prezentate în  cererea de finanţare.

Activitatea 1 – De completat

Activitatea 2

În prezent, se lucrează la:

2.a. Sondaj ţintind cadre didactice, studenţi, angajatori şi structrurile manageriale universitare în fiecare an de implementare pe un eşantion reprezentativ coordonat de către Beneficiar şi subcontractat unor companii specializate;

- finalizarea procesului de culegere a datelor empirice;

- furnizarea bazei de date cu frecvenţele absolute şi relative pe fiecare indicator

- prelucrarea şi interpretarea datelor empirice.

2.b. Elaborarea, în baza datelor empirice obţinute, a celor trei rapoarte anuale.

- întrunirea comisiei de experţi;

- analiza datelor obţinute;

- elaborarea rapoartelor.

2.c/2.d. Realizarea Barometrului Calitatii ce cuprinde rezultatele sintetice ale celor trei rapoarte anuale, a datelor rezultate din evaluarea externa si interna a Universitatilor precum si alte date de sistem. / Elaborarea unui Policy Paper la finalul proiectului. Formularea de concluzii şi propunerea de politici privind îmbunătăţirea calităţii la nivel de sistem şi pe tipuri de instituţii.

- dezaterea, în cadrul comisiei de experţi, a rapoartelor obţinute în urma datelor empirice

- centralizarea datelor, formularea de concluzii şi recomandări.

Activitatea 3

În prezent, se lucrează la:

3.a. Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă;

- perfecţionarea documentului „Propunere de indicatori pentru benchmarking” – varianta primului an al proiectului;

- perfecţionarea noului model de fişă a vizitei, precum şi a textului introductiv care va însoţi acest document trimis universităţilor selectate pentru a fi evaluate.

3.b. Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori;

- finalizarea selectării comisiilor de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii;

- crearea şi gestionarea cadrului de lucru al experţilor care elaborează indicatori pentru domeniile de studii;

- elaborarea primei variante a indicatorilor de referinţă pentru domeniile de studii.

3.c. Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate.

- crearea mecanismelor de colectare a datelor rezultate în urma simulării aplicării indicatorilor (în vederea redactării – la finalul anului I de proiect – a raportului anual pe indicatori);

- centralizarea primelor variante ale indicatorilor elaboraţi pentru domeniile de studii.

Activitatea 4 – De completat

4.2 Rezultate / realizări pentru următoarea perioadă de raportare

[Descriere detaliată a rezultatelor planificate a fi realizate pe parcursul următoarei perioade de raportare]

Activitatea 1 – De completat

Activitatea 2

2.a. Sondaj ţintind cadre didactice şi studenţi în fiecare an de implementare pe un eşantion reprezentativ coordonat de către Beneficiar şi subcontractat unor companii specializate;

- finalizarea procesului de culegere a datelor şi prezentarea datelor brute

2.b. Elaborarea, în baza datelor empirice obţinute, a celor trei rapoarte anuale; 4 rapoarte privind opiniile studenţilor, ale cadrelor didactice, conducătorilor universităţilor şi respectiv angajatorilor

- analiza rezultatelor celor 4 rapoarte în urma sondajelor de opinie şi elaborarea unui prim proiect de raport anual

2.c/2.d. Realizarea Barometrului Calitatii ce cuprinde rezultatele sintetice ale celor trei rapoarte anuale, a datelor rezultate din evaluarea externa si interna a Universitatilor precum si alte date de sistem. / Elaborarea unui Policy Paper la finalul proiectului. Formularea de concluzii şi propunerea de politici privind îmbunătăţirea calităţii la nivel de sistem şi pe tipuri de instituţii.

- Barometrul calităţii – anual; policy paper – în ultimul an de proiect.

Activitatea 3

3.a. Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă;

- perfecţionarea documentului „Propunere de indicatori pentru benchmarking” – varianta primului an al proiectului; documentul stă la baza unui rezultat aşteptat la încheierea proiectului: Raportul Final din 2010 conţinând recomandări şi anexe cu domeniile de specializare analizate.

3.b. Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori;

- propuneri de indicatori pentru domenii de studii; materialele stau la baza a două rezultate aşteptate la încheierea proiectului: 10 rapoarte ale grupurilor de lucru şi Raportul Final din 2010 conţinând recomandări şi anexe cu domeniile de specializare analizate.

3.c. Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate.

- rapoarte conţinând rezultatele simulării aplicării indicatorilor pe domenii. Această realizare stă la baza unui rezultat aşteptat la încheierea proiectului: 10 rapoarte ale grupurilor de lucru.

Activitatea 4 – De completat

# 5. OBSERVAŢII IMPORTANTE PENTRU SUCCESUL PROIECTULUI

TABELE

TABEL 1:	GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Tabel – De completat pe model

TABEL 2: RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

[Acest tabel va fi completat cu informaţiile de la începutul perioadei de implementare a proiectului până la data de finalizare a perioadei de raportare]

| Perioada: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activităţi | Rezultate planificate | Rezultate atinse | Procent de realizare |  | Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri |
| Activitatea 1 [...] |  |  |  |  |  |
| Activitatea 1.1 […] |  |  | % |  |  |
| Activitatea 1.2 […] |  |  | % |  |  |
| Activitatea 1.3 […] |  |  | % |  |  |
| Activitatea 2 Evaluarea calităţii învăţământului universitar |  |  |  |  |  |
| Activitatea 2.a Sondaj ţintind cadre didactice şi studenţi în fiecare an de implementare pe un eşantion reprezentativ coordonat de către Beneficiar şi subcontractat unor companii specializate | Elaborare metodologică Selectarea furnizorului de servicii de cercetare socială Culegerea datelor empirice | Finalizarea metodologiei Selectarea şi contractarea furnizorului | 75 % |  | În curs de realizare |
| Activitatea 2.b. Elaborarea, în baza datelor empirice obţinute, a celor trei rapoarte anuale | Constituirea comisiei de elaborare a rapoartelor | Constituirea integrală a comisiei de elaborare a rapoartelor | 100 % |  | Realizat |
| Activitatea 3 Indicatori de referinţă |  |  |  |  |  |
| Activitatea 3.a Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă | Elaborarea documentului „Propunere de indicatori pentru benchmarking” – varianta primului an al proiectului; documentul stă la baza unui rezultat aşteptat la încheierea proiectului: Raportul Final din 2010 conţinând recomandări şi anexe cu domeniile de specializare analizate | Finalizarea documentului „Propunere de indicatori pentru benchmarking” – varianta primului an al proiectului |  | 100 % | Realizat |
| Activitatea 3.b Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori | Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii | Constituirea parţială a comisiilor de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii |  | 90 % | În curs de realizare (Implementarea a început mai târziu, după elaborarea primelor materiale de lucru cu un caracter general în cadrul activităţii 3.a.). |
|  | Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori | Elaborarea materialul-suport care va fi trimis comisiilor care vor elabora indicatorii pentru domenii de studii; documentul stă la baza a două rezultate aşteptate la încheierea proiectului: 10 rapoarte ale grupurilor de lucru şi Raportul Final din 2010 conţinând recomandări şi anexe cu domeniile de specializare analizate. |  | 50% | În curs de realizare (Prelungirea implementării acestei activităţi a fost generată de nevoia de a garanta atingerea celui mai bun rezultat al activităţii comisiilor: asigurarea timpului necesar de documentare, elaborare şi pretestare a aplicării indicatorilor pe domenii înainte de etapa de simulare). |
| Activitatea 3.c Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate | Pre-testarea simulării aplicării indicatorilor pe domenii de studii | Simularea aplicării noului model de fişă a vizitei |  | 100 % | Realizat |

TABEL 3:	PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI PENTRU URMĂTOAREA PERIOADĂ DE RAPORTARE

|  |  | Perioada de raportare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI |  |  |  |
|  |  | Luna …. | Luna ….. | Luna …. |
| 1 ACTIVITATEA 1: […] |  |  |  |  |
| 1.1 | […] |  |  |  |
| 1.2 | […] |  |  |  |
| 1.3 | […] |  |  |  |
| 2 ACTIVITATEA 2: […] |  |  |  |  |
| 2.1 | […] |  |  |  |
| 2.2 | […] |  |  |  |
| ACTIVITATEA 3: Indicatori de referinţă |  |  |  |  |
| 3.a.1 | Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă |  |  |  |
| 3.b.1 | Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori |  |  |  |
| 3.c.1 | Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate |  |  |  |

De stabilit perioadele de raportare

RAPORT FINANCIAR

| Categorii de cheltuieli eligibile | 1. Bugetul aprobat (valoare) | 2. Cheltuieli cerute spre rambursare |  | 3. Cheltuieli certificate până la ultima cerere de rambursare inclusiv |  | 4. Total (2+3) |  | 5. Diferenţa de cheltuit (1-4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | valoare | valoare | % | valoare | % | valoare | % | valoare | % |
| I. Resurse umane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Participanţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Alte tipuri de costuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total (I+II+III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[semnătura]

[ştampila]

[nume şi prenume]

[funcţia]

Valoarea prognozată – reprezintă valoarea indicatorilor prevăzută în contract sau dacă este cazul conform ultimelor modificări (Acte Adiţionale)

Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat -  se va insera valoarea indicatorilor realizată de la începutul perioadei de de implementare a proiectului şi inclusiv până la ultimul Raport Tehnico-Financiar aprobat. De asemenea se va menţiona perioada (de la …/…./…./ până la …/…/…).

Se va insera valoarea indicatorilor realizată în perioada de raportare

Se vor insera indicatorii de realizare imediată (output) conform contractului

Se vor insera indicatorii de rezultat conform contractului

Se vor insera indicatorii adiţionali conform contractului

Grup ţintă – se va insera grupul ţintă conform contractului

Valoarea prognozată – se va insera valoarea grupului ţintă prevăzută în contract sau dacă este cazul în conformitate cu ultimele modificări (Acte Adiţionale)

Se va insera valoarea grupului ţintă realizată de la începutul perioadei de implementare a proiectului şi inclusiv până la ultimul Raport tehnico-financiar aprobat. De asemenea se va menţiona perioada (de la …/…./…./ până la …/…/…).

Valoare realizată în perioada de raportare – se va insera valoarea grupului ţintă realizată în perioada de raportare

Se precizează denumirea capitolelor bugetare din bugetul aprobat al contractului de finanţare.

Bugetul aprobat conform contractului sau dacă este cazul conform ultimelor modificări (Acte Adiţionale)

Cheltuielile cerute spre rambursare – reprezintă cheltuielile din cererea de rambursare

Cheltuielile certificate până la ultima cerere de rambursare inclusiv – reprezintă suma tuturor cheltuielilor certificate de la începutul proiectului până la ultima cerere de rambursare aprobată