Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 1

Domeniul major de intervenţie: 1.2 – Calitate învăţământul superior

Titlul proiectului: Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România in context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional

Cod contract: POSDRU/2/1.2/S/1

Beneficiar: Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

RAPORT TEHNICO-FINANCIAR

RAPORT TEHNIC DE IMPLEMENTARE

NR. 4

aferent cererii de rambursare intermediară  nr. 4

| Titlul proiectului: | Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional |
| --- | --- |
| Codul proiectului: | 3933 |
| Valoare: | 18.301.987,00 RON |
| Data începerii proiectului: | 01.11.2008 |
| Data finalizării proiectului: | 31.10.2011 |
| AMPOSDRU | Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale |
| Adresă: | Str. Scărlătescu nr. 17-19, sector 1, cod 011158, Bucureşti |
| Persoană de contact: | Director general lIANA CARMEN IONEL |
| Nr. telefon: | (+40 21) 315 02 01; (+40 21) 315 02 07; (+40 21) 315 02 08; (+40 21) 3150214; (+40 21) 3150230. |
| Nr. fax: | (+40 21) 315 02 06; (+40 21) 315 02 07 |
| E-mail: | posdru@fseromania.ro |
| Organism Intermediar | Ministerul Educaţiei, Cercetării, tineretului şi sportului. |
| Adresă: | Spiru Haret nr 12, Sector 1, Bucureşti |
| Persoană de contact: |  |
| Nr. telefon: | 021- 311.75.25 |
| Nr. fax: | 021- 311.75.26 |
| E-mail: | oiposdru@oiposdru.edu.ro |
| Beneficiar - ARACIS | AGENŢIA ROMÂNA DE ASIGURARE A CALITĂŢII IN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR |
| Adresă Adresă provizorie | Spiru Haret nr 12, Sector 1, Bucureşti Schitu Măgureanu 1, Sector 5, Bucureşti |
| Persoană de contact: | Prof. univ. dr. ing. Ioan Curtu – Preşedinte |
| Nr. telefon: | 0728878671 |
| Nr. fax: | 0213127135 |
| E-mail: | proiecte@aracis.ro |
| Raport elaborat de: | Prof. univ. dr. Ioan CURTU – Manager de Proiect |
| Semnătură / Data: |  |

# 1. REZUMATUL PROIECTULUI

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unei culturi a calităţii competitivă european şi bazată pe o capacitate managerială, care la nivel de sistem contribuie la proiectarea şi aplicarea eficientă a politicilor privind calitatea academică şi la perfecţionarea metodologiilor, instrumentelor, standardelor şi tehnicilor de evaluare externă a calităţii, iar la nivel de instituţii, contribuie la îmbunătăţirea calităţii activităţii acestora.

Domeniul major de intervenţie:

1.2 „Calitate în învăţământul superior”

Tipul proiectului:

- Naţional

Clasificarea domeniilor:

- Urban

Locaţia proiectului:

- România

Obiective orizontale ale POS DRU (descrieţi contribuţia proiectului la temele şi obiectivele orizontale):

- Dezvoltare durabilă - Reprezintă un obiectiv important al acestui proiect. Scopul proiectului este de a avea cetăţeni mai bine pregătiţi care să facă faţă provocărilor din prezent si din viitor si capabili să acţioneze în mod responsabil pentru generaţiile viitoare. În acest scop, iniţiativele trebuie să promoveze învăţarea în toate domeniile fundamentale: a învăţa pentru a cunoaste, a învăţa pentru a acţiona, a învăţa pentru a fi, a învăţa pentru a convieţui si a învăţa pentru a schimba societatea. De

asemenea, implementarea principiului dezvoltării durabile va oferi tinerei generaţii oportunitatea de a integra conţinutul cultural cu valorile etice şi sociale. Totodată, întărirea capacităţii de inovare, modernizarea şi adaptarea instituţiilor la noile provocări economice şi sociale, identificarea şi evaluarea problemelor şi soluţiilor necesare reformei în domeniul politicilor şi aplicarea acestora pentru a atinge obiectivele Strategiei Lisabona si pentru a îmbunătăţi calitatea guvernării.

- Abordare transnaţională şi interregională - Expertiza internaţională implicată în acest proiect va genera un schimb de cunoaştere necesar şi folositor proiectului. Globalizarea cunoaşterii şi internaţionalizarea specializărilor, libera circulaţie a persoanelor sunt argumentele pentru o abordare de acest gen. Odată cu integrarea României în structurile UE şi NATO, cetăţenii români au devenit actori importanţi şi cu drepturi egale celorlalţi pe piaţa internaţională. Specializarea muncii şi cererea tot mai mare de forţă de muncă calificată la nivel regional, european şi chiar mondial oferă una din motivaţiile importante ale acestui proiect. Acest obiectiv orizontal vizând abordarea transnaţională a fost atins în perioada de raportare prin implicarea unui număr de xx experţi străini în procesul de evaluare instituţională (conform anexelor – contracte de colaborare în domeniu şi rapoarte de evaluare ale evaluatorilor străini – Act. 1), precum şi prin vizitele de lucru realizate de echipa de implementare în State din Europa de Nord (Finlanda, Suedia, Norvegia) si in Spania, la instituţii relevante din domeniul educaţiei şi asigurării calităţii în învăţământul superior. Abordarea interregională a fost atinsă prin participarea universităţilor din regiunile de dezvoltarea ale României la conferinţele si seminariile naţională de diseminare şi promovare a rezultatelor proiectului.

Indicatori atinşi:

| Indicatori | Valoare prognozată | Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat Perioada 01.11.2009-31.06.2010 | Valoare realizată în perioada de raportare 01.07.2010- 31.10.2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicatori de realizare imediată (output) |  |  |  |
| ID 12 Număr universităţi sprijinite | 46 | 46 | NA |
| ID 14 Număr persoane formate | 305 | 114 | 135 |
| Indicatori de rezultat |  |  |  |
| ID 18 Ponderea universităţilor sprijinite care au primit acreditarea prin prisma noilor standarde de asigurare a calităţii | 90% | 90% | NA |
| ID 19 Număr de studenţi care au beneficiat de operaţiunile finanţate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior | 45 | 45 | NA |
| Indicatori adiţionali |  |  |  |
| ID 1 Experţi formaţi în evaluare şi acreditare la nivel naţional | 300 | 41 | 66 |
| ID 2 Rapoarte de evaluare externă a universităţilor | 46 | 46 | NA |
| ID 3 Rapoarte de auto-evaluare a universităţilor | 46 | 46 | NA |
| ID 4 Barometru anual privind starea calităţii în învăţământul superior | 3 |  |  |
| ID 5 Metodologie şi Ghid privind asigurarea calităţii la nivel de sistem | 2 | 0 | 2 |

Grup ţintă în perioada raportată:

| ID | Grup ţintă | Valoare prognozată |  |  | Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat Perioada 01.11.2009-31.06.2010 |  | Valoare realizată în perioada de raportare 01.07.2010- 31.10.2011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total | Femei | Bărbaţi | Femei | Bărbaţi | Femei | Bărbaţi |
| 28 | Experţi în evaluare şi acreditare şi membri în comisiile de asigurare a calităţii în învăţământul superior | 360 = 361 | =197 | =164 | 21+26=47 | 20+40= 60 | 9+30+63+48 =150 | 22+36+16+30=104 |
| 48 | Membri ai comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate | 305= 313 | =165 | =148 | 65+73=138 | 49+62=111 | 27 | 37 |
| 50 | Membrii ai Comisiilor/Sructurilor de conducere din universităţi | 150 |  |  | 0+12 | 0+14 | 12 | 14 |
| 101 | Personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în Î.S. | 10 |  |  | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 112 | Personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor şi Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior, la nivel de sistem | 10 |  |  | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 113 | Personale implicat în elaborarea politicilor în învăţământ superior | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 |
|  | TOTAL | 790 | 393 | 397 | 86 | 69 | 111 | 118 |
|  | - din care peste 55 ani | 300 | 145 | 155 | 6 | 15 | 19 | 25 |
| 129 | Studenţi | 45 | 23 | 22 | 22 | 23 | 0 | 0 |

În acest cadru, a fost acordată o atenţie deosebită respectării principiului egalităţii de şanse şi distribuţiei echitabile pe sexe, făcându-se solicitări clare în sensul desemnării de către universităţi a unui număr echitabil de persoane de ambele sexe.

# 2. PROGRESUL PROIECTULUI

2.1. Alte aspecte contractuale

Contract de finanţare Nr. 47 din data de 24.09.2008

Act adiţional Nr. 1 la Contractul de finanţare Nr. 47 din data de 24.09.2008, înregistrat la AMPOSDRU cu nr.62/15/12/2008.

Act adiţional Nr. 2 la Contractul de finanţare Nr. 47 din data de 24.09.2008, înregistrat la ARACIS cu Nr. de ieşire 8228 din data de 15.09.2009 şi la OI POSDRU-MECI cu Nr. de intrare 1804/C/17.09.2009 şi la AMPOSDRU Nr. E5996 CI. din data de 09.11.2009, prin care s-au efectuat o serie de corecţii la graficul GANTT depus iniţial, precum şi modificarea perioadei de derulare a activităţii 3.b, cât şi suplimentarea numărului de universităţi evaluate de la 45 la 46. Toate aceste modificări si corecţii nu generează costuri financiare suplimentare.

Act adiţional Nr. 3 la Contractul de finanţare Nr. 47 din data de 24.09.2008, inregistrat la ARACIS cu Nr.7211/07.07.2010  si la OI-POSDRU-MECT cu Nr. 2046/CI/07.07.

Act adițional tripartit privind modificarea parților contractuale din contractele strategice înregistrat la ARACIS cu Nr.7607/23.07.2010  si la OI-POSDRU-MECT cu Nr. 2423/CI/26.07.2010, precum si la AMPOSDRU E 7682/23.09.2010.

Act adițional  privind actualizarea contractelor strategice înregistrat la ARACIS cu Nr.8547 /15.09.2010  si la OI-POSDRU-MECT cu Nr. 3430/CI/16.09.2010.

Act adiţional Nr. 4 la Contractul de finanţare Nr. 47 din data de 24.09.2008, înregistrat la ARACIS cu Nr.10165/15.12.2010  si la OI-POSDRU-MECT cu Nr. 6063/CI/15.12.2010.

Act adiţional Nr. 5 la Contractul de finanţare Nr. 47 din data de 24.09.2008, înregistrat la ARACIS cu Nr.451/24.01.2011 si la OI-POSDRU-MECT cu Nr. 4931/CI/26.01.2011.

Notificarea Nr.1 transmisă cu Nr.7066/20.11.2008 şi înregistrată la OIPOSDRU-MECT cu Nr. OI/00050/C/21.11.2008, prin care se solicită modificarea şi completarea echipei de experţi permanenţi cu încă două persoane – Prof.univ.dr. Mihai Aristotel Ungureanu – Responsabil Financiar şi Drd. Oana Sârbu – Asistent coordonator Activitatea 1, precum şi trecerea Dlui. Ion Tănase pe postul de Responsabil Financiar Adjunct, fără ca bugetul aferent capitolului cheltuieli de personal să fie afectat.

Notificarea Nr.2 transmisă cu Nr.444/30.01.2009 şi înregistrată la OIPOSDRU-MECT cu Nr. 118/CEF/10.02.2009, prin care se prezintă modificările graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare

Notificarea Nr.3 transmisă cu Nr.4679/14.05.2009 şi înregistrată la AMPOS-DRU cu Nr.1484/15.05.2009, prin care se prezintă modificările graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare

Notificarea Nr.4 transmisă cu Nr.6360 /30.06.2009 prin care se comunică schimbarea contului curent în conformitate cu adresa ATCPMB Nr. 23536

Notificarea Nr.5 transmisă cu Nr.6417/01.07.2009 şi înregistrată la OIPOSDRU-MECT cu Nr.1032/IAP/06.07.2009, prin care este notificată firma de audit respectiv S.C. BDO Conti Audit S.R.L., Certificat eliberat de CAFR NR.18 emis în data de 02.08.2001, prin  următorii auditori financiari:

- Dl. Stancu George - Certificat eliberat de CAFR nr.1821 din 30.07.2007

- Dl. Cocei Răzvan Alexandru - Certificat  eliberat de CAFR nr. 2568 din 25.06.2008

- Dl. Galopenta Vasile Răzvan - Expert contabil legitimaţie eliberată de CECCAR   nr.135/2009

ARACIS în cadrul proiectului a încheiat cu S.C. BDO Conti Audit S.R.L. contractul de servicii cu Nr. 2556 din data de 25.03.2009.

Notificarea Nr.6 transmisă cu Nr.6418 /01.07.2009 şi înregistrată la OIPOSDRU-MECT cu Nr. 1031/IAP/06.07.2009 prin care este notificat Expertul contabil autorizat respectiv D-na. Glăvan Maria  - legitimaţie eliberată de CECCAR   nr.15493/2001.

Menţionăm că ARACIS în cadrul proiectului a încheiat cu D-na. Expert contabil autorizat Glăvan Maria  contractul de servicii cu Nr. 4354 din 06.05.2009 .

Notificarea Nr.7  transmisă cu Nr.9371/28.10.2009 şi înregistrată la OIPOSDRU-MECT cu Nr.2481/C/18.11.2009, prin care este prezentată adresa (sediul provizoriu) la care se implementează proiectul, respectiv Bd. Schitu Măgureanu Nr.1, sect.5, Bucureşti, conform recomandării făcute de echipa de ofiţeri de verificare din partea OI-MECI din data de 28 octombrie 2009.

2.2. Calendar de raportare

RTF 1, varianta 1, perioada 01.11.2008 – 30.04.2009, depus la 15.06.2009

RTF 1, varianta 2, perioada 01.11.2008 – 07.05.2009, depus la 06.07.2009

RTF 2, varianta 1, perioada 08.05.2009 – 31.10.2009, depus la 03.12.2009

RTF 2, varianta 2, perioada 08.05.2009 – 31.10.2009, depus la 29.04.2010

RTF 3, varianta 1, perioada 01.11.2009 – 30.06.2010, depus la 16.12.2010

RTF 3, varianta 2, perioada 01.11.2009 – 30.06.2010, depus la 24.03.2011

Acesta este al raportul tehnico-financiar final, al patrulea de la debutul proiectului, pentru perioada 01.07.2010–31.10.2011.

# 3. PROGRESUL PROIECTULUI ÎN PERIOADA RAPORTATĂ

01.07.2010–31.10.2011.

3.1. Activităţi  implementate pe parcursul perioadei de raportare

Prezentare detaliată activităţilor implementate pe parcursul perioadei de raportare. Activităţile prezentate în cadrul acestui capitol trebuie să fie corelate cu cele prezentate în  cererea de finanţare. Beneficiarul va menţiona codul activităţii subactivităţii şi acţiunile întreprinse.

I. ACTIVITATEA 1. Perioada 01.07.2010–31.10.2011

1.a Perfecţionarea Metodologiei şi a Ghidurilor asociate cu asigurarea calităţii la nivel de sistem, în concordanţă cu standardele de calitate la nivel European.

- S-a finalizat elaborarea Metodologiei de evaluare externă îmbunătățită. Aceasta a fost  tipărită și distribuită tuturor factorilor interesați în cadrul conferinței finale a proiectului.

- A fost finalizată elaborarea Ghidurilor aferente Metodologiei de evaluare externă.  Acestea urmează să fie făcute publice după aprobarea Metodologiei de evaluare externă prin Hotărâre de Guvern.

1.b Construcţia unei baze de date centrale cuprinzând criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă specificate în Metodologie pentru a oferi informaţii despre starea calităţii pe programe şi la nivel instituţional.

- S-au primit indicatorii pentru cele 13 universităţi din cea de a treia etapă a proiectului.

- S-a completat baza de date pentru 36 de universități, astfel încât aceasta cuprinde în acest moment informații despre toate cele 46 de universități ce au fost supuse procedurilor de evaluare externă în cadrul proiectului.

- Baza de date este publică facând posibil procesul de benchmarking.

1.c Evaluarea internă şi externă a 46 universităţi.

- S-a finalizat procesul de evaluare pentru 11 universităţi din cea de a treia  etapă a proiectului

- În urma aprobării Actului adițional 5 s-a finalizat procesul de evaluare (evaluare internă și evaluare externă) pentru schimbare calificativ „încredere limitată“ pentru patru instituții de învățământ evaluate în etapele I și II.

- S-au tipărit 31 de broșuri, existând în acest moment broșuri în urma proceselor de evaluare externă pentru toate cele 46 de universități evaluate.

- Toate rezultatele evaluărilor externe, precum și broșurile aferente, sunt pe site-ul proiectului.

# II. ACTIVITATEA 2. Perioada 01.07.2010 – 31.10.2011

2.a. Sondaj ţintind cadre didactice şi studenţi în fiecare an de implementare pe un eşantion reprezentativ coordonat de către Beneficiar şi subcontractat unor companii specializate;

- s-a derulat şi finalizat culegerea datelor empirice de teren pentru cel de-al doilea an al proiectului: opiniile cadrelor didactice, studenţilor, respectiv opiniei publice şi angajatorilor cu privire la starea calităţii învăţământului superior;

- s-a finalizat contractul de prestări servicii de cercetare socială cu furnizorul de servicii ce fusese contractat prin procedura de achiziţii publice;

- au fost recepţionate trei baze de date empirice, conform contractului de prestări servicii de cercetare socială;

- au fost recepţionate trei rapoarte conţinând prezentarea grafică a datelor obţinute în urma sondajelor, conform contractului de prestări servicii de cercetare socială;

- experţii pe termen scurt au cules date de tip calitativ, prin aplicarea ghidurilor de interviu în rândul experţilor din domeniul universitar (persoane-cheie pentru asigurarea calității în învățământul superior), a cadrelor didactice, dar şi a studenţilor;

- s-a realizat şi finalizat culegerea de date privind starea calităţii învăţământului superior din alte surse: indicatori instituţionali, indicatori de sistem, standarde, standarde de referinţă (benchmarks).

2.b. Elaborarea, în baza datelor empirice obţinute, a celor trei rapoarte anuale; 3 rapoarte privind opiniile studenţilor, ale cadrelor didactice şi respectiv angajatorilor

- în baza datelor culese din sondaje, s-a elaborat un raport consolidat privind opiniile studenţilor, cadrelor didactice şi angajatorilor;

- în baza interviurilor cu studenți, s-a elaborat un raport privind stilurile de viață ale studenților din perspectiva calității învăţământului superior.

2.c/2.d. Realizarea Barometrului Calităţii ce cuprinde rezultatele sintetice ale celor trei rapoarte anuale, a datelor rezultate din evaluarea externă şi internă a Universităţilor precum şi alte date de sistem. / Elaborarea unui Policy Paper la finalul proiectului. Formularea de concluzii şi propunerea de politici privind îmbunătăţirea calităţii la nivel de sistem şi pe tipuri de instituţii.

  - A fost finalizată editarea Barometrului 2010

  - A fost realizat sumarul executiv al Barometrului 2010

  - A fost realizată traducerea versiunii executive a acestuia

  - Au fost publicate versiunile executive în română şi engleză

  - A fost publicată versiunea integrală a Barometrului Calităţii 2010 în limba română.

  - Au fost prezentate rezultatele cercetării anului 2 în cadrul Conferinţei Internaţionale de Asigurare a Calității organizată de ARACIS.

  - A fost finalizată editarea Barometrului 2011

  - A fost elaborat un document de politici, Policy Paper

  - A fost finalizată editarea documentului de politici

  - A fost publicat și difuzat Barometrul Calității 2011

  - A fost publicat și difuzat Policy Paper-ul

  - A fost tradus Policy paper în limba engleză

  - A fost publicat Policy paper în limba engleză.

2.e 2 sau 3 mese rotunde privind calitatea in Europa

- Au fost elaborate temele de discuție pentru două mese rotunde

- A fost elaborat programul primei mese rotunde

- Au fost invitați experții străini din partea partenerului EUA.

- A fost elaborat programul celei de-a doua mese rotunde.

- Au fost implementate cele două mese rotunde.

- Au fost întocmite raporatele și concluziile discuțiilor din cadrul meselor rotunde.

# III. ACTIVITATEA 3. Perioada 01.07.2010 – 31.10.2011

3.a. Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă;

- Au fost analizați și calibrați indicatori pentru benchmarking (exemplu: s-a elaborat o serie de noi fișe de autorizare/acreditare de programe pe baza materialelor elaborate de către comisiile de experți);

- Au fost prelucrate, analizate și interpretate date pentru benchmarking (exemplu: au fost analizate fișele vizitei instituționale primite de la universitățile evaluate în anul 2 de proiect. Obiective avute în vedere: a. perfecționarea listei de indicatori instituționali; b. definirea mai exactă a unor spații de variație / intervale (pentru o primă variantă a standardelor);

- A continuat colaborarea cu ACPART în vederea stabilirii corelației dintre indicatorii instituționali și terțiari și competențele dezvoltate de ACPART;

- A continuat pregătirea și finalizarea publicării numărului special al revistei bi-anuale „Quality Assurance Review” – unul dintre livrabilele finale ale A3 asumate prin proiect;

- Au fost implicați experții activității A3 în elaborarea Barometrului Calității 2010:

- Au fost colectate date primare pentru Barometrul Calității 2010 (interviuri persoane-cheie pentru asigurarea calității în învățământul superior);

- Au fost prelucrare, analizate și interpretate date pentru Barometrul Calității 2010;

- Experții A3 au participat la redactarea Barometrului Calității 2010.

- S-au elaborat, analizat și calibrat indicatori de referință pentru programele de studii doctorale și s-a elaborat un draft al fișei vizitei pentru programele de studii doctorale;

- Echipa A3 a participat la “The 2nd International Conference on Institutional Strategic Quality Management in higher education ISQM 2010” (14-16 Octombrie 2010, Sinaia) si a prezentat obiectivele activității 3;

- A fost trimisă fișa vizitei, în vederea completării, la universitățile evaluate în runda a treia;

- Echipa A3 a participat la training-ul nr. 5 de formare a evaluatorilor interni organizat de A4 in perioada 2-3 decembrie 2010;

- A continuat colaborarea cu partenerul și expertul străin în vederea elaborării metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă (accent pe activitățile anului 2);

- A fost inițiată o colaborare cu A2 - Documentare și analiză în vederea elaborării conținutului Policy Paper-ului (scop: îmbunătăţirea calităţii la nivel de sistem şi pe tipuri de instituţii);

- Au fost colectate fișele vizitei completate de către universitățile evaluate în runda a treia;

- A continuat prelucrarea, analiza și interpretarea de date pentru benchmarking (exemplu: au fost analizate fișele vizitei instituționale primite de la universitățile evaluate în anul 3 de proiect); a continuat, de asemenea, analiza și calibrarea de indicatori pentru benchmarking (exemplu: au fost analizate fișele de autorizare/acreditare de programe pilotate de către comisiile de experți – rezultatele se găsesc în rapoartele de activitate ale celor 10 comisii de lucru – act. a.3.c.);

- Echipa A3 a participat la elaborarea noii metodologii de evaluare externă (accent pe capitolul referitor la indicatori etc.) – activitate realizată în colaborare cu A.1. si A.2.;

- Echipa A3 a participat la îmbunătățirea metodologiei pe segmentul de studii doctorale (colaborare cu A1);

- Echipa A3 a participat la întâlnirile regionale și la diseminarea rezultatelor activității 3;

- A continuat colaborarea cu partenerul și expertul străin în vederea elaborării metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă (accent pe runda a treia de feedback aferent fisei vizitei);

- A fost elaborată varianta finală a documentului referitor la metodologia de construcţie a indicatorilor de referinţă – unul dintre livrabilele finale ale A3 asumate prin proiect;

- A fost elaborat raportul activității 3 pentru perioada 2008-2011.

3.c. Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate. Stabilire 10 domenii de studiu, relevante la nivel naţional şi european, pentru fiecare fiind propuse 10 Comisii alcătuite din 3 experţi care vor elabora indicatorii de referinţă şi vor coordona simularea fezabilităţii acestora.

- A fost pregătitiă și s-a defășurat simularea aplicării indicatorilor terțiari: începând cu luna noiembrie 2010, membrii comisiilor au pilotat fișele de autorizare/acreditare în instituțiile de învățământ superior în care activează sau cu care colaborează. Fiecare expert s-a implicat – singur sau cu întreaga comisie - în pilotarea a cel puțin 2 programe, unul de licență și unul de masterat. Totalul programelor supuse pilotării trebuia să fie de cel puțin 25;

- Au fost colectate fișele de autorizare/acreditare de programe și rapoartele de feedback din partea comisiilor;

- Au fost elaborate rapoarte de sinteză privind activitatea de elaborare/perfecţionare a indicatorilor terţiari şi a primelor drafturi ale secţiunilor distincte ale fişelor vizitei (pentru autorizare/acreditare) în anul 2 (raportul experților ARACIS, feedback-ul partenerului străin, feedback-ul expertului străin);

- A continuat colaborarea cu partenerul străin și au fost formulate de către acesta o serie de recomandări în urma pilotării;

- Au fost elaborate rapoarte finale ale comisiilor de experți, rapoarte conținând propuneri finale pentru fișele de autorizare/acreditare de programe, în funcție de feedback-ul obținut în urma pilotării – unul dintre livrabilele finale ale A3 asumate prin proiect;

- A fost elaborat Raportului Final conținând recomandările şi anexe cu domeniile de specializare analizate. Conform proiectului, acesta reprezintă documentul final al activității de simulare a aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate.

3.d. Analiza spațiilor de variație, validarea indicatorilor propuși și elaborarea unui raport de benchmark.

- A fost pregătitiă, s-a desfășurat și s-a finalizat implementarea noii subactivități:

  - au fost analizate spațiile de variație și validați indicatorii propuși, fiind diseminate rezultatele parțiale ale subactivității la training-ul de formare a evaluatorilor externi din septembrie 2011. Tot la acest training a fost prezentat documentul: „Egalitate de șanse în învățământul superior românesc”;

  - a fost elaborat un raport de benchmark – unul dintre livrabilele finale ale A3 asumate prin proiect.

# IV. ACTIVITATEA 4. Perioada 01.07.2010 – 31.10.2011

4.a. Elaborarea suportului de curs pentru îmbunătăţirea evaluării calităţii academice

- a fost tehnoredactat si tipărit Suportul de Curs pentru evaluatori sub forma a doua volume cuprinzand aspecte specifice fiecarui domeniu, acesta fiind distribuit în cadrul training-urilor si evenimentelor organizate ulterior.

4.b. Selecţia de evaluatori, pe baza recomandărilor universităţilor, şi înscrierea lor la curs. Evaluatorii interni din instituţiile supuse evaluării externe şi evaluatorii externi recrutaţi din instituţiile care încă nu sunt implicate în evaluare externă vor participa la cursuri diferite de formare.

- s-au transmis catre universitati anunturi de selectie a participantilor la Training-urile  nr.5 si 6 de Formare a Evaluatorilor Interni desfasurate in perioada 02-03 decembrie 2010, la Bucuresti; au fost preluate raspunsurile, avand loc procesul de selectie pe baza criteriilor specifice proiectului (distributie varsta, gen, incadrare profesionala, distributie regionala, etc.). A fost realizata comunicarea permanenta cu participantii selectati atat electronic cat si telefonic in vederea transmiterii documentelor de participare, a informatiilor utile privind derularea trainingului.

- s-au transmis catre universitati anunturi de selectie a participantilor la Training-urile  nr. 9 si 10 de Formare a Evaluatorilor Externi desfasurate in perioada 26-28 ianuarie 2011, la Brasov; au fost preluate raspunsurile, avand loc procesul de selectie pe baza criteriilor specifice proiectului (distributie varsta, gen, incadrare profesionala, distributie regionala, etc.). A fost realizata comunicarea permanenta cu participantii selectati atat electronic cat si telefonic in vederea transmiterii documentelor de participare, a informatiilor utile privind derularea training-urilor.

- s-au transmis catre expertii ARACIS inscrisi in Registrul de Evaluatori ARACIS anunturi de selectie pentru participarea acestora la Training-urile  nr. 11 si 12 de Formare a Evaluatorilor Externi desfasurate in perioadele 12-13 septembrie 2011, respectiv 19-20 septembrie 2011, la Bucuresti; au fost preluate raspunsurile, avand loc procesul de selectie pe baza criteriilor specifice proiectului (distributie varsta, gen, incadrare profesionala, distributie regionala, incadrare in domeniile ARACIS, experienta redusa in activitatea de evaluare, prezenta noua in cadrul actiunilor din proiect etc.). A fost realizata comunicarea permanenta cu participantii selectati atat electronic cat si telefonic in vederea transmiterii documentelor de participare, a informatiilor utile privind derularea training-urilor.

4 c. Organizarea unui număr de 6 workshop-uri desfăşurate pe o perioadă de trei ani prin care se formează evaluatori interni din cele 45 de universităţi participante în proiect. Selecţia celor 350 de evaluatori formaţi va ţine cont de principiul egalităţii de şanse. Femeile vor fi încurajate să participe la sesiunile de formare pentru a fi stimulate să-şi asume un rol mai important în Comisiile de evaluare a calităţii

- In perioada 02-03 decembrie 2010 au fost organizate Training-urile 5 si 6 de Formare a Evaluatorilor Interni în perioada 02-03 decembrie 2010, fiind formaţi în cadrul sesiunilor de formare un număr de 64 persoane (37 barbati si 27 femei) din universităţile repartizate în tranşa intai de evaluare, participantii fiind implicati in activitati ce au vizat pe de o parte schimbul de bune practici in urma procesului de evaluare, cat si in activitati de dobandire de cunostinte si competente noi ca urmare a rezultatelor progresive ale proiectului din cadrul activitatilor 1, 2 si 3. Cheltuielile angajate si suportate prin proiect au acoperit costurile de cazare, masa, materiale informative (mapa), experti si organizarea training-urilor, fapt pentru care listele de semnaturi atasate cuprind si atesta prezenta atat a celor 64 participanti la trainingul din 02-03 decembrie 2011, cat si a expertilor invitati pentru sustinerea cursurilor si implicit a staff-ului din proiect implicat in organizare.

- În etapa de organizare, a fost asigurată toată pregătirea logistică şi administrativ-tehnică a datelor generale privind desfăşurarea training-urilor de formare a evaluatorilor interni (date/perioade de desfăşurare, program, module de lucru, contactare şi comunicare cu experţii pe termen scurt, informarea participanţilor în legătură cu documentele bibliografice, personale şi locaţia de desfăşurare a training-urilor, comunicarea permanentă prin e-mail şi telefonic cu participanţii selectaţi, asigurarea cazării şi a spaţiilor de desfăşurare a activităţilor, etc);

- În etapa de desfăşurare a training-urilor s-a asigurat permanent asistenţa tehnică constând în supravegherea derulării optime a activităţilor de conţinut, colectarea documentelor participanţilor şi înmânarea mapelor training-ului,  liste de prezenţă, încadrarea în timpul alocat fiecărei activităţi, supravegherea pauzelor de cafea şi de masă.

- În etapa de după organizarea training-urilor, au fost organizate şi sortate documentele personale ale participanţilor (pentru decontarea transportului, pentru înregistrarea grupului ţintă), au fost centralizate datele grupului ţintă conform formularelor de grup ţintă completate de participanţi;

4.d. Organizarea unor sesiuni de formare adresate formării evaluatorilor externi. Vor fi organizate 4 sesiuni de formare anual la care vor participa 25 participanţi/training. Vor fi formaţi 300 de evaluatori externi în decursul celor 3 ani de proiect. Cursul se va finaliza cu acordarea unui certificat de evaluator al calităţii academice.

- În perioada 01 – 03 iulie 2010 s-a desfăşurat Training-ul nr. 8 pentru Formarea Evaluatorilor Externi - reprezentanţi ai mediului socio-economic, organizat în cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa. La acest training a participat 31 persoane cu functii relevante in institutiile de provenienta, cat cu functie reprezentativa in universitatile de stat si private, din partea mediului socio-economic.

- In perioada 26-28 ianuarie 2011 s-au desfasurate Training-urile  nr. 9 si 10 de Formare a Evaluatorilor Externi, la Brasov, unde s-a inregistrat un numar de 66 participanti.

- In perioadele 12-13 septembrie 2011, respectiv 19-20 septembrie 2011, la Bucuresti s-au organizat Training-urile  nr. 11 si 12 de Formare a Evaluatorilor Externi, unde au participat 79 cadre didactice (in perioada 12-13 septembrie 2011,  din care 63 femei si 16 barbati), respectiv 78 cadre didactice in perioada 19-20 septembrie 2011, din care 48 femei si 30 barbati.

- în etapa de organizare, a fost asigurată toată pregătirea logistică şi administrativ-tehnică a datelor generale privind desfăşurarea training-urilor de formare a evaluatorilor externi (date/perioade de desfăşurare, program, module de lucru, contactare şi comunicare cu experţii pe termen scurt, informarea participanţilor în legătură cu documentele bibliografice, personale şi locaţia de desfăşurare a training-urilor, comunicarea permanentă prin e-mail şi telefonic cu participanţii selectaţi, asigurarea cazării şi a spaţiilor de desfăşurare a activităţilor, etc);

- în etapa de desfăşurare a training-urilor s-a asigurat permanent asistenţa tehnică constând în supravegherea derulării optime a activităţilor de conţinut, colectarea documentelor participanţilor şi înmânarea mapelor training-ului, liste de prezenţă, încadrarea în timpul alocat fiecărei activităţi, supravegherea pauzelor de cafea şi de masă.

- în etapa de după organizarea training-urilor, au fost organizate şi sortate documentele personale ale participanţilor (pentru decontarea transportului, pentru înregistrarea grupului ţintă), au fost centralizate datele grupului ţintă conform formularelor de grup ţintă completate de catre participantii la training (persoane formate).

# V. ACTIVITATEA 5. Perioada 01.07.2010 – 31.10.2011

5.a. Organizarea anuală a unei conferinţe pentru popularizarea rezultatelor proiectului şi lansarea publică a Barometrului Calităţii.

- în perioada 01.07.2010 – 26.10.2011 au fost derulate activităţi suport în vederea pregătirii conferinţei naţionale finale de diseminare a rezultatelor proiectului constând în însuşi realizarea efectivă a graficului de activităţi propuse în diagrama Gantt, acestea devenind rezultate integrate în conferinţa de popularizare şi diseminare.

- în data de 26 octombrie 2011 a fost organizată Conferinţa  Naţională: Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România, Raport Final de Implementare, la care au participat personalităţi publice din universităţi de stat şi private din românia, instituţii de interes naţional pentru învăţământul românesc, asociaţii studenţeşti (), mass-media, etc.

- în etapa de organizare, a fost asigurată toată pregătirea logistică şi administrativ-tehnică a datelor generale privind desfăşurarea conferinţei (date de desfăşurare, program, contactare şi comunicare cu personalităţile invitate,  asigurarea cazării şi a spaţiilor de desfăşurare a activităţilor, etc);

- în etapa de desfăşurare a conferinţei s-a asigurat permanent asistenţa tehnică constând în supravegherea derulării optime a activităţilor din programul conferinţei, colectarea documentelor participanţilor şi înmânarea mapelor conferinţei, liste de prezenţă, încadrarea în timpul alocat fiecărei activităţi, supravegherea pauzelor de cafea şi de masă.

- în etapa de desfăşurare a conferinţei s-a asigurat permanent asistenţa tehnică constând în supravegherea derulării optime a activităţilor din programul conferinţei, colectarea documentelor participanţilor şi înmânarea mapelor conferinţei, liste de prezenţă, încadrarea în timpul alocat fiecărei activităţi, supravegherea pauzelor de cafea şi de masă.

- în etapa de după organizarea conferinţei, au fost organizate şi sortate documentele personale ale participanţilor.

5. b. Organizarea unei serii de trei conferinţe organizate în România cu participanţi din instituţii cu un anumit potenţial în transferul de know-how în domeniul calităţii în educaţie (Comisia Europeană, Universităţi din Europa Centrală şi de Est, European University Association, Universităţi Europene).

- In perioada 14-16 Octombrie 2010 a fost organizata a doua conferinta internationala Institutional Strategic Quality Management: From Minimum Requirements to Overall Quality Improvement - ISQM2010, la Sinaia, reunind un numar de aproximativ 100 participanti romani si straini.

- Au fost centralizate grupurile tinta ale participantilor la conferinta ISQM2010 si au fost analizate problemele de interes ridicate la conferinta, in vederea configurarii celei de-a treia conferinta internationala.

- în perioada raportată au fost stabilite următoarele aspecte privind organizarea conferinţei Institutional Strategic Quality Management: From Minimum Requirements to Overall Quality Improvement - ISQM2011: cadrul general al conferinţei şi elaborarea – tematicii, obiectivelor, perioadei, invitaţiile, adresele de mediatizare, identificarea şi stabilirea locaţiei de desfăşurare a conferinţei în concordanţă cu cerinţele specifice evenimentului, elaborarea programului şi selectarea locaţiilor pentru celelalte evenimente cuprinse în program, traducerea documnetelor în limba engleză şi transmiterea informaţiilor oficiale către potenţiali participanţi, membrii comitetului ştiinţific, etc.

- a fost lansat anunţul conferinţei (prin difuzarea acestuia prin e-mail la un set de peste 450 adrese electronice, mediatizarea în cadrul acţiunilor desfăşurate în proiect – training-uri, vizite de lucru, şedinţe de lucru, consiliile ARACIS, informare prin postarea anunţului pe site-ul ARACIS şi a proiectului) şi realizarea corespondenţei electronice cu participanţii înscrişi la conferinţă, fiind înscrise un numar de peste 80 lucrări. Lucrarile primite au fost transmise comitetului stiintifice de evaluare care, pe baza unui formular de recenzie au realizat evaluarea peer-review.

- s-a luat legătura cu fiecare autor corespondent în parte în vederea reamintirii termenelor finale de transmitere a lucrărilor (inclusiv comunicarea de răspuns privind primirea mesajului/lucrării/necesitatea corectării lor etc, confirmarea sau respingerea lucrarilor). Pentru evaluarea lucrarilor, acestea au fost trimise catre doi evaluatori independenti, rezultatul evaluarilor fiind transmis autorilor in vederea asigurarii transparentei procesului, insusirii recomandarilor, etc. In cazul respingerii lucrarii de catre ambii evaluatori, s-a comunicat rezultatul final, iar in cazul in care o lucrare a avut doua evaluari diferite (admis si respins), s-a directionat catre un al treilea evaluator, astfel incat sa poata fi aleasa varianta finala.

- s-a asigurat comunicarea permanentă cu membrii comitetului ştiinţific internaţional atat in ceea ce priveste evaluarea lucrarilor, cat si privind participarea acestora la conferinta.

- In etapele de pregatire a conferintei s-au elaborat variante de program, formularele de inscriere, documentele logistice specifice conferinţei (interfata roll-up-urilor, banner, liste cu participantii, organizarea pe Sali prin distributie echilibrata lucrarilor, stabilirea moderatorilor, elaborarea Proceeding-ului cu lucrari, documente de informare si ghidare a participantilor catre locatia conferintei, etc). Locaţia de desfăşurare a conferintei stabilita  a fost Sibiu atat pentru renumele sau ca si Capitala Europeana, ca centru universitar cat si pentru accesul facil la mijloacele de transport aerian, rutier si feroviar, iar ca si loc de desfasurare a fist stabilit hotel Ibis, acesta dispunând de dotările tehnice şi de cazare conform cerinţelor proiectului;

- In perioada 14-16 iulie 2011 s-a organizat a treia Conferinta internationala ISQM 2011 care a reunit participanti din tara si strainatate, de la cadre didactice membrii ai Comisiilor/Sructurilor de conducere din universităţi, personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor şi Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior, la nivel de sistem, cat si autoritati locale, si nu in ultimul rand reprezenanti ai unor institiutii internationale importante in domeniul asigurarii calitatii (ENQA, EQAR, HUQ, CIEP, AKOR)

5. c. Organizarea a patru vizite de lucru în patru centre universitare europene pentru ca actorii naţionali implicaţi în desfăşurarea proiectului să poată învăţa la faţa locului din exemplele de bună practică europeană în domeniul evaluării calităţii învăţământului superior.

# - în perioada 19-26 septembrie 2010 s-a desfăşurat vizita de lucru în Finlanda, Suedia şi Norvegia (vizita de lucru nr. 2), organizându-se întâlniri de lucru în următoarele instituţii: luni, 20.09.2010, intre orele 09.00 – 11.45  – a fost organizata intalnirea de lucru cu reprezentantii FINHEEC (The Finnish Higher Education Evaluation Council / Consiliul de Evaluare a Invatamantului Superior Finlandez), Helsinki, Finlanda Meritullinkatu 1, Helsinki ; apoi, intre orele 12.30 – 16.30 – a fost vizitata universitatea Aalto – School of Science and Technology (TKK), Otakaari 1, Espoo; marți, 21.09.2010, intre orele 09.45 – 12.00  – HAAGA-Helia University of Applied Sciences/Universitatea de Stiinte Aplicative Helia, Helsinki, Opistokuja 1, Porvoo, iar intre orele 13.00 – 17.00  – a fost vizitata Universitatea de Stiinte Aplicative Arcada/ ARCADA University of Applied Sciences, Helsinki, Finlanda, Jan-Magnus Janssonin aukio 1, Helsinki; miercuri, 22.09.2010, intre orele 10.00 – 12.30  – a fost realizata vizita de lucru la Agentia Natioanal Suedeza pentru Invatamantul Superior/Swedish National Agency for Higher Education, Luntmakargatan 13, Stockholm, iar intre orele 13.00 – 17.30 – a fost vizitat Royal Institute of Technology (KTH), Lindstedtsvägen 5, Stockholm; joi, 23.09.2010, intre orele 10.00 – 16.00 si vineri, 24.09.2010, intre orele 10.00 – 16.00  – au fost organizate intalniri de lucru cu Agentia Norvegiana pentru Asigurarea Calitatii in Educatie / NOKUT Norwegian Agency for Quality Assurance in Education, Kronprinsensgate 9 , Oslo.

# - în etapa de pregătire a vizitei, au fost contactate instituţiile vizate, s-a ţinut legătura cu persoana de contact nominalizată şi a fost elaborat programul de vizită, perioada, cazarea. Din partea ARACIS, au fost pregătite mape cu informaţii privind diseminarea, promovarea activităţii agenţiei ARACIS şi a proiectului derulat, precum şi schimbul de bune practici, s-au punctat problemele cheie şi subiectele de interse;

- în cadrul echipei participante la vizita de lucru au făcut parte personalităţi publice – reprezenanţi ai unor instituţii cu implicaţii asupra învăţământului românesc: Parlamentul României - Senatul şi Camera Deputaţilor, MECTS, Univresitatea “Emanuel” din Oradea, reprezentatnt studenţi UNSR;

- după organizarea vizitei, fiecare participant a realizat un raport privind activităţile vizitei de lucru.

- în perioada  20-27 februarie 2011 s-a desfăşurat vizita de lucru în Spania (vizita de lucru nr. 3), organizându-se întâlniri de lucru în următoarele instituţii: luni, 21.02.2011, marţi, 22.02.2011 si miercuri  23.02.2011 au fost stabilite o serie de intalniri de lucru cu reprezentantii Agenției Naționale pentru Asigurarea Calităţii şi Acreditare din Spania, ANECA, cu sediul la Madrid, unde au avut loc discuţii privind: - activitatea agenției ANECA; sistemul de Învățământ Superior spaniol și rolul ANECA în procedurile de acreditare; prezentarea celor zece criterii care trebuie urmărite pentru ex-ante acreditare; proiectul privind sistemul de asigurare internă a calității; programele doctorale și auditul intern. Joi, 24.02.2011 și vineri 25.02.2011 au fost vizitate Universitatea Politehnică Catalonia, cu sediul la Barcelona, Agenția de Asigurare a Calității din Catalonia (AQU) și Universitatea Autonomă din Catalonia, cu sediul la Barcelona, in cadrul carora au fost purtate discutii pe tema asigurarii calitatii, a specificului national si regional privind standardele si metodologia de evaluare a calitatii, modul de organizare si desfasurarea a activitatilor.

- în etapa de pregătire a vizitei, au fost contactate instituţiile vizate, s-a ţinut legătura cu persoana de contact nominalizată şi a fost elaborat programul de vizită, perioada, cazarea. Din partea ARACIS, au fost pregătite mape cu informaţii privind diseminarea, promovarea activităţii agenţiei ARACIS şi a proiectului derulat, precum şi schimbul de bune practici, s-au punctat problemele cheie şi subiectele de interse;

- în cadrul echipei participante la vizita de lucru au făcut parte personalităţi publice şi cadre didactice – reprezenanţi ai unor instituţii cu implicaţii asupra învăţământului românesc: ARACIP, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti;

- după organizarea vizitei, fiecare participant a realizat un raport privind activităţile vizitei de lucru.

# - în perioada 16 - 22 octombrie 2011 s-a desfăşurat vizita de lucru în Austria si Ungaria (vizita de lucru nr. 4), organizându-se întâlniri de lucru în următoarele instituţii: luni, 17.10.2011 a fost vizitata Universitatea din Viena unde s-au desfasurat intalniri de lucru cu reprezentantii Rectoratului, a Departamentului de calitate cat si a Centrului de Predare si Invatare (CTL – Centre for Teaching &Learning). Marţi, 18.10.2011 a fost stabilita si realizata o intrevedere cu Consiliul Austriac de Acreditare - ÖAR. In cursul zilei de miercuri, 19.10.2011 s-a realizat transferul de la Viena la Budapesta. Joi, 20.10.2011 a avut loc o intrevedere cu reprezentantii Ministerului Educaţiei pentru Învăţământ Superior, iar dupa amiaza au fost vizitate Universitatea Corvinus din Budapesta si Agenţia Maghiară de Acreditare  - MAB (HAC). Vineri, 21.10.2011 a fost realizata vizita de lucru la Universitatea din Debrecen.

- în etapa de pregătire a vizitei, au fost contactate instituţiile vizate, s-a ţinut legătura cu persoana de contact nominalizată şi a fost elaborat programul de vizită, perioada, cazarea. Din partea ARACIS, au fost pregătite mape cu informaţii privind diseminarea, promovarea activităţii agenţiei ARACIS şi a proiectului derulat, precum şi schimbul de bune practici, s-au punctat problemele cheie şi subiectele de interse;

- în cadrul echipei participante la vizita de lucru au făcut parte cadre didactice – reprezenanţi ai unor instituţii cu implicaţii asupra învăţământului românesc: Universitatea “Transilvania” din Braşov, Universitatea din Craiova, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca;

- după organizarea vizitei, fiecare participant a realizat un raport privind activităţile vizitei de lucru.

5. d. Publicarea unui număr de 6 ediţii ale Quality Assurance Review. Materialele publicate vor fi generate atât de conferinţele amintite care vor fi bazate pe un sistem de tip „Call for Papers” cât şi alte articole şi rapoarte relevante rezultate din desfăşurarea proiectului.

- au fost publicate cele 6 numere ale revistei Quality Assurance Review ( Vol. I, nr.1/octombrie 2009, Vol I, nr 2/Decembrie 2009, Vol. II, nr. 1/Aprilie 2010, Vol II, nr. 2/ octombrie 2010, Vol III, nr. 1/februarie 2011, Vol III, nr. 2/septembrie 2011, nr. ISSN 2066-9119 care a fost distribuit participanţilor la evenimentele ce au urmat aparitiei numarului respectiv, precum şi catre bibliotecile naţionale şi universitare semnificative, autorilor şi redactorilor Quality Assurance Review.

- La inceputul anului 2011, revista a fost evaluata pentru intra in baze de date internationale, astfel incat s-a obtinut indexarea acesteia in EBSCO, Index Copernicus, Index UrlichsWeb, Open J-Gate și Directory of Open Access Journals. Pentru elaborarea fiecărui număr al revistei, s-au desfăşurat următoarele acţiuni pregătitoare:

- Elaborarea, transmiterea şi diseminarea anunţului privind scrierea de articole cu tematica corespunzătoare obiectivelor revistei, către cadre didactice, experţi evaluatori cu experienţă în domeniul calităţii în învăţământul superior;

- recepţionarea articolelor, asigurarea recenziei articolelor de către Comitetul de recenzori şi asigurarea comunicării electronice cu autorii articolelor;

- tehnoredactarea şi asigurarea unui aspect unitar al revistei;

- pentru asigurarea sustenabilitatii obiectivelor proiectului, se are in vedere continuarea publicarii revistei sub egida ARACIS.

5. e. Achiziţia de cărţi, reviste şi achiziţionarea unor abonamente la baze de date relevante privind calitatea în învăţământul superior

- - au fost achiziţionate 58 volume cu lucrări relevante pentru asigurarea calităţii în invăţământul superior, a schimbului de bune practici şi know-how în domeniul educaţiei, conform listei de titluri propuse.

- - pentru selectarea titlurilor de carti relevante pentru calitatea in invatamantul superior, s-a desfasurat o activitate de informare, documentare si cautare electronica dupa anumite referinte si cuvinte cheie, anul aparitiei (maxim 5 ani vechime), cautarea furnizorilor si stabilirea termenelor de predare-achizitie.

5f. Sapte Seminarii Regionale de diseminare a rezultatelor si obiectivelor proiectului

- s-au desfasurat 7 seminarii regionale dupa cum urmeaza: Regiunea Sud-Est – Constanta, 19 martie 2011, Regiunea Nord-Est, Iasi – 15 aprilie 2011, Regiunea Sud si Sud-Vest, Craiova, 04 mai 2011, Regiunea Vest, Timisoara, 25 iunie 2011, Regiunea Centru – Brasov, 24 septembrie 2011, Regiunea Bucuresti Ilfov – Bucuresti, 08 octombrie 2011, Regiunea Nord-Vest, Cluj Napoca, 15 octombrie 2011.

- Pentru organizarea acestor seminarii regionale s-au desfasurat activitati de pregătire logistică şi administrativ-tehnică a datelor generale privind desfăşurarea seminariilor regionale (date/perioade de desfăşurare, program, informarea participanţilor în legătură cu documentele personale necesare şi locaţia de desfăşurare a seminarului, comunicarea permanentă prin e-mail şi telefonic cu participanţii selectaţi, asigurarea spaţiului de desfăşurare a activităţilor, etc);

- în etapa de desfăşurare a seminariilor regionale s-a asigurat permanent asistenţa tehnică constând în supravegherea derulării optime a activităţilor de conţinut, colectarea documentelor participanţilor şi înmânarea mapelor training-ului, liste de prezenţă, încadrarea în timpul alocat fiecărei activităţi, supravegherea pauzelor de cafea şi de masă.

- în etapa de după organizarea seminariilor regionale, au fost organizate şi sortate documentele personale ale participanţilor (pentru decontarea transportului, pentru înregistrarea grupului ţintă), au fost centralizate datele grupului ţintă conform formularelor de grup ţintă completate de catre participanti.

5g. Participarea membrilor echipei de implementare la Conferinte Internationale in domeniul asigurarii calitatii invatamantului superior

DE COMPLETAT

# VI. ACTIVITATEA 6 - ACTIVITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI.

# Perioada 01.07.2010 – 31.10.2011

A. Progresul general al proiectului

- s-au întocmit studii estimative privind costurile, individualizate pe fiecare activitate a proiectului, în funcţie de specificul acestora;

- întâlnirile de lucru ale echipei de management şi implementare a proiectului s-au finalizat printr-un proces-verbal al şedinţei;

- pe toată perioada raportată s-a păstrat o legătură continuă cu OIMECTS şi AMPOSDRU, în vederea unei monitorizări şi implementări corecte a proiectului;

- s-a întocmit graficul cererilor de prefinanţare şi rambursare ale proiectului;

- toate deciziile privind iniţierea, derularea şi implementarea proiectului au fost discutate şi aprobate în cadrul şedinţelor echipei de management şi implementare, conform Proceselor –verbale ale şedinţelor de proiect.

B. Organizarea proiectului

- s-a stabilit si aprobat in cadrul şedinţei echipei de management si implementare a proiectului remuneraţiile pentru munca suplimentară efectuată, unor salariaţi din Aparatul Tehnic al ARACIS, ca urmare a participării acestora la activităţile derulate în cadrul proiectului, în funcţie de necesităţile şi specificul activităţilor.

- Au fost incheiate acte aditionale pentru Expertii pe termen lung din echipa de management si implementare

- Au fost încheiate Contracte de colaborare cu Experţii pe termen scurt implicaţi in Activităţile 1, 2, 3, 4 ,5 si 6 ale proiectului.

C. Achiziţii publice in cadrul proiectului

- au fost identificate procedurile ce urmează a fi aplicate pentru fiecare achiziţie în conformitate cu prevederile O.U.G 34/2006, avându-se in vedere graficul de timp estimat;

- a fost întocmită toata documentaţia necesară aferenta fiecărei proceduri aplicate in conformitate cu prevederile O.U.G 34/2006.

- a fost elaborata Lista achiziţiilor publice efectuate in anul curent (2) de implementare a proiectului (de la 01.11.2009 - 31.10.2010) înregistrata la ARACIS cu Nr. 9756/29.11.2010 si la OIPOSDRU-MECT cu Nr. 5565/IAP/29.11.2010

- a fost elaborata Lista achiziţiilor publice planificate in anul curent (3) de implementare a proiectului (de la 01.11.2010 - 31.10.2011) înregistrata la ARACIS cu Nr. Nr.9757/29.11.2010 si la OIPOSDRU-MECT cu Nr. Nr. OI/5566/IAP/29.11.2010

Achiziţii publice finalizate

- Achiziţie Servicii cercetare sociala pentru anul 2010. Procedura aplicata ’’Cerere de oferte”. Ca urmare a aplicării acestei proceduri a fost încheiat Contractul Nr. 3322 din data de 15.04.2010. La contractul Nr. 3322 din data de 15.04.2010 a fost încheiat si Actul Adițional Nr.1 din 25.06.2011.

- Achiziţie Servicii cercetare sociala pentru anul 2011. Procedura aplicata ’’Cerere de oferte”. Ca urmare a aplicării acestei proceduri a fost încheiat Contractul Nr. 2900 din data de 18.04.2011.

- Achiziţie Servicii de editare, tipărire si livrare. Procedura aplicata ’’Cerere de oferte”. Ca urmare a aplicării acestei proceduri a fost încheiat Acordul cadru Nr. 8245/10.09.2009 pentru o perioada de 3 ani. In cadrul derulării Acordului cadru Servicii de editare, tipărire si livrare a fost încheiat Contractul subsecvent Nr.2 din data de de  01.06.2010 si Actul adiţional Nr.1 din data de 15.11.2010 la Contractul subsecvent Servicii de editare, tipărire si livrare Nr.2 din data de  01.06.2010.

- Achiziție servicii conexe tipăririi - Contract servicii Nr.6457/15.06.2010 pentru tipărirea “Suportului de curs evaluatori interni”. Procedura aplicată “Achiziţie directă”.

- Achiziție servicii conexe tipăririi - Contract servicii Nr.43/05.01.2010 pentru tipărirea “Barometrului calității 2010”. Procedura aplicată “Achiziţie directă”.

- Achiziție servicii conexe tipăririi - Contract servicii Nr.1424/03.03.2011 pentru tipărirea “Suportului de curs evaluatori interni” - procedura aplicată “Achiziţie directă din catalogul electronic SEAP”.

- Achizitie servicii tiparire -- Contract servicii Nr. 6833/27.06.2011 pentru Proceeding conferinta ISQM 2011. Procedura aplicată “Achiziţie directă”.

- Achizitie servicii tiparire pentru volumul Starea calitatii invatamântului superior- Contract servicii Nr. 9227 din data de 03.10.2011. Procedura aplicată “Achiziţie directă”.

- Achiziţie Servicii de transport aerian de pasageri pentru anul 2010. Procedura aplicata ’’Cerere de oferte”. A fost încheiat Acordul cadru Nr.148/22.03.2010, urmat de încheierea a 18 contracte subsecvente pentru furnizarea de bilete avion,  in perioada 01 Aprilie  2010 – 16 Februarie 2011.

- Achiziţie Servicii de transport aerian de pasageri pentru anul 2011. Procedura aplicata ’’Cerere de oferte”. A fost încheiat Acordul cadru Nr.1165/17.02.2011, urmat de încheierea a 16 contracte subsecvente pentru furnizarea de bilete avion,  in perioada 17.02.2011 – 31 octombrie  2011.

- Achizitie servicii filmare video si foto- Procedura aplicată “Achiziţie directă”.  Au fost incheiate 7 contracte de servicii . Contract servicii Nr.6933/01.07.2011, Contract servicii Nr.8681/08.09.2011, Contract servicii Nr.8803/17.09.2011, Contract servicii Nr.8811/16.09.2011, Contract servicii Nr.8959/23.09.2011, Contract servicii Nr.9223/03.10.2011, Contract servicii Nr.9229/03.10.2011.

- Achizitie servicii legare documente Nr.8681 din data de 08.09.2011. Procedura aplicată “Achiziţie directă”.

- Achiziţie obiecte de inventar, papetărie si articole birotica/materiale informative - procedura aplicată “Achiziţie directă din catalogul electronic SEAP”.

- Achiziţie echipamente IT- procedura aplicată “Achiziţie directă din catalogul electronic SEAP”.

- Achiziţie Servicii de traducere- Contract de servicii Nr.17 /04.01.2010

- Achiziţie Servicii închiriere săli conferinţă şi Servicii catering (Servicii asigurare hrana) si servicii hoteliere- procedura aplicată “Achiziţie directă”:  Servicii catering (servicii asigurare hrana) Nr.9786/30.11.2010, Contract închiriere Săli Nr.9785/30.11.2010, Contract servire a mesei la cantina universitatii (servicii asigurare hrana) Nr.6995/30.06.2010, Contract servicii hoteliere, inchiriere Sali si asigurare hrana participanti la conferinta Nr.8829/05.10.2010; Contract inchiriere auto extern Nr.8445/09.09.2010,Contract inchiriere Sali seminarii Nr.409/15.01.2011, Contract servicii hoteliere, si asigurare hrana participanti la seminar Nr. 411/15.01.2011; Contract Servicii catering (servicii asigurare hrana) Nr.412/15.01.2011; Servicii servire a mesei la restaurant ptr participanti seminar Nr 410/15.01.2011; Contract servicii hoteliere, si asigurare hrana participanti la seminar regional Constanta - Hotel Pacific Nr.1597/10.03.2011, Contract servicii hoteliere Hotel City Center Brasov Nr. 8867/21.09.2011, Contract servicii hoteliere S.c Orizont Nr.66/10.06.2011, Contract servicii hoteliere SC Melo Com 5461/18.05.2010, Contract servicii Univeristatea Babes-Bolyai Complex cazare Nr. 9419/14.10.2011, Contract servicii hoteliere TH Top Hotel 1662/04.02.2011, Contract servicii hoteliere SC Turism Moldova Nr. 2597/11.04.2011, Contract servicii hoteliere Hotel Vega Nr. 5296/20.05.2011, Contract Cerna Turism- Hotel Yesterday Nr. 120/26.05.2011, Contract Hotel Ibis Sibiu Nr. 7053/06.07.2011, Contract asigurare hrană SC Hot Taste Nr. 9301/06.01.2011, Contract asigurare hrană SC Lussam Nr. 6548/20.06.2011, Contract asigurare hrană SC Altius Nr.8937/23.09.2011, Contract asigurare hrană SC Sergiana Prodimpex Nr.412/15.01.2011, Contract asigurare hrană Sc Atlasib- Hotel Ramada Nr. 7039/06.07.2011, Contract asigurare hrană SC Caraiman Nr.7055/06/07.2011, Contract asigurare hrană Casa Univeristarilor Craiova Nr.2775/14.04.2011, Contract asigurare hrană SC Contesa Nr 9674/25.10.2011, Contract asigurare hrană Directia Generala Logistică Nr.5275/20.05.2011, Contract asigurare hrană SC Gesi Star Nr.8631/08.09.2011, Contract asigurare hrană SC Gesi Star Nr.8811/16.09.2011 Contract asigurare hrană SC Gesi Star Nr.5115/16.05.2011, Contract asigurare hrană SC KMC Profesional Nr.9838/23.09.2011, Contract Centrul de Conferinte al INS Nr.8632/08.09.2011, Contract Centrul de Conferinte al INS Nr.8812/16.09.2011, Contract inchiriere Sali conferinta Universitatea Transilvania Brasov  Nr. 409/20.01.2011, Contract inchiriere Sali conferinta Universitatea Titu Maiorescu Nr.9675/25.10.2011.

După încheierea procedurilor documentele au fost arhivate, cu opis conform prevederilor legale.

D. Activităţi financiar-contabile

DE COMPLETAT

3.2 Abateri de la planificarea iniţială şi motive

Dacă există modificări în cadrul Planului de Implementare al activităţilor, acestea trebuie prezentate şi justificate (în conformitate cu art.9A(12) din contractul de finanţare, Beneficiarul are obligaţia de a încheia un act adiţional în cazul modificării planului de implementare a activităţilor). Dacă există activităţi planificate şi nerealizate, Beneficiarul trebuie să le menţioneze, împreună cu motivele întârzierilor şi perioada pentru care au fost reprogramate. Mai mult decât atât, dacă există activităţi planificate iniţial şi derulate în avans, Beneficiarul trebuie să le menţioneze şi să prezinte cauzele/motivele pentru această re-planificare.

Activitatea 1

- Nu s-au înregistrat abateri de la planificarea iniţială, activităţile prognozate realizându-se în termenii calendaristici stabiliţi.

Activitatea 2

- Nu s-au înregistrat abateri de la planificarea iniţială, activităţile prognozate realizându-se în termenii calendaristici stabiliţi.

Activitatea 3

- Nu s-au înregistrat abateri de la planificarea iniţială, activităţile prognozate realizându-se în termenii calendaristici stabiliţi.

Activitatăţile 4 şi 5

- Nu s-au înregistrat abateri de la planificarea iniţială, activităţile prognozate realizându-se în termenii calendaristici stabiliţi,

Activitatea 6

- Nu s-au înregistrat abateri de la planificarea iniţială, activităţile prognozate realizându-se în termenii calendaristici stabiliţi.

3.3 Rezultate / realizări atinse pe perioada de raportare

Se vor menţiona rezultatele / realizările atinse pe perioada de raportare. Chiar dacă rezultatele finale nu sunt atinse pe parcursul perioadei de implementare, Beneficiarul va prezenta stadiul rezultatelor în conformitate cu activităţile implementate. Această secţiune trebuie corelată cu secţiunea 3.1.

Activitatea 1

1.a Perfecţionarea Metodologiei şi a Ghidurilor asociate cu asigurarea calităţii la nivel de sistem, în concordanţă cu standardele de calitate la nivel European.

- S-a finalizat elaborarea Metodologiei de evaluare externă îmbunătățită tipărită și distribuită tuturor factorilor interesați în cadrul conferinței finale.

- A fost finalizată elaborarea Ghidurilor aferente Metodologiei de evaluare externă.

1.b Construcţia unei baze de date centrale cuprinzând criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă specificate în Metodologie pentru a oferi informaţii despre starea calităţii pe programe şi la nivel instituţional.

- S-au primit indicatorii pentru cele 13 universităţi din cea de a treia etapă a proiectului.

- S-a completat baza de date pentru 36 de universități.

- Baza de date a fost făcută publică facând posibil procesul de benchmarking.

.

1.c Evaluarea internă şi externă a 46 universităţi.

- S-a finalizat procesul de evaluare și s-au redactat Rapoartele Consiliului ARACIS în urma evaluărtii externe a calității  pentru 11 universităţi din cea de a treia  etapă a proiectului

- s-a finalizat procesul de evaluare (evaluare internă și evaluare externă) pentru schimbare calificativ „încredere limitată“ pentru patru instituții de învățământ evaluate în etapele I și II și s-au redactat Rapoartele Consiliului ARACIS rezultate în urma acestor evaluări.

- S-au tipărit 31 de broșuri rezultate în urma evaluărilor externe la nivel instituțional.

- Toate rezultatele evaluărilor externe, precum și broșurile aferente, au fost publicate pe site-ul proiectului.

Activitatea 2

2.a. Sondaj ţintind cadre didactice şi studenţi în fiecare an de implementare pe un eşantion reprezentativ coordonat de către Beneficiar şi subcontractat unor companii specializate;

- bază de date spss conţinând datele din sondajele cu cadre didactice 2010 și 2011;

- bază de date spss conţinând datele din sondajele cu studenţi 2010 și 2011;

- bază de date spss conţinând datele din sondajele cu angajatori 2010 și 2011;

- rapoarte de sondaj cu prezentarea grafică a datelor procentuale vizând populaţia de cadre didactice 2010 și 2011

- rapoarte de sondaj 2010 și 2011 cu prezentarea grafică a datelor procentuale vizând populaţia de studenţi;

- rapoarte de sondaj 2010 și 2011 cu prezentarea grafică a datelor procentuale vizând populaţia de angajatori.

2.b. Elaborarea, în baza datelor empirice obţinute, a celor trei rapoarte anuale; 4 rapoarte privind opiniile studenţilor, ale cadrelor didactice, conducătorilor universităţilor şi respectiv angajatorilor

- rapoarte consolidate pentru 2010, respectiv 2011 privind opiniile cadrelor didactice, studenţilor şi angajatorilor;

- raport privind autonomia instituțională și practicile de asigurare internă a calității în învăţământul superior românesc;

- raport privind stilurile de viață ale studenților din perspectiva calității procesului de învățare.

2.c/2.d. Realizarea Barometrului Calităţii ce cuprinde rezultatele sintetice ale celor trei rapoarte anuale, a datelor rezultate din evaluarea externă şi internă a Universităţilor precum şi alte date de sistem. / Elaborarea unui Policy Paper la finalul proiectului. Formularea de concluzii şi propunerea de politici privind îmbunătăţirea calităţii la nivel de sistem şi pe tipuri de instituţii.

- Barometrul Calităţii 2010, respectiv 2011 – varianta integrală, limba română.

- Barometrul Calităţii 2010 – sumar executiv, limba română.

- Barometrul Calităţii 2010 – sumar executiv, limba engleză.

- Prezentare powerpoint a rezultatelor Barometrului Calităţii 2010 – prezentare realizată în cadrul conferinţei internațioanle a proiectului, Sinaia, Octombrie 2010.

- Policy paper, varianta limba română

- Policy paper, varianta limba engleză

Activitatea 3

3.a. Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă;

- Au fost elaborate noi propuneri de fișe de autorizare/acreditare de programe (varianta iulie – octombrie 2010);

- A fost analizată runda 2 de pilotare a fiselor instituționale a vizitei; documente realizate (a) un raport de sinteză a feedback-ului primit de la universităţile evaluate în anul 2 de proiect; (b) inputul expertului străin;

- Au fost elaborate o serie de documente rezultate în urma consultărilor cu ACPART-ul în vederea stabilirii corelației dintre indicatorii instituționali și terțiari și competențele dezvoltate de ACPART: fișa programului + ghidul aferent;

- A fost publicat un număr special al revistei bi-anuale „Quality Assurance Review” – unul dintre livrabilele finale ale A3 asumate prin proiect;

- A fost publicat un capitol despre benchmarks în Barometrul Calităţii 2010.

- Au fost elaborate 3 fișe cu propuneri de indicatori de referință pentru programele de studii doctorale și 1 propunere de fișă a vizitei pentru studii doctorale;

- A fost realizată și susținută 1 prezentare PowerPoint la “The 2nd International Conference on Institutional Strategic Quality Management in higher education ISQM 2010” (14-16 Octombrie 2010, Sinaia);

- A fost elaborată o scrisoare trimisă universităților și un formular special de completare a fișei vizitei;

- Au fost elaborate/pregătite 3 materiale pentru trainingul de pe 2-3 decembrie 2010: raportul de sinteza aferent rundei 1 de evaluare a fisei vizitei, spatiile de variație a indicatorilor, prezentarea în format PowerPoint;

- A fost elaborat si primit feedback partenerului străin si al unui expert strain pe tema elaborării metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă (accent pe activitățile anului 2);

- Au fost elaborate documente rezultate în urma colaborării cu A2 - Documentare și analiză în vederea elaborării conținutului Policy Paper-ului (componenta metodologiei ARACIS);

- S-au primit 13 fise completate de către universități;

- A fost elaborat un raport de sinteză a feedback-ului primit de la universităţile evaluate în anul 3 de proiect (prelucrare, analiză și interpretare date pentru benchmarking);

- Au fost elaborate documente rezultate în urma colaborării cu A1 și A2 referitoare la elaborarea noii metodologii de evaluare externă (accent pe capitolul referitor la indicatori etc.);

- A fost elaborat 1 document Power Point de diseminare a activitatii 3 la intalnirile regionale;

- Au fost elaborate documente rezultate în urma activității de îmbunătățire a metodologiei: segmentul de studii doctorale (colaborare cu A1);

- A fost elaborat și primit 1 raport al partenerului străin pe tema elaborării metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă (accent pe runda a treia de feedback aferent fisei vizitei);

- A fost elaborată varianta finală a documentului referitor la metodologia de construcţie a indicatorilor de referinţă – unul dintre livrabilele finale ale A3 asumate prin proiect;

- A fost elaborat raportul activității 3 pentru perioada 2008-2011.

3.c. Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate.

- A fost pregătită simularea pilotării indicatorilor terțiari la nivelul a minim 25 de programe de licență sau de masterat: a fost elaborat draftul unui centralizator conținând propunerile de instituții și programe vizate de pilotare;

- A fost finalizată simularea pilotării indicatorilor terțiari. S-a întocmit un centralizator final conținând instituțiile și programele vizate de pilotare; au fost colectate 36 de fișe pilotate, însoțite de rapoarte de feedback la nivelul comisiilor (procent de îndeplinire a simulării de 144%);

- Au fost elaborate 3 rapoarte de sinteză privind activitatea de elaborare/perfecţionare a indicatorilor terţiari şi a primelor drafturi ale secţiunilor distincte ale fişelor vizitei (pentru autorizare/acreditare) în anul 2 (raportul experților ARACIS, feedback-ul partenerului străin, feedback-ul expertului străin);

- A fost elaborat un raport al partenerului străin în urma activității de pilotare a indicatorilor terțiari;

- Au fost elaborate 10 rapoarte ale comisiilor de lucru conținând propuneri finale pentru fișele de autorizare/acreditare de programe, în funcție de feedback-ul obținut în urma pilotării – unul dintre livrabilele finale ale A3 asumate prin proiect;

- A fost elaborat 1 Raport Final conținând recomandările şi anexe cu domeniile de specializare analizate. Conform proiectului, acesta reprezintă documentul final al activității de simulare a aplicării indicatorilor selectaţi.

3.d. Analiza spațiilor de variație, validarea indicatorilor propuși și elaborarea unui raport de benchmark

- A fost elaborată o prezentare a rezultatelor intermediare ale subactivității la trainingul de formare a evaluatorilor externi din septembrie 2011 – documentul: ”Spațiile de variație a indicatorilor instituționali”. Tot la acest training a fost prezentat documentul: „Egalitate de șanse în învățământul superior românesc”;

- A fost elaborat un raport de benchmark conținând analiza spațiilor de variație pentru indicatorii propuși și validați – unul dintre livrabilele finale ale A3 asumate prin proiect.

Activitatea 4

4.a. Elaborarea suportului de curs pentru îmbunătăţirea evaluării calităţii academice

-suport de curs elaborat in doua volume, organizat pe capitole specifice fiecarei comisii de specialitate in parte

4.b. Selecţia de evaluatori, pe baza recomandărilor universităţilor, şi înscrierea lor la curs. Evaluatorii interni din instituţiile supuse evaluării externe şi evaluatorii externi recrutaţi din instituţiile care încă nu sunt implicate în evaluare externă vor participa la cursuri diferite de formare.

- anunturi de selectie a participantilor la Training-urile  nr.5 si 6 de Formare a Evaluatorilor Interni desfasurate in perioada 02-03 decembrie 2010, la Bucuresti;

- proces de selectie pe baza criteriilor specifice proiectului (distributie varsta, gen, incadrare profesionala, distributie regionala, evitarea dublei finantari etc.).

- comunicarea permanenta cu participantii selectati atat electronic cat si telefonic in vederea transmiterii documentelor de participare, a informatiilor utile privind derularea trainingului.

- anunturi de selectie a participantilor la Training-urile  nr. 9 si 10 de Formare a Evaluatorilor Externi desfasurate in perioada 26-28 ianuarie 2011, la Brasov;

- procesul de selectie pe baza criteriilor specifice proiectului (distributie varsta, gen, incadrare profesionala, distributie regionala, etc.). A fost realizata comunicarea permanenta cu participantii selectati atat electronic cat si telefonic in vederea transmiterii documentelor de participare, a informatiilor utile privind derularea training-urilor.

- anunturi de selectie pentru participarea expertilor ARACIS inscrisi in Registrul de Evaluatori ARACIS la Training-urile  nr. 11 si 12 de Formare a Evaluatorilor Externi desfasurate in perioadele 12-13 septembrie 2011, respectiv 19-20 septembrie 2011, la Bucuresti; au fost preluate raspunsurile, avand loc procesul de selectie pe baza criteriilor specifice proiectului (distributie varsta, gen, incadrare profesionala, distributie regionala, incadrare in domeniile ARACIS, experienta redusa in activitatea de evaluare, prezenta noua in cadrul actiunilor din proiect etc.). A fost realizata comunicarea permanenta cu participantii selectati atat electronic cat si telefonic in vederea transmiterii documentelor de participare, a informatiilor utile privind derularea training-urilor.

4 c. Organizarea unui număr de 6 workshop-uri desfăşurate pe o perioadă de trei ani prin care se formează evaluatori interni din cele 45 de universităţi participante în proiect. Selecţia celor 350 de evaluatori formaţi va ţine cont de principiul egalităţii de şanse. Femeile vor fi încurajate să participe la sesiunile de formare pentru a fi stimulate să-şi asume un rol mai important în Comisiile de evaluare a calităţii

- Training-urile 5 si 6 de Formare a Evaluatorilor Interni în perioada 02-03 decembrie 2010, fiind formaţi în cadrul sesiunilor de formare un număr de 64 persoane (37 barbati si 27 femei) din universităţile repartizate în tranşa intai de evaluare, participantii fiind implicati in activitati ce au vizat pe de o parte schimbul de bune practici in urma procesului de evaluare, cat si in activitati de dobandire de cunostinte si competente noi ca urmare a rezultatelor progresive ale proiectului din cadrul activitatilor 1, 2 si 3.

- Set de date privind participantii atat inainte cat si dupa finalizarea training-ului

- Mapele participantilor prin integrarea materialelor elaborate in cadrul proiectului, atat de natura logistica cat si informativ-documentara

- asigurarea asistenţei tehnice constând în supravegherea derulării optime a activităţilor de conţinut, colectarea documentelor participanţilor şi înmânarea mapelor training-ului,  liste de prezenţă, încadrarea în timpul alocat fiecărei activităţi, supravegherea pauzelor de cafea şi de masă.

- Set de grupuri tinta ale participantilor, tabele de semnaturi privind prezenta la training.

4.d. Organizarea unor sesiuni de formare adresate formării evaluatorilor externi. Vor fi organizate 4 sesiuni de formare anual la care vor participa 25 participanţi/training. Vor fi formaţi 300 de evaluatori externi în decursul celor 3 ani de proiect. Cursul se va finaliza cu acordarea unui certificat de evaluator al calităţii academice.

- 5 training-uri de formare a evaluatorilor externi vizand formarea a 252 persoane (cadre didactice si reprezentanti ai angajatorilor)

- Training-ul nr. 8 pentru Formarea Evaluatorilor Externi - reprezentanţi ai mediului socio-economic, organizat în cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa.

- 31 persoane formate pentru participarea acestora in cadrul comisiilor de evaluare institutionala ca reprezentati ai angajatorilor

- Training-urile  nr. 9 si 10 de Formare a Evaluatorilor Externi, la Brasov in perioada 26-28 ianuarie 2011 cu un numar de 66 participanti.

- Training-urile  nr. 11 si 12 de Formare a Evaluatorilor Externi, unde au participat 79 cadre didactice (in perioada 12-13 septembrie 2011,  din care 63 femei si 16 barbati), respectiv 78 cadre didactice in perioada 19-20 septembrie 2011, din care 48 femei si 30 barbati.

- Documente si pregătirea logistică şi administrativ-tehnică a datelor generale privind desfăşurarea training-urilor de formare a evaluatorilor externi (date/perioade de desfăşurare, program, module de lucru, contactare şi comunicare cu experţii pe termen scurt, informarea participanţilor în legătură cu documentele bibliografice, personale şi locaţia de desfăşurare a training-urilor, comunicarea permanentă prin e-mail şi telefonic cu participanţii selectaţi, asigurarea cazării şi a spaţiilor de desfăşurare a activităţilor, etc);

- asistenţa tehnică constând în supravegherea derulării optime a activităţilor de conţinut, colectarea documentelor participanţilor şi înmânarea mapelor training-ului, liste de prezenţă, încadrarea în timpul alocat fiecărei activităţi, supravegherea pauzelor de cafea şi de masă.

- formulare de grup ţintă completate de catre participantii la training (persoane formate) colectate, prelucrate si centralizate in aplicatia excel solicitata de OI;

Activitatea 5

5.a. Organizarea anuală a unei conferinţe pentru popularizarea rezultatelor proiectului şi lansarea publică a Barometrului Calităţii.

- Conferinţa  Naţională: Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România, Raport Final de Implementare organizata în data de 26 octombrie 2011 la care au participat personalităţi publice din universităţi de stat şi private din românia, instituţii de interes naţional pentru învăţământul românesc, asociaţii studenţeşti (), mass-media, etc.

- pregătirea logistică şi administrativ-tehnică a datelor generale privind desfăşurarea conferinţei (date de desfăşurare, program, contactare şi comunicare cu personalităţile invitate,  asigurarea cazării şi a spaţiilor de desfăşurare a activităţilor, etc);

- asistenţa tehnică constând în supravegherea derulării optime a activităţilor din programul conferinţei, colectarea documentelor participanţilor şi înmânarea mapelor conferinţei, liste de prezenţă, încadrarea în timpul alocat fiecărei activităţi, supravegherea pauzelor de cafea şi de masă.

- în etapa de după organizarea conferinţei, au fost organizate şi sortate documentele personale ale participanţilor.

5. b. Organizarea unei serii de trei conferinţe organizate în România cu participanţi din instituţii cu un anumit potenţial în transferul de know-how în domeniul calităţii în educaţie (Comisia Europeană, Universităţi din Europa Centrală şi de Est, European University Association, Universităţi Europene).

- A doua conferinta internationala  Institutional Strategic Quality Management: From Minimum Requirements to Overall Quality Improvement - ISQM2010, organizata in perioada 14-16 Octombrie 2010, reunind un numar de aproximativ 100 participanti romani si straini.

- organizarea celei de-a treia conferinţe internationale Institutional Strategic Quality Management: From Minimum Requirements to Overall Quality Improvement - ISQM2011 in perioada 14-16 iulie 2011, reunind aprox. 100 participanti din tara si strainatate

5. c. Organizarea a patru vizite de lucru în patru centre universitare europene pentru ca actorii naţionali implicaţi în desfăşurarea proiectului să poată învăţa la faţa locului din exemplele de bună practică europeană în domeniul evaluării calităţii învăţământului superior.

# - în perioada 19-26 septembrie 2010 s-a desfăşurat vizita de lucru în Finlanda, Suedia şi Norvegia (vizita de lucru nr. 2)

- în perioada  20-27 februarie 2011 s-a desfăşurat vizita de lucru în Spania (vizita de lucru nr. 3)

# - în perioada 16 - 22 octombrie 2011 s-a desfăşurat vizita de lucru în Austria si Ungaria (vizita de lucru nr. 4).

5. d. Publicarea unui număr de 6 ediţii ale Quality Assurance Review. Materialele publicate vor fi generate atât de conferinţele amintite care vor fi bazate pe un sistem de tip „Call for Papers” cât şi alte articole şi rapoarte relevante rezultate din desfăşurarea proiectului.

- 6 numere ale revistei Quality Assurance Review ( Vol. I, nr.1/octombrie 2009, Vol I, nr 2/Decembrie 2009, Vol. II, nr. 1/Aprilie 2010, Vol II, nr. 2/ octombrie 2010, Vol III, nr. 1/februarie 2011, Vol III, nr. 2/septembrie 2011, nr. ISSN 2066-9119 care a fost distribuite participanţilor la evenimentele ce au urmat aparitiei numarului respectiv, precum şi catre bibliotecile naţionale şi universitare semnificative, autorilor şi redactorilor Quality Assurance Review.

- La inceputul anului 2011, revista a fost evaluata pentru intra in baze de date internationale, astfel incat s-a obtinut indexarea acesteia in EBSCO, Index Copernicus, Index UrlichsWeb, Open J-Gate și Directory of Open Access Journals. Pentru elaborarea fiecărui număr al revistei, s-au desfăşurat următoarele acţiuni pregătitoare:

5. e. Achiziţia de cărţi, reviste şi achiziţionarea unor abonamente la baze de date relevante privind calitatea în învăţământul superior

- - 58 volume cu lucrări relevante pentru asigurarea calităţii în invăţământul superior, a schimbului de bune practici şi know-how în domeniul educaţiei, conform listei de titluri propuse.

5f. Sapte Seminarii Regionale de diseminare a rezultatelor si obiectivelor proiectului

- s-au desfasurat 7 seminarii regionale dupa cum urmeaza: Regiunea Sud-Est – Constanta, 19 martie 2011, Regiunea Nord-Est, Iasi – 15 aprilie 2011, Regiunea Sud si Sud-Vest, Craiova, 04 mai 2011, Regiunea Vest, Timisoara, 25 iunie 2011, Regiunea Centru – Brasov, 24 septembrie 2011, Regiunea Bucuresti Ilfov – Bucuresti, 08 octombrie 2011, Regiunea Nord-Vest, Cluj Napoca, 15 octombrie 2011.

5g. Participarea membrilor echipei de implementare la Conferinte Internationale in domeniul asigurarii calitatii invatamantului superior

DE COMPLETAT

Activitatea 6

Prin activitatea de management s-a asigurat buna desfăşurare a celorlalte  5 activităţi din cadrul proiectului, prin coordonarea şi gestionarea activităţilor administrative şi financiare, monitorizarea progresului activităţilor proiectului, evaluarea rezultatelor obţinute prin proiect, în conformitate cu obiectivele propuse.

3.4 Abateri / întârzieri în atingerea rezultatelor / realizărilor aşteptate

Dacă există abateri/ întârzieri în atingerea rezultatelor, acestea trebuie menţionate şi justificate.

NA

3.5 Sinteza implementării următoarelor activităţi (după caz):

- Acţiuni care au ca scop creşterea participării imigranţilor pe piaţa muncii şi consolidarea integrării lor sociale – NA

- Acţiuni care au ca scop intensificarea integrării pe piaţa muncii şi, prin urmare, îmbunătăţirea incluziunii sociale a minorităţilor– NA

- Acţiuni care au ca scop consolidarea integrării pe piaţa muncii şi incluziunea socială a altor grupuri vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi– NA

- Acţiuni inovatoare, inclusiv descrierea temelor şi a rezultatelor acestor acţiuni, diseminarea şi abordarea integratoare a acestora– Cf. activitati derulate;

- Acţiuni transnaţionale şi/sau interregionale - Sunt deziderate ale acestui proiect datorită întinderii şi complexităţii sale. Expertiza internaţională implicată în acest proiect va genera un schimb de cunoaştere necesar şi folositor proiectului. Globalizarea cunoaşterii şi internaţionalizarea specializărilor, libera circulaţie a persoanelor sunt argumentele pentru o abordare de acest gen. Odată cu integrarea României în structurile UE şi NATO, cetăţenii români au devenit actori importanţi şi cu drepturi egale celorlalţi pe piaţa internaţională. Specializarea muncii şi cererea tot mai mare de forţă de muncă calificată la nivel mondial oferă una din motivaţiile importante ale acestui proiect. Acest obiectiv orizontal s-a concretizat în perioada de raportare prin implicarea unui număr de xx experţi străini în activitatea de evaluare instituţională (conform anexelor – contracte de colaborare în domeniu şi rapoarte de evaluare ale evaluatorilor străini – Act. 1), respectiv prin participarea la vizite de studiu în State din Europa Centrală și de Est (Austria și Ungaria) la instituţii relevante din domeniul educaţiei şi asigurării calităţii în învăţământul superior, pentru un schimb de bune practici cu privire la conceptul de asigurare a calităţii învăţământului superior. Abordarea interregională a fost atinsă prin participarea universităţilor din regiunile de dezvoltarea ale României la conferinţele si seminariile naţională de diseminare şi promovare a rezultatelor proiectului.

3.6 Informare şi publicitate

Descrieţi activităţile şi măsurile de informare şi publicitate desfăşurate în cadrul proiectului în perioada de raportare.

În perioada de referinţă  au fost comunicate pe internet toate informaţiile relevante cu privire la proiect. Totodată, managerul şi managerul adjunct, împreună cu coordonatorii activităţilor din proiect, şi a experţilor pe termen scurt şi termen lung, au participat la o serie de acţiuni în cadrul cărora au diseminat informaţii cu privire la acest proiect. Pentru buna derulare a proiectului şi informarea coerentă a opiniei publice, cât şi pentru selectarea în mod transparent a experţilor pe termen scurt, a fost creată o pagină specială a proiectului pe site-ul ARACIS, fiind analizată şi oportunitatea creării unui forum de discuţii pe site.

Săptămânal, coordonatorii de activităţi, împreună cu echipa de management, au comunicat pe site informaţii de interes cu privire la stadiul de derulare a proiectului.

3.7. Respectarea regulilor cu privire la egalitatea de şanse

Prezentaţi modalitatea de respectare a principiilor/regulilor cu privire la egalitatea de şanse

Acest principiu este foarte important, aşa cum rezultă şi din cererea de finanţare depusă de ARACIS. Astfel, proiectul îşi propune să respecte dezideratul egalităţii de şanse pe tot parcursul proiectului. În acest context, el va oferi oportunităţi egale de angajare între femei şi bărbaţi, etnii diferite sau religii. Între Universităţile selectate vor exista şi universităţi cu obiective şi componenţă multiculturală dar şi o reprezentare în egală măsură a Universităţilor private.

Activitatea de formare a evaluatorilor de calitate accentuează şi garantează reprezentarea echitabilă a femeilor şi bărbaţilor din mediul universitar în proiect, precum şi implicarea activă atât a tinerilor cât şi a persoanelor peste 55 de ani.

In acest cadru, a fost acordată o atenţie deosebită respectării acestor principii, respectiv cel al egalităţii de şanse şi distribuţiei echitabile pe sexe, făcându-se solicitări clare în sensul desemnării de către universităţi a unui număr echitabil de persoane de ambele sexe. In acest sens, au fost făcute solicitări clare către universităţi pentru desemnarea unor persoane care să îndeplinească criteriile respective, fiind, totodată, elaborată o NOTĂ privind procedura de selecţie a participanţilor, în care au fost specificate aceste elemente concrete, fiind avute în vedere în mod strict în momentul selectării.

3.8. Respectarea regulilor cu privire la  mediu

Prezentaţi modalitatea de respectare a regulilor cu privire la mediu – dacă este cazul

NA

3.9. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul altor vizite de verificare la faţa locului

Prezentaţi stadiul implementării recomandărilor formultate în cadrul vizitei/vizitelor de verificare la faţa locului efectuate de către structurile responsabile din cadrul AMPOSDRU/OI responsabil. Se va menţiona stadiul îndeplinirii acestora în corelaţie cu termenele stabilite şi documentele verificate care atestă realizarea acestora

| Tipul vizitei de verificare la faţa locului | Data desfăşurării vizitei de verificare la faţa locului | Recomandări formulate în cadrul vizitelor de verificare la faţa locului | Termen de îndeplinire stabilit | Stadiul îndeplinirii recomandărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verificarea tuturor cheltuielilor şi documentelor justificative aferente perioadei de raportare la CR1 | 28 octombrie 2009 | Diminuarea cheltuielilor solicitate la rambursare prin CR1 cu suma de 45,23 lei şi dispunerea măsurilor de recuperare. | Odată cu depunerea CR.2. | Suma a fost dedusă din Evidenţa cheltuielilor, urmând a fi recuperată de la persoana în cauză. |
| DE COMPLETAT VIZITA SEPT 2011 |  |  |  |  |

# 4. PROGRESUL PROIECTULUI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE DE RAPORTARE

NA – Acesta este ultimul Raport Tehnico-Financiar, proiectul fiind finalizat

# 5. OBSERVAŢII IMPORTANTE PENTRU SUCCESUL PROIECTULUI

Nu este cazul.

TABELE

TABEL 1:	GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

| Anul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Semestrul 1 |  |  |  |  |  |  | Semestrul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea |  | Luna 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Organizaţia care implementează |
| Activitatea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 1.a Perfecţionarea metodologiei şi a ghidurilor asociate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 1.b Construcţia unei baze de date centrale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 1.c Evaluarea internă şi externă a 46 de universităţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborarea metodologiei de cercetare 33natura pentru realizarea sondajelor de opinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.a Realizare sondaj opinie publică Realizare sondaj cadre didactice şi studenţi Realizare sondaj opinie publică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.b Realizarea rapoartelor de sondaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.c Barometrul calităţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 3.a Realizarea metodologiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 3.b Crearea comisiilor de elaborare a indicatorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 3.c Simularea aplicării indicatorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 4.a Elaborare suport de curs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.b Selectarea evaluatorilor inaturai şi externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.c Organizarea workshop-uri formare pentru evaluatori inaturai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.d Organizare sesiuni de instruire evaluatori externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 5.a Conferinţă anuală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5.b Conferinţa academică anuală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 5.c Vizite de lucru în universităţi europene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 5.d Publicarea Quality Assurance Review |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5.e Achiziţia de cărţi şi reviste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Management de proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Rapoarte de progres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| b. Raport de Audit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant + Societate audit |
| Anul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semestrul 1 |  |  |  |  |  |  |  | Semestrul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea | Luna 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Organizaţia care implementează |
| Activitatea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 1.a Perfecţionarea metodologiei şi a ghidurilor asociate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 1.b Construcţia unei baze de date centrale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 1.c Evaluarea internă şi externă a 46 de universităţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborarea metodologiei de cercetare 35natura pentru realizarea sondajelor de opinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate finalizată în primul an al proiectului |
| Activitatea 2.a Realizare sondaj opinie publică Realizare sondaj cadre didactice si studenţi Realizare sondaj opinie publică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.b Realizarea rapoartelor de sondaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.c Barometrul calităţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 3.a Realizarea metodologiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 3.b Crearea comisiilor de elaborare a indicatorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate finalizată în primul an al proiectului |
| Activitatea 3.c Simularea aplicării indicatorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 4.a Elaborare suport de curs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.b Selectarea evaluatorilor inaturai şi externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.c Organizarea workshop-uri formare pentru evaluatori inaturai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.d Organizare sesiuni de instruire evaluatori externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 5.a. Conferinţe anuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5.b Conferinţă academică anuală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 5.c Vizite de lucru în universităţi europene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 5.d Publicarea Quality Assurance Review |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5.e Achiziţia de cărţi şi reviste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Management de proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Rapoarte de progres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| b. Raport de Audit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant + Societate audit |
| Anul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semestrul 1 |  |  |  |  |  |  |  | Semestrul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea | Luna 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Organizaţia care implementează |
| Activitatea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 1.a Perfecţionarea metodologiei şi a ghidurilor asociate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 1.b Construcţia unei baze de date centrale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 1.c Evaluarea internă şi externă a universităţilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborarea metodologiei de cercetare 37natura pentru realizarea sondajelor de opinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate finalizată în primul an al proiectului |
| Activitatea 2.a Realizare sondaj opinie publică Realizare sondaj cadre didactice si studenţi Realizare sondaj opinie publică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.b Realizarea rapoartelor de sondaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.c Barometrul calităţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.d Policy paper |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.e 2 sau 3 Mese Rotunde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener |
| Activitatea 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 3.a Realizarea metodologiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 3.b Crearea comisiilor de elaborare a indicatorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate finalizată în primul an al proiectului |
| Activitatea 3.c Simularea aplicării indicatorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 3 d. Analiza spaţiilor de variaţie şi validarea indicatorilor propuşi, respectiv analiza principalelor elemente rezultate ca urmare a meselor rotunde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 4.a Elaborare suport de curs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.b Selectarea evaluatorilor inaturai şi externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.c Organizarea workshop-uri formare pentru evaluatori inaturai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.d Organizare sesiuni de instruire evaluatori externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 5.a Conferinţe anuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5.b Conferinţă academică anuală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 5.c Vizite de lucru în universităţi europene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 5.d Publicarea Quality Assurance Review |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5.e Achiziţia de cărţi şi reviste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5.f. Sapte Seminarii Regionale de diseminare a rezultatelor si obiectivelor proiectului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5.g. Participarea membrilor echipei de implementare la Conferinte Internationale in domeniul asigurarii calitatii invatamantului superior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Management de proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Rapoarte de progres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| b. Raport de Audit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant + Societate audit |

TABEL 2: RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

| Perioada | 01.07.2010 – 30.11.2011 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activităţi | Rezultate planificate |  | Rezultate atinse |  | Procent de realizare |  | Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri |
| Activitatea 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 1.a Perfecţionarea Metodologiei şi a Ghidurilor asociate | - Metodologie perfecţionată; - Ghiduri aferente perfecţionate | RTF 1 - A fost stabilită Comisia de îmbunătăţire a Metodologiei şi a avut loc o primă întâlnire a Comisiei de îmbunătăţire a Metodologiei ce a stabilit strategiile de lucru RTF 2 - A fost elaborat un Document sintetic în urma observaţiilor membrilor Comisiei de îmbunătăţire a Metodologiei RTF 3 - S-a elaborat o fişă de evaluare de către reprezentanţii angajatorilor, cerinţele acesteia urmând a se regăsi în standardele viitoarei metodologii. RTF 3 - S-a elaborat un draft al Metodologiei îmbunătățite, care cuprinde majoritatea capitolelor ce vor fi parte din Metodologia finală. - RTF 4 - S-a finalizat elaborarea Metodologiei de evaluare externă îmbunătățită tipărită și distribuită tuturor factorilor interesați în cadrul conferinței finale. - RTF 4 - A fost finalizată elaborarea Ghidurilor aferente Metodologiei de evaluare externă. |  | 100% din total activitate |  | Realizat Activitate finalizată |  |
| Activitatea 1.b Construcţia unei baze de date centrale | - Bază de date cuprinzând criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă specificate în Metodologie | RTF 1 - s-a achiziţionat aparatura necesară acestei baze de date; RTF 1 - s-a stabilit în mare parte structura pe care o va avea această bază de date; RTF 1 - s-a stabilit profilul experţilor pe termen scurt ce vor fi implicaţi în această activitate; RTF 2 - au fost contractați experţii pe termen scurt ce se vor ocupa de această activitate RTF 2 - s-a stabilit conținutul informațiilor din baza de date, structura și designul RTF 2 - definitivarea prototipului aplicației; RTF 2 - setup medii de dezvoltare: host-uri (dezvoltator1, dezvoltator 2, dev/staging), server sistem de control al versiunilor (SVN), sistem de bug tracking (TRAC); RTF 3 - s-a finalizat construcţia bazei de date; RTF 3 - s-a realizat posibilitatea exportului informaţiilor din baza de date in SPSS; RTF 3 - s-au primit informaţii despre cele 17 universităţi din cea de a doua etapă a proiectului; RTF 3 - s-a completat baza de date cu informaţii pentru 10 din cele 46 de universităţi evaluate în proiect. RTF 3 - s-a completat baza de date cu informații despre 5 universități din Etapa I de evaluare și cele 17 universități din Etapa II de evaluare; RTF 4 - S-au primit indicatorii pentru cele 13 universităţi din cea de a treia etapă a proiectului. RTF 4 - S-a completat baza de date pentru 36 de universități. RTF 4 - Baza de date a fost făcută publică facând posibil procesul de benchmarking. |  | 100% din total activitate |  | Realizat Activitate finalizată |  |
| Activitatea 1.c Evaluarea internă şi externă a 46 de universităţi | - Proces de evaluare internă şi externă a 46 de universităţi acreditate, de Stat şi particulare, în conformitate cu legislaţia şi Metodologia în vigoare | RTF 1 - au demarat procedurile de evaluare internă şi externă pentru 16 universităţi. RTF 2 - s-a finalizat evaluarea internă la cea mai mare parte din cele 16 universități. RTF 2 - s-au efectuat vizite de evaluare externă la cele 16 universități RTF 2 - s-a finalizat procesul de evaluare pentru 15 universităţi din prima etapă a proiectului, una fiind în procedură de contestație; RTF 2 - a început evaluarea a 17 universități din cea de-a doua etapă a proiectului; RTF 2 - pentru 16 universități din cea de-a doua etapă a proiectului s-a realizat auto-evaluarea, fiind primite rapoartele de autoevaluare; RTF 2 – a avut loc vizita de evaluare externă pentru 9 din cele 17 universități din cea de a doua etapă a proiectului RTF 3 - s-au tipărit 15 broşuri pentru universităţile din prima etapă; RTF 3 - s-a redactat Raportul Consiliului în urma finalizării procesului de soluţionare a contestaţiei unei universităţi a cărei evaluare a avut loc în prima etapă a proiectului, iar broşura aferentă acesteia are bunul de tipar; RTF 3 - s-au redactat rapoartele finale pentru cele 17 universităţi din cea de a doua etapă a proiectului; RTF 3 - s-au redactat rapoartele finale pentru două universităţi din cea de a treia etapă a proiectului. RTF 3 - s-au tipărit alte 19 broşuri pentru universităţi, având un total de 34 de broșuri tipărite. RTF 3 - s-au redactat Rapoartele de Consiliu în urma procesul de evaluare pentru ultimele 11 universităţi din cea de a treia etapă a proiectului. - RTF 4 - S-a finalizat procesul de evaluare și s-au redactat Rapoartele Consiliului ARACIS în urma evaluărtii externe a calității pentru 11 universităţi din cea de a treia etapă a proiectului - RTF 4 - S-a finalizat procesul de evaluare (evaluare internă și evaluare externă) pentru schimbare calificativ „încredere limitată“ pentru patru instituții de învățământ evaluate în etapele I și II și s-au redactat Rapoartele Consiliului ARACIS rezultate în urma acestor evaluări. - RTF 4 - S-au tipărit 31 de broșuri rezultate în urma evaluărilor externe la nivel instituțional. RTF 4 - Toate rezultatele evaluărilor externe, precum și broșurile aferente, au fost publicate pe site-ul proiectului |  | 100% din total activitate |  | Realizat Activitate finalizată |  |

| Activitatea 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea 2.a | - Elaborare metodologică pentru cercetarea anului 2, respectiv 3 de proiect; - Selectarea furnizorului de servicii de cercetare socială. - Culegerea datelor empirice. | - Metodologie finalizată pentru anul 2, respectiv anul 3 - Furnizor de servicii contractat pentru anul 2, respectiv pentru anul 3 - Date primare de sondaj privind populaţia de studenţi, cadre didactice si angajatori – anii 2 și 3 - Metodologie finalizată pentru anul 3 - Furnizor de servicii contractat pentru anul 3 - Date primare de sondaj privind populaţia de studenţi cadre didactice si angajatori – anii 2 și 3 - Date primare de interviu cu studenţi. – anii 2 și 3 | 100% din total activitate | Realizat Activitate finalizată |
| Activitatea 2.b | - Analiza datelor primare de sondaj – anii 2/3 - Analiza datelor primare de interviu – anii 2/3 | - Trei rapoarte anuale de sondaj – 2010/2011 - Raport privind stilurile de viață studențești - Raport privind autonomia instituțională și practicile interne de asigurare a calității | 100% din total activitate | Realizat Activitate finalizată |
| Activitatea 2.c | - Analiză privind starea calității învățământului superior din România – Barometrul Calității 2010, respectiv 2011 | - Barometrul Calității 2010 – finalizat - Barometrul Calității 2010 – publicat integral în limba română - Barometrul Calității 2010– rezumat în limba română - Barometrul Calității 2010 – rezumat în limba engleză - Barometrul Calității 2011 – finalizat - Barometrul Calității 2011 – publicat | 100% din total activitate | Realizat Activitate finalizată |
| Activitatea 2.d Policy Paper | - Elaborare, redactare si publicare Policy Paper | - Policy paper – finalizat - Policy paper publicat versiunea în limba română - Policy paper publicat versiunea în limba engleză | 100% din total activitate | Realizat Activitate finalizată |
| Activitatea 2.e 2 sau 3 Mese rotunde | - organizarea a două mese rotunde | - două mese rotunde organizate - două rapoarte privind dezbaterile meselor rotunde | 100% | Realizat Activitate finalizată |

| Activitatea 3.a Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă | - Rezultat planificat pentru RTF 1: Elaborarea primei forme a documentului „Propunere de indicatori pentru benchmarking” – varianta primului an al proiectului; documentul stă la baza unui rezultat aşteptat la încheierea proiectului: Raportul Final din 2011 conţinând recomandări şi anexe cu domeniile de specializare analizate. - Rezultat planificat pentru RTF 1: Redactarea primei variante a unui nou model de fişă a vizitei, precum şi a unui text introductiv care va însoţi acest document ce va trimis universităţilor selectate pentru a fi evaluate în primul an al proiectului, precum şi comisiilor care vor elabora indicatorii pentru domenii de studii. - Rezultat planificat pentru RTF 2: Un document perfecționat „Propunere de indicatori pentru benchmarking” – varianta primului an al proiectului; - Rezultat planificat pentru RTF 2: Un document perfecționat - noul model de fişă a vizitei; - Rezultat planificat pentru RTF 2: Două broşuri publicate conţinând rezultatele parţiale privind indicatorii primari şi secundari; - Rezultat planificat pentru RTF 2: Un glosar elaborat (termeni pentru învăţământul superior ) - Rezultat planificat pentru RTF 3: analizarea feedback-ul primit din partea universităţilor evaluate în primul an de proiect cu privire la fişa vizitei şi redactarea unui raport de sinteză - Rezultat planificat pentru RTF 3: încheierea perfecționării documentului „Propunere de indicatori pentru benchmarking” (modelul de fişă a indicatorilor de calitate) varianta primului an al proiectului - Rezultat planificat pentru RTF 3: încheierea perfecționării noului model de fişă a vizitei - Rezultat planificat pentru RTF 3: pregătirea unor materiale pentru diseminarea rezultatelor A3 în primul an al proiectului - Rezultat planificat pentru RTF 3: începerea colaborării cu ACPART în vederea stabilirii corelației dintre indicatorii instituționali și terțiari și competențele dezvoltate de ACPART (inițiată în cadrul activității 2, dar la care au participat și membrii echipei activității 3) - Rezultat planificat pentru RTF 3: pregătirea unor materiale pentru o prezentare a indicatorilor experimentali din cadrul Act. 3 la training-ul pentru evaluatori - Rezultat planificat pentru RTF 3: trimiterea fișei instituționale către universitățile evaluate în anul 2 de proiect - Rezultat planificat pentru RTF 3: a început pregătirea numărului special al revistei bi-anuale „Quality Assurance Review” - Rezultat planificat pentru RTF 3: au fost diseminate rezultatele parțiale ale Activității 3 la cea de a treia ediţie a Conferinţei Naţionale Educaţia azi, organizată de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Bucureşti, pe data de 4 iunie - Rezultat planificat pentru RTF 3: au fost evaluate și stabilite aspectele ce trebuie îmbunătățite/completate în metodologia și ghidurile aferente de evaluare instituțională și de programe: introducerea și dezvoltarea componentei de monitorizare (a gradelor de încredere obținute) - Rezultat planificat pentru RTF 3: a fost elaborată o listă cu universitățile care oferă programe de licență pe grupuri de domenii; lista va deservi în toamnă pentru pilotarea indicatorilor terțiari în anumite instituții de învățământ superior. - Rezultat planificat pentru RTF 4: Au fost analizați și calibrați indicatori pentru benchmarking (exemplu: s-a elaborat o serie de noi fișe de autorizare/acreditare de programe pe baza materialelor elaborate de către comisiile de experți); - Rezultat planificat pentru RTF 4: Au fost prelucrate, analizate și interpretate date pentru benchmarking (exemplu: au fost analizate fișele vizitei instituționale primite de la universitățile evaluate în anul 2 de proiect. Obiective avute în vedere: a. perfecționarea listei de indicatori instituționali; b. definirea mai exactă a unor spații de variație / intervale (pentru o primă variantă a standardelor); - Rezultat planificat pentru RTF 4: A continuat colaborarea cu ACPART în vederea stabilirii corelației dintre indicatorii instituționali și terțiari și competențele dezvoltate de ACPART; - Rezultat planificat pentru RTF 4: A continuat pregătirea și finalizarea publicării numărului special al revistei bi-anuale „Quality Assurance Review” - – unul dintre livrabilele finale ale A3 asumate prin proiect; - Rezultat planificat pentru RTF 4: Au fost implicați experții activității A3 în elaborarea Barometrului Calității 2010: Au fost colectate date primare pentru Barometrul Calității 2010 (interviuri persoane-cheie pentru asigurarea calității în învățământul superior); Au fost prelucrare, analizate și interpretate date pentru Barometrul Calității 2010; Experții A3 au participat la redactarea Barometrului Calității 2010. - Rezultat planificat pentru RTF 4: S-au elaborat, analizat și calibrat indicatori de referință pentru programele de studii doctorale și s-a elaborat un draft al fișei vizitei pentru programele de studii doctorale; - Rezultat planificat pentru RTF 4: Echipa A3 a participat la “The 2nd International Conference on Institutional Strategic Quality Management in higher education ISQM 2010” (14-16 Octombrie 2010, Sinaia) si a prezentat obiectivele activității 3; - Rezultat planificat pentru RTF 4: A fost trimisă fișa vizitei, în vederea completării, la universitățile evaluate în runda a treia; - Rezultat planificat pentru RTF 4: Echipa A3 a participat la training-ul nr. 5 de formare a evaluatorilor interni organizat de A4 in perioada 2-3 decembrie 2010; - Rezultat planificat pentru RTF 4: A continuat colaborarea cu partenerul și expertul străin în vederea elaborării metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă (accent pe activitățile anului 2); - Rezultat planificat pentru RTF 4: A fost inițiată o colaborare cu A2 - Documentare și analiză în vederea elaborării conținutului Policy Paper-ului (scop: îmbunătăţirea calităţii la nivel de sistem şi pe tipuri de instituţii); - Rezultat planificat pentru RTF 4: Au fost colectate fișele vizitei completate de către universitățile evaluate în runda a treia; - Rezultat planificat pentru RTF 4: A continuat prelucrarea, analiza și interpretarea de date pentru benchmarking (exemplu: au fost analizate fișele vizitei instituționale primite de la universitățile evaluate în anul 3 de proiect); a continuat, de asemenea, analiza și calibrarea de indicatori pentru benchmarking (exemplu: au fost analizate fișele de autorizare/acreditare de programe pilotate de către comisiile de experți – rezultatele se găsesc în rapoartele de activitate ale celor 10 comisii de lucru – act. a.3.c.); - Rezultat planificat pentru RTF 4: Echipa A3 a participat la elaborarea noii metodologii de evaluare externă (accent pe capitolul referitor la indicatori etc.) – activitate realizată în colaborare cu A.1. si A.2.; - Rezultat planificat pentru RTF 4: Echipa A3 a participat la îmbunătățirea metodologiei pe segmentul de studii doctorale (colaborare cu A1); - Rezultat planificat pentru RTF 4: Echipa A3 a participat la întâlnirile regionale și la diseminarea rezultatelor activității 3; - Rezultat planificat pentru RTF 4: A continuat colaborarea cu partenerul și expertul străin în vederea elaborării metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă (accent pe runda a treia de feedback aferent fisei vizitei); - Rezultat planificat pentru RTF 4: A fost elaborată varianta finală a documentului referitor la metodologia de construcţie a indicatorilor de referinţă – unul dintre livrabilele finale ale A3 asumate prin proiect; - Rezultat planificat pentru RTF 4: A fost elaborat raportul activității 3 pentru perioada 2008-2011. | - Rezultat atins pentru RTF 1: Finalizarea primei forme a documentului „Propunere de indicatori pentru benchmarking” – varianta primului an al proiectului - Rezultat atins pentru RTF 2: Două documente perfecţionate („Propunere de indicatori pentru benchmarking” şi fişa vizitei) - Rezultat atins pentru RTF 2: Două broșuri publicate - Rezultat atins pentru RTF 2: Un glosar elaborat - Rezultat atins pentru RTF 3: un raport de sinteză a feedback-ului primit de la universităţi - Rezultat atins pentru RTF 3: o ultimă formă a documentului „Propunere de indicatori pentru benchmarking” (noul model de fişă a indicatorilor de calitate) – varianta primului an al proiectului - Rezultat atins pentru RTF 3: o ultimă formă a fişei vizitei – varianta primului an al proiectului - Rezultat atins pentru RTF 3: 3 tipuri de materiale de diseminare: banner cu prezentarea activității 3, pliant (comun pentru toate activitățile proiectului, cu secțiuni distincte pentru prezentarea fiecăreia, deci și a activității 3), o prezentare powerpoint - Rezultat atins pentru RTF 3: 4 variante intermediare și o formă finală a fișei unitare a disciplinei (+ 3 variante intermediare si o forma finala a ghidului de completare); - Rezultat atins pentru RTF 3: 4 variante intermediare ale fișei programului (+ 1 varianta a ghidului aferent); - Rezultat atins pentru RTF 3: o prezentare a indicatorilor experimentali pentru training-ul evaluatorilor - Rezultat atins pentru RTF 3: un formular (updatat) special de introducere a datelor necesare pentru completarea fişei vizitei instituționale, însoțit de o scrisoare explicativă - Rezultat atins pentru RTF 3: 17 fișe completate primite de la universități - Rezultat atins pentru RTF 3: 2 articole primite pentru nr. 4 al Revistei QAR (și discuții avansate referitoare la primirea a altor 4 articole) - Rezultat atins pentru RTF 3: o prezentare PowerPoint susținută la conferința DPPD-urilor de pe 4 iunie - Rezultat atins pentru RTF 3: un document care conține aspectele care trebuie introduse în metodologie și ghidurile aferente pe dimensiunea de monitorizare - Rezultat atins pentru RTF 3: o listă cu universitățile care oferă programe de licență pe grupuri de domenii. - Rezultat atins pentru RTF 4: Au fost elaborate noi propuneri de fișe de autorizare/acreditare de programe (varianta iulie – octombrie 2010); - Rezultat atins pentru RTF 4: A fost analizată runda 2 de pilotare a fiselor instituționale a vizitei; documente realizate (a) un raport de sinteză a feedback-ului primit de la universităţile evaluate în anul 2 de proiect; (b) inputul expertului străin; - Rezultat atins pentru RTF 4: Au fost elaborate o serie de documente rezultate în urma consultărilor cu ACPART-ul în vederea stabilirii corelației dintre indicatorii instituționali și terțiari și competențele dezvoltate de ACPART: fișa programului + ghidul aferent; - Rezultat atins pentru RTF 4: A fost publicat un număr special al revistei bi-anuale „Quality Assurance Review” – unul dintre livrabilele finale ale A3 asumate prin proiect; - Rezultat atins pentru RTF 4: A fost publicat un capitol despre benchmarks în Barometrul Calităţii 2010. - Rezultat atins pentru RTF 4: Au fost elaborate 3 fișe cu propuneri de indicatori de referință pentru programele de studii doctorale și 1 propunere de fișă a vizitei pentru studii doctorale; - Rezultat atins pentru RTF 4: A fost realizată și susținută 1 prezentare PowerPoint la “The 2nd International Conference on Institutional Strategic Quality Management in higher education ISQM 2010” (14-16 Octombrie 2010, Sinaia); - Rezultat atins pentru RTF 4: A fost elaborată o scrisoare trimisă universităților și un formular special de completare a fișei vizitei; - Rezultat atins pentru RTF 4: Au fost elaborate/pregătite 3 materiale pentru trainingul de pe 2-3 decembrie 2010: raportul de sinteza aferent rundei 1 de evaluare a fisei vizitei, spatiile de variație a indicatorilor, prezentarea în format PowerPoint; - Rezultat atins pentru RTF 4: A fost elaborat si primit feedback partenerului străin si al unui expert strain pe tema elaborării metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă (accent pe activitățile anului 2); - Rezultat atins pentru RTF 4: Au fost elaborate documente rezultate în urma colaborării cu A2 - Documentare și analiză în vederea elaborării conținutului Policy Paper-ului (componenta metodologiei ARACIS); - Rezultat atins pentru RTF 4: S-au primit 13 fise completate de către universități; - Rezultat atins pentru RTF 4: A fost elaborat un raport de sinteză a feedback-ului primit de la universităţile evaluate în anul 3 de proiect (prelucrare, analiză și interpretare date pentru benchmarking); - Rezultat atins pentru RTF 4: Au fost elaborate documente rezultate în urma colaborării cu A1 și A2 referitoare la elaborarea noii metodologii de evaluare externă (accent pe capitolul referitor la indicatori etc.); - Rezultat atins pentru RTF 4: A fost elaborat 1 document Power Point de diseminare a activitatii 3 la intalnirile regionale; - Rezultat atins pentru RTF 4: Au fost elaborate documente rezultate în urma activității de îmbunătățire a metodologiei: segmentul de studii doctorale (colaborare cu A1); - Rezultat atins pentru RTF 4: A fost elaborat și primit 1 raport al partenerului străin pe tema elaborării metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă (accent pe runda a treia de feedback aferent fisei vizitei); - Rezultat atins pentru RTF 4: A fost elaborată varianta finală a documentului referitor la metodologia de construcţie a indicatorilor de referinţă – unul dintre livrabilele finale ale A3 asumate prin proiect; - Rezultat atins pentru RTF 4: A fost elaborat raportul activității 3 pentru perioada 2008-2011. | 100% din total activitate | Realizat Activitate finalizată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea 3.b Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori | - Rezultat planificat pentru RTF 1: Elaborarea unui prim draft al materialul-suport care va fi trimis comisiilor care vor elabora indicatorii pentru domenii de studii; documentul stă la baza a două rezultate aşteptate la încheierea proiectului: 10 rapoarte ale grupurilor de lucru şi Raportul Final din 2010 conţinând recomandări şi anexe cu domeniile de specializare analizate. - Rezultat planificat pentru RTF 2: Documente conținând primele propuneri de indicatori pentru domenii de studii (revizuirea indicatorilor terţiari conform fişei generale a vizitei) - RTF 3 - Subactivitate încheiată - RTF 4 - Subactivitate încheiată | - Rezultat atins pentru RTF 1: Prim draft elaborat - Rezultat atins pentru RTF 2: 10 documente conţinând propuneri de indicatori terţiari pentru 10 domenii de studii | 100% din total activitate | Realizat Activitate finalizată |
| Activitatea 3.c Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate | - Rezultat planificat pentru RTF 1: Pre-testarea simulării aplicării noii fișe a vizitei - Rezultat planificat pentru RTF 2: Documente completate de către universități (finalizarea simulării aplicării noii propuneri de fişă a vizitei pe universităţile evaluate extern în primul an al proiectului); - Rezultat planificat pentru RTF 2: Liste perfecționate cu indicatori (indicatori de referinţă pentru domeniile de studii analizate) și secţiuni distincte ale fişelor vizitei (elaborate pentru fiecare domeniu de specializare). - Rezultat planificat pentru RTF 3: elaborarea unui raport de sinteză privind rezultatele primului an de proiect în ceea ce priveşte indicatorii terţiari elaboraţi/perfecţionaţi în primul an de proiect, precum şi primele drafturi ale secţiunilor distincte ale fişelor vizitei pentru autorizare/acreditare - Rezultat planificat pentru RTF 3: crearea unor modele („templates”) necesare pentru continuarea activității comisiilor de experți - Rezultat planificat pentru RTF 3: stabilirea unui calendar de lucru al comisiilor pentru perioada martie – mai - Rezultat planificat pentru RTF 3: perfecționarea indicatorilor terțiari conform modelului oferit; în aceste documente se ține cont de stabilirea unei concordanțe între indicatori și competențele obținute în urma programelor de studii - Rezultat planificat pentru RTF 3: a fost organizată o întâlnire de lucru cu toate comisiile care au elaborat indicatori terțiari (dar și cu experți care au lucrat la metodologie și la indicatorii primari și secundari) – 27-28 mai - Rezultat planificat pentru RTF 4: A fost pregătitiă și s-a defășurat simularea aplicării indicatorilor terțiari: începând cu luna noiembrie 2010, membrii comisiilor au pilotat fișele de autorizare/acreditare în instituțiile de învățământ superior în care activează sau cu care colaborează. Fiecare expert s-a implicat – singur sau cu întreaga comisie - în pilotarea a cel puțin 2 programe, unul de licență și unul de masterat. Totalul programelor supuse pilotării trebuia să fie de cel puțin 25; - Rezultat planificat pentru RTF 4: Au fost colectate fișele de autorizare/acreditare de programe și rapoartele de feedback din partea comisiilor; - Rezultat planificat pentru RTF 4: Au fost elaborate rapoarte de sinteză privind activitatea de elaborare/perfecţionare a indicatorilor terţiari şi a primelor drafturi ale secţiunilor distincte ale fişelor vizitei (pentru autorizare/acreditare) în anul 2 (raportul experților ARACIS, feedback-ul partenerului străin, feedback-ul expertului străin); - Rezultat planificat pentru RTF 4: A continuat colaborarea cu partenerul străin și au fost formulate de către acesta o serie de recomandări în urma pilotării; - Rezultat planificat pentru RTF 4: Au fost elaborate rapoarte finale ale comisiilor de experți, rapoarte conținând propuneri finale pentru fișele de autorizare/acreditare de programe, în funcție de feedback-ul obținut în urma pilotării – unul dintre livrabilele finale ale A3 asumate prin proiect; - Rezultat planificat pentru RTF 4: A fost elaborat Raportului Final conținând recomandările şi anexe cu domeniile de specializare analizate. Conform proiectului, acesta reprezintă documentul final al activității de simulare a aplicării indicatorilor selectaţi. | - Rezultat atins pentru RTF 1: Pre-testare a simulării aplicării noii fișe a vizitei - Rezultat atins pentru RTF 2: 15 fişe completate de universităţile evaluate în primul an - Rezultat atins pentru RTF 2: 10 documente conţinând perfecţionarea indicatorilor terţiari şi elaborarea secţiunilor distincte ale fişelor vizitei - Rezultat atins pentru RTF 3: un raport de sinteză privind activitatea de elaborare/perfecţionare a indicatorilor terţiari şi a primelor drafturi ale secţiunilor distincte ale fişelor vizitei (pentru autorizare/acreditare) în primul an al proiectului - Rezultat atins pentru RTF 3: un model de document pentru perfecționarea fișei vizitei pentru autorizare/acreditare programe de studii - Rezultat atins pentru RTF 3: un model de document pentru perfecționarea indicatorilor terțiari - Rezultat atins pentru RTF 3: un model de document privind structura finală a celor zece rapoarte așteptate la finalul anului trei de la comisiile de experți - Rezultat atins pentru RTF 3: un calendar de lucru al comisiilor pentru perioada martie – mai - Rezultat atins pentru RTF 3: zece rapoarte conținând perfecționarea indicatorilor terțiari conform modelului oferit; în aceste documente se va ține cont de stabilirea unei concordanțe între indicatori și competențele obținute în urma programelor de studii - Rezultat atins pentru RTF 3: agenda evenimentului; - Rezultat atins pentru RTF 3: 4 prezentări PowerPoint susținute de către participanții la conferința de pe 27-28 mai - Rezultat atins pentru RTF 4: A fost pregătită simularea pilotării indicatorilor terțiari la nivelul a minim 25 de programe de licență sau de masterat: a fost elaborat draftul unui centralizator conținând propunerile de instituții și programe vizate de pilotare; - Rezultat atins pentru RTF 4: A fost finalizată simularea pilotării indicatorilor terțiari. S-a întocmit un centralizator final conținând instituțiile și programele vizate de pilotare; au fost colectate 36 de fișe pilotate, însoțite de rapoarte de feedback la nivelul comisiilor (procent de îndeplinire a simulării de 144%); - Rezultat atins pentru RTF 4: Au fost elaborate 3 rapoarte de sinteză privind activitatea de elaborare/perfecţionare a indicatorilor terţiari şi a primelor drafturi ale secţiunilor distincte ale fişelor vizitei (pentru autorizare/acreditare) în anul 2 (raportul experților ARACIS, feedback-ul partenerului străin, feedback-ul expertului străin); - Rezultat atins pentru RTF 4: A fost elaborat un raport al partenerului străin în urma activității de pilotare a indicatorilor terțiari; - Rezultat atins pentru RTF 4: Au fost elaborate 10 rapoarte ale comisiilor de lucru conținând propuneri finale pentru fișele de autorizare/acreditare de programe, în funcție de feedback-ul obținut în urma pilotării – unul dintre livrabilele finale ale A3 asumate prin proiect; - Rezultat atins pentru RTF 4: A fost elaborat 1 Raport Final conținând recomandările şi anexe cu domeniile de specializare analizate. Conform proiectului, acesta reprezintă documentul final al activității de simulare a aplicării indicatorilor selectaţi. | 100% din total activitate | Realizat Activitate finalizată |
| Activitatea 3.d Analiza spațiilor de variație, validarea indicatorilor propuși și elaborarea unui raport de benchmark | - Rezultat planificat pentru RTF 4: A fost elaborată o prezentare a rezultatelor intermediare ale subactivității la trainingul de formare a evaluatorilor externi din septembrie 2011 – documentul: ”Spațiile de variație a indicatorilor instituționali”. Tot la acest training a fost prezentat documentul: „Egalitate de șanse în învățământul superior românesc”; - Rezultat planificat pentru RTF 4: A fost elaborat un raport de benchmark conținând analiza spațiilor de variație pentru indicatorii propuși și validați – unul dintre livrabilele finale ale A3 asumate prin proiect. | - Rezultat atins pentru RTF 4: A fost elaborată o prezentare a rezultatelor intermediare ale subactivității la trainingul de formare a evaluatorilor externi din septembrie 2011 – documentul: ”Spațiile de variație a indicatorilor instituționali”. Tot la acest training a fost prezentat documentul: „Egalitate de șanse în învățământul superior românesc”; - Rezultat atins pentru RTF 4: A fost elaborat un raport de benchmark conținând analiza spațiilor de variație pentru indicatorii propuși și validați – unul dintre livrabilele finale ale A3 asumate prin proiect. | 100% din total activitate | Realizat Activitate finalizată |

| Activitatea 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea 4 a . Elaborare suport de curs | Suport de curs | RTF1 - au fost selectaţi experţii pe termen scurt responsabili cu elaborarea suportului de curs pentru îmbunătăţirea evaluării calităţii academice; a fost elaborat Manualul Evaluatorilor şi anexele aferente; a fost stabilită comisia de recenzie a Manualului Evaluatorilor care a realizat recenzia documentelor elaborate de experţii contractaţi ; a fost editat suportul de curs în forma recenzată ; s-a difuzat suportul de curs şi materialele auxiliare către instituţiile de învăţământ superior implicate în activitatea de evaluare instituţională. RTF2 - În cadrul training-urilor de formare a evaluatorilor externi şi interni (Act. 4c şi 4.d), a fost prezentat şi difuzat Manualul evaluatorului calităţii programelor de studii universitare; Colecţia de chestionare de feed-back cu propuneri de îmbunătăţire a cursurilor de formare de evaluatori RTF 3 - au fost convocaţi preşedinţii şi secretarii comisiilor permanente a ARACIS (30 persoane) în vederea stabilirii experţilor pe termen scurt, a termenelor, cerinţelor şi structurii privind îmbunătăţirea suportului de curs şi a instrumentelor de lucru în evaluare (activitate concretizată cu şedinţa de lucru organizată în data de 17 decembrie 2010); a fost menţinută colaborarea individuală cu cei 15 experţi desemnaţi pentru elaborarea suportului de curs (comunicarea pe e-mail privind informaţii utile, soluţionarea problemelor apărute, reamintirea termenelor de elaborare a suportului de curs aferent fiecărei comisii); | 100% din total activitate | Realizat Activitate finalizată |
|  |  | RTF 3 - a fost organizată o întâlnire de lucru intermediară în data de 18 februarie 2010 având ca scop prezentarea rezultatelor parţiale ale elaborării suportului de curs; au fost recenzate şi tehno-redactate într-un format unitar şi elegant toate materialele transmise de experţi pentru realizarea suportului de curs, urmând ca acestea să fie transmise ulterior pentru multiplicare; RTF 4 - a fost tehnoredactat, tipărit si multiplicat Suportul de Curs pentru evaluatori sub forma a doua volume cuprinzand aspecte specifice fiecarui domeniu, acesta fiind distribuit în cadrul training-urilor si evenimentelor organizate ulterior. | 100% din total activitate | Realizat Activitate finalizată |
| ACTIVITATEA 4.b. Selectarea evaluatorilor interni şi externi | Selectarea evaluatorilor interni si externi ai calitatii educatiei | RTF 1 - 4.b.1 Selecţia evaluatorilor interni - s-au trimis către universităţile supuse evaluării externe solicitările privind propunerile de personal didactic, administrativ şi studenţi care vor intra în procesul de formare ca evaluatori interni (12 evaluatori propuşi/universitate din care, 2 profesori, 4 conferenţiari, 4 lectori, 2 studenţi); - au fost selectati evaluatorii interni pentru participarea participarea la training-urile de formare a evaluatorilor interni organizate în data de 07-08 mai 2009 şi 14 -15 mai 2009. RTF 1 - 4.b.2. Selecţia evaluatorilor externi - s-au organizat 3 training-uri de formare a evaluatorilor externi, grupul ţintă fiind secretarii ştiinţifici din echipele de evaluare şi studenţii din asociaţiile studenţeşti. RTF 1 - Selecţia studenţilor evaluatori - s-au contactat organizaţiile studenţeşti din ţară (ANOSR, UNSR) în vederea stabilirii protocolului de selecţie a studenţilor ca evaluatori externi; s-au elaborat criteriile de selecţie a studenţilor înscrişi pentru training-ul de formare ca evaluatori externi, în colaborare cu asociaţiile studenţeşti implicate; din numărul total de studenţi înscrişi la această acţiune, pe baza cv-ului (cca. 100 studenţi), a fost selectat un număr de 45 studenţi (în pondere egală de la cele două asociaţii studenţeşti). Criteriile de selecţie au fost: cv-ul, distribuţia pe domenii de specializare din învăţământul superior, distribuţia zonală, distribuţia echitabilă pe sexe (fete/băieţi), naţionalitate şi etnie. RTF 1 - Selecţia secretarilor ştiinţifici - s-au solicitat propuneri de secretari ştiinţifici de la universităţi; evaluarea şi selecţia secretarilor ştiinţifici s-a realizat după o perioada de studiu a metodologiei şi ghidurilor ARACIS, respectiv în data de 22.01.2009, pe baza testului de evaluare. | 100% din total activitate | Realizat Activitate finalizată |
|  |  | RTF 1 - 4.b.2.2. Selecţia prin metoda on-line Pentru crearea bazei de date cu evaluatori externi, s-a elaborat structura sistemului informatic automat pentru evaluare on-line a experţilor ARACIS, constând în parcurgerea a trei nivele de interogare (Nivel I – evaluator extern programe de studii, Nivel II – evaluator instituţional, Nivel III – evaluator extern pentru probleme speciale de calitate) RTF 2 - Baza de date cu evaluatori externi formaţi în cadrul training-ului; Set de formulare de înregistrare a grupului ţintă specific activităţilor derulate în cadrul activităţii de formare a evaluatorilor externi; Set de formulare de înregistrare a grupului ţintă specific activităţilor derulate în cadrul activităţii de formare a evaluatorilor interni; Baza de date on-line cu evaluatorii externi evaluate în sistem automat; Set de teste de evaluare a cunoştinţelor dobândite în cadrul training-urilor de formare. RTF 3 - au fost transmise anunţurile către conducerile celor 13 universităţi rămase în tranşa a III a de evaluare instituţională privind organizarea training-urilor de formare a evaluatorilor interni în perioadele 11-12 februarie 2010 şi 18 – 19 februarie 2010; a fost realizată selecţia unui număr de 150 evaluatori interni din listele cu propuneri venite de la universităţile vizate să participe la training-urile de formare a evaluatorilor interni din 11-12 februarie 2010 şi 18 – 19 februarie 2010. RTF 3 - au selectati 75 de participanti evaluatori externi pe probleme de ID pentru formarea acestora in cadrul celor trei training-uri, evitând astfel principiul discriminării universităţilor şi a domeniilor de studii pentru care există programe de ID-FR pe baza propunerilor facute de universitati cu centre de învăţământ la distanţă (ID), în vederea selectării şi formării evaluatorilor externi de programe ID, | 100% din total activitate | Realizat Activitate finalizată |
|  |  | RTF 3 - au fost iniţiate activităţile de selectare a evaluatorilor externi – reprezentanţi ai mediului socio-economic din ţară, acestea constând în lansarea apelului privind organizarea training-ului în perioada 01 – 03 iulie 2010, în cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa, comunicarea electronic şi telefonic cu privire la datele şi informaţiile utile privind training-ul; RTF 4 – au fost selectati participantii inscrisi de universitati pe baza anunturilor de selectie privind participarea la Training-urile nr. 5 si 6 de Formare a Evaluatorilor Interni desfasurate in perioada 02-03 decembrie 2010, la Bucuresti RTF 4 – au fost selectati participantii la training-urile de formare a evaluatorilor externi la Training-urile nr. 9 si 10 de Formare a Evaluatorilor Externi desfasurate in perioada 26-28 ianuarie 2011, la Brasov; RTF 4 – au fost selectati din registrul de evaluatori ARACIS potentialii participanti la la Training-urile nr. 11 si 12 de Formare a Evaluatorilor Externi desfasurate in perioadele 12-13 septembrie 2011, respectiv 19-20 septembrie 2011, la Bucuresti; | 100% din total activitate | Realizat Activitate finalizată |
| Activitatea 4.c. Organizarea unui număr de 6 workshop-uri desfăşurate pe o perioadă de trei ani prin care se formează evaluatori interni din cele 45 de universităţi participante în proiect. Selecţia celor 350 de evaluatori formaţi va ţine cont de principiul egalităţii de şanse. Femeile vor fi încurajate să participe la sesiunile de formare pentru a fi stimulate să-şi asume un rol mai important în Comisiile de evaluare a calităţii | 6 workshop-uri pentru formarea evaluatorilor interni | RTF 1 - s-a elaborat calendarul activităţilor de formare a evaluatorilor interni pe anul I de proiect, fiind prevăzute 3 training-uri în perioadele: 07-08 mai 2009, 14-15 mai 2009, 24-25 septembrie 2009; s-a elaborat programul cadru al training-ului de formare a evaluatorilor interni, vizând activităţi în plen şi activităţi pe ateliere de lucru; s-au pregătit materialele informative şi suportul de curs; s-au desfăşurat activităţi de comunicare şi informare on-line şi telefonică cu participanţii selectaţi pentru training, conform activităţilor prezentate la pct. 4. b.1., s-au selectat experţii pe termen scurt pentru desfăşurarea activităţilor din program. RTF2 – s-au organizat 2 Training-uri de formare a evaluatorilor interni în perioadele 07-08 mai 2009 (Training-ul nr. 1 de Formare a Evaluatorilor Interni) şi 14-15 mai 2009 (Training-ul nr. 2 de Formare a Evaluatorilor Interni) finalizate cu formarea a 114 persoane (cadre didactice, personal auxiliar din departamentele de asigurare a calităţii din universităţile incluse în programul de evaluare, studenţi); RTF3 - au fost organizate 2 training-uri de formare a evaluatorilor interni în perioadele 11-12 februarie 2010 (Training-ul nr. 3 de Formarea a Evaluatorilor Interni) şi 18 – 19 februarie 2010 (Training-ul nr. 4 de Formare a Evaluatorilor Interni), fiind formaţi în cadrul sesiunilor de formare un număr de 144 persoane din universităţile repartizate în tranşa a III-a de evaluare (68 la primul training si 76 la al doilea) RTF 4 - In perioada 02-03 decembrie 2010 au fost organizate Training-urile 5 si 6 de Formare a Evaluatorilor Interni, fiind formaţi în cadrul sesiunilor de formare un număr de 64 persoane (37 barbati si 27 femei) din universităţile repartizate în tranşa intai de evaluare. | 100% din total activitate | Realizat Activitate finalizată |
| Activitatea 4.d Organizarea unor sesiuni de formare adresate formării evaluatorilor externi. Vor fi organizate 4 sesiuni de formare anual la care vor participa 25 participanţi/training. Vor fi formaţi 300 de evaluatori externi în decursul celor 3 ani de proiect. Cursul se va finaliza cu acordarea unui certificat de evaluator al calităţii academice | 12 Sesiuni de instruire (training-uri) de formare a evaluatorilor externi | RTF 1 – s-a organizat Training-ul nr. 1 de formare a evaluatorilor externi (Secretari Ştiinţifici), în zilele de 08.01.2009 şi 22.01. 2009 RTF 1 – s-a organizat Training-ul nr. 2 (Studenţi evaluatori UNSR) în perioada 28.02 – 01.03.2009, Bucureşti. RTF 1 – s-a organizat Training-ul nr. 3 (Studenţi evaluatori ANOSR) în perioada 02 - 03. 04. 2009, Braşov. RTF 2 – s-a organizat Training-ul nr. 4 de formare a evaluatorilor externi în perioada 08-09 octombrie 2009 finalizat cu formarea a 19 de cadre didactice (conferenţiari şi profesori) ca evaluatori externi; RTF 3 - au fost organizate 3 training-uri de formare a evaluatorilor externi, realizându-se formarea unui număr de 67 persoane – cadre didactice cu responsabilităţi în cadrul departamentului de învăţământ la distanţă. Training-urile au fost organizate în Centrul de Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă din cadrul Universităţii Babeş – Bolyai, din Cluj Napoca (Training-urile 5, 6 si 7 de Formare a Evaluatorilor Externi) RTF 3 - pregătirea organizării Training-ului nr. 8 de Formare a Evaluatorilor Externi – reprezenanţi ai mediului socio-economic (anunţarea datelor de înscriere, selecţie, a perioadei de desfăşurare, program, module de lucru, contactare şi comunicare cu experţii pe termen scurt, informarea participanţilor în legătură cu documentele bibliografice, personale şi locaţia de desfăşurare a training-urilor, comunicarea permanentă prin e-mail şi telefonic cu participanţii selectaţi, asigurarea cazării şi a spaţiilor de desfăşurare a activităţilor, etc | 100% din total activitate | Realizat Activitate finalizată |
|  |  | RTF 4 - În perioada 01 – 03 iulie 2010 s-a desfăşurat Training-ul nr. 8 pentru Formarea Evaluatorilor Externi - reprezentanţi ai mediului socio-economic, organizat în cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa. La acest training a participat 31 persoane cu functii relevante in institutiile de provenienta, cat cu functie reprezentativa in universitatile de stat si private, din partea mediului socio-economic. RTF 4 - In perioada 26-28 ianuarie 2011 s-au desfasurate Training-urile nr. 9 si 10 de Formare a Evaluatorilor Externi, la Brasov, unde s-a inregistrat un numar de 66 participanti. RTF 4 - In perioadele 12-13 septembrie 2011, respectiv 19-20 septembrie 2011, la Bucuresti s-au organizat Training-urile nr. 11 si 12 de Formare a Evaluatorilor Externi, unde au participat 79 cadre didactice (in perioada 12-13 septembrie 2011, din care 63 femei si 16 barbati), respectiv 78 cadre didactice in perioada 19-20 septembrie 2011, din care 48 femei si 30 barbati. | 100% din total activitate | Realizat Activitate finalizată |

| Activitatea 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea 5.a. Organizarea anuală a unei conferinţe pentru popularizarea rezultatelor proiectului şi lansarea publică a Barometrului Calităţii. | 3 Conferinte nationale de diseminare a rezultatelor proiectului | RTF1 - S-a organizat Conferinţa de Lansare Publică a proiectului în data de 10.02.2009, la care s-au prezentat obiectivele, activităţile şi rezultatele preconizate la nivel global şi pe direcţii de activitate, s-a prezentat strategia procesului de evaluare externă instituţională, actorii implicaţi în aceste activităţi. RTF2 - colecţie de materiale sub formă de rezultatele activităţilor din proiect, în vederea conturării conferinţei anuale de diseminare a rezultatelor proiectului (corespunzatoare anului II) RTF 3 - în data de 14 ianuarie 2010 a fost organizată Conferinţa Naţională: Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România, Raport 2009 (a doua conferinta nationala), la care au participat personalităţi publice din universităţi de stat şi private din românia, instituţii de interes naţional pentru învăţământul românesc, asociaţii studenţeşti (ANOSR si UNSR), mass-media, etc. În perioada 01.11.2009 – 14.01.2010 au fost derulate activităţi suport în vederea pregătirii conferinţei naţionale de diseminare a rezultatelor proiectului şi lansarea publică a Barometrului Calităţii, constând în însuşi realizarea efectivă a graficului de activităţi propuse în diagrama Gantt, acestea devenind rezultate integrate în conferinţa de popularizare şi diseminare. RTF 4 - în data de 26 octombrie 2011 a fost organizată Conferinţa Naţională: Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România, Raport Final de Implementare, la care au participat personalităţi publice din universităţi de stat şi private din românia, instituţii de interes naţional pentru învăţământul românesc, asociaţii studenţeşti (ANOSR si UNSR), mass-media, | 100% din total activitate | Realizat Activitate finalizată |
| Activitatea 5.b. Organizarea unei serii de trei conferinţe organizate în România cu participanţi din instituţii cu un anumit potenţial în transferul de know-how în domeniul calităţii în educaţie (Comisia Europeană, Universităţi din Europa Centrală şi de Est, European University Association, Universităţi Europene). | 3 Conferinte Internationale (cate una in fiecare an de proiect) | RTF1 - S-au elaborat, împreună cu partenerul transnaţional, programul şi domeniile de interes (tematicile) conferinţei internaţionale ce urmează a se desfăşura în luna octombrie; S-a elaborat lista cu potenţiali lectori invitaţi din ţară şi străinătate. RTF2 – s-a organizat prima conferinţă internaţională în perioada 15-17 octombrie 2009 organizată în Bucureşti, cu titlul “Institutional Strategic Quality Management:From Minimum Requirements to Overall Quality Improvement” ISQM 2009, cu toata logistica implicate si detaliata in RTF2 RTF 3 - în perioada raportată au fost stabilite aspectele privind organizarea conferinţei Institutional Strategic Quality Management: From Minimum Requirements to Overall Quality Improvement - ISQM2010: cadrului general al conferinţei şi elaborarea – tematicii, obiectivelor, perioadei, invitaţiilor, adreselor de mediatizare, identificarea şi stabilirea locaţiei de desfăşurare a conferinţei în concordanţă cu cerinţele specifice evenimentului, elaborarea programului şi selectarea locaţiilor pentru celelalte evenimente cuprinse în program, traducerea documnetelor în limba engleză şi transmiterea informaţiilor oficiale către potenţiali participanţi, membrii comitetului ştiinţific, etc. RTF 4 - In perioada 14-16 Octombrie 2010 a fost organizata a doua conferinta internationala Institutional Strategic Quality Management: From Minimum Requirements to Overall Quality Improvement - ISQM2010, la Sinaia, reunind un numar de aproximativ 100 participanti romani si straini | 100% din total activitate | Realizat Activitate finalizată |
|  |  | RTF 4 - In perioada 14-16 iulie 2011 s-a organizat a treia Conferinta internationala Institutional Strategic Quality Management: From Minimum Requirements to Overall Quality Improvement - ISQM 2011 care a reunit participanti din tara si strainatate, de la cadre didactice membrii ai Comisiilor/Sructurilor de conducere din universităţi, personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor şi Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior, la nivel de sistem, cat si autoritati locale, si nu in ultimul rand reprezenanti ai unor institiutii internationale importante in domeniul asigurarii calitatii (ENQA, EQAR, HUQ, CIEP, AKOR) | 100% din total activitate | Realizat Activitate finalizată |
| Activitatea 5.c. Organizarea a patru vizite de lucru în patru centre universitare europene pentru ca actorii naţionali implicaţi în desfăşurarea proiectului să poată învăţa la faţa locului din exemplele de bună practică europeană în domeniul evaluării calităţii învăţământului superior. | 4 vizite de lucru | RTF1 - S-au realizat legături de comunicare în vederea stabilirii acordului cadru de colaborare şi stabilirea a agendei de lucru RTF2 - s-a realizat corespondenţa electronică cu potenţialele centre universitare vizate pentru realizarea schimbului de bune practici (5 schimburi de corespondenţă cu ANECA – Spania şi CIEP – Franţa), materializata prin adrese si schimb de corespondenta electronica. RTF 3 - în perioada 05 – 11 aprilie 2010 s-a desfăşurat prima vizita de lucru în Franţa organizându-se întâlniri de lucru în instituţii de prestigiu implicate in asigurarea calitatii, RTF 3 - au fost iniţiate demersurile privind organizarea celei de-a doua vizite de lucru (Suedia şi Finlanda), prin contactarea agenţiilor omoloage din spaţiul european vizat, în vederea stabilirii perioadei şi a programului vizitei agreate de ambele părţi RTF 4 - în perioada 19-26 septembrie 2010 s-a desfăşurat vizita de lucru în Finlanda, Suedia şi Norvegia (vizita de lucru nr. 2), organizându-se întâlniri de lucru în instituţii de prestigiu implicate in asigurarea calitatii; RTF 4 - perioada 20-27 februarie 2011 s-a desfăşurat vizita de lucru în Spania (vizita de lucru nr. 3) organizându-se întâlniri de lucru în instituţii de prestigiu implicate in asigurarea calitatii; RTF 4 - în perioada 16 - 22 octombrie 2011 s-a desfăşurat vizita de lucru în Austria si Ungaria (vizita de lucru nr. 4) organizându-se întâlniri de lucru în instituţii de prestigiu implicate in asigurarea calitatii; | 100% din total activitate | Realizat Activitate finalizată |
| Activitatea 5.d. Publicarea unui număr de 6 ediţii ale Quality Assurance Review. Materialele publicate vor fi generate atât de conferinţele amintite care vor fi bazate pe un sistem de tip „Call for Papers” cât şi alte articole şi rapoarte relevante rezultate din desfăşurarea proiectului. | 6 ediţii ale revistei Quality Assurance Review. | RTF1 - au fost demarate activitatile de elaborare a design-ului şi boarding-ului primei ediţii ale Quality Assurance Review. RTF2 - Revista Quality Assurance Review, Nr. 1/septembrie 2009, ISSN 2066-9119, cuprinzând articole selectate de Consiliul de Recenzie în urma anunţului de tip „Call for Papers”. RTF3 - au fost publicate 2 numere ale revistei Quality Assurance Review, Vol. I, nr. 2/Decembrie 2009, ISSN 2066-9119 care a fost distribuit participanţilor la conferinţa naţională de diseminare a rezultatelor proiectului organizată în 14 ianuarie 2010, precum şi la bibliotecile naţionale şi universitare semnificative, autorilor şi redactorilor (conform adreselor anexate), respectiv Quality Assurance Review, Vol. II, nr. 1/Aprilie 2010, ISSN 2066-9119 a cărui distribuţie s-a realizat în mod similar numerelor anterioare RTF 4 - au fost publicate cele 3 numere ale revistei Quality Assurance Review: Vol II, nr. 2/ octombrie 2010, Vol III, nr. 1/februarie 2011, Vol III, nr. 2/septembrie 2011, nr. ISSN 2066-9119 care a fost distribuit participanţilor la evenimentele ce au urmat aparitiei numarului respectiv, precum şi catre bibliotecile naţionale şi universitare semnificative, autorilor şi redactorilor Quality Assurance Review. RTF 4 - La inceputul anului 2011, revista a fost evaluata pentru intra in baze de date internationale, astfel incat s-a obtinut indexarea acesteia in EBSCO, Index Copernicus, Index UrlichsWeb, Open J-Gate și Directory of Open Access Journals, acesta constituind un obiectiv transversal si rezultat ce asigura plus valoare proiectului. | 100% din total activitate | Realizat Activitate finalizată |
| 5.e Achiziţia de cărţi, reviste şi achiziţionarea unor abonamente la baze de date relevante privind calitatea în învăţământul superior. | Cărţi, reviste şi abonamente la baze de date relevante privind calitatea în învăţământul superior | RTF 1 - au fost demarate procedurile de achiziţie în domeniul literaturii QA. RTF 2 – N.A. RTF 3 - au fost achiziţionate 8 volume cu lucrări relevante pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior, a schimbului de bune practici şi know-how în domeniul educaţiei - RTF 4 - au fost achiziţionate 58 volume cu lucrări relevante pentru asigurarea calităţii în invăţământul superior, a schimbului de bune practici şi know-how în domeniul educaţiei, conform listei de titluri propuse. Pentru selectarea titlurilor de carti relevante pentru calitatea in invatamantul superior, s-a desfasurat o activitate de informare, documentare si cautare electronica dupa anumite referinte si cuvinte cheie, anul aparitiei (maxim 5 ani vechime), cautarea furnizorilor si stabilirea termenelor de predare-achizitie. | 100% din total activitate | Realizat Activitate finalizată |
| 5.f Sapte Seminarii Regionale de diseminare a rezultatelor si obiectivelor proiectului | 7 Seminarii Regionale de diseminare a rezultatelor proiectului | RTF1 – N.A. RTF2 - N.A. RTF3 – N.A. RTF 4 - s-au organizat si desfasurat 7 seminarii regionale dupa cum urmeaza: Regiunea Sud-Est – Constanta, 19 martie 2011, Regiunea Nord-Est, Iasi – 15 aprilie 2011, Regiunea Sud si Sud-Vest, Craiova, 04 mai 2011, Regiunea Vest, Timisoara, 25 iunie 2011, Regiunea Centru – Brasov, 24 septembrie 2011, Regiunea Bucuresti Ilfov – Bucuresti, 08 octombrie 2011, Regiunea Nord-Vest, Cluj Napoca, 15 octombrie 2011. | 100% din total activitate | Realizat Activitate finalizată |
| 5 g. Participarea membrilor echipei de implementare la Conferinte Internationale in domeniul asigurarii calitatii invatamantului superior | Participarea membrilor echipei de implementare la Conferinte Internationale in domeniul asigurarii calitatii invatamantului superior | RTF1 – N.A. RTF2 - N.A. RTF3 – N.A. RTF 4 - | 100% din total activitate | Realizat Activitate finalizată |

| Activitatea 6 Management de proiect | Realizare obiective şi activităţi curente proiect | Cf. activităţi 1-5 | 100 % | Realizat 100 % din valoarea prevăzută în etapa de raportare si 100 % din valoarea prevăzuta pe toata durata de implementare a proiectului |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NB : activităţile de mai sus au fost realizate în procentaj de 100% pentru perioada de raportare, procentajele din tabel reprezentând totodată şi gradul de realizare a obiectivelor pe ansamblul proiectului.

RAPORT FINANCIAR

| Categorii de cheltuieli eligibile | 1. Bugetul aprobat (valoare) | 2. Cheltuieli cerute spre rambursare |  | 3.Cheltuieli certificate până la ultima cerere de rambursare inclusiv |  | 4. Total (2+3) |  | 5. Diferenţa de cheltuit (1-4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | valoare | valoare | % | valoare | % | valoare | % | valoare | % |
| I. Resurse umane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Participanţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Alte tipuri de costuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total (I+II+III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[semnătura]

[ştampila]

[nume şi prenume] Prof. univ. dr. ing. Ioan Curtu

[funcţia] Manager de proiect/Preşedinte ARACIS

Valoarea prognozată – reprezintă valoarea indicatorilor prevăzută în contract sau dacă este cazul conform ultimelor modificări (Acte Adiţionale)

Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat -  se va insera valoarea indicatorilor realizată de la începutul perioadei de implementare a proiectului şi inclusiv până la ultimul Raport Tehnico-Financiar aprobat. De asemenea se va menţiona perioada (de la …/…./…./ până la …/…/…).

Se va insera valoarea indicatorilor realizată în perioada de raportare

Se vor insera indicatorii de realizare imediată (output) conform contractului

Se vor insera indicatorii de rezultat conform contractului

Se vor insera indicatorii adiţionali conform contractului

Grup ţintă – se va insera grupul ţintă conform contractului

Valoarea prognozată – se va insera valoarea grupului ţintă prevăzută în contract sau dacă este cazul în conformitate cu ultimele modificări (Acte Adiţionale)

Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat -  se va insera valoarea indicatorilor realizată de la începutul perioadei de implementare a proiectului şi inclusiv până la ultimul Raport Tehnico-Financiar aprobat. De asemenea se va menţiona perioada (de la …/…./…./ până la …/…/…).

Se va insera valoarea indicatorilor realizată în perioada de raportare