Investeşte în  oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 1

Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Calitate în învăţământul superior”

Titlul proiectului: Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România in context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional

Cod Contract: POSDRU/2/1.2/S/1

Beneficiar: Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior

Ședința 13.05.2010

| Problema | Cine a lansat | Soluția propusă | Termen de rezolvare | Cum s-a rezolvat - data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informarea asupra activității fiecărei direcții | Prof. univ. dr. ing. Curtu Ioan | Fiecare asistent coordonator va prezenta în scris activitățile din cadrul direcției sale: sintetic, convingător și relevant ce s-a făcut , ce se face și realizările. | Miercuri 19 mai, ora 09,00. |  |
| Achiziții | Prof. univ. dr. ing. Curtu Ioan | Se vor consulta toate direcțiile în ceea ce privește achizițiile. | Miercuri 19 mai, ora 09,00. |  |
| Acțiunea dulapuri | Tănase Ion | Amplasarea dulapurilor în sala 1 | 20 mai 2010. |  |
| Caietul negru | Prof. univ. dr. ing. Curtu Ioan | D-na Lolea Marilena va întocmi „Caietul negru” unde se vor scrie problemele existente. | - |  |
| Revista QAR nr. 3 | Prof. univ. dr. ing. Curtu Ioan |  | 18 mai 2010, intră la tipar, 25 mai 2010 avem finalizat tipărit nr. 3 al revistei QAR. |  |
| Revista QAR nr. 4 | Prof. univ. dr. Miroiu Adrian | Număr rezervat activității nr. III (Nr. de pag. 100) |  |  |
| Cum putem face pentru a ajunge ca revista să fie 50% în limba engleză și 50% în limba română? | Prof. univ. dr. ing. Curtu Ioan | De găsit soluții. |  |  |
| Propunere de articol pentru Bărbulescu Horia | Prof. univ. dr. ing. Curtu Ioan | Prof. univ. dr. MIROIU Adrian, Coordonator activitate III – propunere titlu: Costul calității și calitatea costului. | Revista QAR nr. 5 |  |
| Propunere de articol pentru Lolea Marilena | Prof. univ. dr. ing. Curtu Ioan | Calitatea managementului – problemele care apar dezbătute în detaliu. | Revista QAR nr. 5 |  |
| Solicitare amânare cerere de rambursare nr. 3 | Prof. univ. dr. UNGUREANU Mihai Aristotel | Solicitare de amânare din 15 mai 2010 pentru data de 30 iunie 2010. |  |  |
| Propunere de desfășurare a ședinței de proiect miercuri 26 mai, 2010 | Prof. univ. dr. Miroiu Adrian | Se aprobă propunerea, iar la ședință va fi invitat și Dl DRAGOMIR Gabriel, responsabil cu baza de date. | Miercuri 26 mai 2010. |  |
| Propunere și aprobare de participare (taxa de 85 Ron) a domnului Bogdan FLORIAN la conferința națională a DPPD, în București | Prof. univ. dr. Miroiu Adrian | - | 4 iunie 2010. |  |
| Training Constanța | STANCIU Mariana | Stabilirea programului și a necesarului de resurse umane. Săptămâna viitoare redactarea anunțului de preselecție (propuneri). | - |  |
| Training Constanța | Prof. univ. dr. ing. Curtu Ioan | Propunere: universitatea gazdă să prezinte rezultatele în urma evaluării instituționale. Să aducem și lectori noi care să fie la zi cu actualitățile în domeniu | - |  |
| Conferința Sinaia | STANCIU Mariana | S-a definitivat lista comitetului științific (evaluează și selectează lucrările, vor prezenta o lucrare în plen). S-a finalizat al doilea „call” unde sunt specificate noi informații. Următoarea etapă - deplasarea la hotel pentru a se discuta aspecte și facilități legate de conferință. S-a prelungit termenul pentru înscriere până la 25 mai 2010. |  |  |
| Conferința Sinaia | Prof. univ. dr. ing. Curtu Ioan | Pe perioada vacanței se propune formarea unui grup de evaluatori care să analizeze lucrările înscrise (un evaluator/10 lucrări). Redactarea unui formular de evaluare, a fișei de evaluare, secțiunilor, topicii lucrărilor, formatul sesiunilor, iconografia conferinței. Se poate colabora cu un grafician pentru conceperea unui afiș. Stanciu Mariana și Lolea Marilena vor merge la Sinaia pentru discuții cu managerii hotelului gazdă a conferinței. Propunere: organizarea unei vizită la Peleș, Râșnov sau Bran, seara rustică românească și câmpenească. |  |  |