Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 1

Domeniul major de intervenţie: 1.2 – Calitate învăţământul superior

Titlul proiectului: Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România in context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional

Cod contract: POSDRU/2/1.2/S/1

Beneficiar: Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

RAPORT TEHNICO-FINANCIAR

RAPORT TEHNIC DE IMPLEMENTARE

NR. 3

aferent cererii de rambursare intermediară  nr. 3

| Titlul proiectului: | Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional |
| --- | --- |
| Codul proiectului: | 3933 |
| Valoare: | 18.301.987,00 RON |
| Data începerii proiectului: | 01.11.2008 |
| Data finalizării proiectului: | 31.10.2011 |
| AMPOSDRU | Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale |
| Adresă: | Calea Plevnei 46-48, sector 1, cod 010233, Bucureşti |
| Persoană de contact: | Director general zevedei anca cristina |
| Nr. telefon: | (+40 21) 315 02 01; (+40 21) 315 02 07; (+40 21) 315 02 08; (+40 21) 3150214; (+40 21) 3150230. |
| Nr. fax: | (+40 21) 315 02 06; (+40 21) 315 02 07 |
| E-mail: | posdru@fseromania.ro |
| Organism Intermediar | Ministerul Educaţiei, Cercetării, tineretului şi sportului. |
| Adresă: | Spiru Haret nr 12, Sector 1, Bucureşti |
| Persoană de contact: | Radu Cătălin Drăguş |
| Nr. telefon: | 021- 311.75.25 |
| Nr. fax: | 021- 311.75.26 |
| E-mail: | oiposdru@oiposdru.edu.ro |
| Beneficiar - ARACIS | AGENŢIA ROMÂNA DE ASIGURARE A CALITĂŢII IN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR |
| Adresă Adresă provizorie | Spiru Haret nr 12, Sector 1, Bucureşti Schitu Măgureanu 1, Sector 5, Bucureşti |
| Persoană de contact: | Prof. univ. dr. ing. Ioan Curtu – Preşedinte |
| Nr. telefon: | 0728878671 |
| Nr. fax: | 0213127135 |
| E-mail: | proiecte@aracis.ro |
| Raport elaborat de: | Prof. univ. dr. Ioan CURTU – Manager de Proiect |
| Semnătură / Data: |  |

# 1. REZUMATUL PROIECTULUI

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unei culturi a calităţii competitivă european şi bazată pe o capacitate managerială, care la nivel de sistem contribuie la proiectarea şi aplicarea eficientă a politicilor privind calitatea academică şi la perfecţionarea metodologiilor, instrumentelor, standardelor şi tehnicilor de evaluare externă a calităţii, iar la nivel de instituţii, contribuie la îmbunătăţirea calităţii activităţii acestora.

Domeniul major de intervenţie:

1.2 „Calitate în învăţământul superior”

Tipul proiectului:

- Naţional

Clasificarea domeniilor:

- Urban

Locaţia proiectului:

- România

Obiective orizontale ale POS DRU (descrieţi contribuţia proiectului la temele şi obiectivele orizontale):

- Dezvoltare durabilă - Reprezintă un obiectiv important al acestui proiect. Scopul proiectului este de a avea cetăţeni mai bine pregătiţi care să facă faţă provocărilor din prezent si din viitor si capabili să acţioneze în mod responsabil pentru generaţiile viitoare. În acest scop, iniţiativele trebuie să promoveze învăţarea în toate domeniile fundamentale: a învăţa pentru a cunoaste, a învăţa pentru a acţiona, a învăţa pentru a fi, a învăţa pentru a convieţui si a învăţa pentru a schimba societatea. De asemenea, implementarea principiului dezvoltării durabile va oferi tinerei generaţii oportunitatea de a integra conţinutul cultural cu valorile etice şi sociale. Totodată, întărirea capacităţii de inovare, modernizarea şi adaptarea instituţiilor la noile provocări economice şi sociale, identificarea şi evaluarea problemelor şi soluţiilor necesare reformei în domeniul politicilor şi aplicarea acestora pentru a atinge obiectivele Strategiei Lisabona si pentru a îmbunătăţi calitatea guvernării.

- Abordare transnaţională şi interregională - Expertiza internaţională implicată în acest proiect va genera un schimb de cunoaştere necesar şi folositor proiectului. Globalizarea cunoaşterii şi internaţionalizarea specializărilor, libera circulaţie a persoanelor sunt argumentele pentru o abordare de acest gen. Odată cu integrarea României în structurile UE şi NATO, cetăţenii români au devenit actori importanţi şi cu drepturi egale celorlalţi pe piaţa internaţională. Specializarea muncii şi cererea tot mai mare de forţă de muncă calificată la nivel regional, european şi chiar mondial oferă una din motivaţiile importante ale acestui proiect. Acest obiectiv orizontal a fost atins în perioada de raportare prin implicarea unui număr de 17 experţi străini în procesul de evaluare instituţională (conform anexelor – contracte de colaborare în domeniu şi rapoarte de evaluare ale evaluatorilor străini – Act. 1), prin participarea reprezentanţilor instituţiilor şi universităţilor din spaţiul european precum Germania, Spania, Belgia, Marea Britanie, Ungaria, Bulgaria, Olanda, Croatia, Bosnia-Herzegovina la lucrările conferinţei internaţionale organizată în Bucureşti în perioada 14-16 octombrie 2009 (conform documentelor suport) + de completat cu restul de activitati.

Indicatori atinşi:

| Indicatori | Valoare prognozată | Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat Perioada 01.11.2008-31.10.2009 | Valoare realizată în perioada de raportare 01.11.2009- 30.06.2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicatori de realizare imediată (output) |  |  |  |
| ID 12 Număr universităţi sprijinite | 46 | 33 | 13 |
| ID 14 Număr persoane formate | 305 | 114 | 133 |
| Indicatori de rezultat |  |  |  |
| ID 18 Ponderea universităţilor sprijinite care au primit acreditarea prin prisma noilor standarde de asigurare a calităţii | 90 | 34 | O.Ion |
| ID 19 Număr de studenţi care au beneficiat de operaţiunile finanţate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior | 45 | 45 | NA |
| Indicatori adiţionali |  |  |  |
| ID 1 Experţi formaţi în evaluare şi acreditare la nivel naţional | 300 | 41 | 64 |
| ID 2 Rapoarte de evaluare externă a universităţilor | 45 | 16 | 19 |
| ID 3 Rapoarte de auto-evaluare a universităţilor | 45 | 30 | 16 |
| ID 4 Barometru anual privind starea calităţii în învăţământul superior | 3 | 0 | 1 |
| ID 5 Metodologie şi Ghid privind asigurarea calităţii la nivel de sistem | 2 | 0 | 0 |

Grup ţintă în perioada raportată:

| Grup ţintă | Valoare prognozată |  | Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat Perioada 01.11.2008-31.10.2009 |  | Valoare realizată în perioada de raportare 01.11.2009- 30.06.2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Femei | Bărbaţi | Femei | Bărbaţi | Femei | Bărbaţi |
| Studenţi | 23 | 22 | 22 | 23 | 0 | 0 |
| Persoane ocupate (angajaţi), Experţi în evaluare şi acreditare şi membri în comisiile de asigurare a calităţii în învăţământul superior ID 28; membri ai comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate ID 48 TOTAL | 393 | 397 | 94 | 100 | 95 | 102 |
| - din care peste 55 ani | 145 | 155 | 14 | 32 | 11 | 26 |

În acest cadru, a fost acordată o atenţie deosebită respectării principiului egalităţii de şanse şi distribuţiei echitabile pe sexe, făcându-se solicitări clare în sensul desemnării de către universităţi a unui număr echitabil de persoane de ambele sexe.

# 2. PROGRESUL PROIECTULUI

2.1. Alte aspecte contractuale

Contract de finanţare Nr. 47 din data de 24.09.2008

Act adiţional Nr. 3 inregistrat la ARACIS cu Nr.7211/07.07.2010  si la OI-POSDRU-MECT cu Nr. 2046/CI/07.07.2010 la Contractul de finanţare Nr. 47 din 24.09.2008

2.2. Calendar de raportare

Acesta este al treilea raport tehnico-financiar intermediar, pentru perioada 01.11.2009 –30.06.2010.

# 3. PROGRESUL PROIECTULUI ÎN PERIOADA RAPORTATĂ

01.11.2009 – 30.06.2010

3.1. Activităţi  implementate pe parcursul perioadei de raportare

Prezentare detaliată activităţilor implementate pe parcursul perioadei de raportare. Activităţile prezentate în cadrul acestui capitol trebuie să fie corelate cu cele prezentate în  cererea de finanţare. Beneficiarul va menţiona codul activităţii subactivităţii şi acţiunile întreprinse.

# I. ACTIVITATEA 1. Perioada 01.11.2009 - 30.06.2010

1.a Perfecţionarea Metodologiei şi a Ghidurilor asociate cu asigurarea calităţii la nivel de sistem, în concordanţă cu standardele de calitate la nivel European.

- a fost implicată în procesul de îmbunătăţire a Metodologiei, Comisia Angajatorilor, în condiţiile în care se prevede ca reprezentaţii angajatorilor să fie parte activă a procesului de evaluare, pentru a se încerca adaptarea cât mai eficientă a pregătirii universitare la cerinţele pieţei muncii;

- s-a elaborat o fişă de evaluare de către reprezentanţii angajatorilor, cerinţele acesteia urmând a se regăsi în standardele viitoarei metodologii;

- au avut loc discuţii cu privire la indicatorii rezultaţi în Activitatea III, urmând ca acestea să se concretizeze printr-un material elaborat la sfârşitul anului II de proiect.

1.b Construcţia unei baze de date centrale cuprinzând criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă specificate în Metodologie pentru a oferi informaţii despre starea calităţii pe programe şi la nivel instituţional.

-  s-a finalizat construcţia bazei de date;

- s-a realizat posibilitatea exportului informaţiilor din baza de date in SPSS;

- s-au primit informaţii despre cele 17 universităţi din cea de a doua etapă a proiectului;

- s-a completat baza de date cu informaţii pentru 10 din cele 46 de universităţi evaluate în proiect.

1.c Evaluarea internă şi externă a 46 universităţi.

- s-au tipărit 15 broşuri pentru universităţile din prima etapă (16 universităţi), cu excepţia celei pentru care a avut loc procesul de soluţionare a contestaţiei;

- s-a finalizat procesul de soluţionare a contestaţiei unei universităţi a cărei evaluare a avut loc în prima etapă a proiectului, iar broşura aferentă acesteia are bunul de tipar;

- s-au finalizat vizitele de evaluare externă pentru cele 17 universităţi din cea de a doua  etapă a proiectului – au mai avut loc alte opt vizite de evaluare externă;

- s-a finalizat procesul de evaluare pentru cele 17 universităţi din cea de a doua  etapă a proiectului, iar broșurile pentru fiecare dintre acestea se află în lucru, opt dintre ele având bunul de tipar;

- s-au finalizat procedurile de evaluare internă pentru cele 13 universităţi din cea de a treia etapă a proiectului;

- s-au finalizat vizitele de evaluare externă pentru cele 13 universităţi din cea de a treia etapă a proiectului;

- s-a finalizat procesul de evaluare pentru două  universităţi din cea de a treia  etapă a proiectului.

# II. ACTIVITATEA 2. Perioada 01.11.2009 - 30.06.2010

2.a. Sondaj ţintind cadre didactice şi studenţi în fiecare an de implementare pe un eşantion reprezentativ coordonat de către Beneficiar şi subcontractat unor companii specializate;

- A fost elaborat caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire pentru sondajele din cel de-al doilea an de proiect;

- A fost lansată procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de prestări de servicii de cercetare socială, respectiv trei cercetări sociale selective de tip panel ţintind populaţiile de studenţi, absolvenţi, cadre didactice şi anagajatori (opinie publică relevantă);

- A fost finalizată cu succes procedura şi atribuit contractul de prestare de servicii de cercetare socială, respectiv culegerea datelor de la cele trei tipuri de populaţii;

- s-a finalizat selectarea şi au fost contractați experţii pe termen scurt care au contribuit la elaborarea instrumentelor de culegere a datelor, respectiv chestionarelor celui de-al doilea an de cercetare, dar şi a ghidurilor de interviu pentru cercetarea de tip calitativ;

- au avut loc şedinţe de lucru cu experţii pe termen scurt şi echipa de implementare a activităţii 2 pentru elaborarea instrumentelor de culegere a datelor;

- experţii pe termen scurt au cules date de tip calitativ, prin aplicarea ghidurilor de interviu în rândul experţilor din domeniul universitar (persoane-cheie pentru asigurarea calității în învățământul superior), a cadrelor didactice, dar şi a studenţilor;

- Prestatorul contractat pentru servicii de cercetare socială a cules date de sondaj, de tip cantitativ şi a raportat periodic beneficiarului stadiul realizării contractului;

- Beneficiarul (ARACIS) a întocmit rapoarte de recepţie şi a verificat periodic stadiul realizării contractului atribuit;

- au fost organizate şedinţe periodice cu experţii pe termen scurt şi membrii echipei de implementare a activităţii 2 pentru verificarea şi discutarea rezultatelor preliminare privind analiza de tip calitativ elaborată de experţi.

2.b. Elaborarea, în baza datelor empirice obţinute, a celor trei rapoarte anuale; 4 rapoarte privind opiniile studenţilor, ale cadrelor didactice, conducătorilor universităţilor şi respectiv angajatorilor

- În ceea ce priveşte rapoartele anului 1, această subactivitate a fost încheiată.

- În ceea ce priveşte rapoartele anului 2, această subactivitate a constat în elaborarea temelor de investigat pentru fiecare dintre categoriile de populaţie investigate: cadre didactice, studenţi, absolvenţi şi angajatori (opinie publică relevantă). Temele au fost mai departe operaţionalizate în itemi (întrebări) de chestionar; chestionarul a fost construit în cadrul subactivităţii precedente.

2.c/2.d. Realizarea Barometrului Calităţii ce cuprinde rezultatele sintetice ale celor trei rapoarte anuale, a datelor rezultate din evaluarea externă şi internă a Universităţilor precum şi alte date de sistem. / Elaborarea unui Policy Paper la finalul proiectului. Formularea de concluzii şi propunerea de politici privind îmbunătăţirea calităţii la nivel de sistem şi pe tipuri de instituţii.

- În ceea ce priveşte Barometrul Calităţii aferent anului 1:

  - A fost finalizată editarea Barometrului

  - A fost realizat sumarul executiv al Barometrului

  - A fost realizată traducerea versiunii executive a acestuia

  - Au fost publicate versiunile executive în română şi engleză

  - A fost publicată versiunea integrală a Barometrului Calităţii în limba română.

  - A fost organizată Conferinţa de lansare a Barometrului şi de prezentare a rezultatelor anului 1 de proiect.

  - Au fost elaborate articole de prezentare a rezultatelor cercetării anului 1 şi au fost publicate şi prezentate în cadrul Conferinţei Internaţionale de Management al Calităţii organizată de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi; de asemenea au fost elaborate articole pentru Quality Assurance Review editată de ARACIS.

- În ceea ce priveşte Barometrul anului 2, au fost elaborate temele (structura capitolelor) care au fost mai departe operaţionalizate în teme de cercetare în cadrul sub-activităţii precedente.

# III. ACTIVITATEA 3. Perioada 01.11.2009 - 30.06.2010

3.a. Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă;

Implementare în perioada: 01.11.2009 – 31.12.2009:

- s-a finalizat selectarea şi au fost contractați experţii pe termen scurt care au contribuit în această perioadă la implementarea acțiunilor prezentate mai jos pentru subactivitatea 3.a. (și, parțial, pentru 3.c.);

- a fost analizat feedback-ul primit din partea universităţilor evaluate în primul an de proiect cu privire la fişa vizitei şi a fost redactat un raport de sinteză;

- s-a încheiat perfecţionarea documentului „Propunere de indicatori pentru benchmarking” (modelul de fişă a indicatorilor de calitate) varianta primului an al proiectului; pentru perfecţionare s-a avut în vedere feedback-ul continuu primit din partea comisiilor care elaborează indicatori de referinţă, precum şi feedback-ul din partea universităţilor cu privire la fişa vizitei;

- s-a efectuat o cercetare în vederea armonizării rezultatelor proiectului ACADEMIS cu alte proiecte ale ARACIS (ex.: proiectul „Adaptarea activă a educației universitare la cerințele pieței muncii” - analiză comparative a rezultatelor/obiectivelor celor două proiecte și a armonizării acestora din perspectiva completării actualei metodologii de evaluare a programelor de studii cu standarde și indicatori de performanță care reflectă starea calitativă reală a conținutului procesului de predare/învățare).

- s-a încheiat perfecţionarea noului model de fişă a vizitei – varianta primului an; pentru perfecţionare s-a avut în vedere feedback-ul continuu primit din partea comisiilor care elaborează indicatori de referinţă, precum şi feedback-ul din partea universităţilor.

Implementare în perioada: 01.01.2010 – 30.06.2010 (activităţi care nu apar în planificarea din RTF 2 deoarece s-a schimbat perioada de raportare):

- au fost pregătite materiale pentru diseminarea rezultatelor A3 în primul an al proiectului (necesare pentru conferința de pe 14 ianuarie);

- a început colaborarea cu ACPART în vederea stabilirii corelației dintre indicatorii instituționali și terțiari și competențele dezvoltate de ACPART. În această etapă (inițiată în cadrul activității 2, dar la care au participat și membrii echipei activității 3), accentul a fost pus pe:

    - elaborarea unei fișe și a unei programe unitare pentru discipline, precum și a unui ghid de completare a acestui nou document unitar;

    - elaborarea unei fișe de descriere a programelor de studii, precum și a unui ghid de completare a acestui document nou. Documentele elaborate servesc deopotrivă obiectivelor asumate de subactivitățile A3a și A3c;

- au fost perfecționați indicatorii primari și secundari prin includerea feedback-ului primit de la ANPCDEFP (dna Monica Calotă) pe chestiuni privind volumul mobilităților, programele de cercetare, învățarea continuă etc.;

- au fost pregătite materiale pentru o prezentare a indicatorilor experimentali din cadrul Act. 3 la training-ul pentru evaluatori;

- a fost trimisă fișa instituțională către universitățile evaluate în anul 2 de proiect și au fost colectate răspunsurile;

- a început pregătirea numărului special al revistei bi-anuale „Quality Assurance Review”;

- au fost diseminate obiectivele și rezultatele parțiale ale Activității 3 la cea de a treia ediţie a Conferinţei Naţionale Educaţia azi, organizată de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Bucureşti, pe data de 4 iunie;

- împreună cu experți din activitatea 2, au fost evaluate și stabilite aspectele ce trebuie îmbunătățite/completate în metodologia și ghidurile aferente de evaluare instituțională și de programe: introducerea  și dezvoltarea componentei de monitorizare (a gradelor de încredere obținute);

- împreună cu experți din activitatea 2, a fost elaborată o listă cu universitățile care oferă programe de licență pe grupuri de domenii; lista va deservi în toamnă pentru pilotarea indicatorilor terțiari în anumite instituții de învățământ superior.

3.b. Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori. Stabilire 10 domenii de studiu, relevante la nivel naţional şi european, pentru fiecare fiind propuse 10 Comisii alcătuite din 3 experţi care vor elabora indicatorii de referinţă şi vor coordona simularea fezabilităţii acestora.

- această subactivitate a fost încheiată.

3.c. Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate. Stabilire 10 domenii de studiu, relevante la nivel naţional şi european, pentru fiecare fiind propuse 10 Comisii alcătuite din 3 experţi care vor elabora indicatorii de referinţă şi vor coordona simularea fezabilităţii acestora.

Implementare în perioada: 01.11.2009 – 31.12.2009:

- a fost elaborat un raport de sinteză privind rezultatele primului an de proiect în ceea ce priveşte indicatorii terţiari elaboraţi/perfecţionaţi în primul an de proiect, precum şi primele drafturi ale secţiunilor distincte ale fişelor vizitei pentru autorizare/acreditare. Raportul va servi la identificarea măsurilor necesare în vederea începerii simulării aplicării indicatorilor terţiari.

Implementare în perioada: 01.01.2010 – 30.06.2010 (activităţi care nu apar în planificarea din RTF 2 deoarece s-a schimbat perioada de raportare):

- au fost create modele („templates”) necesare pentru continuarea activității comisiilor de experți:

a. un model de document pentru perfecționarea fișei vizitei pentru autorizare/acreditare programe de studii;

b. un model de document pentru perfecționarea indicatorilor terțiari;

c. un model de document privind structura finală a celor zece rapoarte așteptate la finalul anului trei de la comisiile de experți.

- s-a finalizat selectarea şi au fost contractați experţii pe termen scurt care activează în cadrul celor 10 comisii de lucru pe domenii de studii în perioada martie-mai;

- a fost stabilit un calendar de lucru al comisiilor pentru perioada martie – mai;

- a fost gestionat cadrul de lucru al experţilor care elaborează indicatori pentru domeniile de studii;

- au fost perfecționați indicatorii terțiari conform modelului oferit; în aceste documente se ține cont de stabilirea unei concordanțe între indicatori și competențele obținute în urma programelor de studii;

- a fost organizată o întâlnire de lucru cu toate comisiile care au elaborat indicatori terțiari (dar și cu experți care au lucrat la metodologie și la indicatorii primari și secundari) – 27-28 mai.

# IV. ACTIVITATEA 4. Perioada 01.11.2009 – 30.06.2010

4.a. Elaborarea suportului de curs pentru îmbunătăţirea evaluării calităţii academice

- au fost convocaţi preşedinţii şi secretarii comisiilor permanente a ARACIS (30 persoane)  în vederea stabilirii experţilor pe termen scurt, a termenelor, cerinţelor şi structurii privind îmbunătăţirea suportului de curs şi a instrumentelor de lucru în evaluare (activitate concretizată cu şedinţa de lucru organizată în data de 17 decembrie 2010).

- A fost menţinută colaborarea individuală cu cei 15 experţi desemnaţi pentru elaborarea suportului de curs (comunicarea pe e-mail privind informaţii utile, soluţionarea problemelor apărute, reamintirea termenelor de elaborare a suportului de curs aferent fiecărei comisii);

- A fost organizată o întâlnire de lucru intermediară în data de 18 februarie 2010 având ca scop prezentarea rezultatelor parţiale ale elaborării suportului de curs;

- Au fost recenzate şi tehno-redactate într-un format unitar şi elegant toate materialele transmise de experţi pentru realizarea suportului de curs, urmând ca acestea să fie transmise ulterior pentru multiplicare;

4.b. Selecţia de evaluatori, pe baza recomandărilor universităţilor, şi înscrierea lor la curs. Evaluatorii interni din instituţiile supuse evaluării externe şi evaluatorii externi recrutaţi din instituţiile care încă nu sunt implicate în evaluare externă vor participa la cursuri diferite de formare.

- Au fost transmise anunţurile către conducerile celor 13 universităţi rămase în tranşa a III a de evaluare instituţională privind organizarea training-urilor de formare a evaluatorilor interni în perioadele 11-12 februarie 2010 şi 18 – 19 februarie 2010;

- A fost realizată selecţia unui număr de 148 evaluatori interni din listele cu propuneri venite de la universităţile vizate să participe la training-urile de formare a evaluatorilor interni din 11-12 februarie 2010 şi 18 – 19 februarie 2010, selecţia realizându-se pe baza CV-ului şi a criteriilor de selecţie stabilite prin proiect (apartenenţa la o categorie profesională şi socială de tip – cadru didactic, personal administrativ din departamentul de asigurare a calităţii (persoană activă), student (persoană inactivă), experienţa în evaluare în cadrul instituţiei proprii de învăţământ superior, distribuţia pe sexe, categorii de vârstă);

- Au fost transmise către rectoratele universităţilor cu centre de învăţământ la distanţă (ID), în vederea selectării şi formării evaluatorilor externi de programe ID, pe baza criterii de eligibilitate precizate în adresă/invitaţie) adresele de informare privind organizarea celor 3 training-uri de formare a evaluatorilor externi pentru programe de învăţământ la distanţă (din perioada 11 – 13 martie 2010); datorită numărului mare de programe de învăţământ la distanţă dezvoltate de universităţile româneşti în ţară şi chiar străinătate, precum şi a solicitărilor venite din partea universităţilor privind formarea resursei umane pe acest segment de învăţământ cu specific aparte, s-a stabilit în cadrul şedinţei de proiect organizarea a 3 training-uri de formare   a evaluatorilor externi pentru ID, numărul de participanţi fiind de 25/training, fapt pentru care s-a urmărit formarea unui număr de 75 de evaluatori externi pe probleme de ID, evitând astfel principiul discriminării universităţilor şi a domeniilor de studii pentru care există programe de ID-FR.

- Au fost selectaţi 31 participanţii la training-ul de formare a evaluatorilor externi preconizat pentru perioada 11 – 13 martie 2010, conform criteriilor de selecţie stabilite prin proiect (apartenenţa la o categorie profesională şi socială de tip – cadru didactic, personal administrativ din departamentul de asigurare a calităţii (persoană activă), student (persoană inactivă), experienţa în evaluare în cadrul instituţiei proprii de învăţământ superior, distribuţia pe sexe, categorii de vârstă);

- Au fost iniţiate activităţile de selectare a evaluatorilor externi – reprezentanţi ai mediului socio-economic din ţară, acestea constând în lansarea apelului privind organizarea training-ului în perioada 01 – 03 iulie 2010, în cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa, comunicarea electronic şi telefonic cu privire la datele şi informaţiile utile privind training-ul;

4 c. Organizarea unui număr de 6 workshop-uri desfăşurate pe o perioadă de trei ani prin care se formează evaluatori interni din cele 45 de universităţi participante în proiect. Selecţia celor 350 de evaluatori formaţi va ţine cont de principiul egalităţii de şanse. Femeile vor fi încurajate să participe la sesiunile de formare pentru a fi stimulate să-şi asume un rol mai important în Comisiile de evaluare a calităţii

- Au fost organizate 2 training-uri de formare a evaluatorilor interni în perioadele 11-12 februarie 2010 şi 18 – 19 februarie 2010, fiind formaţi în cadrul sesiunilor de formare un număr de 133 persoane din universităţile repartizate în tranşa a III-a de evaluare.

- În etapa de organizare, a fost asigurată toată pregătirea logistică şi administrativ-tehnică a datelor generale privind desfăşurarea training-urilor de formare a evaluatorilor interni (date/perioade de desfăşurare, program, module de lucru, contactare şi comunicare cu experţii pe termen scurt, informarea participanţilor în legătură cu documentele bibliografice, personale şi locaţia de desfăşurare a training-urilor, comunicarea permanentă prin e-mail şi telefonic cu participanţii selectaţi, asigurarea cazării şi a spaţiilor de desfăşurare a activităţilor, etc);

- În etapa de desfăşurare a training-urilor s-a asigurat permanent asistenţa tehnică constând în supravegherea derulării optime a activităţilor de conţinut, colectarea documentelor participanţilor şi înmânarea mapelor training-ului,  liste de prezenţă, încadrarea în timpul alocat fiecărei activităţi, supravegherea pauzelor de cafea şi de masă.

- În etapa de după organizarea training-urilor, au fost organizate şi sortate documentele personale ale participanţilor (pentru decontarea transportului, pentru înregistrarea grupului ţintă), au fost centralizate datele grupului ţintă conform formularelor de grup ţintă completate de participanţi;

4.d. Organizarea unor sesiuni de formare adresate formării evaluatorilor externi. Vor fi organizate 4 sesiuni de formare anual la care vor participa 25 participanţi/training. Vor fi formaţi 300 de evaluatori externi în decursul celor 3 ani de proiect. Cursul se va finaliza cu acordarea unui certificat de evaluator al calităţii academice.

- Pregătirea logistică şi administrativ tehnică pentru organizarea celor 3 training-uri de formare a evaluatorilor externi, previzionate în luna în perioada 11 – 13 martie  2010 (elaborarea propunerii de program, locaţie, cazare, support de curs, realizarea corespondenţei cu participanţii selectaţi la training);

- Au fost organizate 3 training-uri de formare a evaluatorilor externi, realizându-se formarea unui număr de 64 persoane – cadre didactice cu responsabilităţi în cadrul departamentului de învăţământ la distanţă. Training-urile au fost organizate în Centrul de Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă din cadrul Universităţii Babeş – Bolyai, din Cluj Napoca, acesta constituind o locaţie adecvată şi bine echipată pentru cursul de formare a competenţelor în managementul e-learning destinat formării managerilor şi cadrelor didactice din centrele de învăţământ la distanţă din universităţile româneşti de stat şi private.

- În etapa de organizare, a fost asigurată toată pregătirea logistică şi administrativ-tehnică a datelor generale privind desfăşurarea training-urilor de formare a evaluatorilor externi (date/perioade de desfăşurare, program, module de lucru, contactare şi comunicare cu experţii pe termen scurt, informarea participanţilor în legătură cu documentele bibliografice, personale şi locaţia de desfăşurare a training-urilor, comunicarea permanentă prin e-mail şi telefonic cu participanţii selectaţi, asigurarea cazării şi a spaţiilor de desfăşurare a activităţilor, etc);

- În etapa de desfăşurare a training-urilor s-a asigurat permanent asistenţa tehnică constând în supravegherea derulării optime a activităţilor de conţinut, colectarea documentelor participanţilor şi înmânarea mapelor training-ului, liste de prezenţă, încadrarea în timpul alocat fiecărei activităţi, supravegherea pauzelor de cafea şi de masă.

- În etapa de după organizarea training-urilor, au fost organizate şi sortate documentele personale ale participanţilor (pentru decontarea transportului, pentru înregistrarea grupului ţintă), au fost centralizate datele grupului ţintă conform formularelor de grup ţintă completate de participanţi;

- Pregătirea organizării Training-ului nr. 8 de formare a evaluatorilor externi – reprezenanţi ai mediului socio-economic (anunţarea datelor de înscriere, selecţie, a perioadei de desfăşurare, program, module de lucru, contactare şi comunicare cu experţii pe termen scurt, informarea participanţilor în legătură cu documentele bibliografice, personale şi locaţia de desfăşurare a training-urilor, comunicarea permanentă prin e-mail şi telefonic cu participanţii selectaţi, asigurarea cazării şi a spaţiilor de desfăşurare a activităţilor, etc)

# V. ACTIVITATEA 5. Perioada 01.11.2009 – 30.06.2010

5.a. Organizarea anuală a unei conferinţe pentru popularizarea rezultatelor proiectului şi lansarea publică a Barometrului Calităţii.

- În perioada 01.11.2009 – 14.01.2010 au fost derulate activităţi suport în vederea pregătirii conferinţei naţionale de diseminare a rezultatelor proiectului şi lansarea publică a Barometrului Calităţii, constând în însuşi realizarea efectivă a graficului de activităţi propuse în diagrama Gantt, acestea devenind rezultate integrate în conferinţa de popularizare şi diseminare.

- În data de 14 ianuarie 2010 a fost organizată Conferinţa  Naţională: Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România, Raport 2009, la care au participat personalităţi publice din universităţi de stat şi private din românia, instituţii de interes naţional pentru învăţământul românesc, asociaţii studenţeşti (), mass-media, etc.

- În etapa de organizare, a fost asigurată toată pregătirea logistică şi administrativ-tehnică a datelor generale privind desfăşurarea conferinţei (date de desfăşurare, program, contactare şi comunicare cu personalităţile invitate,  asigurarea cazării şi a spaţiilor de desfăşurare a activităţilor, etc);

- În etapa de desfăşurare a conferinţei s-a asigurat permanent asistenţa tehnică constând în supravegherea derulării optime a activităţilor din programul conferinţei, colectarea documentelor participanţilor şi înmânarea mapelor conferinţei, liste de prezenţă, încadrarea în timpul alocat fiecărei activităţi, supravegherea pauzelor de cafea şi de masă.

- În etapa de după organizarea training-urilor, au fost organizate şi sortate documentele personale ale participanţilor (pentru decontarea transportului, pentru înregistrarea grupului ţintă), etc.

5. b. Organizarea unei serii de trei conferinţe organizate în România cu participanţi din instituţii cu un anumit potenţial în transferul de know-how în domeniul calităţii în educaţie (Comisia Europeană, Universităţi din Europa Centrală şi de Est, European University Association, Universităţi Europene).

- În perioada raportată au fost stabilite următoarele aspecte privind organizarea conferinţei Institutional Strategic Quality Management: From Minimum Requirements to Overall Quality Improvement - ISQM2010: cadrului general al conferinţei şi elaborarea – tematicii, obiectivelor, perioadei, invitaţiilor, adreselor de mediatizare, identificarea şi stabilirea locaţiei de desfăşurare a conferinţei în concordanţă cu cerinţele specifice evenimentului, elaborarea programului şi selectarea locaţiilor pentru celelalte evenimente cuprinse în program, traducerea documnetelor în limba engleză şi transmiterea informaţiilor oficiale către potenţiali participanţi, membrii comitetului ştiinţific, etc.

- A fost lansat anunţul conferinţei (prin difuzarea acestuia prin e-mail la un set de peste 600 adrese electronice, mediatizarea în cadrul acţiunilor desfăşurate în proiect – training-uri, vizite de lucru, şedinţe de lucru, consiliile ARACIS, informare prin postarea anunţului pe site-ul ARACIS şi a proiectului) şi realizarea corespondenţei electronice cu participanţii înscrişi la conferinţă, în prima etapă fiind înscrişi cu titlul lucrării şi cu un rezumat, conform datelor solicitate în anunţ, iar ulterior organizându-se înscrierile lucrărilor (peste 70 lucrări).

- S-a luat legătura cu fiecare autor corespondent în parte în vederea reamintirii termenelor finale de transmitere a lucrărilor (inclusiv comunicarea de răspuns privind primirea mesajului/lucrării/necesitatea corectării lor etc),

- S-a asigurat comunicarea permanentă cu membrii comitetului ştiinţific internaţional.

- S-a elaborat un program provizoriu al conferinţei, fiind stabilită ca locaţie de desfăşurare localitatea Sinaia, hotel Internaţional – acesta dispunând de dotările tehnice şi de cazare conform cerinţelor proiectului;

5. c. Organizarea a patru vizite de lucru în patru centre universitare europene pentru ca actorii naţionali implicaţi în desfăşurarea proiectului să poată învăţa la faţa locului din exemplele de bună practică europeană în domeniul evaluării calităţii învăţământului superior.

- În perioada 05 – 11 aprilie 2010 s-a desfăşurat vizita de lucru în Franţa, organizându-se întîlniri de lucru în următoarele instituţii: 06 aprilie 2010 - Ministerul Învăţământului Superior şi al Cercetării (MESR), şi Direcţia Generală de Învăţământ Superior şi de Inserţie Profesională (DGESIP), 07 aprilie 2010 - Universitatea Paris - Est Créteil Val de Marne (UPEC), Comisiei de acordare a titlului de ingineri (CTI), 08 aprilie 2010 - Agenţia de Evaluare a Cercetării şi Învăţământul Superior (AERES), Centrul Internaţional de Studii Pedagogice (CIEP), 09 aprilie 2010 Universitatea Claude Bernard Lyon 1

- În etapa de pregătire a vizitei, au fost contactate instituţiile vizate, s-a ţinut legătura cu persoana de contact nominalizată şi a fost elaborat programul de vizită, perioada, cazarea. Din partea ARACIS, au fost pregătite mape cu informaţii privind diseminarea, promovarea activităţii agenţiei ARACIS şi a proiectului derulat, precum şi schimbul de bune practici s-au punctat problemele cheie şi subiectele de interse;

- În cadrul echipei participante la vizita de lucru au făcut parte personalităţi publice – reprezenanţi ai unor instituţii cu implicaţii asupra învăţământului românesc: MECTS, Universitatea de Muzică Bucureşti, Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti;

- După organizarea vizitei, fiecare participant a realizat un raport privind activităţile vizitei de lucru

- Au fost iniţiate demersurile privind organizarea celei de-a doua vizite de lucru (Suedia şi Finlanda), prin contactarea agenţiilor omoloage din spaţiul european vizat, în vederea stabilirii perioadei şi a programului vizitei agreate de ambele părţi;

5. d. Publicarea unui număr de 6 ediţii ale Quality Assurance Review. Materialele publicate vor fi generate atât de conferinţele amintite care vor fi bazate pe un sistem de tip „Call for Papers” cât şi alte articole şi rapoarte relevante rezultate din desfăşurarea proiectului.

-au fost publicate 2 numere ale revistei Quality Assurance Review, Vol. I, nr. 2/Decembrie 2009, ISSN 2066-9119 care a fost distribuit participanţilor la conferinţa naţională de diseminare a rezultatelor proiectului organizată în 14 ianuarie 2010, precum şi la bibliotecile naţionale şi universitare semnificative, autorilor şi redactorilor (conform adreselor anexate), respectiv Quality Assurance Review, Vol. II, nr. 1/Aprilie 2010, ISSN 2066-9119 a cărui distribuţie s-a realizat în mod similar numerelor anterioare. Pentru elaborarea fiecărui număr al revistei, s-au desfăşurat următoarele acţiuni pregătitoare:

- Elaborarea, transmiterea şi diseminarea anunţului privind scrierea de articole cu tematica corespunzătoare obiectivelor revistei, către cadre didactice, experţi evaluatori cu experienţă în domeniul calităţii în învăţământul superior;

- Recepţionarea articolelor, asigurarea recenziei articolelor de către Comitetul de recenzori şi asigurarea comunicării electronice cu autorii articolelor;

- Tehnoredactarea şi asigurarea unui aspect unitar al revistei;

- În perioada de raportare au început pregătirile pentru publicarea vol. II, nr. 2-2010, constând în diseminarea informaţiilor şi anunţului tematicii, a instrucţiunilor de redactare şi a termenelor de transmitere a articolelor.

5. e. Achiziţia de cărţi, reviste şi achiziţionarea unor abonamente la baze de date relevante privind calitatea în învăţământul superior

- au fost achiziţionate 8 volume cu lucrări relevante pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior, a schimbului de bune practici şi know-how în domeniul educaţiei

# VI. ACTIVITATEA 6 - ACTIVITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI. Perioada 01.11.2009 – 30.06.2010

A. Progresul general al proiectului in perioada 01 Noiembrie 2009 – 30 Iunie 2010

- s-au întocmit studii estimative privind costurile, individualizate pe fiecare activitate a proiectului, în funcţie de specificul acestora;

- întâlnirile de lucru ale echipei de management şi implementare a proiectului s-au finalizat printr-un proces-verbal al şedinţei;

- pe toată perioada raportată s-a păstrat o legătură continuă cu OIMECI şi AMPOSDRU, în vederea unei monitorizări şi implementări corecte a proiectului;

- s-a întocmit graficul cererilor de prefinanţare şi rambursare ale proiectului;

- toate deciziile privind iniţierea, derularea şi implementarea proiectului au fost discutate şi aprobate în cadrul şedinţelor echipei de management şi implementare, conform Proceselor –verbale ale şedinţelor de proiect.

B. Organizarea proiectului 01 Noiembrie 2009 – 30 Iunie 2010.

- s-a stabilit si aprobat in cadrul şedinţei echipei de management si implementare a proiectului remuneraţiile pentru orele suplimentare efectuate, unor salariaţi din Aparatul Tehnic al ARACIS, ca urmare a participării acestora la activităţile derulate în cadrul proiectului, în funcţie de necesităţile şi specificul activităţilor.

- Au fost încheiate Contracte de colaborare cu Experţii pe termen scurt implicaţi in Activităţile 1, 2, 3, 4 ,5 si 6 ale proiectului.

C. Achiziţii publice in cadrul proiectului 01 Noiembrie 2009 – 30 Iunie 2010.

- au fost identificate procedurile ce urmează a fi aplicate pentru fiecare achiziţie în conformitate cu prevederile O.U.G 34/2006, avându-se in vedere graficul de timp estimat;

- au fost întocmită toata documentaţia necesară aferenta fiecărei proceduri aplicate in conformitate cu prevederile O.U.G 34/2006.

- a fost elaborata Lista achiziţiilor efectuate in anul N-1 al proiectului (de la 01.11.2008-31.10.2009) înregistrata la ARACIS cu Nr.453/21.01.2010 si la OIPOSDRU-MECT cu Nr.OI/149/CJAPS/25.01.2010

- a fost elaborata Lista achiziţiilor publice planificate in anul curent (2) de implementare a proiectului (de la 01.11.2009 - 31.10.2010) înregistrata la ARACIS cu Nr. 454/21.01.2010 si la OIPOSDRU-MECT cu Nr. OI/148/CJAPS/25.01.2010

Achiziţii publice finalizate

- Achiziţie Servicii cercetare sociala pentru anul 2010. Procedura aplicata ’’Cerere de oferte”. Ca urmare a aplicării acestei proceduri a fost încheiat Contractul Nr. 3322 din data de 15.04.2010.

- A fost încheiat Actul adiţional Nr.1 din data  de 21.12.2010 la Contractul subsecvent Nr.1 la Acordul cadru Nr.2556/25.03.2009 – Servicii de auditare financiara, precum si Contractul Subsecvent Nr.2/04.01.2010 la Acordul cadru Nr.2556/25.03.2009–Servicii de auditare financiara.

- Achiziţie Servicii de editare, tipărire si livrare. Procedura aplicata ’’Cerere de oferte”. Ca urmare a aplicării acestei proceduri a fost încheiat Acordul cadru Nr. 8245/10.09.2009 pentru o perioada de 3 ani. In cadrul derulării Acordului cadru a fost încheiat Actul adiţional Nr.1 din data de 28.12.2009 la Contractul subsecvent Nr.1 din data de 03.10.2009. De asemenea, a fost încheiat Contractul subsecvent Servicii editare, tipărire si livrare Nr.2 din data de  01.06.2010.

- Achiziţie Servicii de transport aerian de pasageri pentru anul 2009. Procedura aplicata ’’Cerere de oferte”. A fost încheiat Acordul cadru Nr.6230/26.06.2009, urmat de încheierea a 8 contracte subsecvente pentru furnizarea de bilete avion,  in perioada 01 Noiembrie 2009- 22 Martie 2010.

- Achiziţie Servicii de transport aerian de pasageri pentru anul 2010. Procedura aplicata ’’Cerere de oferte”. A fost încheiat Acordul cadru Nr.148/22.03.2010, urmat de încheierea a 10 contracte subsecvente pentru furnizarea de bilete avion,  in perioada 22 Martie-30 Iunie 2010.

- Achiziţie obiecte de inventar, papetărie si articole birotica/materiale informative - procedura aplicată “Achiziţie directă din catalogul electronic SEAP”.

- Achiziţie echipament fotocopiere- procedura aplicată “Achiziţie directă din catalogul electronic SEAP”.

- Achiziţie Servicii de traducere- Contract de servicii Nr.17 /04.01.2010

- Achiziţie Servicii închiriere săli conferinţă şi Servicii catering (Servicii asigurare hrana)- procedura aplicată “Achiziţie directă”, Contract de servicii Nr.171/13.01.2010, Servicii catering (servicii asigurare hrana) Nr.1142/11.02.2010,  Contract închiriere Săli Nr.1420/18.02.2010, Contract servire a mesei la restaurant (servicii asigurare hrana) Nr.2222/12.03.2010, Contract Servicii catering (servicii asigurare hrana) Nr.1142/18.02.2010.

- Achiziţie Servicii hoteliere - procedura aplicată “Achiziţie directă”, Contract de servicii nr.2223/12.03.2010, Contract servicii Nr. 5708/26.05.2010.

După încheierea procedurilor documentele au fost arhivate, cu opis conform prevederilor legale.

D. Activităţi financiar-contabile

- au fost luate măsuri de evidenţiere separată în contabilitate a operaţiunilor legate de activitate proiectului POSDRU/2/1.2/S/1. În acest sens au fost deschise conturi analitice distincte la fiecare articol de cheltuială;

- înregistrarea pe cheltuieli a operaţiunilor economice efectuate, are la bază documentele justificative prevăzute de legislaţia în domeniu;

- înregistrările în contabilitate se fac în mod operativ şi cronologic;

- lunar se obţine o balanţă de verificare sintetică şi analitică specifică activităţii proiectului;

- lunar se întocmeşte şi se transmite la MFP execuţia BVC;

- trimestrial se întocmeşte un bilanţ consolidat al activităţii ARACIS în care se cuprinde şi activitatea proiectului;

- a fost organizată şi s-a derulat  activitatea de calcul, plată, elaborare şi transmitere declaraţii privind obligaţiile fiscale aferente drepturilor cuvenite echipei de management şi experţilor utilizaţi. Calculul drepturilor cuvenite se face în limita baremurilor aprobate pentru proiectele finanţate din fonduri structurale nerambursabile şi în baza rapoartelor (referatelor) de  activitate, respectiv a pontajelor întocmite lunar;

- a fost întocmit şi transmis graficul cererilor de rambursare;

- a fost întocmită şi s-a transmis la AM POSDRU Evidenţa cheltuielilor/Action Web pentru perioada de raportare, respectiv 01.Noiembrie.2009 – 30.Iunie.2010;

- s-a întocmit raportul financiar, ca parte a raportului tehnico-financiar nr.3, situaţia cheltuielilor şi cererea de rambursare nr.3 cu termen de depunere 31 august 2010;

- a fost întocmită şi anexată la cererea de rambursare nr.3 nota justificativă nr.1 pentru contribuţia FNUASS datorată de ARACIS, în sensul că pe perioada octombrie 2009-mai 2010 figurează cu sume de recuperat de la FNUASS mai mari decât sumele datorate, drept urmare ARACIS nu a avut sume de plătit, contribuţia la FNUASS nu se regăseşte în evidenţa cheltuielilor pe perioada de raportare;

- a fost întocmită şi anexată la cererea de rambursare nr.3, nota justificativă nr.2 prin care s-a dispus recuperarea sumei de 216,56 lei achitată necuvenit expertului pe activitatea 4, Florescu Mihaela prin oprire la sursa din contravaloarea deconturilor ulterioare;

- a fost întocmită şi anexată la cererea de rambursare nr.3, nota justificativă nr.3 prin care s-a dispus recuperarea sumelor de 420 lei net, achitate necuvenit expertului evaluator pe activitatea 1, Ion Daniela şi recuperarea debitului prin depunere numerar. Pe statul de plată aferent lunii martie 2010 a fost omis de la plată cu suma de 420 lei net, expertul Vlaicu Aurel, plata va fi efectuată in perioada de raportare a cererea de rambursare nr.4, prin respectarea regulilor proiectelor FSE în care cheltuielile eligibile trebuie să fie angajate şi efectiv plătite, suma de 420 lei  va fi reportată impreuna cu  suma de 80 lei ce reprezintă contravaloarea impozitului reţinut la sursă;

- a fost întocmită şi anexată la cererea de rambursare nr.3, nota justificativă nr.4 prin care s-a dispus diminuarea cheltuielilor raportate prin CR2 cu suma de xxx lei, reprezentând drepturi acordate necuvenit în luna pentru luna xxxxxx în conformitate cu prevederile scrisorii standard de informare a beneficiarului din ziuaxx lunaxxx anul 2010 emisă de OIPOSDRU.

3.2 Abateri de la planificarea iniţială şi motive

Dacă există modificări în cadrul Planului de Implementare al activităţilor, acestea trebuie prezentate şi justificate (în conformitate cu art.9A(12) din contractul de finanţare, Beneficiarul are obligaţia de a încheia un act adiţional în cazul modificării planului de implementare a activităţilor). Dacă există activităţi planificate şi nerealizate, Beneficiarul trebuie să le menţioneze, împreună cu motivele întârzierilor şi perioada pentru care au fost reprogramate. Mai mult decât atât, dacă există activităţi planificate iniţial şi derulate în avans, Beneficiarul trebuie să le menţioneze şi să prezinte cauzele/motivele pentru această re-planificare.

Activitatea 1

- Nu s-au înregistrat abateri de la planificarea iniţială, activităţile prognozate realizându-se în termenii calendaristici stabiliţi.

Activitatea 2

- Nu s-au înregistrat abateri de la planificarea iniţială, activităţile prognozate realizându-se în termenii calendaristici stabiliţi.

Activitatea 3

- Nu s-au înregistrat abateri de la planificarea iniţială, activităţile prognozate realizându-se în termenii calendaristici stabiliţi.

Activitatăţile 4 şi 5

- Nu s-au înregistrat abateri de la planificarea iniţială, activităţile prognozate realizându-se în termenii calendaristici stabiliţi,

Activitatea 6

- Nu s-au înregistrat abateri de la planificarea iniţială, activităţile prognozate realizându-se în termenii calendaristici stabiliţi.

3.3 Rezultate / realizări atinse pe perioada de raportare

Se vor menţiona rezultatele / realizările atinse pe perioada de raportare. Chiar dacă rezultatele finale nu sunt atinse pe parcursul perioadei de implementare, Beneficiarul va prezenta stadiul rezultatelor în conformitate cu activităţile implementate. Această secţiune trebuie corelată cu secţiunea 3.1.

Activitatea 1

1.a Perfecţionarea Metodologiei şi a Ghidurilor asociate cu asigurarea calităţii la nivel de sistem, în concordanţă cu standardele de calitate la nivel European.

- s-a elaborat o fişă de evaluare de către reprezentanţii angajatorilor, cerinţele acesteia urmând a se regăsi în standardele viitoarei metodologii.

1.b Construcţia unei baze de date centrale cuprinzând criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă specificate în Metodologie pentru a oferi informaţii despre starea calităţii pe programe şi la nivel instituţional.

-  s-a finalizat construcţia bazei de date;

- s-a realizat posibilitatea exportului informaţiilor din baza de date in SPSS;

- s-au primit informaţii despre cele 17 universităţi din cea de a doua etapă a proiectului;

- s-a completat baza de date cu informaţii pentru 10 din cele 46 de universităţi evaluate în proiect.

1.c Evaluarea internă şi externă a 46 universităţi.

- s-au tipărit 15 broşuri pentru universităţile din prima etapă;

- s-a redactat Raportul Consiliului în urma finalizării procesului de soluţionare a contestaţiei unei universităţi a cărei evaluare a avut loc în prima etapă a proiectului, iar broşura aferentă acesteia are bunul de tipar;

- s-au redactat rapoartele finale pentru cele 17 universităţi din cea de a doua  etapă a proiectului;

- s-au redactat rapoartele finale pentru două  universităţi din cea de a treia  etapă a proiectului.

Activitatea 2

2.a. Sondaj ţintind cadre didactice şi studenţi în fiecare an de implementare pe un eşantion reprezentativ coordonat de către Beneficiar şi subcontractat unor companii specializate;

- 1 Chestionar privind populaţia de strudenţi, respectiv o variantă adaptată pentru absolvenţi;

- 1 Chestionar privind populaţia de cadre didactice;

- 1 Chestionar privind populaţia de angajatori;

- 1 Ghid de interviu privind stilurile de viaţă ale studenţilor din perspectiva calităţii academice;

- 1 Ghid de interviu privind strategiile de recrutare în universităţi;

2.b. Elaborarea, în baza datelor empirice obţinute, a celor trei rapoarte anuale; 4 rapoarte privind opiniile studenţilor, ale cadrelor didactice, conducătorilor universităţilor şi respectiv angajatorilor

- listă de teme de investigat în rândul studenţilor;

- listă de teme de investigat în rândul cadrelor didactice;

- listă de teme de investigat în rândul angajatorilor.

2.c/2.d. Realizarea Barometrului Calităţii ce cuprinde rezultatele sintetice ale celor trei rapoarte anuale, a datelor rezultate din evaluarea externă şi internă a Universităţilor precum şi alte date de sistem. / Elaborarea unui Policy Paper la finalul proiectului. Formularea de concluzii şi propunerea de politici privind îmbunătăţirea calităţii la nivel de sistem şi pe tipuri de instituţii.

- Barometrul Calităţii 2009 – varianta integrală, limba română.

- Barometrul Calităţii 2009 – sumar executiv, limba română.

- Barometrul Calităţii 2009 – sumar executiv, limba engleză.

- Prezentare powerpoint a rezultatelor Barometrului Calităţii 2009 – prezentare realizată în cadrul conferinţei de lansare a acestuia.

- Două articole publicate în cadrul Quality Assurance Review editată de ARACIS.

- Două articole acceptate în cadrul The 6th International Seminar QUALITY MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION – QMHE2010.

Activitatea 3

3.a. Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă;

Rezultate în perioada: 01.11.2009 – 31.12.2009:

- un raport de sinteză a feedback-ului primit de la universităţi;

- o ultimă formă a documentului „Propunere de indicatori pentru benchmarking” (noul model de fişă a indicatorilor de calitate) – varianta primului an al proiectului (documentul stă la baza unui rezultat aşteptat la încheierea proiectului: Raportul Final din 2011 conţinând recomandări şi anexe cu domeniile de specializare analizate);

- o ultimă formă a fişei vizitei – varianta primului an al proiectului.

Rezultate în perioada: 01.01.2010 – 30.06.2010 (rezultate care nu apar în planificarea din RTF 2 deoarece s-a schimbat perioada de raportare):

- 3 tipuri de materiale de diseminare: banner cu prezentarea activității 3, pliant (partea legată de activitatea 3), o prezentare powerpoint;

- variante intermediare și o formă finală a fișei unitare a disciplinei (+ ghidul de completare);

- variante intermediare ale fișei programului (+ ghidul aferent);

- o prezentare a indicatorilor experimentali pentru training-ul evaluatorilor;

- un formular (updatat) special de introducere a datelor necesare pentru completarea fişei vizitei instituționale, însoțit de o scrisoare explicativă;

- 12 fișe completate primite de la universități;

- 2 articole primite pentru nr. 4 al Revistei QAR (și discuții avansate referitoare la primirea a altor 4 articole);

- o prezentare PowerPoint susținută la conferința DPPD-urilor de pe 4 iunie;

- un document care conține aspectele care trebuie introduse în metodologie și ghidurile aferente pe dimensiunea de monitorizare (rezultat comun pentru activitățile 2 și 3);

- o listă cu universitățile care oferă programe de licență pe grupuri de domenii (rezultat comun pentru activitățile 2 și 3).

3.b. Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori;

- această subactivitate a fost încheiată.

3.c. Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate.

Rezultate în perioada: 01.11.2009 – 31.12.2009:

- un raport de sinteză privind activitatea de elaborare/perfecţionare a indicatorilor terţiari şi a primelor drafturi ale secţiunilor distincte ale fişelor vizitei (pentru autorizare/acreditare) în primul an al proiectului. Raportul va servi la identificarea măsurilor necesare în vederea începerii simulării aplicării indicatorilor terţiari. Această realizare stă la baza unui rezultat aşteptat la încheierea proiectului: 10 rapoarte ale grupurilor de lucru.

Rezultate în perioada: 01.01.2010 – 30.06.2010 (rezultate care nu apar în planificarea din RTF 2 deoarece s-a schimbat perioada de raportare):

- un model de document pentru perfecționarea fișei vizitei pentru autorizare/acreditare programe de studii;

- un model de document pentru perfecționarea indicatorilor terțiari;

- un model de document privind structura finală a celor zece rapoarte așteptate la finalul anului trei de la comisiile de experți;

- un calendar de lucru al comisiilor pentru perioada martie – mai;

- zece rapoarte conținând perfecționarea indicatorilor terțiari conform modelului oferit; în aceste documente se va ține cont de stabilirea unei concordanțe între indicatori și competențele obținute în urma programelor de studii;

- agenda evenimentului de pe 27-28 mai;

- 4 prezentări PowerPoint susținute de către participanții la conferința de pe 27-28 mai.

Activitatea 4

4.a. Elaborarea suportului de curs pentru îmbunătăţirea evaluării calităţii academice

- suport de curs în forma recenzată şi tehnoredactată pentru trimitere la multiplicare;

- varianta grafică şi de conţinut finală a coperţii şi Cd-ului;

4.b. Selecţia de evaluatori, pe baza recomandărilor universităţilor, şi înscrierea lor la curs. Evaluatorii interni din instituţiile supuse evaluării externe şi evaluatorii externi recrutaţi din instituţiile care încă nu sunt implicate în evaluare externă vor participa la cursuri diferite de formare.

- 133 evaluatori interni selectati si formati in cadrul training-urilor din 11-12 februarie si 18-19 februarie 2010;

- 64 evaluatori externi selectati si formati in in cadrul training-ului din 11-13 martie 2010;

- 31 evaluatori externi selectati pentru participarea la training/ul de formare a evaluatorilor din 01-03 iulie 2010, reprezentaní ai mediului socio/economic

- Baza de date cu evaluatori externi formaţi în cadrul training-ului;

- Set de formulare de înregistrare a grupului ţintă specific activităţilor derulate în cadrul activităţii de formare a evaluatorilor externi;

- Set de formulare de înregistrare a grupului ţintă specific activităţilor derulate în cadrul activităţii de formare a evaluatorilor interni;

- Baza de date on-line cu evaluatorii externi evaluate în sistem automat;

- Set de teste de evaluare a cunoştinţelor dobândite în cadrul training-urilor de formare.

4 c. Organizarea unui număr de 6 workshop-uri desfăşurate pe o perioadă de trei ani prin care se formează evaluatori interni din cele 45 de universităţi participante în proiect. Selecţia celor 350 de evaluatori formaţi va ţine cont de principiul egalităţii de şanse. Femeile vor fi încurajate să participe la sesiunile de formare pentru a fi stimulate să-şi asume un rol mai important în Comisiile de evaluare a calităţii

- 2 Training-uri de formare a evaluatorilor interni în perioadele 11 - 12 februarie 2010 şi 18-19 februarie 2010;

- 133 persoane formate în cadrul training-urilor organizate (cadre didactice, personal auxiliar din departamentele de asigurare a calităţii din universităţile incluse în programul de evaluare, studenţi);

- Mape de prezentare a training-urilor conţinând suportul de curs, documentaţia aferentă şi materialele de promovare a proiectului, notes, pix, etc. înmânată tuturor participanţilor;

- Program cadru al training-urilor de formare a evaluatorilor interni;

- Experţi pe termen scurt contactaţi pentru susţinerea cursurilor şi modulelor din cadrul activităţilor de formare a evaluatorilor interni.

4.d. Organizarea unor sesiuni de formare adresate formării evaluatorilor externi. Vor fi organizate 4 sesiuni de formare anual la care vor participa 25 participanţi/training. Vor fi formaţi 300 de evaluatori externi în decursul celor 3 ani de proiect. Cursul se va finaliza cu acordarea unui certificat de evaluator al calităţii academice.

- 3 training-uri (nr. 5, 6, 7) de formare a evaluatorilor externi în perioada 11-13 martie 2010;

- 67cadre didactice (cu specializări diferite, orientaţi pe învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă) formate ca evaluatori externi;

- Mapa de prezentare a training-ului conţinând suportul de curs, documentaţia aferentă şi materialele de promovare a proiectului, înmânată tuturor participanţilor;

- Program cadru al training-urilor de formare a evaluatorilor externi;

- Experţi pe termen scurt contactaţi pentru susţinerea cursurilor şi modulelor din cadrul activităţilor de formare a evaluatorilor interni.

Activitatea 5

5.a. Organizarea anuală a unei conferinţe pentru popularizarea rezultatelor proiectului şi lansarea publică a Barometrului Calităţii.

- A 2 a Conferinţa naţională de diseminare şi promovare a rezultatelor proiectului şi lansarea publică a Barometrului Calităţii;

5. b. Organizarea unei serii de trei conferinţe organizate în România cu participanţi din instituţii cu un anumit potenţial în transferul de know-how în domeniul calităţii în educaţie (Comisia Europeană, Universităţi din Europa Centrală şi de Est, European University Association, Universităţi Europene).

- Rezultate privind pregătirea celei de-a 2 a Conferinţă internaţională “Institutional Strategic Quality Management” ISQM 2010, în perioada 14 – 16 octombrie 2010, materializate în:

  - Adrese, e-mail-uri, invitaţii de popularizare a conferinţei;

  - Formular cu instrucţiuni de redactare a lucrărilor în limba engleză;

  - Programul iniţial al conferinţei;

  - Materiale de promovare a conferinţei şi implicit a proiectului sub egida căruia s-a desfăşurat conferinţa (

  - Corespondenţa electronică continuă cu participanţii (din ţară şi străinătate) înscrişi la conferinţă, invitaţii oficiali români şi străini

  - Formular de evaluare a lucrărilor completat de fiecare evaluator pentru fiecare lucrare lecturată;

5. c. Organizarea a patru vizite de lucru în patru centre universitare europene pentru ca actorii naţionali implicaţi în desfăşurarea proiectului să poată învăţa la faţa locului din exemplele de bună practică europeană în domeniul evaluării calităţii învăţământului superior.

- Vizită de lucru în Franţa, în perioada 05 – 11 aprilie 2010.

- Corespondenţă şi elaborarea programulului iniţial al celei de-a doua vizite de lucru, în Finlanda, Suedia si Norvegia;

5. d. Publicarea unui număr de 6 ediţii ale Quality Assurance Review. Materialele publicate vor fi generate atât de conferinţele amintite care vor fi bazate pe un sistem de tip „Call for Papers” cât şi alte articole şi rapoarte relevante rezultate din desfăşurarea proiectului.

- 2 numere ale revistei Quality Assurance Review, Vol. I, nr. 2/Decembrie 2009, ISSN 2066-9119, respectiv Quality Assurance Review, Vol. II, nr. 1/Aprilie 2010, ISSN 2066-9119

5. e. Achiziţia de cărţi, reviste şi achiziţionarea unor abonamente la baze de date relevante privind calitatea în învăţământul superior

- 8 volume cu lucrări relevante despre bunele practici din învăţământul superior românesc şi internaţional, bune practici şi transfer de cunoaştere

Activitatea 6

Prin activitatea de management s-a asigurat buna desfăşurare a celorlalte  5 activităţi din cadrul proiectului, prin coordonarea şi gestionarea activităţilor administrative şi financiare, monitorizarea progresului activităţilor proiectului, evaluarea rezultatelor obţinute prin proiect, în conformitate cu obiectivele propuse.

3.4 Abateri / întârzieri în atingerea rezultatelor / realizărilor aşteptate

Dacă există abateri/ întârzieri în atingerea rezultatelor, acestea trebuie menţionate şi justificate.

NA

3.5 Sinteza implementării următoarelor activităţi (după caz):

- Acţiuni care au ca scop creşterea participării imigranţilor pe piaţa muncii şi consolidarea integrării lor sociale – NA

- Acţiuni care au ca scop intensificarea integrării pe piaţa muncii şi, prin urmare, îmbunătăţirea incluziunii sociale a minorităţilor– NA

- Acţiuni care au ca scop consolidarea integrării pe piaţa muncii şi incluziunea socială a altor grupuri vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi– NA

- Acţiuni inovatoare, inclusiv descrierea temelor şi a rezultatelor acestor acţiuni, diseminarea şi abordarea integratoare a acestora– Cf. activitati derulate;

- Acţiuni transnaţionale şi/sau interregionale - Sunt deziderate ale acestui proiect datorită întinderii şi complexităţii sale. Expertiza internaţională implicată în acest proiect va genera un schimb de cunoaştere necesar şi folositor proiectului. Globalizarea cunoaşterii şi internaţionalizarea specializărilor, libera circulaţie a persoanelor sunt argumentele pentru o abordare de acest gen. Odată cu integrarea României în structurile UE şi NATO, cetăţenii români au devenit actori importanţi şi cu drepturi egale celorlalţi pe piaţa internaţională. Specializarea muncii şi cererea tot mai mare de forţă de muncă calificată la nivel mondial oferă una din motivaţiile importante ale acestui proiect. Acest obiectiv orizontal s-a concretizat în perioada de raportare prin implicarea unui număr de 18 experţi străini în activitatea de evaluare instituţională (conform anexelor – contracte de colaborare în domeniu şi rapoarte de evaluare ale evaluatorilor străini – Act. 1), respectiv prin participarea unui numar important de actori implicati in procesul de asigurare a calitatii invatamantului superior intr-o vizită de studiu în Franţa, pentru un schimb de bune practici cu privire la conceptul de asigurare a calităţii învăţământului superior.

3.6 Informare şi publicitate

Descrieţi activităţile şi măsurile de informare şi publicitate desfăşurate în cadrul proiectului în perioada de raportare.

În perioada de referinţă  au fost comunicate pe internet toate informaţiile relevante cu privire la proiect. Totodată, managerul şi managerul adjunct, împreună cu coordonatorii activităţilor din proiect, şi a experţilor pe termen scurt şi termen lung, au participat la o serie de acţiuni în cadrul cărora au diseminat informaţii cu privire la acest proiect. Pentru buna derulare a proiectului şi informarea coerentă a opiniei publice, cât şi pentru selectarea în mod transparent a experţilor pe termen scurt, a fost creată o pagină specială a proiectului pe site-ul ARACIS, fiind analizată şi oportunitatea creării unui forum de discuţii pe site.

Săptămânal, coordonatorii de activităţi, împreună cu echipa de management, au comunicat pe site informaţii de interes cu privire la stadiul de derulare a proiectului.

3.7. Respectarea regulilor cu privire la egalitatea de şanse

Prezentaţi modalitatea de respectare a principiilor/regulilor cu privire la egalitatea de şanse

Acest principiu este foarte important, aşa cum rezultă şi din cererea de finanţare depusă de ARACIS. Astfel, proiectul îşi propune să respecte dezideratul egalităţii de şanse pe tot parcursul proiectului. În acest context, el va oferi oportunităţi egale de angajare între femei şi bărbaţi, etnii diferite sau religii. Între Universităţile selectate vor exista şi universităţi cu obiective şi componenţă multiculturală dar şi o reprezentare în egală măsură a Universităţilor private.

Activitatea de formare a evaluatorilor de calitate accentuează şi garantează reprezentarea echitabilă a femeilor şi bărbaţilor din mediul universitar în proiect, precum şi implicarea activă atât a tinerilor cât şi a persoanelor peste 55 de ani.

In acest cadru, a fost acordată o atenţie deosebită respectării acestor principii, respectiv cel al egalităţii de şanse şi distribuţiei echitabile pe sexe, făcându-se solicitări clare în sensul desemnării de către universităţi a unui număr echitabil de persoane de ambele sexe. In acest sens, au fost făcute solicitări clare către universităţi pentru desemnarea unor persoane care să îndeplinească criteriile respective, fiind, totodată, elaborată o NOTĂ privind procedura de selecţie a participanţilor, în care au fost specificate aceste elemente concrete, fiind avute în vedere în mod strict în momentul selectării.

3.8. Respectarea regulilor cu privire la  mediu

Prezentaţi modalitatea de respectare a regulilor cu privire la mediu – dacă este cazul

NA

3.9. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul altor vizite de verificare la faţa locului

Prezentaţi stadiul implementării recomandărilor formultate în cadrul vizitei/vizitelor de verificare la faţa locului efectuate de către structurile responsabile din cadrul AMPOSDRU/OI responsabil. Se va menţiona stadiul îndeplinirii acestora în corelaţie cu termenele stabilite şi documentele verificate care atestă realizarea acestora

| Tipul vizitei de verificare la faţa locului | Data desfăşurării vizitei de verificare la faţa locului | Recomandări formulate în cadrul vizitelor de verificare la faţa locului | Termen de îndeplinire stabilit | Stadiul îndeplinirii recomandărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verificarea tuturor cheltuielilor şi documentelor justificative aferente perioadei de raportare la CR1 | 28 octombrie 2009 | Diminuarea cheltuielilor solicitate la rambursare prin CR1 cu suma de 45,23 lei şi dispunerea măsurilor de recuperare. | Odată cu depunerea CR.2. | Suma a fost dedusă din Evidenţa cheltuielilor, urmând a fi recuperată de la persoana în cauză. |

NA

# 4. PROGRESUL PROIECTULUI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE DE RAPORTARE

4.1 Activităţi planificate pentru următoarea perioadă de raportare

Descriere detaliată a activităţilor planificate pentru următoarea perioadă de raportare. Activităţile prezentate în cadrul acestui capitol trebuie să fie corelate cu cele prezentate în  cererea de finanţare.

Activitatea 1 – Perioada 01.07.2010 – 31.10.2010

1.a Perfecţionarea Metodologiei şi a Ghidurilor asociate cu asigurarea calităţii la nivel de sistem, în concordanţă cu standardele de calitate la nivel European.

- Schimbarea componenţei Comisiei de îmbunătăţire a Metodologie în urma reorganizării structurii ARACIS şi compatibilizarea cu Activitatea 3;

- Organizarea a mai multe întâlniri a membrilor Comisiei de îmbunătăţire a Metodologie;

- Elaborarea unui draft cu standarde şi indicatori pentru noua Metodologie;

- Elaborarea unui draft privind procesul de evaluare pentru noua Metodologie.

1.b Construcţia unei baze de date centrale cuprinzând criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă specificate în Metodologie pentru a oferi informaţii despre starea calităţii pe programe şi la nivel instituţional.

- completarea bazei de date cu informaţii despre 33 de universităţi din cele 46 evaluate în proiect;

- primirea de informaţii de la alte instituţii aflate in Etapa III a procesului de evaluare.

1.c Evaluarea internă şi externă a 46 universităţi.

- finalizarea procedurilor de evaluare externă pentru cele 11 universităţi rămase din Etapa III;

- tipărirea a 10 broşuri rezultate în urma evaluării externe a calităţii unor universităţi din Etapa II;

- tipărirea broşurii universităţii pentru care s-a încheiat procesul de soluţionare a contestaţiei.

Activitatea 2 – Perioada 01.07.2010 – 31.10.2010

2.a. Sondaj ţintind cadre didactice şi studenţi în fiecare an de implementare pe un eşantion reprezentativ coordonat de către Beneficiar şi subcontractat unor companii specializate;

- Finalizarea culegerii de date de tip cantitativ (sondaje);

- Finalizarea culegeriii de date de tip calitative (interviuri).

2.b. Elaborarea, în baza datelor empirice obţinute, a celor trei rapoarte anuale; 4 rapoarte privind opiniile studenţilor, ale cadrelor didactice, conducătorilor universităţilor şi respectiv angajatorilor

- Analiza datelor primare şi interpretarea datelor de sandaj, respectiv a interviurilor realizate cu studenţi.

- Analiza datelor primare şi interpretarea datelor de sondaj ţintind cadrele didactice, respectiv a interviurilor realizate cu persoane-cheie din domeniul învăţământului universitar.

- Analiza datelor primare şi interpretarea datelor de sandaj, respectiv a interviurilor realizate cu angajatori.

2.c/2.d. Realizarea Barometrului Calităţii ce cuprinde rezultatele sintetice ale celor trei rapoarte anuale, a datelor rezultate din evaluarea externă şi internă a Universităţilor precum şi alte date de sistem. / Elaborarea unui Policy Paper la finalul proiectului. Formularea de concluzii şi propunerea de politici privind îmbunătăţirea calităţii la nivel de sistem şi pe tipuri de instituţii.

- Realizarea Barometrului calităţii 2010 pe baza analizelor datelor de sondaj şi calitative realizate în cadrul sub-activităţii precedente, respectiv a datelor rezultate din evaluarea instituţiilor de învăţământ superior realizată în cadrul activităţii 1..

Activitatea 3 – Perioada 01.07.2010 – 31.10.2010

3.a. Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă;

- Analiza și calibrare indicatori pentru benchmarking (exemplu: elaborarea unor noi fișe de autorizare/acreditare de programe pe baza materialelor elaborate de către comisiile de experți);

- Prelucrare, analiza și interpretare date pentru benchmarking (exemplu: analizarea fișelor vizitei instituționale primite de la universitățile evaluate în anul 2 de proiect. Obiective avute în vedere: a. perfecționarea listei de indicatori instituționali; b. definirea mai exactă a unor spații de variație / intervale (pentru o primă variantă a standardelor);

- Continuarea colaborării cu ACPART în vederea stabilirii corelației dintre indicatorii instituționali și terțiari și competențele dezvoltate de ACPART;

- Continuarea pregătirii și finalizarea publicării numărului special al revistei bi-anuale „Quality Assurance Review”;

- Asocierea experților activității 3 la elaborarea Barometrului Calității 2010:

- colectare date primare pentru Barometrul Calității 2010 (interviuri persoane-cheie pentru asigurarea calității în învățământul superior);

- prelucrare, analiză și interpretare date pentru Barometrul Calității 2010;

- participare la redactarea Barometrului Calității 2010.

3.b. Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori;

- această subactivitate a fost încheiată.

3.c. Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate.

- Simularea aplicării indicatorilor terțiari: în perioada octombrie-noiembrie 2010, membrii comisiilor vor pilota fișele de autorizare/acreditare în cadrul a două programe, unul de licență și unul de masterat, în instituțiile de învățământ superior în care activează sau cu care colaborează;

- Diseminarea în cadrul instituțiilor de învățământ din țară a informațiilor referitoare la fișa disciplinei (+ ghid) și fișa programului (+ghid).

Activitatea 4 – Perioada 01.07.2010 – 31.10.2010

4.a. Elaborarea suportului de curs pentru îmbunătăţirea evaluării calităţii academice

- editarea şi multiplicarea suportului de curs în două volume, organizat pe capitole – corespunzătoare domeniilor de specialitate

- distribuţia suportului de curs în cadrul training-urilor organizate

4.b. Selecţia de evaluatori, pe baza recomandărilor universităţilor, şi înscrierea lor la curs. Evaluatorii interni din instituţiile supuse evaluării externe şi evaluatorii externi recrutaţi din instituţiile care încă nu sunt implicate în evaluare externă vor participa la cursuri diferite de formare.

- Selectarea participanţi (reprezentanţi ai mediului socio-economic) în vederea formării ca evaluatori externi ai calităţii în învăţământul superior, conform criteriilor de selecţie stabiliţi

4 c. Organizarea unui număr de 6 workshop-uri desfăşurate pe o perioadă de trei ani prin care se formează evaluatori interni din cele 45 de universităţi participante în proiect. Selecţia celor 350 de evaluatori formaţi va ţine cont de principiul egalităţii de şanse. Femeile vor fi încurajate să participe la sesiunile de formare pentru a fi stimulate să-şi asume un rol mai important în Comisiile de evaluare a calităţii

- N.A.

4.d. Organizarea unor sesiuni de formare adresate formării evaluatorilor externi. Vor fi organizate 4 sesiuni de formare anual la care vor participa 25 participanţi/training. Vor fi formaţi 300 de evaluatori externi în decursul celor 3 ani de proiect. Cursul se va finaliza cu acordarea unui certificat de evaluator al calităţii academice.

- Pregătirea logistică şi administrativ tehnică pentru organizarea training-ului de formare a evaluatorilor externi, previzionate în perioada 1 – 3 iulie 2010 (elaborarea propunerii de program, locaţie, cazare, support de curs, realizarea corespondenţei cu participanţii selectaţi la training);

- Organizarea Training-ului nr. 8 de formare a evaluatorilor externi – reprezentanţi ai mediului socio-economic, în cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa

Activitatea 5 – Perioada 01.07.2010 – 31.10.2010

5.a. Organizarea anuală a unei conferinţe pentru popularizarea rezultatelor proiectului şi lansarea publică a Barometrului Calităţii.

- Elaborarea materialelor de conţinut şi îndeplinirea obiectivelor/activităţilor proiectului în vederea conturării conferinţei nr III de diseminare a rezultatelor proiectului

5. b. Organizarea unei serii de trei conferinţe organizate în România cu participanţi din instituţii cu un anumit potenţial în transferul de know-how în domeniul calităţii în educaţie (Comisia Europeană, Universităţi din Europa Centrală şi de Est, European University Association, Universităţi Europene).

- organizarea conferinţei the 2nd Internaşional Conference “Institutional Strategic Quality Management” ISQM 2010, în perioada 14 – 16 octombrie 2010, la Sinaia, otel Internaţional, cu un număr maxim de 150 participanţi selectaţi pe baza evaluării lucrărilor.

5. c. Organizarea a patru vizite de lucru în patru centre universitare europene pentru ca actorii naţionali implicaţi în desfăşurarea proiectului să poată învăţa la faţa locului din exemplele de bună practică europeană în domeniul evaluării calităţii învăţământului superior.

- Organizarea vizitei de lucru în Finlanda, Suedia, Norvegia în perioada 19 – 26 septembrie 2010;

5. d. Publicarea unui număr de 6 ediţii ale Quality Assurance Review. Materialele publicate vor fi generate atât de conferinţele amintite care vor fi bazate pe un sistem de tip „Call for Papers” cât şi alte articole şi rapoarte relevante rezultate din desfăşurarea proiectului.

- Elaborarea nr. 2/2010 al revistei QAR (colectarea de articole, asigurarea corespondenţei cu potenţialii autori, recenzia articolelor, tehnoredactare draft-ului pentru tiparire, tipărire, etc.).

5. e. Achiziţia de cărţi, reviste şi achiziţionarea unor abonamente la baze de date relevante privind calitatea în învăţământul superior

- Achiziţia de cărţi şi abonamente.

4.2 Rezultate / realizări pentru următoarea perioadă de raportare

01.07.2010 – 31.10.2010

Activitatea 1 - Perioada 01.07.2010 – 31.10.2010

1.a Perfecţionarea Metodologiei şi a Ghidurilor asociate cu asigurarea calităţii la nivel de sistem, în concordanţă cu standardele de calitate la nivel European.

- O nouă Comisie de îmbunătăţire a Metodologie în urma reorganizării structurii ARACIS şi compatibilizarea cu Activitatea 3;

- Elaborarea unui draft cu standarde şi indicatori pentru noua Metodologie;

- Elaborarea unui draft privind procesul de evaluare pentru noua Metodologie.

1.b Construcţia unei baze de date centrale cuprinzând criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă specificate în Metodologie pentru a oferi informaţii despre starea calităţii pe programe şi la nivel instituţional.

- completarea bazei de date cu informaţii despre 33 de universităţi din cele 46 evaluate în proiect;

- fişe de indicatori completate de la alte instituţii aflate in Etapa III a procesului de evaluare.

1.c Evaluarea internă şi externă a 46 universităţi.

- Rapoarte finale de evaluare externă pentru cele 11 universităţi rămase din Etapa III;

- 10 broşuri rezultate în urma evaluării externe a calităţii unor universităţi din Etapa II;

- Broşura universităţii pentru care s-a încheiat procesul de soluţionare a contestaţiei.

Activitatea 2 Perioada 01.07.2010 – 31.10.2010

2.a. Sondaj ţintind cadre didactice şi studenţi în fiecare an de implementare pe un eşantion reprezentativ coordonat de către Beneficiar şi subcontractat unor companii specializate;

- Trei fişiere .spss cu datele primare de sondaj privind populaţiile de studenţi, cadre didactice, respectiv angajatori;

- Un rezumat al interviurilor realizate cu studenţi;

- Un rezumat al interviurilor realizate cu persoane-cheie din domeniul învăţământului superior.

2.b. Elaborarea, în baza datelor empirice obţinute, a celor trei rapoarte anuale; 4 rapoarte privind opiniile studenţilor, ale cadrelor didactice, conducătorilor universităţilor şi respectiv angajatorilor

- Un raport privind opiniile cadrelor didactice

- Un raport privind opiniile studenţilor

- Un raport privind opiniile angajatorilor.

2.c/2.d. Realizarea Barometrului Calităţii ce cuprinde rezultatele sintetice ale celor trei rapoarte anuale, a datelor rezultate din evaluarea externă şi internă a Universităţilor precum şi alte date de sistem. / Elaborarea unui Policy Paper la finalul proiectului. Formularea de concluzii şi propunerea de politici privind îmbunătăţirea calităţii la nivel de sistem şi pe tipuri de instituţii.

- Barometrul Calităţii 2010 redactat.

Activitatea 3 Perioada 01.07.2010 – 31.10.2010

3.a. Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă;

- noi propuneri de fișe de autorizare/acreditare de programe;

- un raport de sinteză a feedback-ului primit de la universităţile evaluate în anul 2 de proiect;

- alte documente rezultate în urma consultărilor cu ACPART-ul: fișa programului + ghidul aferent etc.;

- un număr special al revistei bi-anuale „Quality Assurance Review”;

- un capitol despre benchmarks în Barometrului Calităţii 2010.

3.b. Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori;

- această subactivitate a fost încheiată.

3.c. Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate.

- începerea pilotării indicatorilor terțiari la nivelul a minim 25 de programe de licență sau de masterat;

- organizarea unei conferințe de diseminare la București sau a mai multor astfel de conferințe în diferite centre universitare din țară.

Activitatea 4 Perioada 01.07.2010 – 31.10.2010

4.a. Elaborarea suportului de curs pentru îmbunătăţirea evaluării calităţii academice

- suportul de curs pentru formarea evaluatorilor în format tipărit şi electronic.

4.b. Selecţia de evaluatori, pe baza recomandărilor universităţilor, şi înscrierea lor la curs. Evaluatorii interni din instituţiile supuse evaluării externe şi evaluatorii externi recrutaţi din instituţiile care încă nu sunt implicate în evaluare externă vor participa la cursuri diferite de formare.

- Suplimentarea bazei de date a evaluatorilor externi prin înscrierea automată; sistemul de evaluare on-line.

- Baza de date cu evaluatorii formaţi în cadrul training-urilor de formare (reprezentanţi ai mediului socio-economic şi înscrişi în registrul de evaluatori în cadrul comisiei 15 – a angajatorilor)

4 c. Organizarea unui număr de 6 workshop-uri desfăşurate pe o perioadă de trei ani prin care se formează evaluatori interni din cele 45 de universităţi participante în proiect. Selecţia celor 350 de evaluatori formaţi va ţine cont de principiul egalităţii de şanse. Femeile vor fi încurajate să participe la sesiunile de formare pentru a fi stimulate să-şi asume un rol mai important în Comisiile de evaluare a calităţii

- Rezultate de natură logistică şi administrativ tehnică pentru organizarea training-ului de formare a evaluatorilor interni (stabilirea training-urilor de formare a evaluatorilor interni din universităţile evaluate în prima tranşă).

4.d. Organizarea unor sesiuni de formare adresate formării evaluatorilor externi. Vor fi organizate 4 sesiuni de formare anual la care vor participa 25 participanţi/training. Vor fi formaţi 300 de evaluatori externi în decursul celor 3 ani de proiect. Cursul se va finaliza cu acordarea unui certificat de evaluator al calităţii academice.

- Rezultate de natură logistică şi administrativ tehnică pentru organizarea training-ului de formare a evaluatorilor externi (anunţarea training-ului, înscrierea şi selecţia participanţilor, elaborarea adreselor de confirmare, a programului şi a documentelor necesare activităţilor din program, selecţia experţilor pe termen scurt pentru conducerea activităţilor training-ului).

- Training-ul nr. 8 de formare a evaluatorilor externi

Activitatea 5 Perioada 01.07.2010 – 31.10.2010

5.a. Organizarea anuală a unei conferinţe pentru popularizarea rezultatelor proiectului şi lansarea publică a Barometrului Calităţii.

- Rezultate de natură logistică şi administrativ tehnică pentru pregatirea conferinţei III de diseminare a rezultatelor proiectului.

5. b. Organizarea unei serii de trei conferinţe organizate în România cu participanţi din instituţii cu un anumit potenţial în transferul de know-how în domeniul calităţii în educaţie (Comisia Europeană, Universităţi din Europa Centrală şi de Est, European University Association, Universităţi Europene).

- 2nd International Conference “Institutional Strategic Quality Management” ISQM 2010, în perioada 14 – 16 octombrie 2010, la Sinaia, otel Internaţional, cu un număr maxim de 150 participanţi selectaţi pe baza evaluării lucrărilor.

5. c. Organizarea a patru vizite de lucru în patru centre universitare europene pentru ca actorii naţionali implicaţi în desfăşurarea proiectului să poată învăţa la faţa locului din exemplele de bună practică europeană în domeniul evaluării calităţii învăţământului superior.

- vizită de lucru în Finlanda, Suedia, Norvegia în perioada 19 – 26 septembrie 2010;

5. d. Publicarea unui număr de 6 ediţii ale Quality Assurance Review. Materialele publicate vor fi generate atât de conferinţele amintite care vor fi bazate pe un sistem de tip „Call for Papers” cât şi alte articole şi rapoarte relevante rezultate din desfăşurarea proiectului.

- Nr. 2/2010 al revistei QAR (al patrulea număr editat).

5. e. Achiziţia de cărţi, reviste şi achiziţionarea unor abonamente la baze de date relevante privind calitatea în învăţământul superior

- Achiziţia de cărţi şi abonamente.

# 5. OBSERVAŢII IMPORTANTE PENTRU SUCCESUL PROIECTULUI

Nu este cazul.

TABELE

TABEL 1:	GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

| Anul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Semestrul 1 |  |  |  |  |  |  | Semestrul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea |  | Luna 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Organizaţia care implementează |
| Activitatea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 1.a Perfecţionarea metodologiei şi a ghidurilor asociate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 1.b Construcţia unei baze de date centrale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 1.c Evaluarea internă şi externă a 46 de universităţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborarea metodologiei de cercetare socială pentru realizarea sondajelor de opinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.a Realizare sondaj opinie publică Realizare sondaj cadre didactice şi studenţi Realizare sondaj opinie publică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.b Realizarea rapoartelor de sondaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.c Barometrul calităţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 3.a Realizarea metodologiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 3.b Crearea comisiilor de elaborare a indicatorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 3.c Simularea aplicării indicatorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 4.a Elaborare suport de curs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.b Selectarea evaluatorilor interni şi externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.c Organizarea workshop-uri formare pentru evaluatori interni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.d Organizare sesiuni de instruire evaluatori externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 5.a Conferinţă anuală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5.b Conferinţa academică anuală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 5.c Vizite de lucru în universităţi europene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 5.d Publicarea Quality Assurance Review |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5.e Achiziţia de cărţi şi reviste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Management de proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Anul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semestrul 1 |  |  |  |  |  |  |  | Semestrul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea | Luna 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Organizaţia care implementează |
| Activitatea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 1.a Perfecţionarea metodologiei şi a ghidurilor asociate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 1.b Construcţia unei baze de date centrale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 1.c Evaluarea internă şi externă a 46 de universităţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborarea metodologiei de cercetare socială pentru realizarea sondajelor de opinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate finalizată în primul an al proiectului |
| Activitatea 2.a Realizare sondaj opinie publică Realizare sondaj cadre didactice si studenţi Realizare sondaj opinie publică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.b Realizarea rapoartelor de sondaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.c Barometrul calităţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 3.a Realizarea metodologiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 3.b Crearea comisiilor de elaborare a indicatorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate finalizată în primul an al proiectului |
| Activitatea 3.c Simularea aplicării indicatorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 4.a Elaborare suport de curs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.b Selectarea evaluatorilor interni şi externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.c Organizarea workshop-uri formare pentru evaluatori interni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.d Organizare sesiuni de instruire evaluatori externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 5.a. Conferinţe anuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5.b Conferinţă academică anuală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 5.c Vizite de lucru în universităţi europene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 5.d Publicarea Quality Assurance Review |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5.e Achiziţia de cărţi şi reviste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Management de proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Anul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semestrul 1 |  |  |  |  |  |  |  | Semestrul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea | Luna 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Organizaţia care implementează |
| Activitatea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 1.a Perfecţionarea metodologiei şi a ghidurilor asociate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 1.b Construcţia unei baze de date centrale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 1.c Evaluarea internă şi externă a universităţilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborarea metodologiei de cercetare socială pentru realizarea sondajelor de opinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate finalizată în primul an al proiectului |
| Activitatea 2.a Realizare sondaj opinie publică Realizare sondaj cadre didactice si studenţi Realizare sondaj opinie publică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.b Realizarea rapoartelor de sondaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.c Barometrul calităţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.d Policy paper |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 3.a Realizarea metodologiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 3.b Crearea comisiilor de elaborare a indicatorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate finalizată în primul an al proiectului |
| Activitatea 3.c Simularea aplicării indicatorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 4.a Elaborare suport de curs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.b Selectarea evaluatorilor interni şi externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.c Organizarea workshop-uri formare pentru evaluatori interni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.d Organizare sesiuni de instruire evaluatori externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 5.a Conferinţe anuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5.b Conferinţă academică anuală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 5.c Vizite de lucru în universităţi europene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 5.d Publicarea Quality Assurance Review |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5.e Achiziţia de cărţi şi reviste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Management de proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |

TABEL 2: RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

| Perioada: | 01.11.2009 – 30.06.2010 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activităţi | Rezultate planificate |  | Rezultate atinse | Procent de realizare |  | Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri |
| Activitatea 1 |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 1.a Perfecţionarea Metodologiei şi a Ghidurilor asociate | - Metodologie perfecţionată; - Ghiduri aferente perfecţionate | S-a elaborat o fişă de evaluare de către reprezentanţii angajatorilor, cerinţele acesteia urmând a se regăsi în standardele viitoarei metodologii. |  | 100% pentru perioada raportată 45% din total activitate | Realizat 100% pentru perioada raportată si 45% din total activitate previzionata pe întreaga perioadă de raportare. Activitatea se desfăşoară în toţi cei trei ani de proiect, astfel că ea se va finaliza în anul 2011. |  |
|  |  |  |  | N.B. Activitatea va fi mult mai intensă dupa finalizarea tuturor vizitelor de evaluare în activitatea 1c şi după finalizarea fişelor de indicatori din Activitatea 3, deoarece noua Metodologie va lua în considerare toate observaţiile din aceste activităţi. S-a lucrat la modificări evidente datorate modificărilor legislative şi experienţei de până acum. |  |  |
| Activitatea 1.b Construcţia unei baze de date centrale | - Bază de date cuprinzând criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă specificate în Metodologie | - s-a finalizat construcţia bazei de date; - s-a realizat posibilitatea exportului informaţiilor din baza de date in SPSS; - s-au primit informaţii despre cele 17 universităţi din cea de a doua etapă a proiectului; - s-a completat baza de date cu informaţii pentru 10 din cele 46 de universităţi evaluate în proiect. |  | 100% pentru perioada raportată 65% din total activitate | Realizat 100% pentru perioada raportată si in procent de 65% din total activitate prognozata pe întreaga durată de implementare a proiectului. |  |
| Activitatea 1.c Evaluarea internă şi externă a 46 de universităţi | - Proces de evaluare internă şi externă a 46 de universităţi acreditate, de Stat şi particulare, în conformitate cu legislaţia şi Metodologia în vigoare | - s-au tipărit 15 broşuri pentru universităţile din prima etapă; - s-a redactat Raportul Consiliului în urma finalizării procesului de soluţionare a contestaţiei unei universităţi a cărei evaluare a avut loc în prima etapă a proiectului, iar broşura aferentă acesteia are bunul de tipar; - s-au redactat rapoartele finale pentru cele 17 universităţi din cea de a doua etapă a proiectului; - s-au redactat rapoartele finale pentru două universităţi din cea de a treia etapă a proiectului. |  | 100% pentru perioada raportată 70% din total activitate | Realizat 100% pentru perioada raportată si in procent de 70% din total activitate prognozata pe intreaga durata de implementare a proiectului. |  |

| Activitatea 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea 2.a Realizare sondaj opinie publică, cadre didactice şi studenţi | Elaborare metodologică Selectarea furnizorului de servicii de cercetare socială Culegerea datelor empirice | - Date primare de sondaj privind populaţia de studenţi - Date primare de sondaj privind populaţia de cadre didactice - Date primare de sondaj privind populaţia de angajatori - Date primare de interviu cu experţi cheie din domeniul universitar. - Date primare de interviu cu studenţi. | 90% pentru perioada raportată 65% din total activitate | 90 % din valoarea pentru cel de-al doilea an (s-a ajuns astfel la 65% din valoarea A.2.a. prevăzută pentru întregul proiect) |
| Activitatea 2.b. Realizarea rapoartelor de sondaj | Constituirea comisiei de elaborare a rapoartelor | Trei rapoarte anuale de sondaj | 30% pentru perioada raportată 50% din total activitate | 30 % din valoarea prevăzută pentru cel de-al doilea an (s-a ajuns astfel la 50% din valoarea A.2.a. prevăzută pentru întregul proiect) |
| Activitatea 2.c. Barometrul Calităţii | Document privind starea calităţii învăţământului superior din România | Barometrul Calităţii 2010 | 30% pentru perioada raportată 50% din total activitate | 30 % din valoarea prevăzută pentru cel de-al doilea an (s-a ajuns astfel la 50% din valoarea A.2.a. prevăzută pentru întregul proiect) |

| Activitatea 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea 3.a Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă | - analizarea feedback primit din partea universităţilor evaluate în primul an de proiect cu privire la fişa vizitei şi redactarea unui raport de sinteză; - încheierea perfecționării documentului „Propunere de indicatori pentru benchmarking” (modelul de fişă a indicatorilor de calitate) varianta primului an al proiectului -încheierea perfecționării noului model de fişă a vizitei - pregătirea unor materiale pentru diseminarea rezultatelor A3 în primul an al proiectului - începerea colaborării cu ACPART în vederea stabilirii corelației dintre indicatorii instituționali și terțiari și competențele dezvoltate de ACPART (inițiată în cadrul activității 2, dar la care au participat și membrii echipei activității 3) - pregătirea unor materiale pentru o prezentare a indicatorilor experimentali din cadrul Act. 3 la training-ul pentru evaluatori - trimiterea fișei instituționale către universitățile evaluate în anul 2 de proiect -pregătirea numărului special al revistei bi-anuale „Quality Assurance Review” -diseminare rezultatele parțiale ale Activității 3 la cea de a treia ediţie a Conferinţei Naţionale Educaţia azi, organizată de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Bucureşti, pe data de 4 iunie -evaluare și stabilite aspectele ce trebuie îmbunătățite/completate în metodologia și ghidurile aferente de evaluare instituțională și de programe: introducerea și dezvoltarea componentei de monitorizare (a gradelor de încredere obținute) -elaborare listă cu universitățile care oferă programe de licență pe grupuri de domenii; lista va deservi în toamnă pentru pilotarea indicatorilor terțiari în anumite instituții de învățământ superior | - un raport de sinteză a feedback-ului primit de la universităţi - o ultimă formă a documentului „Propunere de indicatori pentru benchmarking” (noul model de fişă a indicatorilor de calitate) – varianta primului an al proiectului - o ultimă formă a fişei vizitei – varianta primului an al proiectului - 3 tipuri de materiale de diseminare: banner cu prezentarea activității 3, pliant (comun pentru toate activitățile proiectului, cu secțiuni distincte pentru prezentarea fiecăreia, deci și a activității 3), o prezentare powerpoint - variante intermediare și o formă finală a fișei unitare a disciplinei (+ ghidul de completare); - variante intermediare ale fișei programului (+ ghidul aferent); - o prezentare a indicatorilor experimentali pentru training-ul evaluatorilor - un formular (updatat) special de introducere a datelor necesare pentru completarea fişei vizitei instituționale, însoțit de o scrisoare explicativă - 12 fișe completate primite de la universități - 2 articole primite pentru nr. 4 al Revistei QAR (și discuții avansate referitoare la primirea a altor 4 articole) - o prezentare PowerPoint susținută la conferința DPPD-urilor de pe 4 iunie - un document care conține aspectele care trebuie introduse în metodologie și ghidurile aferente pe dimensiunea de monitorizare - o listă cu universitățile care oferă programe de licență pe grupuri de domenii. | 100% pentru perioada raportată 55,5% din total activitate | 100 % din valoarea prevăzută în etapa de raportare (s-a ajuns astfel la 55,5% din valoarea A.3.a. prevăzută pentru întregul proiect) |
| Activitatea 3.b Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori | Subactivitate încheiată |  |  |  |
| Activitatea 3.c Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate | -elaborarea unui raport de sinteză privind rezultatele primului an de proiect în ceea ce priveşte indicatorii terţiari elaboraţi/perfecţionaţi în primul an de proiect, precum şi primele drafturi ale secţiunilor distincte ale fişelor vizitei pentru autorizare/acreditare -crearea unor modele („templates”) necesare pentru continuarea activității comisiilor de experți -stabilirea unui calendar de lucru al comisiilor pentru perioada martie – mai -perfecționarea indicatorilor terțiari conform modelului oferit; în aceste documente se ține cont de stabilirea unei concordanțe între indicatori și competențele obținute în urma programelor de studii -a fost organizată o întâlnire de lucru cu toate comisiile care au elaborat indicatori terțiari (dar și cu experți care au lucrat la metodologie și la indicatorii primari și secundari) – 27-28 mai | - un raport de sinteză privind activitatea de elaborare/perfecţionare a indicatorilor terţiari şi a primelor drafturi ale secţiunilor distincte ale fişelor vizitei (pentru autorizare/acreditare) în primul an al proiectului - un model de document pentru perfecționarea fișei vizitei pentru autorizare/acreditare programe de studii - un model de document pentru perfecționarea indicatorilor terțiari - un model de document privind structura finală a celor zece rapoarte așteptate la finalul anului trei de la comisiile de experți - un calendar de lucru al comisiilor pentru perioada martie – mai - zece rapoarte conținând perfecționarea indicatorilor terțiari conform modelului oferit; în aceste documente se va ține cont de stabilirea unei concordanțe între indicatori și competențele obținute în urma programelor de studii - agenda evenimentului; - 4 prezentări PowerPoint susținute de către participanții la conferința de pe 27-28 mai | 100% pentru perioada raportată 55,5% din total activitate | 100 % din valoarea prevăzută în etapa de raportare (s-a ajuns astfel la 55,5% din valoarea A.3.c. prevăzută pentru întregul proiect) |

| Activitatea 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea 4 a . Elaborare suport de curs | NA |  |  |  |
| ACTIVITATEA 4.b. Selectarea evaluatorilor interni şi externi | - 133 persoane selectate pentru formarea ca evaluatori interni ai calităţii - 95 persoane selectate pentru formarea evaluatorilor externi, din care 64 persoane paricipante la training/urile din 11- 13 martie 2010 si 31 participanti selectati pentru training/ul din perioada 01-03 iulie 2010 | - 133 persoane selectate pentru formarea ca evaluatori interni ai calităţii - 95 persoane selectate pentru formarea evaluatorilor externi | 100% din perioada de referinta si 54% din total proiect | Conform calendarului de activităţi, selectarea evaluatorilor interni şi externi se realizează în fiecare an de proiect, în concordanţă cu training-urile de formare planificate, precedând aceste activităţi de formare. Astfel, procentul de realizare este de 100% raportat la perioada planificata si de 54% raportat la rezultatele preconizate pe întreaga perioadă de implementare a proiectului (790 persoane reprezentand grupul tinta din care au fost selectati 422 persoane de la inceputul perioadei de implementare si pana la data de finalizare a perioadei de raportare). |
| Activitatea 4.c. Organizarea workshop-uri pentru formarea evaluatorilor interni | - 2 Training-uri de formare a evaluatorilor interni (11-12 februarie 2010 şi 18-19 februarie 2010) - Materiale şi documente logistice privind iniţierea, derularea şi finalizarea optimă a training-urilor | 2 Training-uri de formare a 133 evaluatori interni (11-12 februarie 2010 şi 18-19 februarie 2010) Materiale şi documente logistice privind iniţierea, derularea şi finalizarea optimă a training-urilor (anunţul training-ului, corespondenţa electronică cu participanţii selectaţi la training, programul training-ului, liste de prezenţă, afişe A3 şi A4 cu anunţul training-ului, formulare de grup ţintă multiplicate, harta locaţiei training-ului, opis cu documente aduse de participanţi – copie CI, Fisa de decont, bilete de transport conform legislaţiei în vigoare, formular de grup ţintă, ordin de deplasare, suport de curs – metodologia ARACIS, Ghidul nr. IV, formulare specifice evaluării , prezentările lectorilor, mapa cu documente ) | 100% din perioada de referinta si 66% din total proiect | Conform calendarului de activităţi din contract, au fost realizate 2 training-uri de formare corespunzătoare anului II al proiectului. Cele 6 training-uri de formare a evaluatorilor interni propuse spre realizare au fost eşalonate pe durata celor trei ani – câte 2 în fiecare an. |
| Activitatea 4.d Organizarea sesiuni de instruire evaluatori externi | 3 sesiuni de formare a evaluatorilor externi (11-13 martie 2010) vizand formarea unui numar de 64 evaluatori externi ai calitatii in invatamantul superior cu specific pe invatamant la distanta 2. Materiale şi documente logistice privind iniţierea, derularea şi finalizarea optimă a training-urilor | 3 Sesiuni de formare a evaluatorilor externi ( 11-13 martie 2009) Materiale şi documente logistice privind iniţierea, derularea şi finalizarea optimă a training-urilor (anunţul training-ului, corespondenţa electronică cu participanţii selectaţi la training, programul training-ului, liste de prezenţă, afişe A3 şi A4 cu anunţul training-ului, formulare de grup ţintă multiplicate, opis cu documente aduse de participanţi – copie CI, Fisa de decont, bilete de transport conform legislaţiei în vigoare, formular de grup ţintă, ordin de deplasare, suport de curs – metodologia ARACIS, Ghidul nr. IV, formulare specifice evaluării, manualul evaluatorului multiplicat, codul de bune practici ARACIS, mapa cu documente ) | 100% din perioada de referinta si 58% din total proiect | Conform calendarului de activităţi din contract, au fost realizate 3 training-uri de formare a evaluatorilor externi corespunzătoare anului II al proiectului. Cele 12 training-uri de formare a evaluatorilor externi propuse spre realizare au fost eşalonate pe durata celor trei ani astfel - câte 4 în fiecare an de proiect. Procentul de realizare este de 100% raportat la perioada planificata si de 58% raportat la rezultatele preconizate pe întreaga perioadă de implementare a proiectului. |

| Activitatea 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea 5.a. Conferinţe anuale | A 2 a Conferinta Nationala de Diseminare a rezultatelor proiectului si lansare a Barometrului Calitatii in Invatamantul Superior | Organizarea si desfasurarea celei de-a 2 conferinte nationale de popularizare a rezultatelor proiectului si lansare publica a Barometrului Calitatii invatamantului superior romanesc | 100% din perioada de referinta si 66% din total proiect | Pentru organizarea conferinţei de diseminare a rezultatelor proiectului, toate activităţile şi rezultatele acestora prevăzute în primul an de proiect constituie materiale suport pentru realizarea conferinţei naţionale nr. 2 de promovare şi diseminare a rezultatelor proiectului din etapa respectivă. Conferinta a fost organizata de 14 ianuarie 2010, fiind astfel atins procentul de realizare de 100% raportat la perioada planificata si de 66% raportat la rezultatele preconizate pe întreaga perioadă de implementare a proiectului. |
| Activitatea 5.b. Conferinţe academice anuale | Rezultate privind pregătirea celei de-a 2 a Conferinţă internaţională “Institutional Strategic Quality Management” ISQM 2010, în perioada 14 – 16 octombrie 2010, materializate în: Adrese, e-mail-uri, invitaţii de popularizare a conferinţei; Formular cu instrucţiuni de redactare a lucrărilor în limba engleză; Programul iniţial al conferinţei; Materiale de promovare a conferinţei şi implicit a proiectului sub egida căruia s-a desfăşurat conferinţa (Corespondenţa electronică continuă cu participanţii (din ţară şi străinătate) înscrişi la conferinţă, invitaţii oficiali români şi străini, Formular de evaluare a lucrărilor completat de fiecare evaluator pentru fiecare lucrare lecturată) | Conturarea conferintei internationale prin activitatile suport realizate pe toata perioada de raportare | 100% din perioada de referinta si 54% din total proiect | Conform calendarului de activităţi referitor la organizarea şi desfăşurarea a trei conferinţe internaţionale pe problemele asigurării calităţii în învăţământul superior, eşalonate pe cei trei ani de proiect (câte una pe an), în al doilea an de proiect a fost realizate obiectivele ce tin de pregatirea conferintei sub toate aspectele complexe ale acestui eveniment. Astfel, procentul de realizare este de 100% raportat la perioada planificata si de 54% raportat la rezultatele preconizate pe întreaga perioadă de implementare a proiectului. |
| Activitatea 5.c. Vizite de lucru în universităţi europene | - Vizita de lucru in Franta in perioada 05 – 11 aprilie 2010, organizându-se întîlniri de lucru în următoarele instituţii: 06 aprilie 2010 - Ministerul Învăţământului Superior şi al Cercetării (MESR), şi Direcţia Generală de Învăţământ Superior şi de Inserţie Profesională (DGESIP), 07 aprilie 2010 - Universitatea Paris - Est Créteil Val de Marne (UPEC), Comisiei de acordare a titlului de ingineri (CTI), 08 aprilie 2010 - Agenţia de Evaluare a Cercetării şi Învăţământul Superior (AERES), Centrul Internaţional de Studii Pedagogice (CIEP), 09 aprilie 2010 Universitatea Claude Bernard Lyon - Pregatirea celei de-a doua vizite de lucru – in Finlanda si Suedia constand în stabilirea perioadei şi a programului vizitei agreate de ambele părţ, corespondenta cu institutiile gazda, organizarea deplasarii si a echipei de lucru; | Vizita de lucru in Franta in perioada 05 – 11 aprilie 2010 Corespondenta cu institutiile ce urmeaza a fi vizitate, programul initial de lucru, coordonatele generale ale deplasarii si a echipei de lucru | 100% din perioada de referinta si 38% din total proiect | Realizat, Conform calendarului de activităţi; rezultatele preconizate în această perioadă de raportare au fost îndeplinite în procent de 100%, iar raportat la rezultatele preconizate pe toată durata proiectului, acestea au fost îndeplinite în raport de 38% (respectiv din 4 vizite de lucru preconizate, a fost efectuata si finalizata 1, iar a 2 a este deja initiata, fiind programata pentru perioada 19-26 septembrie 2010). |
| Activitatea 5.d. Publicarea Quality Assurance Review | Revista Quality Assurance Review, Vol 1, Nr. 2/2009 (decembrie), ISSN 2066 – 9119 si Vol 2, Nr. 1/2010 (aprilie), ISSN 2066 – 9119 | Revista Quality Assurance Review, Vol 1, Nr. 2/2009 (decembrie), ISSN 2066 – 9119 si Vol 2, Nr. 1/2010 (aprilie), ISSN 2066 – 9119 | 100% din perioada de referinta si 50% din total proiect | Realizat Conform obiectivului privind publicarea unei reviste de specialitate cu apariţie periodică (cate 2 numere QAR in fiecare an de proiect), a fost publicat şi distribuit numărul 2/2009 si nr 1/2010 al revistei QAR, restul apariţiilor fiind în curs de realizare în conformitate cu calendarul de activităţi. Astfel, procentul de realizare este de 100% raportat la perioada planificata si de 50% raportat la rezultatele preconizate pe întreaga perioadă de implementare a proiectului. |

| Activitatea 6 Management de proiect | Realizare obiective şi activităţi curente proiect | Cf. activităţi 1-5 | 100 % | Realizat 100 % din valoarea prevăzută în etapa de raportare si 55,5% din valoarea prevăzuta pe toata durata de implementare a proiectului |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NB : activităţile de mai sus au fost realizate în procentaj de 100% pentru perioada de raportare, procentajele din tabel reprezentând totodată şi gradul de realizare a obiectivelor pe ansamblul proiectului.

TABEL 3:	PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI PENTRU URMĂTOAREA PERIOADĂ DE RAPORTARE

| Nr. crt. | PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna Iulie 2010 | Luna August 2010 | Luna Septembrie 2010 | Luna Octombrie 2010 |
| 1.a | Perfecţionarea Metodologiei şi a Ghidurilor asociate cu asigurarea calităţii la nivel de sistem, în concordanţă cu standardele de calitate la nivel European. |  |  |  |  |
| 1.b | Construcţia unei baze de date centrale cuprinzând criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă specificate în Metodologie pentru a oferi informaţii despre starea calităţii pe programe şi la nivel instituţional. |  |  |  |  |
| 1.c | Evaluarea internă şi externă a 46 de universităţi |  |  |  |  |
| 2.a | Sondaj ţintind cadre didactice şi studenţi în fiecare an de implementare pe un eşantion reprezentativ coordonat de către Beneficiar şi subcontractat unor companii specializate |  |  |  |  |
| 2.b | Elaborarea a trei rapoarte anuale privind starea calităţii |  |  |  |  |
| 3.a | Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă |  |  |  |  |
| 3.b | Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori |  |  |  |  |
| 3.c | Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate |  |  |  |  |
| 4.a. | Elaborare suport curs |  |  |  |  |
| 4.b. | Selectarea evaluatorilor interni şi externi (Selectare evaluatori externi prin baza de date on/line, Iniţiere proceduri de selecţie a evaluatorilor interni (adrese către universităţile din transa III de evaluare, Selectare evaluatori externi prin baza de date on/line anunţ training, Corespondenţa cu participanţii selectaţi) |  |  |  |  |
| 4.c. | Organizarea workshop-uri pentru formarea evaluatorilor interni (Iniţiere organizare training 3 , Pregătire training 3) |  |  |  |  |
| 4.d. | Organizarea sesiuni de instruire evaluatori externi (Pregătire training 4) |  |  |  |  |
| 5.a. | Conferinţe anuale |  |  |  |  |
| 5.b. | Baza de date cu participanţii care au răspuns primului anunţ la conferinţă Abstract-uri pentru conferinţă. |  |  |  |  |
| 5.c. | Vizite de lucru în universităţi europene (stabilirea coordonatelor primei vizite de lucru (perioada, locaţia, echipa, obiectivele) |  |  |  |  |
| 5.d. | Publicarea Romanian Quality Assurance Review (Variante de design, structură şi tematici ale primei ediţii din Romanian Quality Assurance Review Proceduri de licitaţie service tipărire, Articole pentru recenzie) |  |  |  |  |
| 5.e. | Cărţi, abonamente la baze de date privind calitatea învăţământului superior (Proceduri de achiziţie, achiziţii) |  |  |  |  |
| 6 | Management proiect |  |  |  |  |

RAPORT FINANCIAR – Ion Tanase + Camelia Vasile

| Categorii de cheltuieli eligibile | 1. Bugetul aprobat (valoare) | 2. Cheltuieli cerute spre rambursare |  | 3.Cheltuieli certificate până la ultima cerere de rambursare inclusiv |  | 4. Total (2+3) |  | 5. Diferenţa de cheltuit (1-4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | valoare | valoare | % | valoare | % | valoare | % | valoare | % |
| I. Resurse umane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Participanţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Alte tipuri de costuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total (I+II+III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[semnătura]

[ştampila]

[nume şi prenume] Prof. univ. dr. ing. Ioan Curtu

[funcţia] Manager de proiect/Preşedinte ARACIS

Valoarea prognozată – reprezintă valoarea indicatorilor prevăzută în contract sau dacă este cazul conform ultimelor modificări (Acte Adiţionale)

Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat -  se va insera valoarea indicatorilor realizată de la începutul perioadei de implementare a proiectului şi inclusiv până la ultimul Raport Tehnico-Financiar aprobat. De asemenea se va menţiona perioada (de la …/…./…./ până la …/…/…).

Se va insera valoarea indicatorilor realizată în perioada de raportare

Se vor insera indicatorii de realizare imediată (output) conform contractului

Se vor insera indicatorii de rezultat conform contractului

Se vor insera indicatorii adiţionali conform contractului

Grup ţintă – se va insera grupul ţintă conform contractului

Valoarea prognozată – se va insera valoarea grupului ţintă prevăzută în contract sau dacă este cazul în conformitate cu ultimele modificări (Acte Adiţionale)

Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat -  se va insera valoarea indicatorilor realizată de la începutul perioadei de implementare a proiectului şi inclusiv până la ultimul Raport Tehnico-Financiar aprobat. De asemenea se va menţiona perioada (de la …/…./…./ până la …/…/…).

Se va insera valoarea indicatorilor realizată în perioada de raportare