Anexa nr.11

RAPORT TEHNICO-FINANCIAR

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1

Domeniul major de intervenţie 1.2 – Calitate în învăţământul superior

Titlul proiectului: Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România in context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional

Contract nr POSDRU/2/1.2/S/1

RAPORT TEHNIC DE IMPLEMENTARE

NR. 1

aferent cererii de rambursare intermediară nr. 1

| Titlul proiectului: | Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România in context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional |
| --- | --- |
| Codul proiectului: | 3933 |
| Valoare: | 18.301.987,00 RON |
| Data începerii proiectului: | 01.11.2008 |
| Data finalizării proiectului: | 31.10.2011 |
| AMPOSDRU |  |
| Adresă: | Calea Plevnei 46-48, Bucureşti |
| Persoană de contact: |  |
| Nr. telefon: |  |
| Nr. fax: |  |
| E-mail: |  |
| Organism Intermediar | OI MECI |
| Adresă: | Spiru Haret nr 12, Sector 1, Bucureşti |
| Persoană de contact: | Olguţa Geanalin |
| Nr. telefon: | 021- |
| Nr. fax: | 021- |
| E-mail: | olga.geanalin@oiposdru.edu.ro |
| Beneficiar - ARACIS | AGENTIA ROMANA DE ASIGURARE A CALITĂŢII IN INVATAMANTUL SUPERIOR |
| Adresă: | Schitu Magureanu 1, Sector 5, Bucuresti |
| Persoană de contact: | Prof.univ.dr.ing. Ioan Curtu – Presedinte |
| Nr. telefon: | 0758075850 |
| Nr. fax: | 0213127135 |
| E-mail: | proiecte@aracis.ro |
| Raport elaborat de: |  |
| Semnătură / Data: |  |

# 1. REZUMATUL PROIECTULUI

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unei culturi a calităţii competitivă european şi bazată pe o capacitate managerială, care la nivel de sistem contribuie la proiectarea şi aplicarea eficientă a politicilor privind calitatea academică şi la perfecţionarea metodologiilor, instrumentelor, standardelor şi tehnicilor de evaluare externă a calităţii, iar la nivel de instituţii, contribuie la îmbunătăţirea calităţii activităţii acestora.

Domeniul major de intervenţie:

1.2 „Calitate în învăţământul superior”

Tipul proiectului:

- Naţional X

- Sectorial X

- Multi-regional

- Regional

- Local

Clasificarea domeniilor:

- Rural

- Urban

- Rural şi urban X

Locaţia proiectului:

- România X

- Regiunea/regiunile: ………………….

- Judeţ/judeţe: …………………………

- Altele: ……………………………………. (inclusiv transnaţional)

Obiective orizontale ale POS DRU (descrieţi contribuţia proiectului la temele şi obiectivele orizontale):

- Egalitate de şanse

- Dezvoltare durabilă  X

- Inovare şi TIC

- Îmbătrânire activă

- Abordare transnaţională şi interregională X

Indicatori atinşi:

| Indicatori | Valoare prognozată | Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat | Valoare realizată în perioada de raportare |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicatori de realizare imediată (output) |  |  |  |
| ID 12 Număr universităţi sprijinite | 45 | NA | 16 |
| ID 14 Număr persoane formate | 305 | NA | 0 |
| Indicatori de rezultat |  |  |  |
| ID 18 Ponderea universităţilor sprijinite care au primit acreditarea prin prisma noilor standarde de asigurare a calităţii | 90 | NA | 0 |
| ID 19 Număr de studenţi care au beneficiat de operaţiunile finanţate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior | 45 | NA | 45 |
| Indicatori adiţionali |  |  |  |
| ID 1 Experţi formaţi in evaluare si acreditare la nivel naţional | 300 | NA | 22 |
| ID 2 Rapoarte de evaluare externa a universităţilor | 45 | NA | 0 |
| ID 3 Rapoarte de auto-evaluare a universităţilor | 45 | NA | 14 |
| ID 4 Barometru anual privind starea calităţii in învăţământul superior | 3 | NA | 0 |
| ID 5 Metodologie si Ghid privind asigurarea calităţii la nivel de sistem | 2 | NA | 0 |

Grup ţintă în perioada raportată:

| Grup ţintă | Valoare prognozată |  | Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat |  | Valoare realizată în perioada de raportare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Femei | Bărbaţi | Femei | Bărbaţi | Femei | Bărbaţi |
| Studenţi | 23 | 22 | NA | NA | 23 | 22 |
| Persoane ocupate (angajaţi), total | 393 | 397 | NA | NA | 26 | 41 |
| din care peste 55 ani | 145 | 155 | NA | NA | 2 | 10 |

Notă: fiecare raport va avea anexat formularul de înregistrare a grupului ţintă (Anexa 10 a Ghidului Solicitantului) pentru fiecare persoană nou introdusă în proiect.

# 2. PROGRESUL PROIECTULUI

2.1. Alte aspecte contractuale

Contract de finanţare Nr. 47 din data de 24.09.2009

Act adiţional Nr. 1 la Contractul de finanţare Nr. 47 din data de 24.09.2009

2.2. Calendar de raportare

Acesta este primul raport intermediar

# 3. PROGRESUL PROIECTULUI ÎN PERIOADA RAPORTATĂ

3.1. Activităţi  implementate pe parcursul perioadei de raportare

I.Activitatea de Management a Proiectului

1. Progresul general al proiectului

- S-au întocmit studii estimative privind costurile, individualizate pe fiecare activitate a proiectului, în funcţie de specificul acestora;

- S-a finalizat bugetul proiectului pe ani de implementare;

- S-a elaborat calendarul derulării activităţilor (Diagrama Gantt), pe ani de proiect;

- S-a întocmit şi finalizat programul de achiziţii al proiectului pe anul 2009;

- S-a stabilit programul de lucru a echipei de management şi implementare a proiectului, constând în şedinţe săptămânale/lunare, precum şi a întâlnirilor de lucru pe activităţi;

- întâlnirile de lucru ale echipei de management şi implementare a proiectului s-au finalizat printr-un proces-verbal al şedinţei;

- pe toată perioada raportată s-a păstrat o legătură continuă cu OIMECI şi AMPOSDRU, în vederea unei monitorizări şi implementări corecte a proiectului;

- s-a întocmit graficul cererilor de prefinanţare şi rambursare ale proiectului;

- toate deciziile privind iniţierea, derularea şi implementarea proiectului au fost discutate şi aprobate în cadrul şedinţelor echipei de management şi implementare, conform Proceselor –verbale ale şedinţelor de proiect

2. Organizarea proiectului.

- au fost stabilite Organigrama proiectului, Statul de funcţii precum şi grila de salarizare pentru Echipa de Management si Implementare a proiectului, conform legislaţiei în vigoare

- au fost încheiate contractele individuale de munca pentru Echipa de Management si Implementare a proiectului, conform legislaţiei în vigoare;

- au fost identificate şi aprobate responsabilităţile fiecărui membru al Echipei de Management si Implementare a proiectului, prin întocmirea Fişei Postului;

- s-a stabilit programul activităţilor derulate de Echipa de Management si Implementare a proiectului

- a fost stabilită si aprobată forma contractelor  pentru experţii pe termen scurt

- au fost stabilite si aprobate responsabilităţile pentru fiecare tip de expert pe termen scurt folosit, remuneraţia/zi de activitate desfăşurată precum si cum se vor deconta cheltuielile ocazionate de deplasarea acestora

- au fost semnate contractele cu Experţii pe termen scurt ce sunt folosiţi in cadrul Activităţilor proiectului

- s-a stabilit si aprobat in cadrul şedinţei echipei de management si implementare a proiectului posibilitatea de a se acorda o remuneraţie pentru orele  suplimentare pentru orele suplimentare efectuate, unor salariaţi din Aparatul Tehnic al ARACIS, ca urmare a participării acestora la activităţile derulate în cadrul proiectului, în funcţie de necesităţile şi specificul activităţilor.

3. Achiziţii publice in cadrul proiectului

- a fost întocmit si aprobat Programul achiziţiilor publice aferente proiectului pentru anul 2009

- au fost identificate procedurile ce urmează a fi aplicate pentru fiecare achiziţie în conformitate cu prevederile O.U.G 34/2006

- au fost întocmită toata documentaţia necesară aferenta fiecărei proceduri aplicate in conformitate cu prevederile O.U.G 34/2006

- nu au fost depuse contestaţii la procedurile derulate în timpul desfăşurarii procedurii nici după încheierea acestora

- după încheierea procedurilor documentele au fost arhivate, cu opis conform prevederilor legale

Achiziţii publice finalizate

- Achiziţie de echipamente IT – procedura aplicată “Cerere de oferte” pe 3 (trei) loturi, finalizată prin încheierea contractelor astfel:

Lot 1 - Contract nr.1927/11.03.2009

Lot 2 - Contract nr.2047 /13.03.2009

Lot 3 - Contract nr.1926 /11.03.2009

Toate produsele achiziţionate au fost recepţionate şi sunt inscripţionate cu elementele de identitate vizuală cuprinse în Manualul de identitate vizuală cu următorul text Echipament achiziţionat prin proiectul  “Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional” finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”.

- Achiziţie Serviciului de audit financiar - procedura aplicată “Cerere de oferte”, finalizată prin încheierea Acordului-cadru,  nr. 2556 din 25.03.2009, pentru o perioadă de 31 luni, precum şi a contractului subsecvent nr. 1 pe anul 2009. Această achiziţie a fost realizată cu respectarea instrucţiunilor nr. 5 şi nr. 6 transmise de AMPOSDRU. Oferta câştigătoare a fost notificată către OIMECI responsabil în termenul stabilit;

- Achiziţie Serviciului de cercetare socială - procedura aplicată “Cerere de oferte”, finalizată prin încheierea Contractului de Servicii,  nr. 3273 din 09.04.2009, pentru o perioadă de 3 luni. Această achiziţie a fost realizată cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

- Achiziţie Servicii de telefonie mobilă şi transfer de date - procedura aplicată “Achiziţie directă”, finalizată prin încheierea Contractului de Servicii,  nr. 1724 din 04.03.2009, pentru o perioadă de 12 luni;

- Achiziţie Servicii expertiză financiară - procedura aplicată “Achiziţie directă”, finalizată prin încheierea Contractului de Servicii,  nr. 4354 din 06.05.2009, pentru o perioadă de 31 luni. Această achiziţie a fost realizată cu respectarea instrucţiunilor nr. 6 şi nr. 7 transmise de AMPOSDRU;

- Achiziţie Mobilier birou - procedura aplicată “Achiziţie directă”;

- Achiziţie Servicii închiriere săli conferinţă şi Servicii catering - procedura aplicată “Achiziţie directă”;

- Achiziţie birotică - procedura aplicată “Achiziţie directă”.

4.Activitati financiar-contabile:

- a fost deschis un cont curent distinct la trezoreria Municipiului Bucureşti pentru derularea încasărilor si plaţilor aferente proiectului, respectiv ro79TREZ700500125X00226;

- au fost luate masuri de evidenţiere separata in contabilitate a operaţiunilor legate de activitate proiectului POSDRU/2/1.2/S/1. In acest sens au fost deschise conturi analitice distincte la fiecare articol mde cheltuiala;

- înregistrarea pe cheltuieli a operaţiunilor economice efectuate, are la baza documentele justificative prevăzute de legislaţia in domeniu;

- înregistrările in contabilitate se fac in mod operativ si cronologic;

- lunar se obţine o balanţa de verificare sintetica si analitica specifica activităţii proiectului;

- trimestrial se întocmeşte un bilanţ consolidat al activităţii ARACIS in care se cuprinde si activitatea proiectului;

- a fost întocmită, transmisa si acceptata cererea de pre-finanţare nr.1 din 15 decembrie 2008 in suma de 1.800.797,73 lei, finanţarea obţinându-se in data de 24.decembrie 2008;

- a fost organizata in cadrul activităţii ARACIS activitatea de calcul, plata, elaborare si transmitere declaraţii privind obligaţiile fiscale aferente drepturilor cuvenite echipei de management si experţilor utilizaţi. Calculul drepturilor cuvenite se face in limita baremurilor aprobate pentru proiectele finanţate din fonduri structurale nerambursabile si in baza rapoartelor (referatelor) privind activitatea derulată, respectiv a pontajelor întocmite lunar;

- a fost întocmit si transmis graficul cererilor de rambursare;

- s-a întocmit raportul financiar ca parte a raportului tehnico-financiar nr.1, situaţia cheltuielilor si cererea de rambursare nr.1 cu termen de depunere 29 mai 2009;

- au fost create condiţii pentru desfăşurare în condiţii optime pentru auditarea activităţii proiectului.

# II. ACTIVITATEA 1

1.a Perfecţionarea Metodologiei şi a Ghidurilor asociate cu asigurarea calităţii la nivel de sistem, în concordanţă cu standardele de calitate la nivel European.

- a fost stabilită Comisia de îmbunătăţire a Metodologiei

- a avut loc o primă întâlnire a Comisiei de îmbunătăţire a Metodologiei

- s-au stabilit direcţiile de lucru pentru Comisia de îmbunătăţire a Metodologiei

- se sintetizează observaţiile individuale ale membrilor Comisiei de îmbunătăţire a Metodologiei pentru o viitoare întâlnire a acestora

1.b Construcţia unei baze de date centrale cuprinzând criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă specificate în Metodologie pentru a oferi informaţii despre starea calităţii pe programe şi la nivel instituţional.

- s-a achiziţionat aparatura necesară acestei baze de date

- s-a stabilit în mare parte structura pe care o va avea această bază de date

- s-a stabilit profilul experţilor pe termen scurt ce vor fi implicaţi în această activitate

1.c  Evaluarea externă si interna a 45 de universităţi

-  a început procesul de evaluare pentru 16 din cele 45 de universităţi, in Etapa I de evaluare ;

-  pentru toate 16 universităţi au fost semnate contracte şi s-a stabilit calendarul evaluării;

- pentru toate 16 universităţi au fost stabilite comisiile de vizită, experţii străini fiind selectaţi împreună cu partenerul transnaţional;

- pentru cea mai mare parte dintre aceste universităţi s-a stabilit programul efectiv al vizitei de evaluare;

- pentru cea mai mare parte dintre aceste universităţi s-a realizat auto-evaluarea internă, fiind primite o mare parte din rapoartele de autoevaluare ;

- pentru o universitate a avut loc vizita de evaluare externă.

# III. ACTIVITATEA 2

2.a. Sondaj ţintind cadre didactice şi studenţi în fiecare an de implementare pe un eşantion reprezentativ coordonat de către Beneficiar şi subcontractat unor companii specializate;

- au fost selectaţi experţii pe termen scurt responsabili cu elaborarea documentelor prevăzute în cadrul acestei sub-activităţi;

- au fost contractaţi experţii pe tremen scurt responsabili cu proiectarea cercetării şi elaborarea rapoartelor;

- au fost desfăşurate activităţi de documentare privind dimensiunile, indicatorii şi itemii selectaţi în cercetări anterioare;

- au fost organizate dezbateri ale echipelor de experţi pentru elaborarea structurii finale a instrumentelor de cercetare

- a fost finalizat chestionarul privind opiniile studenţilor cu privire la calitatea învăţământului universitar

- a fost finalizat chestionarul privind opiniile cadrelor didactice cu privire la calitatea învăţământului universitar;

- a fost finalizat chestionarul privind opiniile opiniei publice, cu precădere a populaţiei de angajatori cu privire la calitatea serviciilor educaţionale universitare în Români;

- a fost finalizat eşantionul reprezentativ la nivel naţional pentru populaţiile de cadre didactice şi studenţi ;

- a fost redactat documentul de atribuire, inclusiv criteriile de evaluare şi selecţie pentru contractarea serviciilor de cercetare socială;

- a fost finalizată procedura de selecţie, inclusiv evaluarea tuturor ofertelor şi a fost contractat furnizorul de servicii.

Procesele de selecţia a experţilor, precum şi a furnizorului de servicii de cercetare socială pentru investigarea opiniilor studenţilor, cadrelor didactice şi populaţiei de angajatori au fost transparente şi au urmărit respectarea principiului şanselor egale şi a alegerii celor mai bune oferte pentru îndeplinirea scopului activităţii şi implicit a proiectului.

Astfel, anunţurile de selecţie şi respectiv de participare au fost făcute publice, iar evaluările au urmărit criterii anterior publicate. În cazul selecţiei experţilor pe termen scurt au fost urmărite următoarele criterii:

- cunoaşterea contextului european şi naţional privind asigurarea calităţii învăţământului superior;

- experienţă relevantă în proiectarea şi realizarea de anchete sociologice;

- competenţe personale solide în domeniile comunicării, abilităţi de analiză şi sinteză, bun observator, capabil să lucreze cu personalităţi diferite, gândire creativă şi pozitivă;

- capacitate de utilizare a TIC.

În cazul selecţiei furnizorului de servicii de cercetare socială au fost urmărite următoarele criterii de evaluare:

  - Fezabilitatea planului de management. Descrierea abordării propuse de ofertant pentru realizarea serviciilor

  - Calitatea retelei de operatori de interviu. Reţeaua de operatori va trebui să fie descrisă din punctul de vedere al : numărului de operatori care lucrează în mod obişnuit în realizarea de sondaje reprezentative la nivel naţional, pregătirea şi statutul lor ocupaţional, experienţa acestora, numărul maxim de operatori ce pot fi mobilizaţi pentru culegerea datelor

  - Strategiile folosite pentru asigurarea unei rate de răspuns cat mai mari

  - Modul în care se va asigura controlul operatorilor

  - Strategii de rezolvare a problemelor apărute în urma controlului cercetării de teren

Procesele de selecţie s-au finalizat cu constituirea unei echipe de experţi care a contribuit la realizarea chestionarelor, eşantioanelor şi la proiectarea cercetării de teren privind starea calităţii învăţământului superior, pe de o parte, precum şi la selectarea şi contractarea unui furnizor de servicii de cercetare socială care întreprinde culegerea şi prelucrarea datelor empirice privind parametrii calităţii învăţământului superior.

2.b. Elaborarea a trei rapoarte anuale privind starea calităţii; Rapoartele se vor elabora în baza datelor obţinute prin cercetarea de teren. În prezent, instituţia contractată se află în faza de culegere a datelor, sub supravegherea beneficiarului .

- au fost stabilite punctele de eşantionare – la nivelul universităţilor şi facultăţilor;

- au fost stabilite domeniile de studiu pentru studenţi, respectiv cadrele didactice selectate în eşantion;

- a fost stabilită metoda de selecţie a persoanelor intervievate.

2.c/2.d. Realizarea Barometrului Calitatii ce cuprinde rezultatele sintetice ale celor trei rapoarte anuale, a datelor rezultate din evaluarea externa si interna a Universitatilor precum si alte date de sistem. / Elaborarea unui Policy Paper la finalul proiectului. Formularea de concluzii şi propunerea de politici privind îmbunătăţirea calităţii la nivel de sistem şi pe tipuri de instituţii.

-  aceste activităţi vor începe după finalizarea raporatelor anuale privind starea calităţii.

# IV. ACTIVITATEA 3

3.a. Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă;

- a fost postat pe site-ul ARACIS anunţul de selecţie a experţilor pe termen scurt responsabili cu elaborarea documentelor prevăzute în cadrul acestei sub-activităţi;

- s-au stabilit: comisia de selecţie, criteriile de selecţie a experţilor pe termen scurt (CV-ul, distribuţia pe domenii de specializare din învăţământul superior);

- s-au centralizat aplicaţiile primite;

- au fost selectaţi experţii pe termen scurt responsabili cu elaborarea documentelor prevăzute în cadrul acestei sub-activităţi;

- au fost contractaţi experţii pe termen scurt selectaţi pentru elaborarea documentelor prevăzute în cadrul acestei sub-activităţi;

- au fost desfăşurate activităţi de documentare privind benchmarking-ul;

- au fost desfăşurate activităţi de documentare privind standardele şi indicatorii de performanţă;

- au fost desfăşurate activităţi de comparare a metodologiei existente cu rezultatele obţinute în urma documentării (alte sisteme europene etc.);

- au fost desfăşurate activităţi de documentare privind indicatorii generali şi pe tipuri de instituţii;

- a fost realizată o definire generală a spaţiilor de variaţie pentru indicatorii de performanţă;

- a fost realizată o formulare provizorie a indicatorilor de performanţă de inclus în metodologie;

- a fost finalizată prima formă a documentului „Propunere de indicatori pentru benchmarking” – varianta primului an al proiectului;

- au fost elaborate două variante ale Părţii a IV-a din acest document, indicatorii nou propuşi fiind aranjaţi a. conform grilei existente; b. în funcţie de tipul acestora;

- a fost redactată o primă variantă a unui nou model de fişă a vizitei, precum şi a unui text introductiv care va însoţi acest document ce va trimis universităţilor selectate pentru a fi evaluate în primul an al proiectului.

3.b. Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori. Stabilire 10 domenii de studiu, relevante la nivel national si european, pentru fiecare fiind propuse 10 Comisii alcatuite din 3 experti care vor elabora indicatorii de referinta si vor coordona simularea fezabilitatii acestora.

- a fost stabilită lista celor 10 domenii de studiu, relevante la nivel naţional şi european;

- au fost stabilite criteriile de selecţie a experţilor pe termen scurt care vor elabora indicatorii pe domenii de studii (CV-ul, distribuţia pe domeniile de studii din învăţământul superior selectate pentru elaborarea indicatorilor de referinţă, distribuţia echitabilă categorii de vârstă în concordanţă cu profilul grupului ţintă propuse de proiect).

3.c. Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate.

- a fost efectuată o pretestare a activităţii de simulare a aplicării indicatorilor pe domenii de studii prin simularea aplicării noii propuneri de fişă a vizitei la nivelul unor grupuri reprezentative pentru scopul proiectului.

# V. ACTIVITATEA 4

4.a. Elaborarea suportului de curs pentru imbunatatirea evaluarii calităţii academice

- au fost selectaţi experţii pe termen scurt responsabili cu elaborarea suportului de curs pentru imbunatatirea evaluarii calităţii academice;

- au fost contractaţi experţii pe termen scurt responsabili cu elaborarea suportului de curs pentru imbunatatirea evaluarii calităţii academice

- a fost elaborat Manualul Evaluatorilor şi anexele aferente ;

- a fost stabilită comisia de recenzie a Manualului Evaluatorilor care a realizat recenzia documentelor elaborate de experţii contractaţi ;

- a fost editat suportul de curs în forma recenzată ;

- s-a difuzat suportul de curs şi materialele auxiliare către instituţiile de învăţământ superior implicate în activitatea de evaluare instituţională;

4.b.Selecţia de evaluatori, pe baza recomandarilor universităţilor, şi înscrierea lor la curs. Evaluatorii interni din instituţiile supuse evaluării externe şi evaluatorii externi recrutaţi din instituţiile care încă nu sunt implicate în evaluare externă vor participa la cursuri diferite de formare.

4.b.1 Selecţia evaluatorilor interni

-s-au trimis către universităţile supuse evaluării externe solicitările privind propunerile de personal didactic, administrativ şi studenţi care  vor intra în procesul de formare ca evaluatori interni (12 evaluatori propuşi/universitate din care, 2 profesori,  4 conferenţiari, 4 lectori, 2 studenţi);

-s-au centralizat adresele cu evaluatorii interni propuşi de către universităţi, precum şi CV-urile transmise de aceştia;

-s-au stabilit: comisia de selecţie, criteriile de selecţie a evaluatorilor interni (CV-ul,  distribuţia pe domenii de specializare din învăţământul superior, dsitribuţia echitabilă pe sexe (fete/băieţi), naţionalitate şi etnie, categorii de vârstă în concordanţă cu profilul grupului ţintă propuse de proiect), şi numărul de evaluatori din fiecare universitate în funcţie de efortul instituţional al acesteia;

-s-a comunicat rezultatul selecţiei atât universităţilor cât şi persoanelor selectate, acestea confirmând participarea la training-urile de formare a evaluatorilor interni organizate în data de 07-08 mai 2009 şi 14 -15 mai 2009;

4.b.2. Selecţia evaluatorilor externi

4.b.2.1. Selecţia prin metoda clasică

În perioada raportată s-au organizat 3 training-uri de formare a evaluatorilor externi, grupul ţintă fiind secretarii ştiinţifici din echipele de evaluare şi studenţii din asociaţiile studenţeşti.

Selecţia studenţilor evaluatori

- s-au contactat organizaţiile studenţeşti din ţară (ANOSR, UNSR) în vederea stabilirii protocolului de selecţie a studenţilor ca evaluatori externi;

-s-au elaborat criteriile de selecţie a studenţilor înscrişi pentru training-ul de formare ca evaluatori externi, în colaborare cu asociaţiile studenţeşti implicate;

-s-a lansat anunţul de înscriere a participanţilor la training pe site-urile asociaţiilor studenţeşti;

- din numărul total de studenţi înscrişi la această acţiune, pe baza  cv-ului (cca 100 studenţi), a fost selectat un număr de 45 studenţi (în pondere egală de la cele două asociaţii studenţeşti). Criteriile de selecţie au fost: cv-ul, distribuţia pe domenii de specializare din învăţământul superior, distribuţia zonală, dsitribuţia echitabilă pe sexe (fete/băieţi), naţionalitate şi etnie;

Selecţia secretarilor ştiinţifici

- s-au solicitat propuneri de secretari ştiinţifici de la universităţi;

- în data de 08.01.2009 s-a desfăşurat training-ul de formare a evaluatorilor externi, fiind convocaţi toţi secretarii ştiinţifici înscrişi; în cadrul acestei activităţi s-au prezentat obiectivele proiectului, scopul şi responsabilităţile secretarului ştiinţific, materialele informative;

- evaluarea şi selecţia secretarilor ştiinţifici s-a realizat după o perioada de studiu a metodologiei şi ghidurilor ARACIS, respectiv în data de 22.01.2009, pe baza testului de evaluare.

4.b.2.2. Selecţia prin metoda on-line

Pentru crearea bazei de date cu evaluatori externi, s-a elaborat structura sistemului informatic automat pentru evaluare on-line a experţilor ARACIS, constând în parcurgerea a trei nivele de interogare (Nivel I – evaluator extern programe de studii, Nivel II – evaluator instituţional, Nivel III – evaluator extren pentru probleme speciale de calitate)

- s-a elaborat site-ul care prefaţează procedura de evaluare şi care defineşte caracteristicile sistemului

- s-a definitivat formularul de înscriere on-line, în care s-a insistat pe identificatorii care vizează implicarea aplicantului în proceduri de calitate; un accent important a fost acordat participării la granturi pe această tematică sau pe publicarea unor lucrări ştiinţifice relevante în domeniu. Un element important al procedurii îl constituie transmiterea CV-ului solicitantului în format pdf. Pentru studenţi s-a impus transmiterea foilor matricole care sa evidenţieze situaţia şcolară a acestuia.

- S-a format comisia de evaluare (coord. Act. 4 prof. univ. dr. ing Ivănescu Mircea, asist. Coord. Act. 4 Stanciu Mariana Domnica, manager adjunct conf. univ. dr. Mihai Floroiu) care analizează periodic formularul de înscriere şi cv-ul aplicantului

- s-au structurat bazele de chestionare pentru evaluarea on-line a evaluatorilor externi (cadre didactice şi studenţi)

- s-a declanşat înscrierea şi testarea on-line a evaluatorilor, în urma diseminării informaţiei în cadrul Conferinţei de Lansare a proiectului şi a training-urilor desfăşurate)

4 c. . Organizarea unui număr de 6 workshop-uri desfăşurate pe o perioadă de trei ani prin care se formează evaluatori interni din cele 45 de universităţi participante în proiect. Selecţia celor 350 de evaluatori formaţi va ţine cont de principiul egalităţii de şanse. Femeile vor fi încurajate să participe la sesiunile de formare pentru a fi stimulate să-şi asume un rol mai important în Comisiile de evaluare a calităţii

-s-a elaborat calendarul activităţilor de formare a evaluatorilor interni pe anul I de proiect, fiind prevăzute 3 training-uri în perioadele: 07-08 mai 2009, 14-15 mai 2009, 24-25 septembrie 2009;

-s-a elaborat programul cadru al training-ului de formare a evaluatorilor interni, vizând activităţi în plen şi activităţi pe ateliere de lucru

-s-au pregătit materialele informative şi suportul de curs;

-s-au desfăşurat activităţi de comunicare şi informare on-line si telefonica cu participanţii selectaţi pentru training, conform activităţilor prezentate la pct. 4. b.1.

-s-au selectat experţii pe termen scurt pentru desfăşurarea activităţilor din program;

4.d. Organizarea unor sesiuni de formare adresate formării evaluatorilor externi. Vor fi organizate 4 sesiuni de formare anual la care vor participa 25 participanţi/training. Vor fi formaţi 300 de evaluatori externi în decursul celor 3 ani de proiect. Cursul se va finaliza cu acordarea unui certificat de evaluator al calităţii academice

Training-ul nr. 1 (Secretari Ştiinţifici), în zilele de  08.01.2009 şi 22.01. 2009

- s-a elaborat programul training-ului alcătuit din două etape (dobândire de cunoştinţe şi formare de competenţe – prima etapă, evaluarea cunoştinţelor dobândite, după o perioada de 2 saptămâni de studiu individual– partea a II a)

- s-a organizat suportul logistic pentru desfăşurarea training-ului de formare a evaluatorilor externi

- s-a realizat pregătirea şi formarea secretarilor ştiinţifici ca evaluatori externi precum şi testarea acestora şi prezentarea programului de evaluare automată a evaluatorilor în data de 22.01.2009 (conform listei de prezenţe anexată şi a procesului verbal)

- la training s-a prezentat un număr de 23 participanţi, din care 22 au fost admişi în urma procedurilor de evaluare.

Training-ul nr. 2 (Studenţi evaluatori UNSR) in perioada 28.02 – 01.03.2009, Bucureşti.

Training-ul nr. 3 (Studenţi evaluatori ANOSR) în perioada 02 - 03. 04. 2009, Braşov.

- s-a realizat suportul logistic pentru desfăşurarea training-ului de formare a evaluatorilor externi având ca grup ţintă studenţii (pregătirea mapelor de prezentare, multiplicarea materialelor informative legate de proiect şi a documentelor ARACIS)

- s-au stabilit, de comun acord cu asociaţiile studenţeşti, programul training-ului, obiectivele urmărite, locaţiile de desfăşurare a activităţilor training-ului (s-au ales două centre universitare de prestigiu – din Bucureşti/training UNSR şi Braşov/training ANOSR).

-s-au selectat experţii pe termen scurt în vederea elaborării suportului de curs al training-ului organizat pentru formarea studenţilor ca evaluatori externi, pe baza anunţului de selecţie şi a criteriilor cerute;

- s-au elaborat chestionarele de evaluare a cunoştinţelor dobândite de studenţi în cadrul training-ului;

- s-au organizat cele două training-uri de formare a studenţilor ca evaluatori externi în data de 27.02-01.03.2009, la Universitatea Politehnica din Bucureşti şi în data de 02.04 – 03.04.2009 la Universitatea Transilvania din Braşov, conform documentelor anexate, cu participarea a 49 studenţi, din care 25 (UNSR) şi 24 (ANOSR).

# VI. ACTIVITATEA 5

5.a. Organizarea anuală a unei conferinţe pentru popularizarea rezultatelor proiectului şi lansarea publică a Barometrului Calităţii.

- S-au elaborat invitaţiile de participare la Conferinţa de Lansare publică a proiectului, către următoarele grupuri ţintă: MECI, ACPART, CNCSIS, UEFISCSU, ARACIP, AMPOSDRU şi cele 45 universităţi înscrise în proiect pentru evaluarea instituţională, studenţi din asociaţiile studenţeşti, preşedinţii comisiilor permanente ale ARACIS; directorii de misiune, coordonatorii de misiune şi secretarii ştiinţifici implicaţi în prima etapă de evaluare a proiectului;

- S-au desfăşurat activităţi tehnice-administrative şi de relaţii publice şi comunicare cu participanţii la conferinţă;

- S-au pregătit mapele şi materialele informative specifice conferinţei

- S-a organizat Conferinţa de Lansare publică a proiectului în data de 10.02.2009, la care s-au prezentat  obiectivele, activităţile şi rezultatele preconizate la nivel global şi pe direcţii de activitate, s-a prezentat strategia procesului de evaluare externă instituţională, actorii implicaţi în aceste activităţi.

5. b. . Organizarea unei serii de trei conferinţe organizate în România cu participanţi din instituţii cu un anumit potenţial în transferul de know-how în domeniul calităţii în educaţie (Comisia Europeană, Universităţi din Europa Centrală şi de Est, European University Association, Universităţi Europene)

- S-au elaborat, împreună cu partenerul transnaţional, programul şi domeniile de interes (tematicile) conferinţei internaţionale ce urmează a se desfăşura în luna octombrie

- S-a elaborat lista cu potenţiali lectori invitaţi din ţară şi străinătate

5. c. Organizarea a patru vizite de lucru în patru centre universitare europene pentru ca actorii naţionali implicaţi în desfăşurarea proiectului să poată învăţa la faţa locului din exemplele de bună practică europeană în domeniul evaluării calităţii învăţământului superior

- S-au realizat legături de comunicare în vederea stabilirii acordului cadru de colaborare şi stabilirea a agendei de lucru

5. d. . Publicarea unui număr de 6 editii ale Quality Assurance Review. Materialele publicate vor fi generate atât de conferintele amintite care vor fi bazate pe un sistem de tip „Call for Papers” cât şi alte articole şi rapoarte relevante rezultate din desfăşurarea proiectului.

- Se află în curs de elaborare design-ul şi boarding-ul primei ediţii ale Quality Assurance Review

5. e. . e. Achiziţia de cărţi, reviste şi achiziţionarea unor abonamente la baze de date relevante privind calitatea în învăţămantul superior

-au fost demarate procedurile de achiziţie în domeniul literaturii QA

3.2 Abateri de la planificarea iniţială şi motive

Dacă există modificări în cadrul Planului de Implementare al activităţilor, acestea trebuie prezentate şi justificate (în conformitate cu art.9A(12) din contractul de finanţare, Beneficiarul are obligaţia de a încheia un act adiţional în cazul modificării planului de implementare a activităţilor). Dacă există activităţi planificate şi nerealizate, Beneficiarul trebuie să le menţioneze, împreună cu motivele întârzierilor şi perioada pentru care au fost reprogramate. Mai mult decât atât, dacă există activităţi planificate iniţial şi derulate în avans, Beneficiarul trebuie să le menţioneze şi să prezinte cauzele/motivele pentru această re-planificare.

Activitatea 1

- Nu s-au înregistrat abateri de la planificarea iniţială, activităţile prognozate realizându-se în termenii calendaristici stabiliţi

Activitatea 2

- Nu s-au înregistrat abateri de la planificarea iniţială, activităţile prognozate realizându-se în termenii calendaristici stabiliţi

Activitatea 3

Conform calendarului existent în cererea de finanţare:

- Activitatea 3.a. este prevăzută ca activitate permanentă pe primul an al proiectului. Nu există abateri de la planificarea iniţială.

- Activitatea 3.b. este prevăzută ca activitate desfăşurată în primul semestru al proiectului (lunile 1-4). Implementarea a început în luna 4, după elaborarea primelor materiale de lucru cu un caracter general în cadrul activităţii 3.a. Încheierea acestei activităţi este stabilită pentru luna 9 (odată cu acceptarea propunerilor de indicatori).  Prelungirea implementării acestei activităţi nu împiedică desfăşurarea activităţilor conexe, motivul principal al acestei prelungiri fiind garantarea atingerii celui mai bun rezultat al activităţii comisiilor (asigurarea timpului necesar de documentare, elaborare şi pretestare a aplicării indicatorilor pe domenii înainte de etapa de simulare). Un alt motiv este legat de faptul că înseşi logica acestui proiect cere ca mai întâi să se elaboreze indicatorii primari şi secundari, abia ulterior fiind prevăzută şi elaborarea indicatorilor terţiari, pe domenii de studii.

- Activitatea 3.c. este prevăzută ca activitate desfăşurată în lunile 5-12 din primul an. Nu există abateri de la planificarea iniţială, simularea aplicării indicatorilor începând cu indicatorii generali.

Activitatea 4

- Nu s-au înregistrat abateri de la planificarea iniţială, activităţile prognozate realizându-se în termenii calendaristici stabiliţi

3.3 Rezultate / realizări atinse pe perioada de raportare

Se vor menţiona rezultatele / realizările atinse pe perioada de raportare. Chiar dacă rezultatele finale nu sunt atinse pe parcursul perioadei de implementare, Beneficiarul va prezenta stadiul rezultatelor în conformitate cu activităţile implementate. Această secţiune trebuie corelată cu secţiunea 3.1.

Activitatea 1

1.a  Perfecţionarea Metodologiei şi a Ghidurilor asociate cu asigurarea calităţii la nivel de sistem, în concordanţă cu standardele de calitate la nivel European.

- în curs de elaborare.

1.b. Construcţia unei baze de date centrale cuprinzând criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă specificate în Metodologie pentru a oferi informaţii despre starea calităţii pe programe şi la nivel instituţional.

- în curs de elaborare

1.c  Evaluarea internă şi externă a 45 de universităţi

- a început evaluarea pentru 16 din cele 45 de universităţi;

- s-a efectuat evaluarea internă pentru cea mai mare parte din cele 16 universităţi;

- s-a efectuat  vizita la una dintre universităţi.

Activitatea 2

2.a. Elaborarea metodologiei de cercetare socială;

- au fost finalizate cele patru chestionare, precum şi eşantioanele.

2.b. Constituirea comisiei de elaborare a celor trei rapoarte anuale + a raportului sintetic; contractarea furnizorului de servicii de cercetare socială; demararea procesului de culegere a datelor empirice.

- in curs de elaborare.

Activitatea 3

3.a. Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă;

- a fost finalizată prima formă a documentului „Propunere de indicatori pentru benchmarking” – varianta primului an al proiectului; documentul stă la baza unui rezultat aşteptat la încheierea proiectului: Raportul Final din 2010 conţinând recomandări şi anexe cu domeniile de specializare analizate (sunt disponibile un prim draft din februarie şi un al doilea din martie).

3.b. Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori;

- a început elaborarea materialul-suport ce va fi trimis comisiilor care vor elabora indicatorii pentru domenii de studii; documentul stă la baza a două rezultate aşteptate la încheierea proiectului: 10 rapoarte ale grupurilor de lucru şi Raportul Final din 2010 conţinând recomandări şi anexe cu domeniile de specializare analizate.

3.c. Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate.

- a fost efectuată o pretestare a activităţii de simulare a aplicării indicatorilor pe domenii de studii prin simularea aplicării indicatorilor generali la nivelul unor grupuri reprezentative pentru scopul proiectului. Această realizare stă la baza unui rezultat aşteptat la încheierea proiectului: 10 rapoarte ale grupurilor de lucru.

Activitatea 4

4.a. Elaborarea suportului de curs pentru imbunatatirea evaluarii calităţii academice

- Manualul Evaluatorului şi anexele aferente au fost publicate şi diseminate ;

4.b.Selecţia de evaluatori, pe baza recomandarilor universităţilor, şi înscrierea lor la curs. Evaluatorii interni din instituţiile supuse evaluării externe şi evaluatorii externi recrutaţi din instituţiile care încă nu sunt implicate în evaluare externă vor participa la cursuri diferite de formare.

-Baza de date cu evaluatorii interni din universităţile aflate in procesul de evaluare instituţional;

-Baza de date cu evaluatori externi (secretari ştiinţifici şi studenţi);

-Set de formulare de înregistrare a grupului ţintă specific activităţilor derulate în cadrul activităţii de formare a evaluatorilor externi;

-Baza de date on-line cu evaluatorii externi evaluate în sistem automat;

-Aplicaţia on-line pentru înregistrarea şi evaluarea aplicanţilor pentru nivelul I, II, III ;

- Set de chestionare pentru evaluarea clasică şi on-line a evaluatorilor;

-Set de teste de evaluare a cunoştinţelor dobândite în cadrul training-urilor de formare;

4 c. . Organizarea unui număr de 6 workshop-uri desfasurate pe o perioadă de trei ani prin care se formează evaluatori interni din cele 45 de universităţi participante în proiect. Selecţia celor 350 de evaluatori formaţi va ţine cont de principiul egalităţii de şanse. Femeile vor fi incurajate să participe la sesiunile de formare pentru a fi stimulate să-şi asume un rol mai important în Comisiile de evaluare a calitatii

- Programul cadru al training-urilor de formare a evaluatorilor interni

- Suportul de curs şi documentaţia aferentă

- Experţi pe termen scurt

4.d. Organizarea unor sesiuni de formare adresate formării evaluatorilor externi. Vor fi organizate 4 sesiuni de formare anual la care vor participa 25 participanţi/training. Vor fi formaţi 300 de evaluatori externi în decursul celor 3 ani de proiect. Cursul se va finaliza cu acordarea unui certificat de evaluator al calităţii academice

- Training-ul nr. 1 (Secretari Ştiinţifici), în perioada 08.01.2009 şi 22.01. 2009, nr. participanţi 22, selectaţi pe baza testului de evaluare 21;

- Training-ul nr. 2 (Studenţi evaluatori UNSR) in perioada 28.02 – 01.03.2009, Bucureşti, 21 fiind selectaţi pe baza testului de evaluare ;

- Training-ul nr. 3 (Studenţi evaluatori ANOSR) în perioada 02 – 03. 04. 2009, Braşov, nr. participanţi 27, selectaţi pe baza testului de evaluare 24 .

5.a. Organizarea anuală a unei conferinţe pentru popularizarea rezultatelor proiectului şi lansarea publică a Barometrului Calităţii.

- Conferinţa de Lansare publică a proiectului organizată în data de 10.02.2009, nr. participanţi 149

5. b. . Organizarea unei serii de trei conferinţe organizate în România cu participanţi din instituţii cu un anumit potenţial în transferul de know-how în domeniul calităţii în educaţie (Comisia Europeană, Universităţi din Europa Centrală şi de Est, European University Association, Universităţi Europene)

- Programul şi domeniile de interes (tematicile) conferinţei internaţionale ce urmează a se desfăşura în luna octombrie, stabilite împreună cu partenerul transnaţional;

- Lista cu potenţiali lectori invitaţi din ţară şi străinătate.

5. c. Organizarea a patru vizite de lucru în patru centre universitare europene pentru ca actorii naţionali implicaţi în desfăşurarea proiectului să poată învăţa la faţa locului din exemplele de bună practică europeană în domeniul evaluării calităţii învăţământului superior

NA

5. d. . Publicarea unui număr de 6 editii ale Quality Assurance Review. Materialele publicate vor fi generate atât de conferintele amintite care vor fi bazate pe un sistem de tip „Call for Papers” cât şi alte articole şi rapoarte relevante rezultate din desfăşurarea proiectului.

- Variante de design, boarding  şi tematici al primei ediţii ale Quality Assurance Review

5. e. . e. Achiziţia de cărţi, reviste şi achiziţionarea unor abonamente la baze de date relevante privind calitatea în învăţămantul superior

- Set de proceduri de achiziţie în domeniul literaturii QA

3.4 Abateri / întârzieri în atingerea rezultatelor / realizărilor aşteptate

NA

3.5 Sinteza implementării următoarelor activităţi (după caz):

- Acţiuni care au ca scop creşterea participării imigranţilor pe piaţa muncii şi consolidarea integrării lor sociale;

- Acţiuni care au ca scop intensificarea integrării pe piaţa muncii şi, prin urmare, îmbunătăţirea incluziunii sociale a minorităţilor;

- Acţiuni care au ca scop consolidarea integrării pe piaţa muncii şi incluziunea socială a altor grupuri vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi;

- Acţiuni inovatoare, inclusiv descrierea temelor şi a rezultatelor acestor acţiuni, diseminarea şi abordarea integratoare a acestora;

- Acţiuni transnaţionale şi/sau interregionale - Sunt deziderate ale acestui proiect datorită întinderii şi complexităţii sale. Expertiza internaţională implicată în acest proiect va genera un schimb de cunoaştere necesar şi folositor proiectului. Globalizarea cunoaşterii şi internaţionalizarea specializărilor, libera circulaţie a persoanelor sunt argumentele pentru o abordare de acest gen. Odată cu integrarea României în structurile UE şi NATO, cetăţenii români au devenit actori importanţi şi cu drepturi egale celorlalţi pe piaţa internaţională. Specializarea muncii şi cererea tot mai mare de forţă de muncă calificată la nivel mondial oferă una din motivaţiile importante ale acestui proiect.

3.6 Informare şi publicitate

In perioada de referinţă  au fost comunicate pe internet toate informaţiile relevante cu privire la proiect. Totodată, managerul si managerul adjunct, împreună cu coordonatorii activităţilor din proiect, au participat la o serie de acţiuni în cadrul cărora au diseminat informaţii cu privire la acest proiect.

Pentru buna derulare a proiectului şi informarea coerentă a opiniei publice, cât şi pentru selectarea în mod transparent a experţilor pe termen scurt, a fost creată o pagină specială a proiectului pe site-ul ARACIS, în prezent fiind în curs de analiză o serie de oferte din partea unor firme specializate în web-design pentru conceperea unui site de sine stătător al proiectului pe domeniul agenţiei, fiind analizată şi oportunitatea creării unui forum de discuţii pe site.

Săptămânal, coordonatorii de activităţi, împreună cu echipa de management, comunică pe site informaţii de interes cu privire la stadiul de derulare a proiectului.

3.7. Respectarea regulilor cu privire la egalitatea de şanse

Acest principiu este foarte important, aşa cum rezultă şi din cererea de finanţare depusă de ARACIS. Astfel, proiectul îşi propune să respecte dezideratul egalităţii de şanse pe tot parcursul proiectului. În acest context, el va oferi oportunităţi egale de angajare între femei şi bărbaţi, etnii diferite sau religii. Între Universităţile selectate vor exista şi universităţi cu obiective şi componenţă multiculturală dar şi o reprezentare în egală măsură a Universităţilor private.

Activitatea de formare a evaluatorilor de calitate accentuează şi garantează reprezentarea echitabila a femeilor şi bărbaţilor din mediul universitar in proiect, precum şi implicarea activă atât a tinerilor cât şi a persoanelor peste 55 de ani.

3.8. Respectarea regulilor cu privire la  mediu

NA

3.9. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul altor vizite de verificare la faţa locului

NA

# 4. PROGRESUL PROIECTULUI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE DE RAPORTARE

4.1 Activităţi planificate pentru următoarea perioadă de raportare

Descriere detaliată a activităţilor planificate pentru următoarea perioadă de raportare. Activităţile prezentate în cadrul acestui capitol trebuie să fie corelate cu cele prezentate în  cererea de finanţare.

Activitatea 1

În prezent, se lucrează la:

1.a Perfecţionarea Metodologiei şi a Ghidurilor asociate cu asigurarea calitatii la nivel de sistem, în concordanţă cu standardele de calitate la nivel European.

- finalizarea sintetizării observaţiilor tuturor membrilor Comisiei de îmbunătăţire a Metodologiei

1.b Construcţia unei baze de date centrale cuprinzând criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă specificate în Metodologie pentru a oferi informaţii despre starea calităţii pe programe şi la nivel instituţional.

- contractarea experţilor pe termen scurt ce se vor ocupa de această activitate

- constructia bazei si introducerea primelor informatii

1.c  Evaluarea externă si interna a 45 de universităţi

- continuarea evaluării pentru 16 universităţi

- finalizarea procedurilor de evaluare internă pentru cele 16 universităţi

- finalizarea tuturor vizitelor de evaluare externă pentru cele 16 universităţi

- finalizarea procesului de evaluare pentru cel puţin o universitate

Activitatea 2

În prezent, se lucrează la:

2.a. Sondaj ţintind cadre didactice, studenţi, angajatori şi structrurile manageriale universitare în fiecare an de implementare pe un eşantion reprezentativ coordonat de către Beneficiar şi subcontractat unor companii specializate;

- finalizarea procesului de culegere a datelor empirice;

- furnizarea bazei de date cu frecvenţele absolute şi relative pe fiecare indicator

- prelucrarea şi interpretarea datelor empirice.

2.b. Elaborarea, în baza datelor empirice obţinute, a celor trei rapoarte anuale.

- întrunirea comisiei de experţi;

- analiza datelor obţinute;

- elaborarea rapoartelor.

2.c/2.d. Realizarea Barometrului Calitatii ce cuprinde rezultatele sintetice ale celor trei rapoarte anuale, a datelor rezultate din evaluarea externa si interna a Universitatilor precum si alte date de sistem. / Elaborarea unui Policy Paper la finalul proiectului. Formularea de concluzii şi propunerea de politici privind îmbunătăţirea calităţii la nivel de sistem şi pe tipuri de instituţii.

- dezaterea, în cadrul comisiei de experţi, a rapoartelor obţinute în urma datelor empirice, centralizarea datelor, formularea de concluzii şi recomandări.

Activitatea 3

În prezent, se lucrează la:

3.a. Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă;

- perfecţionarea documentului „Propunere de indicatori pentru benchmarking” – varianta primului an al proiectului;

- perfecţionarea noului model de fişă a vizitei, precum şi a textului introductiv care va însoţi acest document trimis universităţilor selectate pentru a fi evaluate.

3.b. Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori;

- selectarea experţilor pe termen scurt care se vor ocupa de elaborarea şi centralizarea indicatorilor pentru domenii de studii (10 comisii). În urma criteriilor de selecţie stabilite în etapa anterioară, a fost postat pe site-ul ARACIS anunţul de selecţie a experţilor pe termen scurt responsabili cu elaborarea şi centralizarea indicatorilor pentru domenii de studii (10 comisii). Ulterior, s-a stabilit comisia de selecţie şi s-au centralizat aplicaţiile primite;

- contractarea experţilor pe termen scurt selectaţi pentru elaborarea şi centralizarea indicatorilor pentru domenii de studii (10 comisii);

- stabilirea unui calendar de lucru al comisiilor în primul an al proiectului;

- finalizarea şi diseminarea la nivelul comisiilor a materialului-suport necesar elaborării indicatorii pentru domenii de studii;

- crearea şi gestionarea cadrului de lucru al experţilor care vor elabora indicatori pentru domeniile de studii;

- elaborarea primei variante a indicatorilor de referinţă pentru domeniile de studii.

3.c. Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate.

- crearea mecanismelor de colectare a datelor rezultate în urma simulării aplicării indicatorilor (în vederea redactării – la finalul anului I de proiect – a raportului anual pe indicatori).

Activitatea 4

4.a. Elaborarea suportului de curs pentru imbunatatirea evaluarii calităţii academice

- culegerea de date, experienţe şi recomandări de la echipele de evaluatori (cadre didactice, studenţi, beneficiari), a feedback-ului de la participanţii la training-urile de formare, în vederea îmbunătăţirii suportului de curs şi a instrumentelor de lucru în evaluare

4.b.Selecţia de evaluatori, pe baza recomandarilor universităţilor, şi înscrierea lor la curs. Evaluatorii interni din instituţiile supuse evaluării externe şi evaluatorii externi recrutaţi din instituţiile care încă nu sunt implicate în evaluare externă vor participa la cursuri diferite de formare.

-dezvoltarea bazei de date a evaluatorilor interni prin implicarea universităţilor din etapa a II a de evaluare instituţională

-dezvoltarea bazei de date a evaluatorilor externi prin înscrierea automată în sistemul de evaluare on-line

4 c. . Organizarea unui număr de 6 workshop-uri desfăşurate pe o perioadă de trei ani prin care se formează evaluatori interni din cele 45 de universităţi participante în proiect. Selecţia celor 350 de evaluatori formaţi va ţine cont de principiul egalităţii de şanse. Femeile vor fi încurajate să participe la sesiunile de formare pentru a fi stimulate să-şi asume un rol mai important în Comisiile de evaluare a calităţii

- organizarea a 2 training-uri de formare a evaluatorilor interni din universităţile din Tranşa II (07-08 mai 2009, 14-15 mai 2009)

4.d. Organizarea unor sesiuni de formare adresate formării evaluatorilor externi. Vor fi organizate 4 sesiuni de formare anual la care vor participa 25 participanţi/training. Vor fi formaţi 300 de evaluatori externi în decursul celor 3 ani de proiect. Cursul se va finaliza cu acordarea unui certificat de evaluator al calităţii academice

-pregătirea logistică şi administrativ tehnică pentru organizarea training-ului de formare a evaluatorilor externi (anunţarea training-ului, înscrierea şi selecţia participanţilor, elaborarea adreselor de confirmare, a programului şi a documentelor necesare activităţilor din program, selecţia experţilor pe termen scurt pentru conducerea activităţilor training-ului)

5.a. Organizarea anuală a unei conferinţe pentru popularizarea rezultatelor proiectului şi lansarea publică a Barometrului Calităţii.

NA

5. b. . Organizarea unei serii de trei conferinţe organizate în România cu participanţi din instituţii cu un anumit potenţial în transferul de know-how în domeniul calităţii în educaţie (Comisia Europeană, Universităţi din Europa Centrală şi de Est, European University Association, Universităţi Europene)

- Stabilirea coordonatelor conferinţei, boarding-ului, partenerilor internaţionali, tematicilor conferinţei, împreună cu partenerul transnaţional;

- Lansarea anunţului oficial către participanţi;

- Culegerea de abstract-uri pentru conferinţă.

5. c. Organizarea a patru vizite de lucru în patru centre universitare europene pentru ca actorii naţionali implicaţi în desfăşurarea proiectului să poată învăţa la faţa locului din exemplele de bună practică europeană în domeniul evaluării calităţii învăţământului superior

- Stabilirea coordonatelor primei vizite de lucru (perioada, locaţia, echipa, obiectivele)

5. d. . Publicarea unui număr de 6 editii ale Quality Assurance Review. Materialele publicate vor fi generate atât de conferintele amintite care vor fi bazate pe un sistem de tip „Call for Papers” cât şi alte articole şi rapoarte relevante rezultate din desfăşurarea proiectului.

- Elaborarea variantelor de design, structură şi tematici ale primei ediţii din Romanian Quality Assurance Review

5. e. . e. Achiziţia de cărţi, reviste şi achiziţionarea unor abonamente la baze de date relevante privind calitatea în învăţămantul superior

- achiziţionarea de abonamente la baza de date

4.2 Rezultate / realizări pentru următoarea perioadă de raportare

[Descriere detaliată a rezultatelor planificate a fi realizate pe parcursul următoarei perioade de raportare]

Activitatea 1

1.a Perfecţionarea Metodologiei şi a Ghidurilor asociate cu asigurarea calitatii la nivel de sistem, în concordanţă cu standardele de calitate la nivel European.

- în curs de elaborare

1.b Construcţia unei baze de date centrale cuprinzând criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă specificate în Metodologie pentru a oferi informaţii despre starea calităţii pe programe şi la nivel instituţional.

- construcţia bazei si introducerea primelor informaţii

1.c   Evaluarea internă şi externă a 46 universităţi

- continuarea evaluării pentru 16 din cele 45 de universităţi

- finalizarea evaluării interne pentru cele 16 universităţi

- finalizarea evaluării externe pentru cel puţin o universitate

Activitatea 2

2.a. Sondaj ţintind cadre didactice şi studenţi în fiecare an de implementare pe un eşantion reprezentativ coordonat de către Beneficiar şi subcontractat unor companii specializate;

- finalizarea procesului de culegere a datelor şi prezentarea datelor brute

2.b. Elaborarea, în baza datelor empirice obţinute, a celor trei rapoarte anuale; 4 rapoarte privind opiniile studenţilor, ale cadrelor didactice, conducătorilor universităţilor şi respectiv angajatorilor

- analiza rezultatelor celor 4 rapoarte în urma sondajelor de opinie şi elaborarea unui prim proiect de raport anual

2.c/2.d. Realizarea Barometrului Calitatii ce cuprinde rezultatele sintetice ale celor trei rapoarte anuale, a datelor rezultate din evaluarea externa si interna a Universitatilor precum si alte date de sistem. / Elaborarea unui Policy Paper la finalul proiectului. Formularea de concluzii şi propunerea de politici privind îmbunătăţirea calităţii la nivel de sistem şi pe tipuri de instituţii.

- Barometrul calităţii – anual; policy paper – în ultimul an de proiect.

Activitatea 3

3.a. Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă;

- perfecţionarea documentului „Propunere de indicatori pentru benchmarking” – varianta primului an al proiectului; documentul stă la baza unui rezultat aşteptat la încheierea proiectului: Raportul Final din 2010 conţinând recomandări şi anexe cu domeniile de specializare analizate.

3.b. Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori;

- propuneri de indicatori pentru domenii de studii; materialele stau la baza a două rezultate aşteptate la încheierea proiectului: 10 rapoarte ale grupurilor de lucru şi Raportul Final din 2010 conţinând recomandări şi anexe cu domeniile de specializare analizate.

3.c. Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate.

- rapoarte conţinând rezultatele simulării aplicării indicatorilor pe domenii. Această realizare stă la baza unui rezultat aşteptat la încheierea proiectului: 10 rapoarte ale grupurilor de lucru.

Activitatea 4

4.a. Elaborarea suportului de curs pentru imbunatatirea evaluarii calităţii academice

- Set de de date, experienţe şi recomandări de la echipele de evaluatori (cadre didactice, studenţi, beneficiari), a feedback-ului de la participanţii la training-urile de formare, în vederea îmbunătăţirii suportului de curs şi a instrumentelor de lucru în evaluare

4.b.Selecţia de evaluatori, pe baza recomandarilor universităţilor, şi înscrierea lor la curs. Evaluatorii interni din instituţiile supuse evaluării externe şi evaluatorii externi recrutaţi din instituţiile care încă nu sunt implicate în evaluare externă vor participa la cursuri diferite de formare.

-Creşterea numărului de evaluatori interni formati prin implicarea universităţilor din etapa a II a de evaluare instituţională

-Creşterea bazei de date a evaluatorilor externi prin înscrierea automată în sistemul de evaluare on-line

4 c. . Organizarea unui număr de 6 workshop-uri desfăşurate pe o perioadă de trei ani prin care se formează evaluatori interni din cele 45 de universităţi participante în proiect. Selecţia celor 350 de evaluatori formaţi va ţine cont de principiul egalităţii de şanse. Femeile vor fi încurajate să participe la sesiunile de formare pentru a fi stimulate să-şi asume un rol mai important în Comisiile de evaluare a calităţii

- 2 training-uri de formare a evaluatorilor interni din universităţile din Tranşa II (07-08 mai 2009, 14-15 mai 2009)

4.d. Organizarea unor sesiuni de formare adresate formării evaluatorilor externi. Vor fi organizate 4 sesiuni de formare anual la care vor participa 25 participanţi/training. Vor fi formaţi 300 de evaluatori externi în decursul celor 3 ani de proiect. Cursul se va finaliza cu acordarea unui certificat de evaluator al calităţii academice

-Rezultate de natură logistică şi administrativ tehnică pentru organizarea training-ului de formare a evaluatorilor externi (anunţarea training-ului, înscrierea şi selecţia participanţilor, elaborarea adreselor de confirmare, a programului şi a documentelor necesare activităţilor din program, selecţia experţilor pe termen scurt pentru conducerea activităţilor training-ului)

5.a. Organizarea anuală a unei conferinţe pentru popularizarea rezultatelor proiectului şi lansarea publică a Barometrului Calităţii.

- NA

5. b. . Organizarea unei serii de trei conferinţe organizate în România cu participanţi din instituţii cu un anumit potenţial în transferul de know-how în domeniul calităţii în educaţie (Comisia Europeană, Universităţi din Europa Centrală şi de Est, European University Association, Universităţi Europene)

- Rezultate de natură logistică şi administrativ –tehnice vizând stabilirea coordonatelor conferinţei, boarding-ului, partenerilor internaţionali, tematicilor conferinţei,

- Anunţul oficial către participanţi

- Baza de date cu participanţii care au răspuns primului anunţ la conferinţă

- Abstract-uri pentru conferinţă

5. c. Organizarea a patru vizite de lucru în patru centre universitare europene pentru ca actorii naţionali implicaţi în desfăşurarea proiectului să poată învăţa la faţa locului din exemplele de bună practică europeană în domeniul evaluării calităţii învăţământului superior

- Rezultate de natură logistică şi administrativ –tehnice privind stabilirea coordonatelor primei vizite de lucru (perioada, locaţia, echipa, obiectivele)

5. d. . Publicarea unui număr de 6 editii ale Quality Assurance Review. Materialele publicate vor fi generate atât de conferintele amintite care vor fi bazate pe un sistem de tip „Call for Papers” cât şi alte articole şi rapoarte relevante rezultate din desfăşurarea proiectului.

- Variante de design, structură şi tematici ale primei ediţii din Romanian Quality Assurance Review

5. e. . e. Achiziţia de cărţi, reviste şi achiziţionarea unor abonamente la baze de date relevante privind calitatea în învăţămantul superior

- achiziţia de carte şi abonament

# 5. OBSERVAŢII IMPORTANTE PENTRU SUCCESUL PROIECTULUI

TABELE

TABEL 1:	GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

| Anul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Semestrul 1 |  |  |  |  |  | Semestrul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea |  | Luna 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Organizaţia care implementează |
| Activitatea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 1.a Perfectionarea metodologiei si a ghidurilor asociate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 1.b Constructia unei baze de date centrale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 1.c Evaluarea interna si externa a universităţilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 2.a Elaborarea metodologiei de cercetare sociala pentru realizarea sondajelor de opinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.b Realizare sondaj opinie publica Realizare sondaj cadre didactice si studenti Realizare sondaj opinie publica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.c Realizarea rapoartelor de sondaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.d Barometrul calităţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 3.a Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 3.b Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 3.c Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 4.a Elaborare suport de curs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.b Selectarea evaluatorilor interni si externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.c Organizarea workshop-uri formare pentru evaluatori interni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.d Organizare sesiuni de instruire evaluatori externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 5.a Conferinte anuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5.b Conferinte academice anuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 5.c Vizite de lucru in universitati europene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 5.d Publicarea Quality Assurance Review |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |

| Anul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Semestrul 1 |  |  |  |  |  | Semestrul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea |  | Luna 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Organizaţia care implementează |
| Activitatea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 1.a Perfecţionarea metodologiei si a ghidurilor asociate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 1.b Constructia unei baze de date centrale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 1.c Evaluarea interna si externa a universitatilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 2.a Elaborarea metodologiei de cercetare sociala pentru realizarea sondajelor de opinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate finalizată în primul an al proiectului |
| Activitatea 2.b Realizare sondaj opinie publica Realizare sondaj cadre didactice si studenţi Realizare sondaj opinie publica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.c Realizarea rapoartelor de sondaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.d Barometrul calitatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 3.a Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 3.b Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 3.c Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 4.a Elaborare suport de curs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.b Selectarea evaluatorilor interni si externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.c Organizarea workshop-uri formare pentru evaluatori interni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.d Organizare sesiuni de instruire evaluatori externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 5.1. Conferinte anuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5.b Conferinte academice anuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 5.c Vizite de lucru in universitati europene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 5.d Publicarea Quality Assurance Review |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |

| Anul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Semestrul 1 |  |  |  |  |  | Semestrul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea |  | Luna 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Organizaţia care implementează |
| Activitatea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 1.a Perfecţionarea metodologiei si a ghidurilor asociate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 1.b Construcţia unei baze de date centrale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 1.c Evaluarea interna si externa a universitatilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 2.a Elaborarea metodologiei de cercetare sociala pentru realizarea sondajelor de opinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate finalizată în primul an al proiectului |
| Activitatea 2.b Realizare sondaj opinie publica Realizare sondaj cadre didactice si studenti Realizare sondaj opinie publica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.c Realizarea rapoartelor de sondaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.d Barometrul calitatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 2.e Policy paper |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 3.a Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 3.b Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 3.c Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 4.a Elaborare suport de curs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.b Selectarea evaluatorilor interni si externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.c Organizarea workshop-uri formare pentru evaluatori interni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 4.d Organizare sesiuni de instruire evaluatori externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 5.a Conferinte anuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |
| Activitatea 5.b Conferinte academice anuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 5.c Vizite de lucru in universitati europene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant Partener transnaţional |
| Activitatea 5.d Publicarea Quality Assurance Review |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant |

TABEL 2: RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

[Acest tabel va fi completat cu informaţiile de la începutul perioadei de implementare a proiectului până la data de finalizare a perioadei de raportare]

| Perioada: | 01.11.2008 – 30.04.2009 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activităţi | Rezultate planificate | Rezultate atinse | Procent de realizare | Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri |
| Activitatea 1 |  |  |  |  |
| Activitatea 1.a | Perfecţionarea Metodologiei şi a Ghidurilor asociate cu asigurarea calitatii la nivel de sistem, în concordanţă cu standardele de calitate la nivel European. | A fost stabilită Comisia de îmbunătăţire a Metodologiei şi a avut loc o primă întâlnire a Comisiei de îmbunătăţire a Metodologiei ce a stabilit strategiile de lucru | 10% | În curs de realizare |
| Activitatea 1.b | Construcţia unei baze de date centrale cuprinzând criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă specificate în Metodologie pentru a oferi informaţii despre starea calităţii pe programe şi la nivel instituţional. | S-a achiziţionat aparatura necesară acestei baze de date. S-a stabilit în mare parte structura pe care o va avea această bază de date S-a stabilit profilul experţilor pe termen scurt ce vor fi implicaţi în această activitate | 5 % | În curs de realizare |
| Activitatea 1.c | Evaluarea internă şi externă a 45 de universităţi | Au demarat procedurile de evaluare internă şi externă pentru 16 universităţi. S-a finalizat evaluarea internă la cea mai mare parte din cele 16. S-a efectuat vizita de evaluare externă pentru una dintre universităţi | 15 % | În curs de realizare |
| Activitatea 2 |  |  |  |  |
| Activitatea 2.a Sondaj ţintind cadre didactice şi studenţi în fiecare an de implementare pe un eşantion reprezentativ coordonat de către Beneficiar şi subcontractat unor companii specializate | Elaborare metodologică Selectarea furnizorului de servicii de cercetare socială Culegerea datelor empirice | Finalizarea metodologiei Selectarea şi contractarea furnizorului | 75 % | În curs de realizare |
| Activitatea 2.b. Elaborarea, în baza datelor empirice obţinute, a celor trei rapoarte anuale | Constituirea comisiei de elaborare a rapoartelor | Constituirea integrală a comisiei de elaborare a rapoartelor | 100 % | Realizat |
| Activitatea 3 |  |  |  |  |
| Activitatea 3.a Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă | Elaborarea documentului „Propunere de indicatori pentru benchmarking” – varianta primului an al proiectului; documentul stă la baza unui rezultat aşteptat la încheierea proiectului: Raportul Final din 2010 conţinând recomandări şi anexe cu domeniile de specializare analizate | Finalizarea documentului „Propunere de indicatori pentru benchmarking” – varianta primului an al proiectului | 100 % | Realizat |
| Activitatea 3.b Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Activitatea 3.b Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori | Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii | Elaborarea criteriilor de selecţie a comisiilor | 50 % | În curs de realizare (Implementarea a început mai târziu, după elaborarea primelor materiale de lucru cu un caracter general în cadrul activităţii 3.a.). |
|  | Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori | Elaborarea materialul-suport care va fi trimis comisiilor care vor elabora indicatorii pentru domenii de studii; documentul stă la baza a două rezultate aşteptate la încheierea proiectului: 10 rapoarte ale grupurilor de lucru şi Raportul Final din 2010 conţinând recomandări şi anexe cu domeniile de specializare analizate. | 50% | În curs de realizare (Prelungirea implementării acestei activităţi a fost generată de nevoia de a garanta atingerea celui mai bun rezultat al activităţii comisiilor: asigurarea timpului necesar de documentare, elaborare şi pretestare a aplicării indicatorilor pe domenii înainte de etapa de simulare). |
| Activitatea 3.c Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate | Pre-testarea simulării aplicării indicatorilor pe domenii de studii | Simularea aplicării noului model de fişă a vizitei | 100 % | Realizat |
| Activitatea 4 |  |  |  |  |
| Activitatea 4.a Elaborare suport curs | Suport de curs partea I | Partea I – Manualul evaluatorului calităţii programelor de studii universitare ISBN 978-973-750-143-1, Bucureşti 2009 | 100% din valoarea prevazuta in etapa de raportare | Realizat |
| Activitatea 4.b. Selectarea evaluatorilor interni şi externi | -Baza de date evaluatori interni (120 participanti) | Baza de date evaluatori interni (128 participanti) | 106% din valoarea prevazuta in etapa de raportare | Realizat |
|  | -Baza de date evaluatori şi externi (minim 50 participanti) | -Baza de date evaluatori şi externi (67 particianti) | 142% din valoarea prevazuta in etapa de raportare |  |
| Activitatea 4.c. Organizarea workshop-uri pentru formarea evaluatorilor interni | Activitatea de pregătire a 2 training-uri de formare evaluatori interni | Pregatirea training-urilor | 100% din valoarea prevazuta in etapa de raportare, | Realizat |
| Activitatea 4.d Organizarea sesiuni de instruire evaluatori externi | 3 Sesiuni de formare a evaluatorilor externi | 3 Sesiuni de formare a evaluatorilor externi (total persoane formate 67) | 100% din valoarea prevazuta in etapa de raportare | Realizat |
| Activitatea 5 |  |  |  |  |
| Activitatea 5.a. Conferinţe anuale | 1 conferinta (Conferinta de lansare a proiectului) | 1 conferinta (Conferinta de lansare a proiectului) | 100% din valoarea prevazuta in etapa de raportare | Realizat etapa |
| Activitatea 5.b. Conferinţe academice anuale | Initiere activitati de organizare coferinta internationala anuala | Initiere activitati de organizare coferinta internationala anuala | 100% din valoarea prevazuta in etapa de raportare | Realizat etapa |
| Activitatea 5.c. Vizite de lucru în universităţi europene | Initiere activitati de organizare a vizitei 1 de lucru | Initiere activitati de organizare a vizitei 1 de lucru | 100% din valoarea prevazuta in etapa de raportare | Realizat etapa |
| Activitatea 5.d. Publicarea Quality Assurance Review | Activităti de pregătire a tematicii si comitetului stiintific | Activităti de pregătire a tematicii si comitetului stiintific | 100% din valoarea prevazuta in etapa de raportare | Realizat etapa |
| A.5.e. - Cărţi, abonamente la baze de date privind calitatea învâţământului superior | Initierea procedurilor de achizitie | Initierea procedurilor de achizitie | 100% din valoarea prevazuta in etapa de raportare | Realizat etapa |

TABEL 3:	PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI PENTRU URMĂTOAREA PERIOADĂ DE RAPORTARE

|  |  | Perioada de raportare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI |  |  |  |  |
|  |  | Luna …. | Luna ….. |  | Luna …. |
| ACTIVITATEA 1 |  |  |  |  |  |
| 1.a | Perfecţionarea Metodologiei şi a Ghidurilor asociate cu asigurarea calitatii la nivel de sistem, în concordanţă cu standardele de calitate la nivel European. |  |  |  |  |
| 1.b | Construcţia unei baze de date centrale cuprinzând criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă specificate în Metodologie pentru a oferi informaţii despre starea calităţii pe programe şi la nivel instituţional. |  |  |  |  |
| 1.c | Evaluarea internă şi externă a 45 de universităţi |  |  |  |  |
| ACTIVITATEA 2 |  |  |  |  |  |
| 2.a | Sondaj ţintind cadre didactice şi studenţi în fiecare an de implementare pe un eşantion reprezentativ coordonat de către Beneficiar şi subcontractat unor companii specializate |  |  |  |  |
| 2.b | Elaborarea a trei rapoarte anuale privind starea calităţii |  |  |  |  |
| ACTIVITATEA 3 |  |  |  |  |  |
| 3.a | Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă |  |  |  |  |
| 3.b | Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii; Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori |  |  |  |  |
| 3.c | Simularea aplicării indicatorilor selectaţi prin generarea de clasificări ale universităţilor şi programelor în funcţie de rezultate |  |  |  |  |
| ACTIVITATEA 4 |  |  |  |  |  |
| 4.a. | Elaborare suport curs |  |  |  |  |
| 4.b. | Selectarea evaluatorilor interni şi externi (Selectare evaluatori externi prin baza de date on/line, Initiere proceduri de selectie a evaluatorilor interni (adrese catre universitatile din transa III de evaluare, Selectare evaluatori externi prin baza de date on/line anunt traning, Corespondenta cu participantii selectati) |  |  |  |  |
| 4.c. | Organizarea workshop-uri pentru formarea evaluatorilor interni (Initiere organizare training 3 , Pregatire training 3) |  |  |  |  |
| 4.d. | Organizarea sesiuni de instruire evaluatori externi (Pregatire training 4) |  |  |  |  |
| ACTIVITATEA 5 |  |  |  |  |  |
| 5.a. | Conferinţe anuale |  |  |  |  |
| 5.b. | Baza de date cu participantii care au răspuns primului anunt la conferintă Abstract-uri pentru conferintă. |  |  |  |  |
| 5.c. | Vizite de lucru în universităţi europene (stabilirea coordonatelor primei vizite de lucru (perioada, locatia, echipa, obiectivele) |  |  |  |  |
| 5.d. | Publicarea Romanian Quality Assurance Review (Variante de design, structură si tematici ale primei editii din Romanian Quality Assurance Review Proceduri de licitatie service tiparire, Articole pentru recenzie) |  |  |  |  |
| 5.e. | Cărţi, abonamente la baze de date privind calitatea învâţământului superior (Proceduri de achizitie, achizitii) |  |  |  |  |

Valoarea prognozată – reprezintă valoarea indicatorilor prevăzută în contract sau dacă este cazul conform ultimelor modificări (Acte Adiţionale)

Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat -  se va insera valoarea indicatorilor realizată de la începutul perioadei de de implementare a proiectului şi inclusiv până la ultimul Raport Tehnico-Financiar aprobat. De asemenea se va menţiona perioada (de la …/…./…./ până la …/…/…).

Se va insera valoarea indicatorilor realizată în perioada de raportare

Se vor insera indicatorii de realizare imediată (output) conform contractului

Se vor insera indicatorii de rezultat conform contractului

Se vor insera indicatorii adiţionali conform contractului

Grup ţintă – se va insera grupul ţintă conform contractului

Valoarea prognozată – se va insera valoarea grupului ţintă prevăzută în contract sau dacă este cazul în conformitate cu ultimele modificări (Acte Adiţionale)

Se va insera valoarea grupului ţintă realizată de la începutul perioadei de implementare a proiectului şi inclusiv până la ultimul Raport tehnico-financiar aprobat. De asemenea se va menţiona perioada (de la …/…./…./ până la …/…/…).

Valoare realizată în perioada de raportare – se va insera valoarea grupului ţintă realizată în perioada de raportare