## Công trình
BẢNG DỰ TOÁN HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH : TRƯỜNG MẦM NON ÁNH SAO, BẢN KHẺ B, XÃ HUA NHÀN
HẠNG MỤC : HẠNG MỤC 1
STT | Mã số |  |  | Tên công tác / Diễn giải khối lượng | Đơn vị | Số | Kích thước |  |  | Hệ số | Tổng | D.tích | K.L | Khối lượng | Đơn giá |  |  |  | Thành tiền |  |  |  | Hệ số điều chỉnh |  |  | Đã dùng đơn giá |  | Hao phí định mức |  |  | Hệ số định mức |  |  | Thi cong
| Định mức | P.L Vữa | Đơn giá |  |  | C.K | Dài | Rộng | Cao | phụ | Dài | ( M2 ) | C.Kiện |  | Vật liệu | V.L phụ | Nhân công | Máy T.C | Vật liệu | V.L phụ | Nhân công | Máy thi công | V.L | N.C | Máy | Đơn giá | Giá máy | Vật liệu | Nhân công | Máy T.C | Vật liệu | Nhân công | Máy T.C | BatDau | KetThuc
|  |  | HM | HẠNG MỤC 1
1 | AB.11313 |  | AB.11313 | Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp III | m3 | [8 empty] | 4.848 |  |  | 135443 |  | 0 | 0 | 656627.7 | 0 |  |  |  | DG2786SL_XD | GM242011 |  | N24.6005~Nhân công 3,0/7~công~1.24~1.24~109228~157846~0~1~1~0
|  |  |  | (12,9*2+7,3*2)*0,4*0,3 = 4,848 | [8 empty] | 4.848
2 | AB.11413 |  | AB.11413 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <=1 m, sâu <=1 m, đất cấp III | m3 | [8 empty] | 2.3 |  |  | 207533 |  | 0 | 0 | 477325.9 | 0 |  |  |  | DG2786SL_XD | GM242011 |  | N24.6005~Nhân công 3,0/7~công~1.9~1.9~109228~157846~0~1~1~0
|  |  |  | 14*0,5*0,5*0,4 = 1,4 | [8 empty] | 1.4
|  |  |  | 9*0,4*0,25 = 0,9 | [8 empty] | 0.9
3 | AF.15512 | B1212 | AF.15512 | Bê tông gạch vỡ mác 50 | m3 | [8 empty] | 7.5231 | 277646 |  | 127797 |  | 2088758.6 | 0 | 961429.6 | 0 |  |  |  | DG2786SL_XD | GM242011 | A24.290~Gạch vỡ~m3~0.893~0.893~63000~60000~194250~1~1~0žA24.661~Xi măng PC30 Hoàng thạch~kg~62.41338~62.41338~1000~1450~202~1~1~0žA24.066~Cát vàng~m3~0.64022~0.64022~247000~568451~225330~1~1~0žA24.395~Nước~lít~139.88~139.88~6~6~0~1~1~0 | N24.6005~Nhân công 3,0/7~công~1.17~1.17~109228~157846~0~1~1~0
|  |  |  | (12,9*2+7,3*2)*0,32*0,1 = 1,2928 | [8 empty] | 1.2928
|  |  |  | 14*0,5*0,5*0,05 = 0,175 | [8 empty] | 0.175
|  |  |  | 9*0,4*0,4*0,05 = 0,072 | [8 empty] | 0.072
|  |  |  | Nền : 12,46*6,86*0,07 = 5,9833 | [8 empty] | 5.9833
4 | AE.21113 | B1223 | AE.21113 | Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 50 | m3 | [8 empty] | 3.9996 | 844611 |  | 195510 |  | 3378106.2 | 0 | 781961.8 | 0 |  |  |  | DG2786SL_XD | GM242011 | A24.258~Gạch chỉ loại I 6,5x10,5x22~viên~550~550~1273~1500~357~1~1~0žA24.661~Xi măng PC30 Hoàng thạch~kg~66.7058~66.7058~1000~1450~202~1~1~0žA24.063~Cát mịn ML 1,5-2~m3~0.3248~0.3248~238000~260000~214452~1~1~0žA24.395~Nước~lít~75.4~75.4~6~6~0~1~1~0 | N24.6008~Nhân công 3,5/7~công~1.67~1.67~117072~172096~0~1~1~0
|  |  |  | (12,9*2+7,3*2)*0,22*0,45 = 3,9996 | [8 empty] | 3.9996
5 | AE.22113 | B1223 | AE.22113 | Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50 (Tường sân) | m3 | [8 empty] | 0.3673 | 993763 |  | 261071 | 5168 | 365009.1 | 0 | 95891.4 | 1898.2 |  |  |  | DG2786SL_XD | GM242011 | A24.258~Gạch chỉ loại I 6,5x10,5x22~viên~643~643~1273~1500~357~1~1~0žA24.661~Xi măng PC30 Hoàng thạch~kg~52.9046~52.9046~1000~1450~202~1~1~0žA24.063~Cát mịn ML 1,5-2~m3~0.2576~0.2576~238000~260000~214452~1~1~0žA24.395~Nước~lít~59.8~59.8~6~6~0~1~1~0žZ999~Vật liệu khác~%~6.5~6.5~9331.112~11606.82856975~0~1~1~0 | N24.6008~Nhân công 3,5/7~công~2.23~2.23~117072~172096~0~1~1~0 | M24.7710~Máy trộn 80L~ca~0.036~0.036~143559~143559~0~1~1~0
|  |  |  | (1,5*2+12,9)*0,11*0,21 = 0,3673 | [8 empty] | 0.3673
6 | AF.14113 | C2123 | AF.14113 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 1x2, mác 200 | m3 | [8 empty] | 1.7085 | 625789 |  | 363503 | 148254 | 1069160.5 | 0 | 621044.9 | 253292 |  |  |  | DG2786SL_XD | GM242011 | A24.661~Xi măng PC30 Hoàng thạch~kg~350.55~350.55~1000~1450~202~1~1~0žA24.066~Cát vàng~m3~0.480725~0.480725~247000~568451~225330~1~1~0žA24.152~Đá 1x2~m3~0.89995~0.89995~159000~420000~233100~1~1~0žA24.395~Nước~lít~189.625~189.625~6~6~0~1~1~0žZ999~Vật liệu khác~%~2~2~6135.18875~11606.82856975~0~1~1~0 | N24.6010~Nhân công 4,0/7~công~2.91~2.91~124915~186346~0~1~1~0 | M24.7523~Đầm dùi 1,5KW~ca~0.089~0.089~134903~134903~0~1~1~0žM24.7543~Cần cẩu 16T~ca~0.045~0.045~2577839~2577839~0~1~1~0žM24.7709~Máy trộn 250L~ca~0.095~0.095~182505~182505~0~1~1~0žM999~Máy khác~%~2~2~1453.47097~1453.47097~0~1~1~0
|  |  |  | 14*0,4*0,4*0,6 = 1,344 | [8 empty] | 1.344
|  |  |  | 9*0,3*0,3*0,45 = 0,3645 | [8 empty] | 0.3645
7 | AI.11121 |  | AI.11121 | Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ <= 9 m | tấn | [8 empty] | 0.543 | 19649114 |  | 4975560 | 2838603 | 10669468.9 | 0 | 2701729.1 | 1541361.4 |  |  |  | DG2786SL_XD | GM242011 | A24.176~Đất đèn~kg~20.923~20.923~13200~13200~0~1~1~0žA24.417~ôxy (chai 6m3)~chai~2.82~2.82~75000~75000~0~1~1~0žA24.448~Que hàn~kg~16.75~16.75~19091~19091~0~1~1~0žA24.590~Thép hình (thép hộp)~kg~802~802~16360~15999~171~1~1~0žA24.602~Thép tấm~kg~228~228~20988~15458~171~1~1~0žZ999~Vật liệu khác~%~5~5~187134.4185~171630.7985~0~1~1~0 | N24.6008~Nhân công 3,5/7~công~42.5~42.5~117072~172096~0~1~1~0 | M24.7542~Cần cẩu 10T~ca~0.722~0.722~2072531~2072531~0~1~1~0žM24.7646~Máy hàn 23 KW~ca~3.7~3.7~227767~227767~0~1~1~0žM24.7654~Máy khoan 4,5 KW~ca~2.739~2.739~172104~172104~0~1~1~0žM999~Máy khác~%~1~1~28104.98138~1453.47097~0~1~1~0
|  |  |  | - Cột 90*90*2,5 : 8*3,65*6,84/1000 = 0,1997 | [8 empty] | 0.1997
|  |  |  | 4*3,05*6,84/1000 = 0,0834 | [8 empty] | 0.0834
|  |  |  | - Thanh kèo L50*50*3 : 3,1*4*2,32/1000 = 0,0288 | [8 empty] | 0.0288
|  |  |  | 4*4,15*2,32/1000 = 0,0385 | [8 empty] | 0.0385
|  |  |  | - Quá giang L50*50*3 : 4*5,2*2,32/1000 = 0,0483 | [8 empty] | 0.0483
- Chồng đứng, chống chéo L40*40*4:
|  |  |  | 4*19,5*1,85/1000 = 0,1443 | [8 empty] | 0.1443
8 | AI.11221 |  | AI.11221 | Sản xuất xà gồ thép hộp 40*80*2 (đố đứng, đố ngang, xà chân, xà thượng) | tấn | [8 empty] | 0.6248 | 16975595 |  | 821845 |  | 10606351.8 | 0 | 513488.8 | 0 |  |  |  | DG2786SL_XD | GM242011 | A24.176~Đất đèn~kg~1.6~1.6~13200~13200~0~1~1~0žA24.417~ôxy (chai 6m3)~chai~0.232~0.232~75000~75000~0~1~1~0žA24.590~Thép hình (thép hộp)~kg~1025~1025~16360~15999~171~1~1~0žZ999~Vật liệu khác~%~1~1~168075.2~164374.95~0~1~1~0 | N24.6008~Nhân công 3,5/7~công~7.02~7.02~117072~172096~0~1~1~0
|  |  |  | - Đố đứng cửa sổ cửa đi 40*80*2 : 14*3,3*3,64/1000 = 0,1682 | [8 empty] | 0.1682
|  |  |  | 3*3,3*3,64/1000 = 0,036 | [8 empty] | 0.036
|  |  |  | - Đố ngang cửa sổ cửa đi 40*80*2 : 3*2*1,1*3,64/1000 = 0,024 | [8 empty] | 0.024
|  |  |  | 3*1,1*3,64/1000 = 0,012 | [8 empty] | 0.012
|  |  |  | - xà chân, xà thượng 60*30*2 : 3,9*12*2,7/1000 = 0,1264 | [8 empty] | 0.1264
|  |  |  | 5,2*4*2,7/1000 = 0,0562 | [8 empty] | 0.0562
|  |  |  | 4*1,2*2,7/1000 = 0,013 | [8 empty] | 0.013
- Khung tường thép hộp 40*40*1.5:
|  |  |  | (6*5,2+6*3,6+4*12,9)*1,81/1000 = 0,189 | [8 empty] | 0.189
9 | AI.11221 |  | AI.11221 | Sản xuất xà gồ thép hộp 40*80**2 | tấn | [8 empty] | 0.4925 | 16975595 |  | 821845 |  | 8360480.5 | 0 | 404758.7 | 0 |  |  |  | DG2786SL_XD | GM242011 | A24.176~Đất đèn~kg~1.6~1.6~13200~13200~0~1~1~0žA24.417~ôxy (chai 6m3)~chai~0.232~0.232~75000~75000~0~1~1~0žA24.590~Thép hình (thép hộp)~kg~1025~1025~16360~15999~171~1~1~0žZ999~Vật liệu khác~%~1~1~168075.2~164374.95~0~1~1~0 | N24.6008~Nhân công 3,5/7~công~7.02~7.02~117072~172096~0~1~1~0
|  |  |  | Gian đầu hồi : 2*11*4,2*3,64/1000 = 0,3363 | [8 empty] | 0.3363
|  |  |  | Gian giữa : 11*3,9*3,64/1000 = 0,1562 | [8 empty] | 0.1562
10 | AK.12222 |  | AK.12222 | Lợp mái tôn múi chiều dài bất kỳ (Tôn 3 lớp Javita dày 0,35mm) | 100m2 | [8 empty] | 1.1096 | 12538064 |  | 526824 |  | 13912235.8 | 0 | 584563.9 | 0 |  |  |  | DG2786SL_XD | GM242011 | A24.195~Đinh vít~cái~450~450~220~220~0~1~1~0žA24.530~Tôn múi~m2~118.5~118.5~104971~171000~0~1~1~0 | N24.6008~Nhân công 3,5/7~công~4.5~4.5~117072~172096~0~1~1~0
|  |  |  | 12,4*3,25/100 = | [8 empty] | 0.2698 | 0.403
|  |  |  | 12,4*4,44/100 = | [8 empty] | 0.3685 | 0.55056
|  |  |  | đầu hồi : 2*6,5*1,2/100 = 0,156 | [8 empty] | 0.156 | 0.156
11 | AK.12222 |  | AK.12222 | Lợp mái tôn múi chiều dài bất kỳ (Bịt tường, tôn dân dụng dày 0,35) | 100m2 | [8 empty] | 1.2729 | 12538064 |  | 526824 |  | 15959701.7 | 0 | 670594.3 | 0 |  |  |  | DG2786SL_XD | GM242011 | A24.195~Đinh vít~cái~450~450~220~220~0~1~1~0žA24.530~Tôn múi~m2~118.5~118.5~104971~171000~0~1~1~0 | N24.6008~Nhân công 3,5/7~công~4.5~4.5~117072~172096~0~1~1~0
|  |  |  | (11,7*2*3,3+5,2*3*3,3)/100 = 1,287 | [8 empty] | 0.39 | 1.287
|  |  |  | 5,2*1,3/2*3/100 = 0,1014 | [8 empty] | 0.1014 | 0.1014
|  |  |  | Trừ cửa : -( 3*2,1*1,1+3*1,1*1,4)/100 = -0,1155 | [8 empty] | -0.1155 | -0.1155
12 | AK.21134 | B1234 | AK.21134 | Trát tường ngoài, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75 (Tường móng) | m2 | [8 empty] | 13.71 | 14135 |  | 39973 | 452 | 193790.9 | 0 | 548029.8 | 6196.9 |  |  |  | DG2786SL_XD | GM242011 | A24.661~Xi măng PC30 Hoàng thạch~kg~8.28092~8.28092~1000~1450~202~1~1~0žA24.062~Cát mịn ML 0,7-1,4~m3~0.02415~0.02415~238000~260000~186480~1~1~0žA24.395~Nước~lít~5.98~5.98~6~6~0~1~1~0žZ999~Vật liệu khác~%~0.5~0.5~140.645~183.22214~0~1~1~0 | N24.6010~Nhân công 4,0/7~công~0.32~0.32~124915~186346~0~1~1~0 | M24.7710~Máy trộn 80L~ca~0.003~0.003~143559~143559~0~1~1~0žM999~Máy khác~%~5~5~4.30677~1453.47097~0~1~1~0
|  |  |  | (12,9*2+7,3*2)*0,3 = 12,12 | [8 empty] | 12.12
|  |  |  | (1,5*2+12,9)*0,1 = 1,59 | [8 empty] | 1.59
13 |  |  | TT | Sản xuất lắp dựng cửa khung thép bịt tôn | [9 empty] | 12.18 | 750000 |  |  |  | 9135000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3*2,1*1,2+3*1,1*1,4 = 12,18 | [8 empty] | 12.18
14 |  |  | TT | Hoa sắt cửa sổ (10 Kg/m2) | [9 empty] | 46.2 | 27000 |  |  |  | 1247400 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3*1,1*1,4*10 = 46,2 | [8 empty] | 46.2
15 | AF.15512 | B1212 | AF.15512 | Bê tông gạch vỡ mác 50 (nền sân) | m3 | [8 empty] | 1.3545 | 277646 |  | 127797 |  | 376071.5 | 0 | 173101 | 0 |  |  |  | DG2786SL_XD | GM242011 | A24.290~Gạch vỡ~m3~0.893~0.893~63000~60000~194250~1~1~0žA24.661~Xi măng PC30 Hoàng thạch~kg~62.41338~62.41338~1000~1450~202~1~1~0žA24.066~Cát vàng~m3~0.64022~0.64022~247000~568451~225330~1~1~0žA24.395~Nước~lít~139.88~139.88~6~6~0~1~1~0 | N24.6005~Nhân công 3,0/7~công~1.17~1.17~109228~157846~0~1~1~0
|  |  |  | 12,9*1,5*0,07 = 1,3545 | [8 empty] | 1.3545
16 | AK.41124 | B1214 | AK.41124 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 3,0 cm, vữa XM mác 75 | m2 | [8 empty] | 113.52 | 20098 |  | 13241 | 574 | 2281525 | 0 | 1503118.3 | 65160.5 |  |  |  | DG2786SL_XD | GM242011 | A24.661~Xi măng PC30 Hoàng thạch~kg~10.36105~10.36105~1000~1450~202~1~1~0žA24.066~Cát vàng~m3~0.0392~0.0392~247000~568451~225330~1~1~0žA24.395~Nước~lít~9.1~9.1~6~6~0~1~1~0 | N24.6010~Nhân công 4,0/7~công~0.106~0.106~124915~186346~0~1~1~0 | M24.7710~Máy trộn 80L~ca~0.004~0.004~143559~143559~0~1~1~0
|  |  |  | Sân : 12,9*1,5 = 19,35 | [8 empty] | 19.35
|  |  |  | Nên nhà : 12,9*7,3 = 94,17 | [8 empty] | 94.17
17 |  |  | TT | Tấm ốp nóc, ốp sườn khổ rộng 400mm | [9 empty] | 30 | 59091 |  |  |  | 1772730 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 30 = 30 | [8 empty] | 30
18 |  |  | TT | Máng nước | [9 empty] | 27 | 59091 |  |  |  | 1595457 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13,5*2 = 27 | [8 empty] | 27
19 | AK.83422 |  | AK.83422 | Sơn sắt thép các loại 3 nước | m2 | [8 empty] | 20.2605 | 20510 |  | 14634 |  | 415542.9 | 0 | 296492.2 | 0 |  |  |  | DG2786SL_XD | GM242011 | A24.499~Sơn sắt thép~kg~0.225~0.225~79900~79900~0~1~1~0žA24.658~Xăng~kg~0.118~0.118~19745~19745~0~1~1~0žZ999~Vật liệu khác~%~1~1~203.0741~11606.82856975~0~1~1~0 | N24.6008~Nhân công 3,5/7~công~0.125~0.125~117072~172096~0~1~1~0
|  |  |  | - Thanh kèo L50*50*4 : 3*3*0,21 = 1,89 | [8 empty] | 1.89
|  |  |  | 3*4,15*0,21 = 2,6145 | [8 empty] | 2.6145
|  |  |  | - Quá giang L50*50*4 : 3*5,2*0,21 = 3,276 | [8 empty] | 3.276
- Chồng đứng, chống chéo L40*40*4:
|  |  |  | 4*19,5*0,16 = 12,48 | [8 empty] | 12.48
|  |  | THM | TỔNG CỘNG : HẠNG MỤC 1 | [14 empty] | 83426790 | 0 | 10990157 | 1867909
12.4
Note on E6: Có thể thay đổi tên Hạng Mục đầu tiên tại ô này.

## Giá tháng
BẢNG GIÁ THÔNG BÁO CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH : TRƯỜNG MẦM NON ÁNH SAO, BẢN KHẺ B, XÃ HUA NHÀN
STT | Mã số | Tên vật tư | Đơn vị | Giá gốc | Giá tháng | Hệ số | Chính
I.) |  | VẬT LIỆU
1 | A24.062 | Cát mịn ML 0,7-1,4 | m3 | 238000 | 260000 | 1 | TRUE
2 | A24.063 | Cát mịn ML 1,5-2 | m3 | 238000 | 260000 | 1 | TRUE
3 | A24.066 | Cát vàng | m3 | 247000 | 568451 | 1 | TRUE
4 | A24.152 | Đá 1x2 | m3 | 159000 | 420000 | 1 | TRUE
5 | A24.176 | Đất đèn | kg | 13200 | 13200 | 1 | TRUE
6 | A24.195 | Đinh vít | cái | 220 | 220 | 1 | TRUE
7 | A24.258 | Gạch chỉ loại I 6,5x10,5x22 | viên | 1273 | 1500 | 1 | TRUE
8 | A24.290 | Gạch vỡ | m3 | 63000 | 60000 | 1 | TRUE
9 | A24.395 | Nước | lít | 6 | 6 | 1 | TRUE
10 | A24.417 | ôxy (chai 6m3) | chai | 75000 | 75000 | 1 | TRUE
11 | A24.448 | Que hàn | kg | 19091 | 19091 | 1 | TRUE
12 | A24.499 | Sơn sắt thép | kg | 79900 | 79900 | 1 | TRUE
13 | A24.530 | Tôn múi javita 3 lớp dày 0,35mm (tôn+PU+tôn) | m2 | 104971 | 195000 | 1 | TRUE
|  | Tôn múi dân dụng dày 0,35 (tôn thường) |  | 104971 | 104971
14 | A24.590 | Thép hình (thép hộp) | kg | 16360 | 15999 | 1 | TRUE
15 | A24.602 | Thép tấm | kg | 20988 | 15458 | 1 | TRUE
16 | A24.658 | Xăng | kg | 19745 | 19745 | 1 | TRUE
17 | A24.661 | Xi măng PC30 Hoàng thạch | kg | 1000 | 1450 | 1 | TRUE
II.) |  | NHÂN CÔNG
1 | N24.6005 | Nhân công 3,0/7 | công | 109228 | 157846 | 1 | TRUE
2 | N24.6008 | Nhân công 3,5/7 | công | 117072 | 172096 | 1 | TRUE
3 | N24.6010 | Nhân công 4,0/7 | công | 124915 | 186346 | 1 | TRUE
III.) |  | MÁY THI CÔNG
1 | M24.7542 | Cần cẩu 10T | ca | 2072531 | 2072531 | 1 | TRUE
2 | M24.7543 | Cần cẩu 16T | ca | 2577839 | 2577839 | 1 | TRUE
3 | M24.7523 | Đầm dùi 1,5KW | ca | 134903 | 134903 | 1 | TRUE
4 | M24.7646 | Máy hàn 23 KW | ca | 227767 | 227767 | 1 | TRUE
5 | M24.7654 | Máy khoan 4,5 KW | ca | 172104 | 172104 | 1 | TRUE
6 | M24.7709 | Máy trộn 250L | ca | 182505 | 182505 | 1 | TRUE
7 | M24.7710 | Máy trộn 80L | ca | 143559 | 143559 | 1 | TRUE

## HaoPhiVatTu
HAO PHÍ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY CHO CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH : TRƯỜNG MẦM NON ÁNH SAO, BẢN KHẺ B, XÃ HUA NHÀN | [11 empty] | VL khác, Máy khác
HẠNG MỤC : HẠNG MỤC 1 | [11 empty] | VLK gốc | MK gốc | VLK HT | MK HT | So sánh
STT | Mã hiệu | Tên công tác / vật tư | Đơn vị | Khối lượng | Định mức hao phí |  |  | Hệ số | Khối lượng hao phí |  |  | 744180.3 | 20522.7 | 748637.8 | 20522.7
[5 empty] | Vật liệu | N. công | Máy |  | Vật liệu | Nhân công | Máy
1 | AB.11313 | Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp III | m3 | 4.848
b.) Nhân công
| N24.6005 | Nhân công 3,0/7 | công |  |  | 1.24 |  | 1 |  | 6.0115 | [5 empty] | 200
2 | AB.11413 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <=1 m, sâu <=1 m, đất cấp III | m3 | 2.3
b.) Nhân công
| N24.6005 | Nhân công 3,0/7 | công |  |  | 1.9 |  | 1 |  | 4.37 | [5 empty] | 200
3 | AF.15512 | Bê tông gạch vỡ mác 50 | m3 | 7.5231
a.) Vật liệu
| A24.290 | Gạch vỡ | m3 |  | 0.893 |  |  | 1 | 6.7181 | [6 empty] | 1011
| A24.661 | Xi măng PC30 Hoàng thạch | kg |  | 62.4134 |  |  | 1 | 469.5421 | [6 empty] | 1020
| A24.066 | Cát vàng | m3 |  | 0.64022 |  |  | 1 | 4.8164 | [6 empty] | 106
| A24.395 | Nước | lít |  | 139.88 |  |  | 1 | 1052.3312 | [6 empty] | 1012
b.) Nhân công
| N24.6005 | Nhân công 3,0/7 | công |  |  | 1.17 |  | 1 |  | 8.802 | [5 empty] | 200
4 | AE.21113 | Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 50 | m3 | 3.9996
a.) Vật liệu
| A24.258 | Gạch chỉ loại I 6,5x10,5x22 | viên |  | 550 |  |  | 1 | 2199.78 | [6 empty] | 1010
| A24.661 | Xi măng PC30 Hoàng thạch | kg |  | 66.7058 |  |  | 1 | 266.7965 | [6 empty] | 1020
| A24.063 | Cát mịn ML 1,5-2 | m3 |  | 0.3248 |  |  | 1 | 1.2991 | [6 empty] | 105
| A24.395 | Nước | lít |  | 75.4 |  |  | 1 | 301.5698 | [6 empty] | 1012
b.) Nhân công
| N24.6008 | Nhân công 3,5/7 | công |  |  | 1.67 |  | 1 |  | 6.6793 | [5 empty] | 201
5 | AE.22113 | Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50 (Tường sân) | m3 | 0.3673
a.) Vật liệu
| A24.258 | Gạch chỉ loại I 6,5x10,5x22 | viên |  | 643 |  |  | 1 | 236.1739 | [6 empty] | 1010
| A24.661 | Xi măng PC30 Hoàng thạch | kg |  | 52.9046 |  |  | 1 | 19.4319 | [6 empty] | 1020
| A24.063 | Cát mịn ML 1,5-2 | m3 |  | 0.2576 |  |  | 1 | 0.0946 | [6 empty] | 105
| A24.395 | Nước | lít |  | 59.8 |  |  | 1 | 21.9645 | [6 empty] | 1012
| Z999 | Vật liệu khác | % |  | 6.5 | [6 empty] | 22277.6 |  | 33520.4
b.) Nhân công
| N24.6008 | Nhân công 3,5/7 | công |  |  | 2.23 |  | 1 |  | 0.8191 | [5 empty] | 201
c.) Máy thi công
| M24.7710 | Máy trộn 80L | ca |  |  |  | 0.036 | 1 |  |  | 0.0132 |  |  |  |  | 306
6 | AF.14113 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 1x2, mác 200 | m3 | 1.7085
a.) Vật liệu
| A24.661 | Xi măng PC30 Hoàng thạch | kg |  | 350.55 |  |  | 1 | 598.9147 | [6 empty] | 1020
| A24.066 | Cát vàng | m3 |  | 0.48073 |  |  | 1 | 0.8213 | [6 empty] | 106
| A24.152 | Đá 1x2 | m3 |  | 0.89995 |  |  | 1 | 1.5376 | [6 empty] | 107
| A24.395 | Nước | lít |  | 189.625 |  |  | 1 | 323.9743 | [6 empty] | 1012
| Z999 | Vật liệu khác | % |  | 2 | [6 empty] | 20963.9 |  | 52949.6
b.) Nhân công
| N24.6010 | Nhân công 4,0/7 | công |  |  | 2.91 |  | 1 |  | 4.9717 | [5 empty] | 202
c.) Máy thi công
| M24.7523 | Đầm dùi 1,5KW | ca |  |  |  | 0.089 | 1 |  |  | 0.1521 |  |  |  |  | 302
| M24.7543 | Cần cẩu 16T | ca |  |  |  | 0.045 | 1 |  |  | 0.0769 |  |  |  |  | 301
| M24.7709 | Máy trộn 250L | ca |  |  |  | 0.095 | 1 |  |  | 0.1623 |  |  |  |  | 305
| M999 | Máy khác | % |  |  |  | 2 | [5 empty] | 4966.5 |  | 4966.5
7 | AI.11121 | Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ <= 9 m | tấn | 0.543
a.) Vật liệu
| A24.176 | Đất đèn | kg |  | 20.923 |  |  | 1 | 11.3612 | [6 empty] | 108
| A24.417 | ôxy (chai 6m3) | chai |  | 2.82 |  |  | 1 | 1.5313 | [6 empty] | 1013
| A24.448 | Que hàn | kg |  | 16.75 |  |  | 1 | 9.0953 | [6 empty] | 1014
| A24.590 | Thép hình (thép hộp) | kg |  | 802 |  |  | 1 | 435.486 | [6 empty] | 1017
| A24.602 | Thép tấm | kg |  | 228 |  |  | 1 | 123.804 | [6 empty] | 1018
| Z999 | Vật liệu khác | % |  | 5 | [6 empty] | 508069.9 |  | 470759.5
b.) Nhân công
| N24.6008 | Nhân công 3,5/7 | công |  |  | 42.5 |  | 1 |  | 23.0775 | [5 empty] | 201
c.) Máy thi công
| M24.7542 | Cần cẩu 10T | ca |  |  |  | 0.722 | 1 |  |  | 0.392 |  |  |  |  | 300
| M24.7646 | Máy hàn 23 KW | ca |  |  |  | 3.7 | 1 |  |  | 2.0091 |  |  |  |  | 303
| M24.7654 | Máy khoan 4,5 KW | ca |  |  |  | 2.739 | 1 |  |  | 1.4873 |  |  |  |  | 304
| M999 | Máy khác | % |  |  |  | 1 | [5 empty] | 15261 |  | 15261
8 | AI.11221 | Sản xuất xà gồ thép hộp 40*80*2 (đố đứng, đố ngang, xà chân, xà thượng) | tấn | 0.6248
a.) Vật liệu
| A24.176 | Đất đèn | kg |  | 1.6 |  |  | 1 | 0.9997 | [6 empty] | 108
| A24.417 | ôxy (chai 6m3) | chai |  | 0.232 |  |  | 1 | 0.145 | [6 empty] | 1013
| A24.590 | Thép hình (thép hộp) | kg |  | 1025 |  |  | 1 | 640.42 | [6 empty] | 1017
| Z999 | Vật liệu khác | % |  | 1 | [6 empty] | 105013.4 |  | 103796.6
b.) Nhân công
| N24.6008 | Nhân công 3,5/7 | công |  |  | 7.02 |  | 1 |  | 4.3861 | [5 empty] | 201
9 | AI.11221 | Sản xuất xà gồ thép hộp 40*80**2 | tấn | 0.4925
a.) Vật liệu
| A24.176 | Đất đèn | kg |  | 1.6 |  |  | 1 | 0.788 | [6 empty] | 108
| A24.417 | ôxy (chai 6m3) | chai |  | 0.232 |  |  | 1 | 0.1143 | [6 empty] | 1013
| A24.590 | Thép hình (thép hộp) | kg |  | 1025 |  |  | 1 | 504.8125 | [6 empty] | 1017
| Z999 | Vật liệu khác | % |  | 1 | [6 empty] | 82777 |  | 81817.9
b.) Nhân công
| N24.6008 | Nhân công 3,5/7 | công |  |  | 7.02 |  | 1 |  | 3.4574 | [5 empty] | 201
10 | AK.12222 | Lợp mái tôn múi chiều dài bất kỳ (Tôn 3 lớp Javita dày 0,35mm) | 100m2 | 1.1096
a.) Vật liệu
| A24.195 | Đinh vít | cái |  | 450 |  |  | 1 | 499.32 | [6 empty] | 109
| A24.530 | Tôn múi javita 3 lớp dày 0,35mm (tôn+PU+tôn) | m2 |  | 118.5 |  |  | 1 | 131.4876 | [6 empty] | 1016
b.) Nhân công
| N24.6008 | Nhân công 3,5/7 | công |  |  | 4.5 |  | 1 |  | 4.9932 | [5 empty] | 201
11 | AK.12222 | Lợp mái tôn múi chiều dài bất kỳ (Bịt tường, tôn dân dụng dày 0,35) | 100m2 | 1.2729
a.) Vật liệu
| A24.195 | Đinh vít | cái |  | 450 |  |  | 1 | 572.805 | [6 empty] | 109
| A24.530 | Tôn múi javita 3 lớp dày 0,35mm (tôn+PU+tôn) | m2 |  | 118.5 |  |  | 1 | 150.8387 | [6 empty] | 1016
b.) Nhân công
| N24.6008 | Nhân công 3,5/7 | công |  |  | 4.5 |  | 1 |  | 5.7281 | [5 empty] | 201
12 | AK.21134 | Trát tường ngoài, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75 (Tường móng) | m2 | 13.71
a.) Vật liệu
| A24.661 | Xi măng PC30 Hoàng thạch | kg |  | 8.2809 |  |  | 1 | 113.5314 | [6 empty] | 1020
| A24.062 | Cát mịn ML 0,7-1,4 | m3 |  | 0.02415 |  |  | 1 | 0.3311 | [6 empty] | 104
| A24.395 | Nước | lít |  | 5.98 |  |  | 1 | 81.9858 | [6 empty] | 1012
| Z999 | Vật liệu khác | % |  | 0.5 | [6 empty] | 964.1 |  | 1679.4
b.) Nhân công
| N24.6010 | Nhân công 4,0/7 | công |  |  | 0.32 |  | 1 |  | 4.3872 | [5 empty] | 202
c.) Máy thi công
| M24.7710 | Máy trộn 80L | ca |  |  |  | 0.003 | 1 |  |  | 0.0411 |  |  |  |  | 306
| M999 | Máy khác | % |  |  |  | 5 | [5 empty] | 295.2 |  | 295.2
15 | AF.15512 | Bê tông gạch vỡ mác 50 (nền sân) | m3 | 1.3545
a.) Vật liệu
| A24.290 | Gạch vỡ | m3 |  | 0.893 |  |  | 1 | 1.2096 | [6 empty] | 1011
| A24.661 | Xi măng PC30 Hoàng thạch | kg |  | 62.4134 |  |  | 1 | 84.5389 | [6 empty] | 1020
| A24.066 | Cát vàng | m3 |  | 0.64022 |  |  | 1 | 0.8672 | [6 empty] | 106
| A24.395 | Nước | lít |  | 139.88 |  |  | 1 | 189.4675 | [6 empty] | 1012
b.) Nhân công
| N24.6005 | Nhân công 3,0/7 | công |  |  | 1.17 |  | 1 |  | 1.5848 | [5 empty] | 200
16 | AK.41124 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 3,0 cm, vữa XM mác 75 | m2 | 113.52
a.) Vật liệu
| A24.661 | Xi măng PC30 Hoàng thạch | kg |  | 10.3611 |  |  | 1 | 1176.1864 | [6 empty] | 1020
| A24.066 | Cát vàng | m3 |  | 0.0392 |  |  | 1 | 4.45 | [6 empty] | 106
| A24.395 | Nước | lít |  | 9.1 |  |  | 1 | 1033.032 | [6 empty] | 1012
b.) Nhân công
| N24.6010 | Nhân công 4,0/7 | công |  |  | 0.106 |  | 1 |  | 12.0331 | [5 empty] | 202
c.) Máy thi công
| M24.7710 | Máy trộn 80L | ca |  |  |  | 0.004 | 1 |  |  | 0.4541 |  |  |  |  | 306
19 | AK.83422 | Sơn sắt thép các loại 3 nước | m2 | 20.2605
a.) Vật liệu
| A24.499 | Sơn sắt thép | kg |  | 0.225 |  |  | 1 | 4.5586 | [6 empty] | 1015
| A24.658 | Xăng | kg |  | 0.118 |  |  | 1 | 2.3907 | [6 empty] | 1019
| Z999 | Vật liệu khác | % |  | 1 | [6 empty] | 4114.4 |  | 4114.4
b.) Nhân công
| N24.6008 | Nhân công 3,5/7 | công |  |  | 0.125 |  | 1 |  | 2.5326 | [5 empty] | 201
Note on M30: V12Ă
Note on M31: V22Ă
Note on M32: V7Ă
Note on M33: V14Ă
Note on M41: V22Ă
Note on M42: V8Ă
Note on M43: V9Ă
Note on M44: V14Ă
Note on M55: V10Ă
Note on M56: V15Ă
Note on M57: V16Ă
Note on M58: V19Ă
Note on M59: V20Ă
Note on M70: V10Ă
Note on M71: V15Ă
Note on M72: V19Ă
Note on M78: V10Ă
Note on M79: V15Ă
Note on M80: V19Ă
Note on M98: V22Ă
Note on M99: V6Ă
Note on M100: V14Ă
Note on M126: V17Ă
Note on M127: V21Ă
Note on O30: AF16Ă
Note on O31: AF30Ă
Note on O32: AF8Ă
Note on O33: AF20Ă
Note on O34: Round(E28*F34*(F30*('Giá tháng'!F12*'Giá tháng'!G12+'Cước VC'!AF16Ă+'Cước bộ'!V12Ă)+F31*('Giá tháng'!F22*'Giá tháng'!G22+'Cước VC'!AF30Ă+'Cước bộ'!V22Ă)+F32*('Giá tháng'!F7*'Giá tháng'!G7+'Cước VC'!AF8Ă+'Cước bộ'!V7Ă)+F33*('Giá tháng'!F14*'Giá tháng'!G14+'Cước VC'!AF20Ă+'Cước bộ'!V14Ă))/100,1)
Note on O41: AF30Ă
Note on O42: AF10Ă
Note on O43: AF12Ă
Note on O44: AF20Ă
Note on O45: Round(E39*F45*(F41*('Giá tháng'!F22*'Giá tháng'!G22+'Cước VC'!AF30Ă+'Cước bộ'!V22Ă)+F42*('Giá tháng'!F8*'Giá tháng'!G8+'Cước VC'!AF10Ă+'Cước bộ'!V8Ă)+F43*('Giá tháng'!F9*'Giá tháng'!G9+'Cước VC'!AF12Ă+'Cước bộ'!V9Ă)+F44*('Giá tháng'!F14*'Giá tháng'!G14+'Cước VC'!AF20Ă+'Cước bộ'!V14Ă))/100,1)
Note on O55: AF14Ă
Note on O56: AF21Ă
Note on O57: AF22Ă
Note on O58: AF25Ă
Note on O59: AF27Ă
Note on O60: Round(E53*F60*(F55*('Giá tháng'!F10*'Giá tháng'!G10+'Cước VC'!AF14Ă+'Cước bộ'!V10Ă)+F56*('Giá tháng'!F15*'Giá tháng'!G15+'Cước VC'!AF21Ă+'Cước bộ'!V15Ă)+F57*('Giá tháng'!F16*'Giá tháng'!G16+'Cước VC'!AF22Ă+'Cước bộ'!V16Ă)+F58*('Giá tháng'!F19*'Giá tháng'!G19+'Cước VC'!AF25Ă+'Cước bộ'!V19Ă)+F59*('Giá tháng'!F20*'Giá tháng'!G20+'Cước VC'!AF27Ă+'Cước bộ'!V20Ă))/100,1)
Note on O70: AF14Ă
Note on O71: AF21Ă
Note on O72: AF25Ă
Note on O73: Round(E68*F73*(F70*('Giá tháng'!F10*'Giá tháng'!G10+'Cước VC'!AF14Ă+'Cước bộ'!V10Ă)+F71*('Giá tháng'!F15*'Giá tháng'!G15+'Cước VC'!AF21Ă+'Cước bộ'!V15Ă)+F72*('Giá tháng'!F19*'Giá tháng'!G19+'Cước VC'!AF25Ă+'Cước bộ'!V19Ă))/100,1)
Note on O78: AF14Ă
Note on O79: AF21Ă
Note on O80: AF25Ă
Note on O81: Round(E76*F81*(F78*('Giá tháng'!F10*'Giá tháng'!G10+'Cước VC'!AF14Ă+'Cước bộ'!V10Ă)+F79*('Giá tháng'!F15*'Giá tháng'!G15+'Cước VC'!AF21Ă+'Cước bộ'!V15Ă)+F80*('Giá tháng'!F19*'Giá tháng'!G19+'Cước VC'!AF25Ă+'Cước bộ'!V19Ă))/100,1)
Note on O98: AF30Ă
Note on O99: AF6Ă
Note on O100: AF20Ă
Note on O101: Round(E96*F101*(F98*('Giá tháng'!F22*'Giá tháng'!G22+'Cước VC'!AF30Ă+'Cước bộ'!V22Ă)+F99*('Giá tháng'!F6*'Giá tháng'!G6+'Cước VC'!AF6Ă+'Cước bộ'!V6Ă)+F100*('Giá tháng'!F14*'Giá tháng'!G14+'Cước VC'!AF20Ă+'Cước bộ'!V14Ă))/100,1)
Note on O126: AF23Ă
Note on O127: AF29Ă
Note on O128: Round(E124*F128*(F126*('Giá tháng'!F17*'Giá tháng'!G17+'Cước VC'!AF23Ă+'Cước bộ'!V17Ă)+F127*('Giá tháng'!F21*'Giá tháng'!G21+'Cước VC'!AF29Ă+'Cước bộ'!V21Ă))/100,1)

## Tổng hợp VT
BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ VÀ CHÊNH LỆCH GIÁ
CÔNG TRÌNH : TRƯỜNG MẦM NON ÁNH SAO, BẢN KHẺ B, XÃ HUA NHÀN
HẠNG MỤC : HẠNG MỤC 1
STT | Mã số | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng | Giá gốc | Thành tiền | Giá T.B | Thành tiền | Hệ số | Giá T.B x H.S | Thành tiền | Cước V.C Bù N.Liệu | Thành tiền | Giá H.T | Thành tiền | Chênh lệch | Tổng chênh | Cước ôtô, sông | Cước bộ
I.) |  | I.) VẬT LIỆU
1 | TT | Sản xuất lắp dựng cửa khung thép bịt tôn | 0 | 12.18 | 750000 | 9135000 | 750000 | 9135000 | 1 | 750000 | 9135000 | 0 | 0 | 750000 | 9135000 | 0 | 0
2 | TT | Hoa sắt cửa sổ (10 Kg/m2) | 0 | 46.2 | 27000 | 1247400 | 27000 | 1247400 | 1 | 27000 | 1247400 | 0 | 0 | 27000 | 1247400 | 0 | 0
3 | TT | Tấm ốp nóc, ốp sườn khổ rộng 400mm | 0 | 30 | 59091 | 1772730 | 59091 | 1772730 | 1 | 59091 | 1772730 | 0 | 0 | 59091 | 1772730 | 0 | 0
4 | TT | Máng nước | 0 | 27 | 59091 | 1595457 | 59091 | 1595457 | 1 | 59091 | 1595457 | 0 | 0 | 59091 | 1595457 | 0 | 0
5 | A24.062 | Cát mịn ML 0,7-1,4 | m3 | 0.3311 | 238000 | 78801.8 | 260000 | 86086 | 1 | 260000 | 86086 | 186480 | 61743.5 | 446480 | 147829.5 | 208480 | 69027.7 | 186480 | 0
6 | A24.063 | Cát mịn ML 1,5-2 | m3 | 1.3937 | 238000 | 331700.6 | 260000 | 362362 | 1 | 260000 | 362362 | 214452 | 298881.8 | 474452 | 661243.8 | 236452 | 329543.2 | 214452 | 0
7 | A24.066 | Cát vàng | m3 | 10.9549 | 247000 | 2705860.3 | 568451 | 6227323.9 | 1 | 568451 | 6227323.9 | 225330 | 2468467.6 | 793781 | 8695791.5 | 546781 | 5989931.2 | 225330 | 0 | 10.9549
8 | A24.152 | Đá 1x2 | m3 | 1.5376 | 159000 | 244478.4 | 420000 | 645792 | 1 | 420000 | 645792 | 233100 | 358414.6 | 653100 | 1004206.6 | 494100 | 759728.2 | 233100 | 0
9 | A24.176 | Đất đèn | kg | 13.1489 | 13200 | 173565.5 | 13200 | 173565.5 | 1 | 13200 | 173565.5 | 0 | 0 | 13200 | 173565.5 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | A24.195 | Đinh vít | cái | 1072.125 | 220 | 235867.5 | 220 | 235867.5 | 1 | 220 | 235867.5 | 0 | 0 | 220 | 235867.5 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | A24.258 | Gạch chỉ loại I 6,5x10,5x22 | viên | 2435.9539 | 1273 | 3100969.3 | 1500 | 3653930.9 | 1 | 1500 | 3653930.9 | 357 | 869635.5 | 1857 | 4523566.4 | 584 | 1422597.1 | 357 | 0
12 | A24.290 | Gạch vỡ | m3 | 7.9277 | 63000 | 499445.1 | 60000 | 475662 | 1 | 60000 | 475662 | 194250 | 1539955.7 | 254250 | 2015617.7 | 191250 | 1516172.6 | 194250 | 0
13 | A24.395 | Nước | lít | 3004.3251 | 6 | 18026 | 6 | 18026 | 1 | 6 | 18026 | 0 | 0 | 6 | 18026 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | A24.417 | ôxy (chai 6m3) | chai | 1.7906 | 75000 | 134295 | 75000 | 134295 | 1 | 75000 | 134295 | 0 | 0 | 75000 | 134295 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | A24.448 | Que hàn | kg | 9.0953 | 19091 | 173638.4 | 19091 | 173638.4 | 1 | 19091 | 173638.4 | 0 | 0 | 19091 | 173638.4 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | A24.499 | Sơn sắt thép | kg | 4.5586 | 79900 | 364232.1 | 79900 | 364232.1 | 1 | 79900 | 364232.1 | 0 | 0 | 79900 | 364232.1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | A24.530 | Tôn múi javita 3 lớp dày 0,35mm (tôn+PU+tôn) | m2 | 131.4876 | 104971 | 13802384.9 | 195000 | 25640082 | 1 | 195000 | 25640082 | 0 | 0 | 195000 | 25640082 | 90029 | 11837697.1 | 0 | 0 | 244.9633
|  | Tôn múi dân dụng dày 0,35 (tôn thường) |  | 150.8387 | 104971 |  | 104971
18 | A24.590 | Thép hình (thép hộp) | kg | 1580.7185 | 16360 | 25860554.7 | 15999 | 25289915.3 | 1 | 15999 | 25289915.3 | 171 | 270302.9 | 16170 | 25560218.1 | -190 | -300336.6 | 171 | 0
19 | A24.602 | Thép tấm | kg | 123.804 | 20988 | 2598398.4 | 15458 | 1913762.2 | 1 | 15458 | 1913762.2 | 171 | 21170.5 | 15629 | 1934932.7 | -5359 | -663465.7 | 171 | 0
20 | A24.658 | Xăng | kg | 2.3907 | 19745 | 47204.4 | 19745 | 47204.4 | 1 | 19745 | 47204.4 | 0 | 0 | 19745 | 47204.4 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | A24.661 | Xi măng PC30 Hoàng thạch | kg | 2728.9419 | 1000 | 2728941.9 | 1450 | 3956965.8 | 1 | 1450 | 3956965.8 | 202 | 551246.3 | 1652 | 4508212 | 652 | 1779270.1 | 202 | 0
22 | Z999 | Vật liệu khác | % |  |  | 744180.3 | [8 empty] | 748637.8 |  | 4457.5
|  | TỔNG VẬT LIỆU |  |  |  | 67593132 |  | 83149298 |  |  | 83149298 |  | 6439818 |  | 90337754 |  | 22744622
II.) |  | II.) NHÂN CÔNG
1 | N24.6005 | Nhân công 3,0/7 | công | 20.7683 | 109228 | 2268479.9 | 157846 | 3278193.1 | 1 | 157846 | 3278193.1 |  |  | 157846 | 3278193.1 | 48618 | 1009713.2
2 | N24.6008 | Nhân công 3,5/7 | công | 51.6733 | 117072 | 6049496.6 | 172096 | 8892768.2 | 1 | 172096 | 8892768.2 |  |  | 172096 | 8892768.2 | 55024 | 2843271.6
3 | N24.6010 | Nhân công 4,0/7 | công | 21.392 | 124915 | 2672181.7 | 186346 | 3986313.6 | 1 | 186346 | 3986313.6 |  |  | 186346 | 3986313.6 | 61431 | 1314131.9
|  | TỔNG NHÂN CÔNG |  |  |  | 10990158 |  | 16157275 |  |  | 16157275 |  | 0 |  | 16157275 |  | 5167117
III.) |  | III.) MÁY THI CÔNG
1 | M24.7542 | Cần cẩu 10T | ca | 0.392 | 2072531 | 812432.2 | 2072531 | 812432.2 | 1 | 2072531 | 812432.2 |  | 0 | 2072531 | 812432.2 | 0 | 0
2 | M24.7543 | Cần cẩu 16T | ca | 0.0769 | 2577839 | 198235.8 | 2577839 | 198235.8 | 1 | 2577839 | 198235.8 |  | 0 | 2577839 | 198235.8 | 0 | 0
3 | M24.7523 | Đầm dùi 1,5KW | ca | 0.1521 | 134903 | 20518.7 | 134903 | 20518.7 | 1 | 134903 | 20518.7 |  | 0 | 134903 | 20518.7 | 0 | 0
4 | M24.7646 | Máy hàn 23 KW | ca | 2.0091 | 227767 | 457606.7 | 227767 | 457606.7 | 1 | 227767 | 457606.7 |  | 0 | 227767 | 457606.7 | 0 | 0
5 | M24.7654 | Máy khoan 4,5 KW | ca | 1.4873 | 172104 | 255970.3 | 172104 | 255970.3 | 1 | 172104 | 255970.3 |  | 0 | 172104 | 255970.3 | 0 | 0
6 | M24.7709 | Máy trộn 250L | ca | 0.1623 | 182505 | 29620.6 | 182505 | 29620.6 | 1 | 182505 | 29620.6 |  | 0 | 182505 | 29620.6 | 0 | 0
7 | M24.7710 | Máy trộn 80L | ca | 0.5084 | 143559 | 72985.4 | 143559 | 72985.4 | 1 | 143559 | 72985.4 |  | 0 | 143559 | 72985.4 | 0 | 0
8 | M999 | Máy khác | % |  |  | 20522.7 | [8 empty] | 20522.7 |  | 0
|  | TỔNG MÁY THI CÔNG |  |  |  | 1867892 |  | 1847370 |  |  | 1847370 |  | 0 |  | 1867892 |  | 0

## Cước VC
BẢNG CƯỚC VẬN CHUYỂN | [7 empty] | 0 | 1
CÔNG TRÌNH : TRƯỜNG MẦM NON ÁNH SAO, BẢN KHẺ B, XÃ HUA NHÀN
HẠNG MỤC : HẠNG MỤC 1
STT | Mã số | Tên vật liệu / Diễn giải vận chuyển | Đơn vị | Khối lượng | Trọng lượng đơn vị (Tấn) | Nguồn mua | Phương tiện vận chuyển / Loại hình | Bậc hàng | Hệ số bậc hàng | Cự ly tổng (km) | Cung đường |  | H.số đổ ben hoặc bốc dỡ | H.số sử dụng xe tải nhỏ | Giá cước hàng bậc 1 (đ/T.km) | Giá cước (đ/T.km) | Thành tiền Chi phí có thuế (đ) | Cước V/C sau khi điều chỉnh có thuế (đ) | Bốc xếp + vận chuyển bằng xe ben (đ) | Định mức bốc lên khi trung chuyển | Định mức dỡ xuống khi trung chuyển | Đơn giá bốc dỡ | Chi phí bốc dỡ khi trung chuyển (đ) | Hệ số hao hụt khi trung chuyển | Chi phí hao hụt khi trung chuyển (đ) | Định mức bốc lên khi bảo quản | Định mức dỡ xuống khi bảo quản | Chi phí bốc dỡ khi bảo quản (đ) | Hệ số hao hụt bảo quản | Chi phí hao hụt bảo quản | Giá V/C trước thuế (đ) | Thành tiền Vận chuyển (đ) | Giá vật liệu gốc trước thuế (đ) | Giá hiện trường trước thuế (đ) | Thành tiền hiện trường (đ)
[11 empty] | Cự ly (km) | Loại đg`
1 | A24.062 | Cát mịn ML 0,7-1,4 | m3 | 0.3311 | 1.2 |  | ôtô | 1 | 1 | 41 | 40 | 5 | 1 | 1 | 4129 | 4129 | 205128 | 205128 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 186480 | 61744 | 260000 | 446480 | 147830 | 1
[5 empty] | 1.2 |  | ôtô | 1 | 1 |  | 1 | 6 | 1 | 1 | 5780 | 5780 | 6936 | [18 empty] | 1
2 | A24.063 | Cát mịn ML 1,5-2 | m3 | 1.3937 | 1.38 |  | ôtô | 1 | 1 | 41 | 40 | 5 | 1 | 1 | 4129 | 4129 | 235897 | 235897 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 214452 | 298882 | 260000 | 474452 | 661244 | 1
[5 empty] | 1.38 |  | ôtô | 1 | 1 |  | 1 | 6 | 1 | 1 | 5780 | 5780 | 7976.4 | [18 empty] | 1
3 | A24.066 | Cát vàng | m3 | 10.9549 | 1.45 |  | ôtô | 1 | 1 | 41 | 40 | 5 | 1 | 1 | 4129 | 4129 | 247863 | 247863 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 225330 | 2468468 | 568451 | 793781 | 8695791 | 1
[5 empty] | 1.45 |  | ôtô | 1 | 1 |  | 1 | 6 | 1 | 1 | 5780 | 5780 | 8381 | [18 empty] | 1
4 | A24.152 | Đá 1x2 | m3 | 1.5376 | 1.5 |  | ôtô | 1 | 1 | 41 | 40 | 5 | 1 | 1 | 4129 | 4129 | 256410 | 256410 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 233100 | 358415 | 420000 | 653100 | 1004207 | 1
[5 empty] | 1.5 |  | ôtô | 1 | 1 |  | 1 | 6 | 1 | 1 | 5780 | 5780 | 8670 | [18 empty] | 1
5 | A24.176 | Đất đèn | kg | 13.1489 | 0.001 |  | ôtô | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13200 | 13200 | 173565 | 1
6 | A24.195 | Đinh vít | cái | 1072.125 |  |  | ôtô | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 235868 | 1
7 | A24.258 | Gạch chỉ loại I 6,5x10,5x22 | viên | 2435.9539 | 0.0023 |  | ôtô | 1 | 1 | 41 | 40 | 5 | 1 | 1 | 4129 | 4129 | 393 | 393 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 357 | 869636 | 1500 | 1857 | 4523566 | 1
[5 empty] | 0.0023 |  | ôtô | 1 | 1 |  | 1 | 6 | 1 | 1 | 5780 | 5780 | 13.3 | [18 empty] | 1
8 | A24.290 | Gạch vỡ | m3 | 7.9277 | 1.25 |  | ôtô | 1 | 1 | 41 | 40 | 5 | 1 | 1 | 4129 | 4129 | 213675 | 213675 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 194250 | 1539956 | 60000 | 254250 | 2015618 | 1
[5 empty] | 1.25 |  | ôtô | 1 | 1 |  | 1 | 6 | 1 | 1 | 5780 | 5780 | 7225 | [18 empty] | 1
9 | A24.395 | Nước | lít | 3004.3251 |  |  | ôtô | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18026 | 1
10 | A24.417 | ôxy (chai 6m3) | chai | 1.7906 |  |  | ôtô | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 134295 | 1
11 | A24.448 | Que hàn | kg | 9.0953 | 0.001 |  | ôtô | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19091 | 19091 | 173638 | 1
12 | A24.499 | Sơn sắt thép | kg | 4.5586 | 0.001 |  | ôtô | 2 | 1.1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79900 | 79900 | 364232 | 1
13 | A24.530 | Tôn múi | m2 | 131.4876 |  |  | ôtô | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 195000 | 195000 | 25640082 | 1
14 | A24.590 | Thép hình (thép hộp) | kg | 1580.7185 | 0.001 |  | ôtô | 2 | 1.1 | 41 | 40 | 5 | 1 | 1 | 4129 | 4541.9 | 188 | 188 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 171 | 270303 | 15999 | 16170 | 25560218 | 1
[5 empty] | 0.001 |  | ôtô | 2 | 1.1 |  | 1 | 6 | 1 | 1 | 5780 | 6358 | 6.4 | [18 empty] | 1
15 | A24.602 | Thép tấm | kg | 123.804 | 0.001 |  | ôtô | 2 | 1.1 | 41 | 40 | 5 | 1 | 1 | 4129 | 4541.9 | 188 | 188 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 171 | 21170 | 15458 | 15629 | 1934933 | 1
[5 empty] | 0.001 |  | ôtô | 2 | 1.1 |  | 1 | 6 | 1 | 1 | 5780 | 6358 | 6.4 | [18 empty] | 1
16 | A24.658 | Xăng | kg | 2.3907 | 0.001 |  | ôtô | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19745 | 19745 | 47204 | 1
17 | A24.661 | Xi măng PC30 Hoàng thạch | kg | 2728.9419 | 0.001 |  | ôtô | 3 | 1.3 | 41 | 40 | 5 | 1 | 1 | 4129 | 5367.7 | 222 | 222 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 202 | 551246 | 1450 | 1652 | 4508212 | 1
[5 empty] | 0.001 |  | ôtô | 3 | 1.3 |  | 1 | 6 | 1 | 1 | 5780 | 7514 | 7.5 | [18 empty] | 1

## Cước bộ
BẢNG CƯỚC VẬN CHUYỂN BỘ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH : TRƯỜNG MẦM NON ÁNH SAO, BẢN KHẺ B, XÃ HUA NHÀN
HẠNG MỤC : HẠNG MỤC 1
STT | Mã số | Tên vật liệu / Diễn giải cung đường | Đơn vị | Khối lượng | Phương tiện vận chuyển | Có bốc dỡ | Cự ly vận chuyển (m) | Hệ số cự ly | Cự ly quy đổi (m) | Số công bốc dỡ / V.C (công) |  |  | Đơn giá bốc dỡ / V.C (đồng) |  |  | Hệ số độ dốc | Giá cước 1 cung đg` (đ) | Hệ số khu vực | Hệ số điều chỉnh cước | Trọng lượng đơn vị (Tấn) | Giá cước bộ (đ) | Thành tiền vận chuyển (đ) | Giá vật liệu gốc trước thuế (đ) | Giá hiện trường trước thuế (đ) | Thành tiền hiện trường (đ)
[10 empty] | Bốc dỡ | 10m đầu | 10m tiếp | Bốc dỡ | 10m đầu | 10m tiếp
1 | A24.062 | Cát mịn ML 0,7-1,4 | m3 | 0.3311 |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 260000 | 260000 | 86086
2 | A24.063 | Cát mịn ML 1,5-2 | m3 | 1.3937 |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 260000 | 260000 | 362362
3 | A24.066 | Cát vàng | m3 | 10.9549 |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 568451 | 568451 | 6227324
4 | A24.152 | Đá 1x2 | m3 | 1.5376 |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 420000 | 420000 | 645792
5 | A24.176 | Đất đèn | kg | 13.1489 |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 13200 | 13200 | 173565
6 | A24.195 | Đinh vít | cái | 1072.125 |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 220 | 220 | 235868
7 | A24.258 | Gạch chỉ loại I 6,5x10,5x22 | viên | 2435.9539 |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1500 | 1500 | 3653931
8 | A24.290 | Gạch vỡ | m3 | 7.9277 |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 60000 | 60000 | 475662
9 | A24.395 | Nước | lít | 3004.3251 |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 6 | 6 | 18026
10 | A24.417 | ôxy (chai 6m3) | chai | 1.7906 |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 75000 | 75000 | 134295
11 | A24.448 | Que hàn | kg | 9.0953 |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 19091 | 19091 | 173638
12 | A24.499 | Sơn sắt thép | kg | 4.5586 |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 79900 | 79900 | 364232
13 | A24.530 | Tôn múi | m2 | 131.4876 |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 195000 | 195000 | 25640082
14 | A24.590 | Thép hình (thép hộp) | kg | 1580.7185 |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 15999 | 15999 | 25289915
15 | A24.602 | Thép tấm | kg | 123.804 |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 15458 | 15458 | 1913762
16 | A24.658 | Xăng | kg | 2.3907 |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 19745 | 19745 | 47204
17 | A24.661 | Xi măng PC30 Hoàng thạch | kg | 2728.9419 |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1450 | 1450 | 3956966

## Đơn giá chi tiết (hidden)
CÔNG TRÌNH : TRƯỜNG MẦM NON ÁNH SAO, BẢN KHẺ B, XÃ HUA NHÀN

## Giá tổng hợp (hidden)
CÔNG TRÌNH : TRƯỜNG MẦM NON ÁNH SAO, BẢN KHẺ B, XÃ HUA NHÀN

## THKP hạng mục
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH : TRƯỜNG MẦM NON ÁNH SAO, BẢN KHẺ B, XÃ HUA NHÀN
HẠNG MỤC : HẠNG MỤC 1
STT | Khoản mục chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Hệ số | Thành tiền
I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP
1 | Chi phí Vật liệu | VL | A |  | 106171412
| + Theo đơn giá trực tiếp | A1 | Bảng dự toán hạng mục |  | 83426790
| + Chênh lệch vật liệu | CL | Theo bảng bù giá |  | 22744622
| Cộng | A | A1 + CL |  | 106171412
2 | Chi phí Nhân công | NC | B |  | 16157274
| + Theo đơn giá trực tiếp | B1 | Bảng dự toán hạng mục |  | 10990157
| + Chênh lệch nhân công | CLNC | Theo bảng bù giá |  | 5167117
| Cộng | B | B1 + CLNC |  | 16157274
3 | Chi phí Máy thi công | M | C1 |  | 1867909
| + Theo đơn giá trực tiếp | C1 | Bảng dự toán hạng mục |  | 1867909
4 | Chi phí trực tiếp khác | TT | (VL + NC + M) x 2,5% | 2,5% | 3104914.9
| Cộng chi phí trực tiếp | T | VL + NC + M + TT |  | 127301509.9
VI | TỔNG CỘNG | Gxd | Gxdcpt + Gxdnt |  | 127301509.9
| LÀM TRÒN |  |  |  | 127302000
Bằng chữ : Một trăm hai mươi bảy triệu ba trăm linh hai nghìn đồng chẵn./.

## TH chi phí XD (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH : TRƯỜNG MẦM NON ÁNH SAO, BẢN KHẺ B, XÃ HUA NHÀN
STT | Hạng mục | Chi phí xây dựng trước thuế | Thuế giá trị gia tăng | Chi phí xây dựng sau thuế | Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm | Tổng chi phí X.D
1 | HẠNG MỤC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TỔNG CỘNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LÀM TRÒN |  |  | 0 |  | 0
Bằng chữ : Một trăm ba mươi tư triệu tám trăm hai mươi chín nghìn đồng chẵn./.

## TH chi phí TB (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH : TRƯỜNG MẦM NON ÁNH SAO, BẢN KHẺ B, XÃ HUA NHÀN
STT | Tên vật tư | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá trước thuế | Thành tiền trước thuế | Thuế VAT |  | Thành tiền sau thuế
[6 empty] | % | Thành tiền
1 | Chi phí mua sắm thiết bị |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Không đồng chẵn./.

## HM chung (hidden)
TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ HẠNG MỤC CHUNG
CÔNG TRÌNH : TRƯỜNG MẦM NON ÁNH SAO, BẢN KHẺ B, XÃ HUA NHÀN
Đơn vị tính : đồng
STT | KHOẢN MỤC CHI PHÍ | GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ | THUẾ GTGT | GIÁ TRỊ SAU THUẾ | KÝ HIỆU
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6]
1 | Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công | 0 | 0 | 0 | CNT
1.1 | HẠNG MỤC 1 ( G x 1% ) | 0 | 0 | 0
2 | Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế | 0 | 0 | 0 | CKKL
2.1 | HẠNG MỤC 1 ( G x 2.5% ) | 0 | 0 | 0
3 | Các chi phí hạng mục chung còn lại |  |  |  | CK
| TỔNG CỘNG (1 + 2 + 3) | 0 | 0 | 0 | CHMC

## Dự phòng (hidden)
CÔNG TRÌNH : TRƯỜNG MẦM NON ÁNH SAO, BẢN KHẺ B, XÃ HUA NHÀN
CHỈ SỐ GIÁ BÌNH QUÂN
STT | Thời điểm | Chỉ số giá XD |  |  | Tỷ lệ ( Isau / Itrước ) | Chỉ số giá XD bình quân
1 | 2010 | 105% |  |  | 1 | 1.0095
2 | 2011 | 105% |  |  | 1
3 | 2012 | 105% |  |  | 1
4 | 2013 | 105% |  |  | 1.0476
5 | 2014 | 110% |  |  | 1
CHI PHÍ DỰ PHÒNG DO YẾU TỐ TRƯỢT GIÁ
STT | Năm | Vốn phân bổ từng năm | Lãi vay | Chi phí tính dự phòng | Chỉ số giá XD bình quân | Mức biến động chỉ số giá XD | Dự phòng từng năm | Dự phòng lũy kế
|  | (đồng) | (đồng) | (đồng) |  |  | (đồng) | (đồng)
1 | 2015 | 53788895 | 0 | 53788895 | 1.0095 | 0.05 | 3201515 | 3201515
2 | 2016 | 53788895 | 0 | 53788895 | 1.0095 | 0.05 | 6593584 | 9795099
3 | 2017 | -97033937 | 0 | -97033937 | 1.0095 | 0.05 | -18378106 | -8583007
TỔNG CỘNG |  | 10543853 | 0 | 10543853 |  |  | -8583007

## TH kinh phí (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH : TRƯỜNG MẦM NON ÁNH SAO, BẢN KHẺ B, XÃ HUA NHÀN
Đơn vị tính : đồng
STT | Khoản mục chi phí | Ký hiệu | Định mức | Hệ số | Cách tính | Chi phí trước thuế | Thuế giá trị gia tăng | Chi phí sau thuế
1 | Chi phí xây dựng | Gcpxd |  |  | Gxd + Gnt | 0 | 0 | 0 | Gxd
1.1 | Chi phí xây dựng công trình chính, phụ trợ tạm phục vụ thi công | Gxd |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Gxdcpt
1.2 | Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công | Gnt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Gxdnt
2 | Chi phí thiết bị | Gtb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Gtb
3 | Chi phí quản lý dự án | Gqlda | 2.304% |  | 2.304% x (Gxd+Gtb) | 0 | 0 | 0 | Gqlda
4 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | Gtv |  |  | Gtv1 : Gtv22 | 8000000 | 800000 | 8800000 | Gtv
4.1 | Chi phí khảo sát | Gtv1 |  |  |  |  | 0 | 0 | Gks
4.2 | Chi phí lập dự án | Gtv2 |  |  |  |  | 0 | 0 | Glapda
4.3 | Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư | Gtv3 |  |  |  |  | 0 | 0 | Ghqkt
4.4 | Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Gtv4 | 2.58% |  | 2.58% x (Gxd+Gtb) | 0 | 0 | 0 | Gbcktkt
4.5 | Chi phí thi tuyển thiết kế kiến trúc | Gtv5 |  |  |  |  | 0 | 0 | Gkt
4.6 | Chi phí thiết kế kỹ thuật | Gtv6 | 2.36% |  | 2.36% x Gxd | 0 | 0 | 0 | Gtk
4.7 | Chi phí thiết kế bản vẽ thi công | Gtv7 | 55% |  | 55% x Gtv6 | 0 | 0 | 0 | Gtkbv
4.8 | Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật | Gtv8 | 0.19% |  | 0.19% x Gxd | 0 | 0 | 0 | Gtttkkt
4.9 | Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công | Gtv9 |  |  |  |  | 0 | 0 | Gtttktc
4.10 | Chi phí thẩm tra dự toán công trình | Gtv10 | 0.185% |  | 0.185% x Gxd | 0 | 0 | 0 | Gttdt
4.11 | Chi phí lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng | Gtv11 | 0.343% |  | 0.343% x Gxd | 0 | 0 | 0 | Glcnt
4.12 | Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) | Gtv12 |  |  | 0,05%*Gcpxd | 1000000 | 100000 | 1100000 | Glhsmqt
4.13 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) | Gtv13 |  |  | 0,03%*Gcpxd | 1000000 | 100000 | 1100000 | Gtdhsmqt
4.14 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) | Gtv14 |  |  | 0,1%*Gcpxd | 1000000 | 100000 | 1100000 | Glhsmt
4.15 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) | Gtv15 |  |  | 0,05%*Gcpxd | 1000000 | 100000 | 1100000 | Gtdhsmt
4.16 | Chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) | Gtv16 |  |  | 0,05%*Gcpxd | 1000000 | 100000 | 1100000 | Gdghsqt
4.17 | Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) | Gtv17 |  |  | 0,1%*Gcpxd | 1000000 | 100000 | 1100000 | Gdghsdt
4.18 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) | Gtv18 |  |  | 0,05%*Gcpxd | 1000000 | 100000 | 1100000 | Gtdkqnt
4.19 | Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) | Gtv19 |  |  | 0,02%*Gcpxd | 1000000 | 100000 | 1100000 | Ghdtvgqkn
4.20 | Chi phí giám sát thi công xây dựng | Gtv20 | 2.396% |  | 2.396% x Gxd | 0 | 0 | 0 | Ggstcxd
4.21 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị | Gtv21 | 0.257% |  | 0.257% x Gtb | 0 | 0 | 0 | Glcldtb
4.22 | Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị | Gtv22 | 0.763% |  | 0.763% x Gtb | 0 | 0 | 0 | Ggsldtb
5 | Chi phí khác | Gk |  |  | Gk1 : Gk8 | 1585320.9745 | 158532.0975 | 1743853.072 | Gk
5.1 | Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ | Gk1 |  |  |  |  | 0 | 0 | Gbommin
5.2 | Chi phí hạng mục chung | Gk2 | [6 empty] | Ghmc
5.3 | Chi phí thẩm tra thiết kế (Thông tư 75/2014/TT-BTC) | Gk3 | 0.165% |  | 0.165% x Gxd | 0 | 0 | 0 | Gtttk_BTC
5.4 | Chi phí thẩm tra dự toán (Thông tư 75/2014/TT-BTC) | Gk4 | 0.16% |  | 0.16% x Gxd | 0 | 0 | 0 | Gttdt_BTC
5.5 | Chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thông tư 176/2011/TT-BTC) | Gk5 | 0.019% |  |  | 27872.4274 | 2787.2427 | 30659.6701 | Gthamdinh
5.6 | Chi phí kiểm toán độc lập : 1.000.000 (đ) | Gk6 | 0.64% |  |  | 1000000 | 100000 | 1100000 | Gkiemtoan
5.7 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | Gk7 | 0.38% |  |  | 557448.5472 | 55744.8547 | 613193.4019 | Gthamtra
5.8 | Chi phí bảo hiểm công trình | Gk8 |  |  |  |  | 0 | 0 | Gbaohiem
6 | Chi phí dự phòng | Gdp |  |  | Gdp1 + Gdp2 | 0 | 0 | -8583007 | Gdp
6.1 | Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh | Gdp1 | 0% |  | 0% x (Gcpxd+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk) |  |  | 0 | Gdp1
6.2 | Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá | Gdp2 | [5 empty] | -8583007 | Gdp2 | 10543853
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 9585320.9745 | 958532.0975 | 1960846.072 | Gtmdt
| LÀM TRÒN | Gtmdt | [5 empty] | 1961000

## Công trình TL (hidden)
BẢNG DỰ TOÁN HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH : TRƯỜNG MẦM NON ÁNH SAO, BẢN KHẺ B, XÃ HUA NHÀN
HẠNG MỤC : HẠNG MỤC 1
TT | Mã số | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá |  |  |  |  | Thành tiền |  |  |  |  | Hệ số điều chỉnh
| Đơn giá |  |  |  | Vật liệu | Bù VL | NC XL | NC đất | Ca máy | Vật liệu | Bù VL | NC XL | NC đất | Ca máy | V.L | N.C | Máy

## Chiết tính (hidden)
BẢNG CHIẾT TÍNH DỰ THẦU HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH : TRƯỜNG MẦM NON ÁNH SAO, BẢN KHẺ B, XÃ HUA NHÀN
HẠNG MỤC : HẠNG MỤC 1
STT | Mã số | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức | Đơn giá | Hệ số | Thành tiền
1 | AB.11313 | Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp III | m3 | 1
|  | b.) Nhân công |  |  |  |  | 195729
| N24.6005 | Nhân công 3,0/7 | công | 1.24 | 157846 | 1 | 195729
|  | Chi phí trực tiếp khác (VL+NC+M) x 2,5% | TT | 2,5% |  |  | 4893.2
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M+TT ) | T |  |  |  | 200622.2
|  | CHI PHÍ CHUNG ( T x 6,5% ) | C | 6,5% |  |  | 13040.4
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+C) x 5,5% | TL | 5,5% |  |  | 11751.4
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+C+TL) | G |  |  |  | 225414
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 22541.4
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxdcpt |  |  |  | 247955.4
|  | Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm ( Gxdcpt x 1% ) | Gxdnt | 1% |  |  | 2479.6
|  | TỔNG CỘNG ( Gxdcpt + Gxdnt ) | Gxd |  |  |  | 250435
2 | AB.11413 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <=1 m, sâu <=1 m, đất cấp III | m3 | 1
|  | b.) Nhân công |  |  |  |  | 299907.4
| N24.6005 | Nhân công 3,0/7 | công | 1.9 | 157846 | 1 | 299907.4
|  | Chi phí trực tiếp khác (VL+NC+M) x 2,5% | TT | 2,5% |  |  | 7497.7
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M+TT ) | T |  |  |  | 307405.1
|  | CHI PHÍ CHUNG ( T x 6,5% ) | C | 6,5% |  |  | 19981.3
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+C) x 5,5% | TL | 5,5% |  |  | 18006.3
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+C+TL) | G |  |  |  | 345393
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 34539.3
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxdcpt |  |  |  | 379932.3
|  | Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm ( Gxdcpt x 1% ) | Gxdnt | 1% |  |  | 3799.3
|  | TỔNG CỘNG ( Gxdcpt + Gxdnt ) | Gxd |  |  |  | 383732
3 | AF.15512 | Bê tông gạch vỡ mác 50 | m3 | 1
|  | a.) Vật liệu |  |  |  |  | 839186
| A24.290 | Gạch vỡ | m3 | 0.893 | 254250 |  | 227045.3
| A24.661 | Xi măng PC30 Hoàng thạch | kg | 62.4134 | 1652 |  | 103106.9
| A24.066 | Cát vàng | m3 | 0.64022 | 793781 |  | 508194.5
| A24.395 | Nước | lít | 139.88 | 6 |  | 839.3
|  | Cộng |  |  |  |  | 839186
|  | b.) Nhân công |  |  |  |  | 184679.8
| N24.6005 | Nhân công 3,0/7 | công | 1.17 | 157846 | 1 | 184679.8
|  | Chi phí trực tiếp khác (VL+NC+M) x 2,5% | TT | 2,5% |  |  | 25596.6
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M+TT ) | T |  |  |  | 1049462.4
|  | CHI PHÍ CHUNG ( T x 6,5% ) | C | 6,5% |  |  | 68215.1
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+C) x 5,5% | TL | 5,5% |  |  | 61472.3
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+C+TL) | G |  |  |  | 1179150
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 117915
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxdcpt |  |  |  | 1297065
|  | Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm ( Gxdcpt x 1% ) | Gxdnt | 1% |  |  | 12970.7
|  | TỔNG CỘNG ( Gxdcpt + Gxdnt ) | Gxd |  |  |  | 1310036
4 | AE.21113 | Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 50 | m3 | 1
|  | a.) Vật liệu |  |  |  |  | 1286102.4
| A24.258 | Gạch chỉ loại I 6,5x10,5x22 | viên | 550 | 1857 |  | 1021350
| A24.661 | Xi măng PC30 Hoàng thạch | kg | 66.7058 | 1652 |  | 110198
| A24.063 | Cát mịn ML 1,5-2 | m3 | 0.3248 | 474452 |  | 154102
| A24.395 | Nước | lít | 75.4 | 6 |  | 452.4
|  | Cộng |  |  |  |  | 1286102.4
|  | b.) Nhân công |  |  |  |  | 287400.3
| N24.6008 | Nhân công 3,5/7 | công | 1.67 | 172096 | 1 | 287400.3
|  | Chi phí trực tiếp khác (VL+NC+M) x 2,5% | TT | 2,5% |  |  | 39337.6
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M+TT ) | T |  |  |  | 1612840.3
|  | CHI PHÍ CHUNG ( T x 6,5% ) | C | 6,5% |  |  | 104834.6
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+C) x 5,5% | TL | 5,5% |  |  | 94472.1
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+C+TL) | G |  |  |  | 1812147
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 181214.7
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxdcpt |  |  |  | 1993361.7
|  | Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm ( Gxdcpt x 1% ) | Gxdnt | 1% |  |  | 19933.6
|  | TỔNG CỘNG ( Gxdcpt + Gxdnt ) | Gxd |  |  |  | 2013295
5 | AE.22113 | Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50 (Tường sân) | m3 | 1
|  | a.) Vật liệu |  |  |  |  | 1495289
| A24.258 | Gạch chỉ loại I 6,5x10,5x22 | viên | 643 | 1857 |  | 1194051
| A24.661 | Xi măng PC30 Hoàng thạch | kg | 52.9046 | 1652 |  | 87398.4
| A24.063 | Cát mịn ML 1,5-2 | m3 | 0.2576 | 474452 |  | 122218.8
| A24.395 | Nước | lít | 59.8 | 6 |  | 358.8
| Z999 | Vật liệu khác | % | 6.5 | 14040.3 |  | 91262
|  | Cộng |  |  |  |  | 1495289
|  | b.) Nhân công |  |  |  |  | 383774.1
| N24.6008 | Nhân công 3,5/7 | công | 2.23 | 172096 | 1 | 383774.1
|  | c.) Máy thi công |  |  |  |  | 5168.1
| M24.7710 | Máy trộn 80L | ca | 0.036 | 143559 | 1 | 5168.1
|  | Chi phí trực tiếp khác (VL+NC+M) x 2,5% | TT | 2,5% |  |  | 47105.8
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M+TT ) | T |  |  |  | 1931337
|  | CHI PHÍ CHUNG ( T x 6,5% ) | C | 6,5% |  |  | 125536.9
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+C) x 5,5% | TL | 5,5% |  |  | 113128.1
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+C+TL) | G |  |  |  | 2170002
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 217000.2
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxdcpt |  |  |  | 2387002.2
|  | Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm ( Gxdcpt x 1% ) | Gxdnt | 1% |  |  | 23870
|  | TỔNG CỘNG ( Gxdcpt + Gxdnt ) | Gxd |  |  |  | 2410872
6 | AF.14113 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 1x2, mác 200 | m3 | 1
|  | a.) Vật liệu |  |  |  |  | 1580585.9
| A24.661 | Xi măng PC30 Hoàng thạch | kg | 350.55 | 1652 |  | 579108.6
| A24.066 | Cát vàng | m3 | 0.48073 | 793781 |  | 381590.4
| A24.152 | Đá 1x2 | m3 | 0.89995 | 653100 |  | 587757.3
| A24.395 | Nước | lít | 189.625 | 6 |  | 1137.8
| Z999 | Vật liệu khác | % | 2 | 15495.9 |  | 30991.8
|  | Cộng |  |  |  |  | 1580585.9
|  | b.) Nhân công |  |  |  |  | 542266.9
| N24.6010 | Nhân công 4,0/7 | công | 2.91 | 186346 | 1 | 542266.9
|  | c.) Máy thi công |  |  |  |  | 148254.2
| M24.7523 | Đầm dùi 1,5KW | ca | 0.089 | 134903 | 1 | 12006.4
| M24.7543 | Cần cẩu 16T | ca | 0.045 | 2577839 | 1 | 116002.8
| M24.7709 | Máy trộn 250L | ca | 0.095 | 182505 | 1 | 17338
| M999 | Máy khác | % | 2 | 1453.5 |  | 2907
|  | Cộng |  |  |  |  | 148254.2
|  | Chi phí trực tiếp khác (VL+NC+M) x 2,5% | TT | 2,5% |  |  | 56777.7
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M+TT ) | T |  |  |  | 2327884.7
|  | CHI PHÍ CHUNG ( T x 6,5% ) | C | 6,5% |  |  | 151312.5
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+C) x 5,5% | TL | 5,5% |  |  | 136355.8
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+C+TL) | G |  |  |  | 2615553
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 261555.3
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxdcpt |  |  |  | 2877108.3
|  | Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm ( Gxdcpt x 1% ) | Gxdnt | 1% |  |  | 28771.1
|  | TỔNG CỘNG ( Gxdcpt + Gxdnt ) | Gxd |  |  |  | 2905879
7 | AI.11121 | Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ <= 9 m | tấn | 1
|  | a.) Vật liệu |  |  |  |  | 18206170.4
| A24.176 | Đất đèn | kg | 20.923 | 13200 |  | 276183.6
| A24.417 | ôxy (chai 6m3) | chai | 2.82 | 75000 |  | 211500
| A24.448 | Que hàn | kg | 16.75 | 19091 |  | 319774.3
| A24.590 | Thép hình (thép hộp) | kg | 802 | 16170 |  | 12968340
| A24.602 | Thép tấm | kg | 228 | 15629 |  | 3563412
| Z999 | Vật liệu khác | % | 5 | 173392.1 |  | 866960.5
|  | Cộng |  |  |  |  | 18206170.4
|  | b.) Nhân công |  |  |  |  | 7314080
| N24.6008 | Nhân công 3,5/7 | công | 42.5 | 172096 | 1 | 7314080
|  | c.) Máy thi công |  |  |  |  | 2838603.2
| M24.7542 | Cần cẩu 10T | ca | 0.722 | 2072531 | 1 | 1496367.4
| M24.7646 | Máy hàn 23 KW | ca | 3.7 | 227767 | 1 | 842737.9
| M24.7654 | Máy khoan 4,5 KW | ca | 2.739 | 172104 | 1 | 471392.9
| M999 | Máy khác | % | 1 | 28105 |  | 28105
|  | Cộng |  |  |  |  | 2838603.2
|  | Chi phí trực tiếp khác (VL+NC+M) x 2,5% | TT | 2,5% |  |  | 708971.3
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M+TT ) | T |  |  |  | 29067824.9
|  | CHI PHÍ CHUNG ( T x 6,5% ) | C | 6,5% |  |  | 1889408.6
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+C) x 5,5% | TL | 5,5% |  |  | 1702647.8
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+C+TL) | G |  |  |  | 32659881
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 3265988.1
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxdcpt |  |  |  | 35925869.1
|  | Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm ( Gxdcpt x 1% ) | Gxdnt | 1% |  |  | 359258.7
|  | TỔNG CỘNG ( Gxdcpt + Gxdnt ) | Gxd |  |  |  | 36285128
8 | AI.11221 | Sản xuất xà gồ thép hộp 40*80*2 (đố đứng, đố ngang, xà chân, xà thượng) | tấn | 1
|  | a.) Vật liệu |  |  |  |  | 16778897.7
| A24.176 | Đất đèn | kg | 1.6 | 13200 |  | 21120
| A24.417 | ôxy (chai 6m3) | chai | 0.232 | 75000 |  | 17400
| A24.590 | Thép hình (thép hộp) | kg | 1025 | 16170 |  | 16574250
| Z999 | Vật liệu khác | % | 1 | 166127.7 |  | 166127.7
|  | Cộng |  |  |  |  | 16778897.7
|  | b.) Nhân công |  |  |  |  | 1208113.9
| N24.6008 | Nhân công 3,5/7 | công | 7.02 | 172096 | 1 | 1208113.9
|  | Chi phí trực tiếp khác (VL+NC+M) x 2,5% | TT | 2,5% |  |  | 449675.3
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M+TT ) | T |  |  |  | 18436686.9
|  | CHI PHÍ CHUNG ( T x 6,5% ) | C | 6,5% |  |  | 1198384.6
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+C) x 5,5% | TL | 5,5% |  |  | 1079928.9
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+C+TL) | G |  |  |  | 20715000
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 2071500
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxdcpt |  |  |  | 22786500
|  | Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm ( Gxdcpt x 1% ) | Gxdnt | 1% |  |  | 227865
|  | TỔNG CỘNG ( Gxdcpt + Gxdnt ) | Gxd |  |  |  | 23014365
9 | AI.11221 | Sản xuất xà gồ thép hộp 40*80**2 | tấn | 1
|  | a.) Vật liệu |  |  |  |  | 16778897.7
| A24.176 | Đất đèn | kg | 1.6 | 13200 |  | 21120
| A24.417 | ôxy (chai 6m3) | chai | 0.232 | 75000 |  | 17400
| A24.590 | Thép hình (thép hộp) | kg | 1025 | 16170 |  | 16574250
| Z999 | Vật liệu khác | % | 1 | 166127.7 |  | 166127.7
|  | Cộng |  |  |  |  | 16778897.7
|  | b.) Nhân công |  |  |  |  | 1208113.9
| N24.6008 | Nhân công 3,5/7 | công | 7.02 | 172096 | 1 | 1208113.9
|  | Chi phí trực tiếp khác (VL+NC+M) x 2,5% | TT | 2,5% |  |  | 449675.3
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M+TT ) | T |  |  |  | 18436686.9
|  | CHI PHÍ CHUNG ( T x 6,5% ) | C | 6,5% |  |  | 1198384.6
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+C) x 5,5% | TL | 5,5% |  |  | 1079928.9
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+C+TL) | G |  |  |  | 20715000
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 2071500
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxdcpt |  |  |  | 22786500
|  | Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm ( Gxdcpt x 1% ) | Gxdnt | 1% |  |  | 227865
|  | TỔNG CỘNG ( Gxdcpt + Gxdnt ) | Gxd |  |  |  | 23014365
10 | AK.12222 | Lợp mái tôn múi chiều dài bất kỳ (Tôn 3 lớp Javita dày 0,35mm) | 100m2 | 1
|  | a.) Vật liệu |  |  |  |  | 23206500
| A24.195 | Đinh vít | cái | 450 | 220 |  | 99000
| A24.530 | Tôn múi javita 3 lớp dày 0,35mm (tôn+PU+tôn) | m2 | 118.5 | 195000 |  | 23107500
|  | Cộng |  |  |  |  | 23206500
|  | b.) Nhân công |  |  |  |  | 774432
| N24.6008 | Nhân công 3,5/7 | công | 4.5 | 172096 | 1 | 774432
|  | Chi phí trực tiếp khác (VL+NC+M) x 2,5% | TT | 2,5% |  |  | 599523.3
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M+TT ) | T |  |  |  | 24580455.3
|  | CHI PHÍ CHUNG ( T x 6,5% ) | C | 6,5% |  |  | 1597729.6
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+C) x 5,5% | TL | 5,5% |  |  | 1439800.2
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+C+TL) | G |  |  |  | 27617985
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 2761798.5
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxdcpt |  |  |  | 30379783.5
|  | Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm ( Gxdcpt x 1% ) | Gxdnt | 1% |  |  | 303797.8
|  | TỔNG CỘNG ( Gxdcpt + Gxdnt ) | Gxd |  |  |  | 30683581
11 | AK.12222 | Lợp mái tôn múi chiều dài bất kỳ (Bịt tường, tôn dân dụng dày 0,35) | 100m2 | 1
|  | a.) Vật liệu |  |  |  |  | 23206500
| A24.195 | Đinh vít | cái | 450 | 220 |  | 99000
| A24.530 | Tôn múi javita 3 lớp dày 0,35mm (tôn+PU+tôn) | m2 | 118.5 | 195000 |  | 23107500
|  | Cộng |  |  |  |  | 23206500
|  | b.) Nhân công |  |  |  |  | 774432
| N24.6008 | Nhân công 3,5/7 | công | 4.5 | 172096 | 1 | 774432
|  | Chi phí trực tiếp khác (VL+NC+M) x 2,5% | TT | 2,5% |  |  | 599523.3
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M+TT ) | T |  |  |  | 24580455.3
|  | CHI PHÍ CHUNG ( T x 6,5% ) | C | 6,5% |  |  | 1597729.6
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+C) x 5,5% | TL | 5,5% |  |  | 1439800.2
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+C+TL) | G |  |  |  | 27617985
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 2761798.5
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxdcpt |  |  |  | 30379783.5
|  | Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm ( Gxdcpt x 1% ) | Gxdnt | 1% |  |  | 303797.8
|  | TỔNG CỘNG ( Gxdcpt + Gxdnt ) | Gxd |  |  |  | 30683581
12 | AK.21134 | Trát tường ngoài, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75 (Tường móng) | m2 | 1
|  | a.) Vật liệu |  |  |  |  | 24621
| A24.661 | Xi măng PC30 Hoàng thạch | kg | 8.2809 | 1652 |  | 13680.1
| A24.062 | Cát mịn ML 0,7-1,4 | m3 | 0.02415 | 446480 |  | 10782.5
| A24.395 | Nước | lít | 5.98 | 6 |  | 35.9
| Z999 | Vật liệu khác | % | 0.5 | 245 |  | 122.5
|  | Cộng |  |  |  |  | 24621
|  | b.) Nhân công |  |  |  |  | 59630.7
| N24.6010 | Nhân công 4,0/7 | công | 0.32 | 186346 | 1 | 59630.7
|  | c.) Máy thi công |  |  |  |  | 452.2
| M24.7710 | Máy trộn 80L | ca | 0.003 | 143559 | 1 | 430.7
| M999 | Máy khác | % | 5 | 4.3 |  | 21.5
|  | Cộng |  |  |  |  | 452.2
|  | Chi phí trực tiếp khác (VL+NC+M) x 2,5% | TT | 2,5% |  |  | 2117.6
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M+TT ) | T |  |  |  | 86821.5
|  | CHI PHÍ CHUNG ( T x 6,5% ) | C | 6,5% |  |  | 5643.4
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+C) x 5,5% | TL | 5,5% |  |  | 5085.6
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+C+TL) | G |  |  |  | 97551
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 9755.1
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxdcpt |  |  |  | 107306.1
|  | Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm ( Gxdcpt x 1% ) | Gxdnt | 1% |  |  | 1073.1
|  | TỔNG CỘNG ( Gxdcpt + Gxdnt ) | Gxd |  |  |  | 108379
13 | TT | Sản xuất lắp dựng cửa khung thép bịt tôn | 0 | 1
|  | a.) Vật liệu |  |  |  |  | 750000
|  | Vật liệu |  | 1 | 750000 |  | 750000
|  | Chi phí trực tiếp khác (VL+NC+M) x 2,5% | TT | 2,5% |  |  | 18750
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M+TT ) | T |  |  |  | 768750
|  | CHI PHÍ CHUNG ( T x 6,5% ) | C | 6,5% |  |  | 49968.8
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+C) x 5,5% | TL | 5,5% |  |  | 45029.5
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+C+TL) | G |  |  |  | 863748
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 86374.8
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxdcpt |  |  |  | 950122.8
|  | Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm ( Gxdcpt x 1% ) | Gxdnt | 1% |  |  | 9501.2
|  | TỔNG CỘNG ( Gxdcpt + Gxdnt ) | Gxd |  |  |  | 959624
14 | TT | Hoa sắt cửa sổ (10 Kg/m2) | 0 | 1
|  | a.) Vật liệu |  |  |  |  | 27000
|  | Vật liệu |  | 1 | 27000 |  | 27000
|  | Chi phí trực tiếp khác (VL+NC+M) x 2,5% | TT | 2,5% |  |  | 675
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M+TT ) | T |  |  |  | 27675
|  | CHI PHÍ CHUNG ( T x 6,5% ) | C | 6,5% |  |  | 1798.9
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+C) x 5,5% | TL | 5,5% |  |  | 1621.1
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+C+TL) | G |  |  |  | 31095
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 3109.5
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxdcpt |  |  |  | 34204.5
|  | Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm ( Gxdcpt x 1% ) | Gxdnt | 1% |  |  | 342
|  | TỔNG CỘNG ( Gxdcpt + Gxdnt ) | Gxd |  |  |  | 34547
15 | AF.15512 | Bê tông gạch vỡ mác 50 (nền sân) | m3 | 1
|  | a.) Vật liệu |  |  |  |  | 839186
| A24.290 | Gạch vỡ | m3 | 0.893 | 254250 |  | 227045.3
| A24.661 | Xi măng PC30 Hoàng thạch | kg | 62.4134 | 1652 |  | 103106.9
| A24.066 | Cát vàng | m3 | 0.64022 | 793781 |  | 508194.5
| A24.395 | Nước | lít | 139.88 | 6 |  | 839.3
|  | Cộng |  |  |  |  | 839186
|  | b.) Nhân công |  |  |  |  | 184679.8
| N24.6005 | Nhân công 3,0/7 | công | 1.17 | 157846 | 1 | 184679.8
|  | Chi phí trực tiếp khác (VL+NC+M) x 2,5% | TT | 2,5% |  |  | 25596.6
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M+TT ) | T |  |  |  | 1049462.4
|  | CHI PHÍ CHUNG ( T x 6,5% ) | C | 6,5% |  |  | 68215.1
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+C) x 5,5% | TL | 5,5% |  |  | 61472.3
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+C+TL) | G |  |  |  | 1179150
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 117915
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxdcpt |  |  |  | 1297065
|  | Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm ( Gxdcpt x 1% ) | Gxdnt | 1% |  |  | 12970.7
|  | TỔNG CỘNG ( Gxdcpt + Gxdnt ) | Gxd |  |  |  | 1310036
16 | AK.41124 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 3,0 cm, vữa XM mác 75 | m2 | 1
|  | a.) Vật liệu |  |  |  |  | 48287.3
| A24.661 | Xi măng PC30 Hoàng thạch | kg | 10.3611 | 1652 |  | 17116.5
| A24.066 | Cát vàng | m3 | 0.0392 | 793781 |  | 31116.2
| A24.395 | Nước | lít | 9.1 | 6 |  | 54.6
|  | Cộng |  |  |  |  | 48287.3
|  | b.) Nhân công |  |  |  |  | 19752.7
| N24.6010 | Nhân công 4,0/7 | công | 0.106 | 186346 | 1 | 19752.7
|  | c.) Máy thi công |  |  |  |  | 574.2
| M24.7710 | Máy trộn 80L | ca | 0.004 | 143559 | 1 | 574.2
|  | Chi phí trực tiếp khác (VL+NC+M) x 2,5% | TT | 2,5% |  |  | 1715.4
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M+TT ) | T |  |  |  | 70329.6
|  | CHI PHÍ CHUNG ( T x 6,5% ) | C | 6,5% |  |  | 4571.4
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+C) x 5,5% | TL | 5,5% |  |  | 4119.6
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+C+TL) | G |  |  |  | 79021
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 7902.1
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxdcpt |  |  |  | 86923.1
|  | Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm ( Gxdcpt x 1% ) | Gxdnt | 1% |  |  | 869.2
|  | TỔNG CỘNG ( Gxdcpt + Gxdnt ) | Gxd |  |  |  | 87792
17 | TT | Tấm ốp nóc, ốp sườn khổ rộng 400mm | 0 | 1
|  | a.) Vật liệu |  |  |  |  | 59091
|  | Vật liệu |  | 1 | 59091 |  | 59091
|  | Chi phí trực tiếp khác (VL+NC+M) x 2,5% | TT | 2,5% |  |  | 1477.3
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M+TT ) | T |  |  |  | 60568.3
|  | CHI PHÍ CHUNG ( T x 6,5% ) | C | 6,5% |  |  | 3936.9
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+C) x 5,5% | TL | 5,5% |  |  | 3547.8
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+C+TL) | G |  |  |  | 68053
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 6805.3
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxdcpt |  |  |  | 74858.3
|  | Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm ( Gxdcpt x 1% ) | Gxdnt | 1% |  |  | 748.6
|  | TỔNG CỘNG ( Gxdcpt + Gxdnt ) | Gxd |  |  |  | 75607
18 | TT | Máng nước | 0 | 1
|  | a.) Vật liệu |  |  |  |  | 59091
|  | Vật liệu |  | 1 | 59091 |  | 59091
|  | Chi phí trực tiếp khác (VL+NC+M) x 2,5% | TT | 2,5% |  |  | 1477.3
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M+TT ) | T |  |  |  | 60568.3
|  | CHI PHÍ CHUNG ( T x 6,5% ) | C | 6,5% |  |  | 3936.9
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+C) x 5,5% | TL | 5,5% |  |  | 3547.8
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+C+TL) | G |  |  |  | 68053
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 6805.3
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxdcpt |  |  |  | 74858.3
|  | Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm ( Gxdcpt x 1% ) | Gxdnt | 1% |  |  | 748.6
|  | TỔNG CỘNG ( Gxdcpt + Gxdnt ) | Gxd |  |  |  | 75607
19 | AK.83422 | Sơn sắt thép các loại 3 nước | m2 | 1
|  | a.) Vật liệu |  |  |  |  | 20510.5
| A24.499 | Sơn sắt thép | kg | 0.225 | 79900 |  | 17977.5
| A24.658 | Xăng | kg | 0.118 | 19745 |  | 2329.9
| Z999 | Vật liệu khác | % | 1 | 203.1 |  | 203.1
|  | Cộng |  |  |  |  | 20510.5
|  | b.) Nhân công |  |  |  |  | 21512
| N24.6008 | Nhân công 3,5/7 | công | 0.125 | 172096 | 1 | 21512
|  | Chi phí trực tiếp khác (VL+NC+M) x 2,5% | TT | 2,5% |  |  | 1050.6
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M+TT ) | T |  |  |  | 43073.1
|  | CHI PHÍ CHUNG ( T x 6,5% ) | C | 6,5% |  |  | 2799.8
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+C) x 5,5% | TL | 5,5% |  |  | 2523
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+C+TL) | G |  |  |  | 48396
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 4839.6
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxdcpt |  |  |  | 53235.6
|  | Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm ( Gxdcpt x 1% ) | Gxdnt | 1% |  |  | 532.4
|  | TỔNG CỘNG ( Gxdcpt + Gxdnt ) | Gxd |  |  |  | 53768

## Hệ số (hidden)
BẢNG HỆ SỐ CHI PHÍ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH : TRƯỜNG MẦM NON ÁNH SAO, BẢN KHẺ B, XÃ HUA NHÀN
HẠNG MỤC : HẠNG MỤC 1
STT | Khoản mục chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Hệ số | Thành tiền

## Đơn giá TH (hidden)
CÔNG TRÌNH : TRƯỜNG MẦM NON ÁNH SAO, BẢN KHẺ B, XÃ HUA NHÀN
TT | Mã số | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đơn giá |  |  |  |  | Thành tiền |  |  |  |  | Đơn giá tổng hợp
|  |  |  | Vật liệu | Bù V.L | NC XL | NC Đất | Ca máy | Vật liệu | Bù V.L | NC XL | NC Đất | Ca máy

## Dự thầu (hidden)
BẢNG ĐƠN GIÁ DỰ THẦU HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH : TRƯỜNG MẦM NON ÁNH SAO, BẢN KHẺ B, XÃ HUA NHÀN
HẠNG MỤC : HẠNG MỤC 1
STT | Mã số | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá | Thành tiền
1 | AB.11313 | Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp III | m3 | 4.848 | 0 | 195729 | 0 | 250435 | 1214108.9
2 | AB.11413 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <=1 m, sâu <=1 m, đất cấp III | m3 | 2.3 | 0 | 299907.4 | 0 | 383732 | 882583.6
3 | AF.15512 | Bê tông gạch vỡ mác 50 | m3 | 7.5231 | 839186 | 184679.8 | 0 | 1310036 | 9855531.8
4 | AE.21113 | Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 50 | m3 | 3.9996 | 1286102.4 | 287400.3 | 0 | 2013295 | 8052374.7
5 | AE.22113 | Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50 (Tường sân) | m3 | 0.3673 | 1495289 | 383774.1 | 5168.1 | 2410872 | 885513.3
6 | AF.14113 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 1x2, mác 200 | m3 | 1.7085 | 1580585.9 | 542266.9 | 148254.2 | 2905879 | 4964694.3
7 | AI.11121 | Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ <= 9 m | tấn | 0.543 | 18206170.4 | 7314080 | 2838603.2 | 36285128 | 19702824.5
8 | AI.11221 | Sản xuất xà gồ thép hộp 40*80*2 (đố đứng, đố ngang, xà chân, xà thượng) | tấn | 0.6248 | 16778897.7 | 1208113.9 | 0 | 23014365 | 14379375.3
9 | AI.11221 | Sản xuất xà gồ thép hộp 40*80**2 | tấn | 0.4925 | 16778897.7 | 1208113.9 | 0 | 23014365 | 11334574.8
10 | AK.12222 | Lợp mái tôn múi chiều dài bất kỳ (Tôn 3 lớp Javita dày 0,35mm) | 100m2 | 1.1096 | 23206500 | 774432 | 0 | 30683581 | 34046501.5
11 | AK.12222 | Lợp mái tôn múi chiều dài bất kỳ (Bịt tường, tôn dân dụng dày 0,35) | 100m2 | 1.2729 | 23206500 | 774432 | 0 | 30683581 | 39057130.3
12 | AK.21134 | Trát tường ngoài, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75 (Tường móng) | m2 | 13.71 | 24621 | 59630.7 | 452.2 | 108379 | 1485876.1
13 | TT | Sản xuất lắp dựng cửa khung thép bịt tôn | 0 | 12.18 | 750000 | 0 | 0 | 959624 | 11688220.3
14 | TT | Hoa sắt cửa sổ (10 Kg/m2) | 0 | 46.2 | 27000 | 0 | 0 | 34547 | 1596071.4
15 | AF.15512 | Bê tông gạch vỡ mác 50 (nền sân) | m3 | 1.3545 | 839186 | 184679.8 | 0 | 1310036 | 1774443.8
16 | AK.41124 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 3,0 cm, vữa XM mác 75 | m2 | 113.52 | 48287.3 | 19752.7 | 574.2 | 87792 | 9966147.8
17 | TT | Tấm ốp nóc, ốp sườn khổ rộng 400mm | 0 | 30 | 59091 | 0 | 0 | 75607 | 2268210
18 | TT | Máng nước | 0 | 27 | 59091 | 0 | 0 | 75607 | 2041389
19 | AK.83422 | Sơn sắt thép các loại 3 nước | m2 | 20.2605 | 20510.5 | 21512 | 0 | 53768 | 1089366.6
|  | TỔNG CỘNG | [6 empty] | 176284938
|  | LÀM TRÒN | [6 empty] | 176285000
( Bằng chữ : Một trăm ba mươi tư triệu tám trăm hai mươi chín nghìn đồng chẵn./.

## Phân tích VT (hidden)
CÔNG TRÌNH : TRƯỜNG MẦM NON ÁNH SAO, BẢN KHẺ B, XÃ HUA NHÀN

## NhiênLiệu (hidden)
CÔNG TRÌNH : TRƯỜNG MẦM NON ÁNH SAO, BẢN KHẺ B, XÃ HUA NHÀN

## Thẩm định (hidden)
CÔNG TRÌNH : TRƯỜNG MẦM NON ÁNH SAO, BẢN KHẺ B, XÃ HUA NHÀN

## HSXL
BẢNG HỆ SỐ CHI PHÍ XÂY LẮP
CÔNG TRÌNH : TRƯỜNG MẦM NON ÁNH SAO, BẢN KHẺ B, XÃ HUA NHÀN
HẠNG MỤC : HẠNG MỤC 1
STT | Hệ số chi phí xây lắp | Diễn giải hệ số | Hệ số
1 | Hệ số riêng Vật liệu | 1 | 1
2 | Hệ số Vật liệu phụ | 0 | 0
3 | Hệ số riêng Nhân công | 1 | 1
4 | Hệ số Bù Nhân công | 0 | 0
5 | Hệ số riêng Nhân công đất | 1 | 1
6 | Hệ số Bù Nhân công đất | 0 | 0
7 | Hệ số riêng Máy | 1 | 1
8 | Hệ số Bù Máy | 0 | 0
9 | Trực tiếp phí khác | 2,5% | 0.025
10 | Chi phí chung | 6,5% | 0.065
11 | Chi phí chung cho công tác đất thủ công | 0% | 0
12 | Thu nhập chịu thuế tính trước | 5,5% | 0.055
13 | Thuế VAT | 10% | 0.1
14 | Lán trại nhà tạm | 1% | 0.01

## Cấu hình (hidden)
Bảng định vị
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Công trình | Đơn giá, CSDL | Mẫu tính toán | Hệ số chung công trình | Tiêu đề bảng | Phông chữ sheet Tiên lượng | Màu sắc sheet Tiên lượng | Phông chữ các bảng khác | Chữ ký | Làm tròn số học | Hạng mục | Tổng hạng mục | Giai đoạn QT | Tổng giai đoạn QT
6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 34 | 44 | 53 | 68 | 71 | 78 | 74
Thông tin chung về Công trình
Tên công trình | Địa điểm XD | Chủ đầu tư | Đơn vị thi công | Loại (Dự, quyết toán ) | Loại công trình | Loại thiết kế | Cấp công trình | Hệ số K, điều chỉnh TKế | Công văn | H.s chi phí Dự phòng
CÔNG TRÌNH : TRƯỜNG MẦM NON ÁNH SAO, BẢN KHẺ B, XÃ HUA NHÀN |  |  |  | 1
Đơn giá , Cơ sở dữ liệu
Tỉnh - TP | Đơn giá | Giá tháng | Cước cơ giới | Cước thủ công
SonLa | DG2786SL_XD | GVL242011
Mẫu tính toán
Chiết tính | Tổng hợp kinh phí HM | Tổng hợp kinh phí công trình
Hệ số chung công trình
Loại công trình | Nhóm công trình | Hệ số ...
Tiêu đề bảng
Tên Bảng | Tiêu đề
Tiên lượng | BẢNG DỰ TOÁN HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
Giá Tháng | BẢNG GIÁ THÔNG BÁO CÔNG TRÌNH
Phân tích vật tư | BẢNG PHÂN TÍCH VẬT TƯ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
Tổng hợp vật tư | BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ VÀ CHÊNH LỆCH GIÁ
Cước vận chuyển | BẢNG CƯỚC VẬN CHUYỂN
Cước vận chuyển bình quân | BẢNG CƯỚC VẬN CHUYỂN BÌNH QUÂN
Tổng hợp kinh phí hạng mục | BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG
Tổng hợp chi phí thiết bị | BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH
Tổng hợp chi phí XD | BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Tổng hợp kinh phí | BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
Chiết tính | BẢNG CHIẾT TÍNH DỰ THẦU HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
Dự thầu | BẢNG ĐƠN GIÁ DỰ THẦU HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
Bìa | HỒ SƠ DỰ TOÁN
Đơn giá Tổng hợp | BẢNG ĐƠN GIÁ TỔNG HỢP HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
Phông chữ sheet Tiên lượng
Thành phần | Tên phông chữ | Cỡ chữ | Bold | Italic | Underline | Strikeout
Công tác | Arial | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Diễn giải | Arial | 10 | 0 | 1 | 0 | 0
Nhóm | Arial | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
Hạng mục | Times New Roman | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
Tiêu đề bảng TL | Times New Roman | 11 | 1 | 0 | 0 | 0
Tên hạng mục | Arial | 11 | 1 | 0 | 0 | 0
Tên công trình | Arial | 12 | 1 | 0 | 0 | 0
Tên bảng | Times New Roman | 15 | 1 | 0 | 0 | 0
Màu sắc sheet Tiên lượng
Thành phần | A | R | G | B
Công tác | 255 | 0 | 0 | 0
Diễn giải | 255 | 0 | 0 | 255
Diễn giải lỗi | 255 | 255 | 0 | 0
Khối lượng | 255 | 0 | 0 | 255
Tạm tính | 255 | 165 | 42 | 42
Nhóm | 255 | 128 | 0 | 0
Hạng mục | 255 | 0 | 0 | 139
Phông chữ các bảng khác
Tên bảng | Tên phông chữ | Cỡ chữ | Bold | Italic | Underline | Strikeout | Phông chữ tiêu đề bảng | Cỡ chữ tiêu đề bảng
Giá Tháng | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Phân tích vật tư | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Tổng hợp vật tư | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Cước vận chuyển | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Cước vận chuyển bình quân | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Tổng hợp kinh phí hạng mục | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Tổng hợp chi phí thiết bị | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Tổng hợp chi phí XD | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Tổng hợp kinh phí | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Chiết tính | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Dự thầu | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Bìa | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Đơn giá Tổng hợp | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Chữ ký (Cho phép User tự do đánh dấu cách )
Chức danh | Họ và tên người ký
Người tính Người kiểm Cơ quan lập
Làm tròn số học
Tròn hao phí Đ.M | Tròn khối lượng | Tròn giá vật tư | Tròn đơn giá công tác | Tròn thành tiền | Tròn tổng thành tiền | Tròn Hệ số
6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5
Thông tin về Hạng mục
Tổng số hạng mục
0
Danh sách các Hạng mục
STT | Tên hạng mục | Hệ số chi phí chung | H.S thu nhập chịu thuế TT | H.S riêng VL | Hệ số VL phụ | H.S riêng NC | H.S bù NC | H.S riêng NC đất | H.S bù NC đất | H.S riêng Máy | H.S bù Máy | H.S VAT | HS Lán trại | H.S CP Trực tiếp | H.S đảm bảo ATGT | H.S VAT TB | PP tính CPC | Hệ số CPC đất | Hs Chi phi du phong | Mã đất đầu | Mã đất cuối | Loại HM
Ký hiệu |  | HsCPC | HsTNCTTT | HsrVL | HsVLP | HsrNC | HsbNC | HsrNCDat | HsbNCDat | HsrMay | HsbMay | VAT | HsLT | HsTtKhac | HsATGT |  |  | HsCPCDat | HsCpDp | MaNcDatDau | MaNcDatCuoi
0 | HẠNG MỤC 1 | T0,065 | T0,055 | T1 | T0 | T1 | T0 | T1 | T0 | T1 | T0 | T0,1 | T0,01 | T0,025 | T0,01 | T0,1 | 2 | T | T |  |  | 1