## P.02-PM-RMX
| PROSEDUR |  | No. Dokumen :
| PERSIAPAN PRODUKSI |  | P.02/PM/RMX
Revisi : | Tanggal Efektif : |  | Hal : 1 / 1 | Kapan dibuat ?
Dibuat Oleh : |  | Disetujui Oleh : |  | Untuk apa dibuat ?
Bagaimana mengevaluasi rencana dan realisasi ?
Hasil dari evaluasi tersebut memberikan makna apa ?
Jika terjadi perubahan terhadap sasaran bulanan/harian , bagaimana mereview ?
Penanggung jawab | ALUR AKTIVITAS |  | KETERANGAN | Jika ketersediaan material / alat tidak sesuai dengan jadwal produksi, apa yang harus dilakukan ?
|  |  |  | - | perlukah ada prosedurnya atau WI nya
Apa dampak jika prosedur ini tidak dilakukan ?
Kepala Plant |  |  | Lampiran SPP (cantumkan). SPP diberikan kepada Spv. Produksi dgn tembusan ke semua bagian | - | apakah ada sanksi ?
|  |  |  | - | pengaruhnya terhadap pengukuran kinerja unit/plant ?
Spv Produksi, Kepala Plant
F.01/P.02/PM/RMX
Form Koordinasi (SURVEI HARIAN)
Spv Produksi, Kepala Plant |  |  | W.01/P.02/PM/RMX WI Penentuan Schedule Produksi
Spv Produksi, Kepala Plant
Spv Produksi, Kepala Plant |  |  | W.02/P.02/PM/RMX WI Check Alat
W.03/P.02/PM/RMX WI Check Material
W.04/P.02/PM/RMX WI Check Personil
F.02/P.02/PM/RMX Pengecekan akhir Kesiapan Sumber Daya
Chief Laboratorium
W.05/P.02/PM/RMX WI Job Mix Formula
Kepala Plant
Pengeluaran SPP
Mulai
Cek Kesiapan
(Alat, Material,SDM)
Tindakan koreksi
Ok
Tidak
Selesai
Penentuan Schedule Produksi
Koordinasi dengan pihak proyek
Pembuatan Job Mix Formula
Persetujuan Job Mix
Not Ok
Ya
Pengadaan Sumber Daya

## F.01-P.02-PM-RMX
|  | FORM SURVEI HARIAN PROYEK | [5 empty] | No. Dokumen :
F.01/P.02/PM/RMX
Revisi : | [7 empty] | Hal : 1 / 1
tambahan : satu form , satu proyek
TANGGAL :
NAMA PROYEK :
NO | STRUKTUR | WAKTU PENGECORAN |  | VOLUME RENCANA | JENIS PENGECORAN |  | PIC di Proyek | CATATAN KHUSUS
|  | Tanggal | Pukul |  | ZONA COR | METODE
NOTE : Berita Acara Pengecoran harus masuk kedalam prosedur (berita acara ini di tandatangani oleh dua belah pihak setelah pengecoran selesai dilakukan)
minta ke pak sony (arifiyanto)formatnya (DITA FORM BENDA UJI)NDATANGANI OLEH TEKNISI PLANT DAN PIHAK PROYEK, MELEKAT PD FORM BENDA UJI
CATATAN (JIKA DIPERLUKAN) ** :
** Diisi oleh Kepala Plant
|  |  | Dibuat oleh |  | Menyetujui,
( …………………………)
|  |  | Surveyor |  | Supervisor Produksi

## F.02-P.02-PM-RMX
No. Dokumen :
FORM
|  | PENGECEKAN AKHIR KESIAPAN SUMBER DAYA |  |  |  |  | F.02/P.02/PM/RMX
Revisi : |  | Tanggal Efektif : |  |  |  |  | Hal : 1 / 1
I. | ALAT
NO | NAMA ALAT |  | KETERSEDIAAN |  | KONDISI | CATATAN KHUSUS
1 | TRUCK MIXER
2 | WHEEL LOADER
3 | BATCHING PLANT
4 | GENSET
II. | MATERIAL
NO | NAMA BAHAN |  | KETERSEDIAAN |  | KONDISI (MUTU) | CATATAN KHUSUS
1 | PASIR
2 | SPLIT
3 | SEMEN
4 | FLY ASH
5 | ADITIF
6 | AIR
III. | PERSONIL
NO | BAGIAN |  | KETERSEDIAAN |  | CATATAN KHUSUS
1 | LOGISTIK
2 | LABORATORIUM
3 | PELAKSANA PRODUKSI
4 | OPERATOR WHEEL LOADER
5 | OPERATOR GENSET
6 | OPERATOR BATCHING PLANT
6 | OPERATOR TRUCK MIXER
CATATAN (JIKA DIPERLUKAN) ** :
** Diisi oleh Kepala Plant
| Menyetujui, |  |  | Mengetahui,
| ( …………………………) |  |  | ( …………………………)
| Supervisor Produksi |  |  | Kepala Plant

## W.01-P.02-PM-RMX
No. Dokumen :
PETUNJUK KERJA
| PENENTUAN SCHEDULE PRODUKSI |  | W.01/P.02/PM/RMX
Revisi : | Tanggal Efektif : |  | Hal : 1 / 1
Dibuat Oleh : |  | Disetujui Oleh :
Penanggung jawab | ALUR AKTIVITAS |  | KET
Spv Produksi
Spv Produksi, Kepala Plant |  |  | Laporan Survey Proyek (mengacu pada form Survey harian proyek)
Spv Produksi |  |  | Form Rencana Schedule Produksi Bulanan (F.01/W.01/P.02/PM/RMX)
Form Rencana Schedule Produksi Mingguan (F.02/W.01/P.02/PM/RMX)
Form Rencana Schedule Produksi Harian (F.03/W.01/P.02/PM/RMX)
Kepala Plant
Analisa schedule proyek
Melakukan koordinasi internal plant
Mulai
Persetujuan schedule produksi
OK
Tidak
selesai
Pembuatan draft schedule produksi

## F.01-W.01-PM-RMX
|  | FORM |  |  |  |  | No. Dokumen :
|  | RENCANA PRODUKSI BULANAN |  |  |  |  | F.01/W.01/P.02/PM/RMX
Revisi : |  | Tanggal Efektif : |  |  |  |  | Hal : 1 / 1
No. | NAMA PELANGGAN / PROYEK | MUTU | VOLUME (M3) |  |  |  | TOTAL VOLUME (M3) | KETERANGAN
|  |  | MINGGU KE-1 | MINGGU KE-2 | MINGGU KE-3 | MINGGU KE-4
JUMLAH :

## F.02-W.01-PM-RMX
|  | FORM | [7 empty] | No. Dokumen :
|  | RENCANA PRODUKSI MINGGUAN | [7 empty] | F.02/W.01/P.02/PM/RMX
Revisi : |  | Tanggal Efektif : | [7 empty] | Hal : 1 / 1
No. | NAMA PELANGGAN / PROYEK | MUTU | VOLUME (M3) | [7 empty] | TOTAL VOLUME (M3) | KETERANGAN
|  |  | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU | SENIN
JUMLAH :

## F.03-W.01-PM-RMX
No. Dokumen :
FORM
|  | RENCANA SCHEDULE PRODUKSI HARIAN |  |  |  |  | F.03/W.01/P.02/PM/RMX
Revisi : |  | Tanggal Efektif : |  |  |  |  | Hal : 1 / 1
Hari, tanggal : …………………………………..
sesuaikan dengan sistem it yang ada, sesuaikan dengan sumber daya,
NO | NAMA PROYEK |  | LOKASI PROYEK |  | VOLUME | MUTU | JAM PENGECORAN | KETERANGAN | perubahan schedule maksimal H-1
| Dibuat oleh, | [5 empty] | Menyetujui,
| ( …………………………) | [5 empty] | ( …………………………)
| Supervisor Produksi | [5 empty] | Kepala Plant

## W.02-P.02-PM-RMX
No. Dokumen :
PETUNJUK KERJA
| PEMERIKSAAN KESIAPAN ALAT |  | W.02/P.02/PM/RMX
Revisi : | Tanggal Efektif : |  | Hal : 1 / 1
Dibuat Oleh : |  | Disetujui Oleh :
Penanggung jawab | ALUR AKTIVITAS |  | KET
Operator (TM, Wheel Loader, Genset, Batching Plant) |  |  | dilakukkan tiap pergantian shift
Operator (TM, Wheel Loader, Genset, Batching Plant) |  |  | Form Pengecekan TM (F.01/W.02/P.02/PM/RMX)
Form Pengecekan Wheel Loader (F.02/W.02/P.02/PM/RMX)
Form Pengecekan Genset (F.03/W.02/P.02/PM/RMX)
Form Pengecekan Batching Plant (F.04/W.02/P.02/PM/RMX)
Chief Mekanik
Chief Mekanik, Pelaksana Produksi
Supervisor Produksi |  |  | Form Pengecekan Akhir Kesiapan Sumber Daya (F.02/P.02/PM/RMX)
Supervisor Produksi
Kepala Plant
Membersihkan alat harian
Mempersiapkan alat dan melakukan pengecekan alat
Mulai
Check Akhir?
OK
Melakukan koreksi hasil pengecekan alat
Melakukan evaluasi & analisa hasil seluruh pengecekan kesiapan alat
Tidak
Selesai
Melaporkan hasil pengecekan kesiapan alat ke Kepala Plant
Menerima Laporan & Melakukan Cek Ulang Hasil Cek Kesiapan Alat

## F.01-W.02-PM-RMX
No. Dokumen :
FORM
|  |  | PEMERIKSAAN KESIAPAN TRUCK MIXER |  |  | F.01/W.02/P.02/PM/RMX
Revisi : |  |  | Tanggal Efektif : |  |  | Hal : 1 / 1
Plant |  | :
No. TM |  | :
HM/KM |  | :
Tgl/Bln/Th |  | :
1 |  |  |  | 5 | 9
Jumlah Oli Mesin |  |  |  | Tekanan Angin Ban | Fungsi Indikator, Peringatan Dim, Fungsi
Lampu Jauh dan Indikator Bahan Bakar
Normal jika jumlah oli didaerah coakan atau |  |  |  | Periksa tekanan angin ban secara visual thd tekukan
diantara batas Min-Max, kendaraan boleh |  |  |  | ban pada bagian yg kontak dg jalan atau lakukan | Periksa lampu indikator, lampu jauh/dim, bahan bakar.
dioperasikan dan tidak ada penambahan oli |  |  |  | pengukuran tekanan angin ban (Tekanan : 110 - 120 Psi) | Periksa tekanan udara (Tek. Min 5,3 Kg/cm2)
2 |  |  |  | 6 | 10
Minyak Rem, Kopling & Air Pendingin |  |  |  | Keausan Ban | Pembuangan air pada tangki angin
Normal jika level minyak menunjukan batas |  |  |  | Keausan kembang ban tidak boleh melebihi tanda | Tarik handle untuk membuang air pada
antara Min - Max pada tangki |  |  |  | slip pada ban (keteblan min 3 mm) | tangki angin
3 |  |  |  | 8 | 11
Langkah Tuas Rem Parkir |  |  |  | Kekencangan baut roda | Pegas Daun dan "U" bolt
Pastikan rem parkir berfungsi dengan baik |  |  |  | Pastikan kekencangan baut roda depan dan belakang | Pastikan pegas tidak retak atau patah dan
(jumlah klik 8 - 11 kali) |  |  |  |  | periksa kekencangan "U" bolt dan clip
4 |  |  |  | 9
Kondisi Start Mesin |  |  |  | Titik Grease pada Guide Roll | Pastikan Kendaraan Anda :
Bersih
Aman
Siap Operasi
SELAMAT BEKERJA
Periksa kemudahan start mesin |  |  |  | Lakukan pengisian grease pada roller
Max 3-4 kali start |  |  |  | mixer agar tetap dalam kondisi terlumasi
tambahin cek terhadap pisau
Keterangan :
Mengetahui : |  |  |  | Dikoreksi oleh : | Diperiksa oleh :
( ) |  |  |  | ( ) | ( )
Pel. Produksi |  |  |  | Chief Mekanik | Operator TM

## F.02-W.02-PM-RMX
|  | FORM |  |  |  |  | No. Dokumen :
|  | PEMERIKSAAN KESIAPAN WHEEL LOADER |  |  |  |  | F.02/W.02/P.02/PM/RMX
Revisi : |  | Tanggal Efektif : |  |  |  |  | Hal : 1 / 1
Plant | :
No. WL | :
HM/KM | :
Tgl/Bln/Th | :
1 |  |  | 5 |  | 9
Jumlah Oli Mesin |  |  | Tekanan Angin |  | Minyak Rem
Normal jika jumlah oli didaerah coakan atau |  |  | Periksa tekanan angin ban secara visual thd
diantara batas Min-Max, kendaraan boleh |  |  | tekukan ban pada bagian yg kontak dg jalan |  | Normal jika level minyak menunjukan batas
dioperasikan dan tidak ada penambahan oli |  |  | (Tekanan : 55 Psi) |  | antara Min - Max pada tangki
2 |  |  | 6 |  | 10
Jumlah Air Pendingin |  |  | Fungsi Indikator Peringatan |  | Tekanan Udara Tabung Kompresor
Periksa radiator dan pasikan |  |  | Pastikan semua lampu indikator |  | Periksa pengukur tekanan udara, pastikan
air pendingin pada radiator cukup |  |  | berfungsi dengan baik |  | tekanan udara cukup (Min 5,3 Kg/cm2)
3 |  |  | 7 |  | 11
Transmisi |  |  | Pengukur Bahan Bakar |  | Titik Grease
Periksa pengukur bahan bakar, isi bahan
Pengecekan oil level transmisi dilakukan |  |  | bakar jika jarum menunjukan tanda "E" |  | Penambahan grease pada pin (titik grease)
pada saat transmisi netral/put. stasioner |  |  | (daerah merah) |  | dilakukan sebelum operasi
4 |  |  | 8
Titik Grease
Kondisi Start Mesin
Periksa kemudahan start mesin |  |  | Lumasi dengan grease titik-titik pada propeler shaft sebelum operasi
(max 3-4 kali start)
Keterangan :
Mengetahui : |  |  | Dikoreksi oleh : |  |  | Diperiksa oleh :
( ) |  |  | ( ) |  |  | ( )
Pel. Produksi |  |  | Chief Mekanik |  |  | Operator TM

## F.03-W.02-PM-RMX
| FORM |  |  | No. Dokumen :
| PEMERIKSAAN KESIAPAN GENSET |  |  | F.03/W.02/P.02/PM/RMX
Revisi : | Tanggal Efektif : |  |  | Hal : 1 / 1
Plant | :
No. GS | :
HM/KM | :
Tgl/Bln/Th | :
1 |  |  | 4
Jumlah Oli Mesin |  |  | Kondisi Start Mesin
Normal jika jumlah oli didaerah coakan atau
diantara batas Min-Max, kendaraan boleh |  |  | Periksa kemudahan start mesin
dioperasikan dan tidak ada penambahan oli |  |  | Max 3-4 kali start
2 |  |  | 5
Jumlah Air Pendingin |  |  | Air Cleaner
Periksa dust indikator, jika muncul tanda
Normal jika jumlah diantara tanda "Full" dan |  |  | merah segera bersihkan saringan udara
"Low" pada tangki |  |  | unloader valve
3 |  |  | 6
Pengukur Bahan Bakar |  |  | Perlengkapan Elektrik
Periksa pengukur bahan bakar, isi bahan |  |  | Periksa panel indikator,
bakar jika jarum menunjukan tanda "E" |  |  | pastikan dapat berfungsi dengan baik
Keterangan :
Mengetahui : |  | Dikoreksi oleh : |  | Diperiksa oleh :
( ) |  | ( ) |  | ( )
Pel. Produksi |  | Chief Mekanik |  | Operator GS

## F.04-W.02-PM-RMX
|  | FORM | [5 empty] | No. Dokumen :
PEMERIKSAAN KESIAPAN BATCHING PLANT
F.04/ W.02/ P.02/PM/RMX
Revisi : |  | Tanggal Efektif : | [5 empty] | Hal : 1 / 1
Plant |  | :
No. GS |  | :
HM/KM |  | :
Tgl/Bln/Th |  | :
1 |  |  |  | 5 |  | 9
Voltage |  |  |  | Oli hydrolik |  | Belt & Roller Conveyor
Periksa tegangan listrik pada panel kontrol |  |  |  | Lakukan pengecekan oil hydrolik sesuai petunjuk |  | Periksa belt conveyor, tidak sobek, tergores
tegangan listrik yang diizinkan 380 - 400 volt |  |  |  | (min - max) |  | cek kondisi roller dan beri grease jika perlu
2 |  |  |  | 6 |  | 10
Kontaktor / relay |  |  |  | Water Sparator / Air Regulator |  | V - Belt
Periksa komponen panel control dan yakinkan |  |  |  | Buang Air pada tabung kompresor & air regulator |  | Periksa V- belt tidak retak,aus dan mlintir
berfungsi dengan baik |  |  |  | isi oil bila habis pada water sparator
3 |  |  |  | 7 |  | 11
Disply Indikator |  |  |  | Tekanan Udara |  |  | Tali baja (Wire rope)
Pastikan display indikator berfungsi dengan baik |  |  |  | Periksa tekanan udara ,pastikan udara cukup |  | Yakinkan bahwa tali baja tidak rantas & lakukan
(dapat membaca beban) |  |  |  | dan tidak bocor ( Min 5-8 kg/cm2) |  | pengolesan grease pada drum roll dan tali baja
4 | Manual | Auto | Computer | 8 |  | 12
8
Auto / Manual |  |  |  |  | Presure switch kompresor | Baut Load Cell
Kondisi system saat dioperasikan |  |  |  | Bersihkan dari kotoran debu pada bagian dalam |  | Periksa kekencangan baut load cell
presure switch
tambahkan cek terhadap instalasi air untuk menghindari kebocoran
tambahkan cek list terhadap valve semen pada hopper semen/fly ash
tambahkan cek list terhadap pintu pembuangan BP (corong dan billow)
tambahkan check list kondisi pan mixer BP
Keterangan :
Mengetahui : |  |  |  |  | Dikoreksi oleh : |  |  | Diperiksa oleh :
( ) |  |  |  |  | ( ) |  |  | ( )
Pel. Produksi |  |  |  |  | Chief Mekanik |  |  | Operator BP
MANUAL
AUTO
COMPUTER

## W.03-P.02-PM-RMX
No. Dokumen :
PETUNJUK KERJA
| PEMERIKSAAN KESIAPAN MATERIAL |  | W.03/P.02/PM/RMX
Revisi : | Tanggal Efektif : |  | Hal : 1 / 1
Dibuat Oleh : |  | Disetujui Oleh :
PENANGGUNGJAWAB | ALUR AKTIVITAS |  | KET
Teknisi Laboratorium |  |  | Petunjuk Kerja Inspeksi dan Tes Material Datang (W.01/P.03/TS/RMX),
Teknisi Laboratorium
Logistik |  |  | Form Inspeksi jumlah material (F.01/W.03/P.02/PM/RMX)
Logistik |  |  | meminta solusi dari procurement, dan melakukan koordinasi dari sumber material bekerja sma dengan kantor pusat
chief lab,Logistik |  |  | mengacu kepada prosedur inspeksi dan tes
Supervisor Produksi |  |  | Form Pengecekan Akhir Kesiapan Sumber Daya (F.02/P.02/PM/RMX)
Supervisor Produksi
Kepala Plant
Melakukan inspeksi kualitas material (pasir & split) yang akan digunakan
Melakukan pengecekan kebutuhan bahan yang akan digunakan dan ketersediaan material
Mulai
Check Akhir?
OK
Melakukan evaluasi & analisa hasil pengecekan kualitas & kuantitas material
Selesai
Melaporkan hasil pengecekan kesiapan Sumber daya ke Kepala Plant
Cek hasil inspeksi
OK
Dilakukan tindakan perbaikan
Cek hasil
stok
tindakan untuk Mencukupi kebutuhan
OK
Tidak
Tidak
Menerima Laporan & Melakukan Cek Ulang Hasil Cek Kesiapan Material
tidak

## F.01-W.03-.02-PM-RMX
|  | FORM |  |  | No. Dokumen :
|  | STOK JUMLAH MATERIAL HARIAN |  |  | F.01/W.03/P.02/PM/RMX
Revisi : |  | Tanggal Efektif : |  |  | Hal : 1 / 1
Tanggal Pengecekan:
NO | JENIS MATERIAL |  | WAKTU (JAM) PENGECEKAN | JUMLAH KETERSEDIAAN | KETERANGAN
| Dibuat oleh, |  |  | Disetujui oleh,
| ( …………………………) |  |  | ( …………………………)
| Logistik Plant |  |  | Supervisor Produksi

## W.04-P.02-PM-RMX
No. Dokumen :
PETUNJUK KERJA
| PEMERIKSAAN KESIAPAN PERSONIL |  | W.04/P.02/PM/RMX
Revisi : | Tanggal Efektif : |  | Hal : 1 / 1
Dibuat Oleh : |  | Disetujui Oleh :
Penanggung jawab | ALUR AKTIVITAS |  | KETERANGAN
Pelaksana Produksi |  |  | F.02/P.02/PM/RMX Form Pengecekan Akhir Kesiapan Sumber Daya
Supervisor Produksi
Supervisor Produksi
Supervisor Produksi
Kepala Plant
Melakukan cek kehadiran seluruh operator (batching plant, wheel loader, TM, genset)
Mulai
Melaporkan hasil cek kesiapan personil ke Kepala Plant
Selesai
Menerima Laporan & Melakukan Cek Ulang Hasil Cek Kesiapan Personil
Cek kebutuhan personil & ketersediaan personil
Tindakan untuk Mencukupi kebutuhan
OK
Tidak
Menerima laporan cek kehadiran seluruh personil

## F.01-W.04-P.02-PM-RMX
|  | FORM | [5 empty] | No. Dokumen :
|  | CEK KEHADIRAN PERSONIL PRODUKSI | [5 empty] | F.01/W.04/P.02/PM/RMX
Revisi : |  | Tanggal Efektif : | [5 empty] | Hal : 1 / 1
HARI, TANGGAL :
NO | NAMA PERSONIL YANG HADIR |  |  | BAGIAN |  |  |  | KETERANGAN
| PERSONIL PRODUKSI |  | KETERSEDIAAN |  | KEBUTUHAN |  | KEKURANGAN
SURVEYOR
BAG LABORATORIUM
OPERATOR BP
BAG PEMELIHARAAN
BAG LOGISTIK
PELAKSANA PRODUKSI
OPERATOR WL
PENGEMUDI TM
PENGEMUDI WL
CATATAN (JIKA DIPERLUKAN) ** :
** Diisi oleh Kepala Plant
| Menyetujui, |  |  |  |  | Mengetahui,
| ( …………………………) |  |  |  |  | ( …………………………)
| Supervisor Produksi |  |  |  |  | Kepala Plant

## W.05-P.02-PM-RMX
| PETUNJUK KERJA |  |  |  | No. Dokumen :
| PEMBUATAN JOB MIX FORMULA |  |  |  | W.05/P.02/PM/RMX
Revisi : | Tanggal Efektif : |  |  |  | Hal : 1 / 1
Dibuat Oleh : |  | Disetujui :
Penanggung jawab | ALUR AKTIVITAS |  |  | KETERANGAN
|  |  | 1. | Acuan : ASTM C94-94
|  |  | 2. | Pelaksanaan Pembuatan Job Mix:
|  |  | a | Permintaan Mutu Beton yang akan diproduksi
Laboratorium Teknik |  |  | 1 | Petunjuk Kerja Pengujian Kadar air Agregat (PK ….
|  |  | 2 | Form Jobmix Formula (F xxxxxx) kolom (A) 'kadar air'
Laboratorium Teknik |  |  | 1. | Acuan : Mutu yang akan diproduksi dan master mix desain
|  |  | 2. | Form Jobmix Formula (F xxxxxx) kolom 'VOLUME'
Laboratorium Teknik |  |  | 1. | Koreksi mix desain terhadap kadar air dan penyerapan agregat
|  |  | 2. | Form Jobmix Formula (F xxxxxx) kolom 'KUMULATIF'
Laboratorium Teknik |  |  | 1. | Memasukkan pengaruh dari kondisi timbangan dari Kolom 'Toleransi'
Laboratorium Teknik, Spv.Produksi, Ka.Plant |  |  | 1. | Jumlah dari kolom KUMULATIF DAN KOLOM TOLERASI
|  |  | 2. | Form Jobmix Formula (F xxxxxx) kolom 'KUM. KALIBRASI'
Job mix Formula
Mulai
Selesai
Adjustment Mix desain
Setting Dial
Pengujian Kadar air Agregat
Memasukkan Komposisi material

## F.01-W.05-P.02-PM-RMX
|  |  |  | FORM | [8 empty] | No. Dokumen :
|  |  |  | JOB-MIX FORMULA | [8 empty] | F.01/W.04/P.02/PM/RMX
Revisi : |  |  |  | Tanggal Efektif :
JOB-MIX FORMULA
PROYEK |  |  |  | : | [5 empty] | MATERIAL |  |  | KADAR AIR (A) | PENYERAPAN (B)
KONTRAKTOR |  |  |  | :
MUTU BETON |  |  |  | : | [5 empty] | SPLIT 1 :
SLUMP DARI PLANT |  |  |  | : | [5 empty] | SPLIT 2 :
CODE MASTER MIX-DESIGN |  |  |  | : | [5 empty] | PASIR 1 :
BATCH VOLUME |  |  |  | : | [5 empty] | PASIR 2 :
TANGGAL KALIBRASI ALAT |  |  |  | :
KALIBRASI ULANG |  |  |  | :
KOMPOSISI MATERIAL |  | VOLUME (BERAT/ 1 M3) |  |  | VOLUME (BERAT/......M3) |  | SETING DIAL | [5 empty] | TOLERANSI
[7 empty] | KUMULATIF |  |  | KUM. KALIBRASI |  |  | ( - ) | ( + )
|  | SSD | ADJUSMENT
SEMEN | : |  |  |  |  | Kg / M3 | I |  | Kg |  |  | Kg
FLY ASH | : |  |  |  |  | Kg / M3 | II |  | Kg |  |  | Kg
ABU BATU | : |  |  |  |  | Kg / M3 | I |  | Kg |  |  | Kg
PASIR. 1 | : |  |  |  |  | Kg / M3 | II |  | Kg |  |  | Kg
PASIR. 2 | : |  |  |  |  | Kg / M3 | III |  | Kg |  |  | Kg
SPLIT. 1 | : |  |  |  |  | Kg / M3 | IV |  | Kg |  |  | Kg
SPLIT. 2 | : |  |  |  |  | Kg / M3 | V |  | Kg |  |  | Kg
KORAL | : |  |  |  |  | Kg / M3 | VI |  | Kg |  |  | Kg
ADMIXTURE | : |  |  |  |  | Ltr / M3 | I |  | Ltr |  |  | Ltr
AIR | : |  |  |  |  | Ltr / M3 | I |  | Ltr |  |  | Ltr
TANGGAL DIGUNAKAN | [5 empty] | PARAF |  | CATATAN
1 | [5 empty] | 1
2 | [5 empty] | 2
Tanggal
Menyetujui, | [6 empty] | Dilaksanakan oleh, |  |  |  | Dibuat oleh,
( ____________________ ) | [6 empty] | ( ____________________ ) |  |  |  | ( ____________________ )
Ka. Plant / Supervisor Produksi | [6 empty] | Operator Batching Plant |  |  |  | Chief Laboratorium

## L.01-W.05-P.02-PM-RMX
|  | LAMPIRAN JOB MIX FORMULA | No. Dokumen :
L.01/W.04/P.02/PM/RMX
Revisi : |  | Tanggal Efektif : | Hal : 1 / 2
KETENTUAN UMUM
1. | Material yang akan digunakan harus sesuai dengan perencanaan pada master mix design baik gradasi aggregate, berat jenis aggregate, max size aggregate, semen, fly ash, admixture, jenis aggregate
2. | Hasil test kadar air aggregate yang digunakan adalah proses pengetesan yang benar dan mewakili kondisi material yang ada dengan metode sampling sesuai dengan petunjuk kerja yang ada
3. | Batching plant yang akan digunakan harus sudah terkalibrasi semua alat ukurnya dan dalam status “sesuai” serta konstan dan semua komponen yang menunjang proses produksi dalam kondisi baik (mengacu pada check list harian Batching Plant)
4. | Batasan Toleransi penimbangan yang diijinkan
a. Semen / sementious : ± 1% dari total penimbangan
b. Agregat : ± 2% dari setiap penimbangan, ± 1% dari kumulativ
c. Admixture : ± 3% dari total pengukuran
d. Air : ± 1% dari total pengukuran
CARA PERHITUNGAN KADAR AIR AGGREGAT
1 | Menentukan jumlah air bebas dalam agregat
2 | Menentukan jumlah air tambah:
3 | Menentukan berat masing-masing agregat setelah koreksi
Keterangan :
Fw : Kandungan air dalam agregat
A : Kadar air agregat (%)
B : Penyerapan agregat (%)
Ag : Berat agregat SSD
Tw : Air tambah
W : Air bebas (SSD)
Wag : Berat agregat setelah dikoreksi