ZPJ 15.11.2010

Struktury organizacyjne zarządzania projektami

Organizacja funkcyjna- uszeregowanie wg funkcjonalnych działów organizacji

Organizacja funkcyjna z koordynatorem projektów, który jest bezpośrednio powiązany z Zarządem, koordynuje realizację poszczególnych podprojektów; często wybierany także jakiś kierownik z wewnątrz działów

Organizacja macierzowa- dwa wymiary: funkcyjny i projektowy

- łamanie zasady jedności kierownictwa- dwóch kierowników  może wystąpić konflikt między kierownikami

Organizacja projektowa

Albo w strukturze funkcjonalnej wydzielone są komórki projektowe

| Struktura funkcjonalna z koordynatorem projektu |  | Struktura macierzowa | „Czysta” struktura projektowa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zalety |  |  |  |  |
| - Wysoka dyspozycyjność przy angażowaniu personelu - Prosta do zastosowania - Brak konieczności wprowadzania zmian organizacyjnych - Brak konieczności ponownej integracji współpracowników, realizujących projekt po jego zakończeniu w struktury przedsiębiorstwa - Lepsze wykorzystanie specjalistów |  | - Kierownictwo projektu czuje się odpowiedzialne za projekt - Elastyczna polityka zatrudnienia personelu - Zapewnienie możliwości kontynuacji dalszego kształcenia personelu - Wyższy stopień poczucia bezpieczeństwa współpracowników - Lepsze wykorzystanie współpracowników | - Rozległe kompetencje i prawa prowadzącego projekt - Wysoki poziom elastyczności, możliwości szybkiej reakcji w toku realizacji projektu - Wysoki stopień identyfikacji z projektem - Silna motywacja własna członków zespołu projektowego |  |
| wady |  |  |  |  |
| - Mały stopień zaangażowania i poczucia odpowiedzialności - Długie etapy decyzyjne - Wolne reagowanie w przypadku zakłóceń - Syndrom myślenia tylko o sobie- to, co my robimy, a nie interesuje nas projekt jako całość - Ograniczona współpraca między różnymi komórkami funkcjonalnymi | - Wysokie wymagania w sferze gotowości informacyjnej i komunikacyjnej- dobrze rozpracowany system udostępniania zasobów - Duży wysiłek przy określani kompetencji - Ryzyko w przypadku konfliktów wynikających z kompetencji - Zwiększony zakres obowiązków współpracowników |  |  | - Problemy z rekrutacją i ponownym włączenie w struktury organizacji - Niewłaściwy stopień wykorzystania współpracowników - Stwarza warunki do autokratycznego zarządzania - Obawy pracowników o pracę po zakończeniu projektu - Trudności w pozyskaniu specjalistów od kierowników liniowych |

Korzyści zarządzania projektami