PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DO 7º EIV – MG

Plano de construção para o 7º EIV-MG elaborado pela FEAB e ABEEF

Considerações iniciais:

- As datas propostas para as sucessivas reuniões são apenas indicativos. Teremos que acordá-las com o conjunto das organizações. Entretanto tentamos visualizar uma distribuição equilibrada para o pouco tempo que nos resta. Será necessário avaliarmos a possibilidade de realizar reuniões com 3 dias, para que as discussões sejam feitas sem atropelos. Para que o plano seja efetivado da melhor maneira, será extremamente necessário o preparo das escolas para as reuniões.

- Tratando-se de uma proposta, esta poderá ser ajustada.

- O pouco tempo que nos resta nos fez condensar algumas discussões. Teremos que ponderar nossas demandas e necessidades com o pouco tempo que temos e também ser flexíveis para podermos contemplar todas as discussões..

1ª) REUNIÃO (17 E 18 DE OUTUBRO)

A primeira reunião segue a proposta de pauta sugerida;

- Concepção dos Partidos sobre o EIV

- O que é e o que cabe a este campo político? Formação e Construção de Lutas Conjuntas?

- Objetivo de cada entidade com o EIV (parceiros também)

- Caracterização do EIV (n. estagiários, publico alvo, data, objetivos gerais)

- Pensar a parceria do ME com os Movimentos Sociais. (natureza da relação, papel e inserção das organizações na construção)

- Apresentação do Plano de Construção

- Encaminhamentos e Divisão de Tarefas*:

  - Finanças

  - Divulgação 
Estrutura

  - Próximas Reuniões / Dinâmica de Construção – ABEEF e FEAB enquanto protagonistas do processo de construção.

  - Formulações

  - Mobilização e estrutura para reuniões

  - Oficinas e Preparação de Estagiários

  - Seleção de Estagiários

  - Preparação de Famílias

*Não necessariamente todos estes pontos serão encaminhados na próxima reunião, podendo ficar pendentes.

2ª) REUNIÃO (07 E 08 DE NOVEMBRO)

- Princípios (Parceria, Não Intervenção, Autonomia, Protagonismo Estudantil, Interdisciplinaridade)

  - O que são e importância dos Princípios

  - Estudos, debates e considerações sobre os Princípios.

- Método Pedagógico do EIV

  - O que é um método Pedagógico?

  - Método vs Metodologia

  - O Método Pedagógico do EIV

  - Fundamentos e Princípios do Método

  - Estudo, debate e considerações sobre o Método

- Pedagogia da Situação

  - Potencializar a compreensão dos Princípios e do Método através de exemplos e experiências concretas ocorridas na execução do EIV.

- Encaminhamentos

  - Reunião de Dezembro

  - Finanças

  - Estrutura

3ª) REUNIÃO (28 E 29 DE NOVEMBRO)

Caracterização do EIV (Resgatar e aprofundar em elementos da reunião do dia 17 e 18)

  - Temáticas Centrais

  - Fases de Preparação e Retomada

  - Ato Público no EIV

Esta discussão será a base para grade, conteúdo e metodologia.

- Grade/Conteúdo

  - Temáticas Centrais

  - Conteúdos Adicionais/Complementares

  - Construir Grades (Preparação/Retomada)

  - Elaborar Ementas

  - Definir Assessores

  - Cartilhas de estudo

- Metodologia

  - Tempos Educativos

  - Instâncias de Decisão

  - Fluxo de Informações

  - Tempo Trabalho

  - CPP (Funções, Papeis, Organização, Conduta e Exemplo Pedagógico)

- Encaminhamentos

  - Estagiários Indicados

  - Finanças

  - Reunião de Dezembro

  - Seminário de CPP

  - Estrutura

4ª) REUNIÃO (FIM DAS AULAS, 4 DIAS)

A proposta desta reunião consiste de realizarmos alguns estudos e debates sobre os temas/conteúdos centrais que estarão presentes na fase de preparação e retomada (que de acordo com nossa proposta, reside na economia política, no materialismo histórico dialético, questão agrária, universidade e ME).

Poderíamos pensar o caráter desta reunião de maneira diferenciada, por exemplo, realizando-a com um espaço ampliado, convocando a base política das organizações construtoras do EIV.

Este espaço não se configura como o Seminário da CPP.

Belo Horizonte, 17 e 18 de outubro de 2009

Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil - FEAB

Associação Brasileira de Estudantes de Engenharia Florestal - ABEEF