Termo de Referência

| Termo de Referência UNESCO – PROJETO 914BRZ1128.1 - FIT Informações complementares para o contrato: ### Contratação de 04 consultores na modalidade produto para o Fortalecimento das Ações da Agenda Territorial . |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Finalidade de Contratação: Produção de documentos técnicos que subsidiem a supervisão e o acompanhamento das ações de alfabetização e de Educação de Jovens e Adultos. |  |  |  |
| 2. Atividades a) Elaborar instrumento de campo para levantamento da situação acerca da execução da Agenda Territorial nos estados do território brasileiro. b) Levantar a situação acerca da execução da Agenda Territorial por meio de instrumento de campo próprio; c) Prestar apoio técnico aos gestores da Secretaria Estadual de Educação no que se refere à operacionalização e execução da Agenda Territorial. c) Indicar etapas determinantes acerca das atividades da Agenda Territorial. d) Apresentar as estratégias e procedimentos necessários para a realização do monitoramento das ações referentes aos planos estratégicos de alfabetização e educação de jovens e adultos construídos pelos estados parceiros, no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado. e) Identificar informações complementares ao monitoramento das ações. f) Preparar instrumento de monitoramento dos dados e planos estratégicos de alfabetização e educação de jovens e adultos. g) Aplicar o instrumento de monitoramento dos dados e planos estratégicos de alfabetização e educação de jovens e adultos nos estados parceiros, no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado. |  |  |  |
| 3. Produtos ou resultados previstos: Produto 1: Documento técnico contendo diagnóstico das atividades da Agenda Territorial desenvolvidas nos estados parceiros, no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado. Produto 2 Documento técnico preliminar contendo a análise das ações da Agenda de Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, oferecendo recomendações para o aperfeiçoamento, no período de agosto a outubro de 2010. Produto 3 : Documento técnico final contendo a análise das ações da Agenda de Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, oferecendo recomendações para o aperfeiçoamento, no período de novembro de 2010 a janeiro de 2011. |  |  |  |
| 4. Requisitos mínimos de qualificação Graduação na área de Ciências Humanas, Aplicadas ou Sociais |  |  |  |
| B. Exigências específicas -- Experiência profissional anterior: |  |  |  |
| -- Área: Educação/Ciencias Sociais | 1. Experiência mínima de 3 (três) anos de implantação de projetos sociais; e, 2. Experiência mínima de 2 (dois) anos em supervisão, acompanhamento ou gestão de projetos educacionais federais, estaduais ou municipais (consultoria em projetos, supervisão de equipes). |  |  |
| C. Nível de Instrução: Superior Completo |  |  |  |
| D. Cursos/Habilidades Específicas: Desenvoltura e capacidade de comunicação e articulação com diferentes públicos; Domínio na elaboração de instrumento de acompanhamento de políticas públicas. |  |  |  |
| Vigência do contrato - Início: 01/08/2010 |  | Vigência do contrato - Fim: 30/01/2011 |  |
| Moeda: Real |  | Valor total: R$30.000,00 |  |
| Liberação automática da primeira parcela: não |  |  |  |
| Finalidade do adiantamento: |  |  |  |
| Parcelas | Vencimento |  | Valor |
| Nº: 1 | 2/9/2010 |  | 8.000,00 |
| Nº: 2 | 16/11/2010 |  | 10.000,00 |
| Nº: 3 | 20/01/2011 |  | 12.000,00 |

Observações:

1) Cada um dos consultores contratados realizará as atividades numa região diferente entregará um único produto referente à região atendida.

2) O lugar de Referência da Consultoria: Brasília.

3) Disponibilidade para viajar.