Gestion  des Projets

1/ La notion de projet

Un projet de définit comme une démarche spécifique, qui permet de structurer méthodiquement une réalité à avenir.

Un projet est défini et mis en œuvre pour élaborer la réponse au besoin d’un utilisateur, d’un client ou d’une clientèle et il implique un objectif et des actions à entreprendre avec des ressources données ».

La logique de projet marque le passage d’une organisation traditionnelle par fonctions (ventes, production, maintenance...), donc à un régime d’activités stabilisées, à un mode de fonctionnement transversal, basé sur le regroupement de moyens, de ressources et de compétences ad hoc partagées avec d’autres activités de l’entreprise ou  spécifiquement dédiés au projet. On considère, à juste titre qu’un projet est complexe.

Cette complexité résulte en priorité, dans l’entreprise des difficultés de management de compétences multiples mises au service d’une activité temporaire consommant des ressources communes ou spécifiques. Ces difficultés sont de plusieurs ordres :

- Conception et mise en place structure ad hoc et de mécanisme de liaison pour la coordination d’activités hétérogènes et nombreuses ;

- Recherche de formes de cohabitation entre cette structure et l’organisation conventionnelle de l’entreprise ;

- Adaptation à des modifications fréquentes et importantes ;

- Prise de décision dans un contexte (du mois initialement) caractérisé par une forte incertitude ;

- Arbitrages entre les éléments susceptibles d’induire des situations conflictuelles ;

- Recherche d’un juste équilibre entre les trois facteurs déterminants du projet (technique, coûts, délais) et optimisation des ressources disponibles.

2 Le management de projet

Le management  de projet a pour but de proposer des solutions stratégiques en réponse aux situations complexes spécifiques au projet. Selon les normes, le management de projet recouvre la distinction gestion de projet vs direction de projet ou pilotage de projet. L’approche gestionnaire consiste la base instrumentale, informative et évaluative du pilotage. Elle «recouvre des notions pluridisciplinaires et interdépendantes où interviennent des problèmes de technique, de coûts et de délais ... elle s’étant sur toutes les activités permettant de s’assurer que le projet de déroule conformément aux objectifs visés ».

2.1 Gérer un projet

La norme stipule que la gestion comprend entre autres :

- La maîtrise des délais et la planification opérationnelle ;

- L’estimation et l’évaluation des coûts ;

- La maîtrise prévisionnelle des coûts ou coûtenance ;

- La logistique du projet aux plans documentaire et matériel (approvisionnement)

- La préparation des tableaux de bord.

La gestion de projet regroupe donc l’ensemble des procédures d’aide à la décision stratégique.

2.2/ Manager un projet

Le pilote renvoie aux actions de conception de la stratégie, d’organisation, de coordination, de maîtrise des processus et d’optimisation des ressources, tant humaines que matérielles. Au sens global, le management de projet regroupe l’ensemble des compétences classiques du management, à savoir l’analyse et maîtrise des conditions pour une meilleure réactivité en cas de dérive des délais et des coûts. La spécificité de ce management concerne les aspects organisationnels du projet : au plan structurel, définition des rôles, conception d’une structure ad hoc et du système de communication ; au plan individuel, recherche des conditions pour une cohésion maximale de l’équipe projet, arbitrage des conflits, motivation des engagés dans le projet.

2.3 Les principaux acteurs d’un projet

Le management du projet doit être confié à un personnage central, pluri compétent, donc bon technicien, bon gestionnaire et bon communicateur : le Chef de projet. Interlocuteur privilégié du client et surtout garant des résultats, il doit disposer du pouvoir  et des compétences nécessaires pour  décider et agir en toute indépendance, conformément à la délégation d’autorité que lui a reconnu sa hiérarchie.

Dans l’entreprise, les différents intervenants au sein du projet sont sur des critères d’expertise. Détachés de leur service d’origine ou temporairement mis à disposition, ils exécutent leur mission sous la responsabilité du Chef de projet. Les partenaires conventionnels du projet sont le maître d’ouvrage  et le maître d’ouvrage.

« Le maître d’ouvrage est la personne physique ou, le plus souvent, la personne morale qui sera propriétaire de l’ouvrage. Il fixe les objectifs, l’enveloppe budgétaire et les délais souhaités pour le projet », tandis que le maître d’ouvrage  est «  la personne physique ou morale  qui reçoit mission du maître d’ouvrage pour assurer la conception et le contrôle de la réalisation d’un ouvrage conformément au programme ».

3 Les phases d’un projet

Le découpage en phase est devenu une opération classique en management de projet. Le principe consiste à prévoir quatre ou cinq séquences enchaînées aux objectifs bien identifiés ; logique de contrôle que d’une logique de développement. Un projet évalué en effet selon une logique de croissance et de maturation jusqu’à son achèvement complet. Cette modélisation a été reprise et simplifiée  (voir figure1)

Rapport de faisabilité

Etudes                   Dossier de conception

Préliminaires

Idée initiale          Conception                 Dossier de réalisation

Décision de suivi               DEFINITION	           P.V. de fin de montage

CONSTRUCTION                    P.V. de réception

Décision de réalisation

MISE EN SERVICE

Ouverture des travaux

Transfert à

L’exploitant

Temps

Figure 1 – les grandes phases d’un projet

En nous inspirant de ce modèle, nous proposons un découpage en cinq phases, centré sur le développement de petites études (voir l’avant- propos) :

- Phase A : analyse le besoin ;

- Phase B : étudier la faisabilité ;

- Phase C : programmer l’action

- Phase D : concevoir le système technique ;

- Phase E : piloter le projet.

3.1 Phase A : analyser le besoin

La notion de Besoin a pris, dans la terminologue da la qualité ; une signification économique précise liée à la dynamique d’échange rapprochant un client et un fournisseur. Les définitions proposées dans la littérature spécialisée hésitent entre un sens psychologique général (« l’expression d’un manque ») et un sens marketing relatif au performances fonctionnelles des produits proposés sur le marché (besoin peut être « satisfait » par telle fonction de tel produit). Il constitue, avec le produit, l’un des pôles de la transaction intervenant entre le fournisseur et le client. Au besoin, exprimé ou latent, se substitue un produit, existant ou à concevoir ; au manque fonctionnel, plus ou moins analysé et explicité par le client, répond un système de fonctions  intégrées dans un produit objet ou un ensemble organisé de services par le fournisseur.

Le besoin n’a pas (ou n’a plus)  le statut de l’évidence comptable et immuable, au sens ou il suffirait de le constater, de le quantifier et d’en archiver les principales caractéristiques pour mieux ajuster une réponse fonctionnelle définitive. Le besoin est une entité économique vivante, évolutive. Sa genèse, sa stabilisation, son évolution puis sa disparition sont des processus complexes, liés à de multiples facteurs d’ordre culturels, politiques, sociologiques, économiques, technologiques... L’émergence du besoin, dans la sphère de l’utilisateur, résulte de l’inadéquation entre les fonctions matérielles (une fonction technique) ou immatérielles (une information livrée) telles qu’elles sont réalisées par un produit existant, et les exigences de l’utilisateur. Cette divergence peut avoir différentes causes :

- Des fonctions superflues, non souhaitées par le client ;

- Des fonctions non satisfaites par le produit existant ;

- L’absence d’un langage commun au client et au fournisseur. par exemple un chimiste, à la recherche de solutions électroniques, prend le risque de la  confusion, donc du temps perdu et de l’échec, s’il ne parvient à traduire son besoin au moyen d’un langage commun à tous les partenaires de son projet.

La <<traductibilité>> du besoin dans les termes d’un cahier des charges pour un ajustement optimal entre tous les acteurs d’un projet industriel constitue l’un des aspects les plus intéressants des méthodologies du ménagement de la qualité et du marketing. Elle fonde en cohérence et en stabilité la logique de leur  transaction.

C’est, entre  autres, le but du cahier des charges fonctionnel.

Différent  acteurs interviennent, à différents niveaux, dans cette dynamique du besoin. Les ouvrages spécialisés font la  distinction, dans le pôle client, entre  demandeur et l’utilisateur, et dans le pôle fournisseur, entre concepteur et réalisateur. L’utilisateur (l’opérateur, par exemple) n’est pas nécessairement celui qui demande ( le service achats) ; le rôle du concepteur ne se limite pas à la proposition d’une solution technique. Il peut être étendu à la conception de solutions méthodologiques en matière de contrôle, de maintenance, de fournitures d’informations, etc.

L’approche analytiques du besoin et de la recherche d’une réponse adapter feront l’objet des applications présentées en phase A de notre trajectoire méthodologique. Dans cette première partie, nous présenterons les méthodes que nous jugeons les plus pertinentes pour la construction d’une offre de conception dans le cas d’un projet de développement de produit. Pour reprendre une expression chère aux spécialistes de la méthode du déploiement de la qualité (quality function deployment), nous nous mettrons à l’écoute de la voix du client pour tenter d’en donner une représentation fonctionnelle fidèle et contractuelle.

3.2 /Phase B : étudier la faisabilité

L’horizon temporel d’un projet présente, au départ, son lot d’incertitude et de complexité. L’optimisation des choix d’orientations en phase de faisabilité, se fonde sur l’analyse, le filtrage et le regroupement d’informations complexe et nombreuses en provenance d’un environnement qui n’est pas toujours favorable. Les objectifs techniques seront-ils réalisés dans les délais et aux coûts prévus ? L’équipe de projet disposera t’elle des ressources opérationnelles en temps utile ? Les concepteurs sauront-ils maîtriser à temps  et dans quelles conditions les technologies de développement ? Sur quel financement appuyer un projet plus ambitieux ? Enfin quelle sorte d’organisation optimale mettre en place ? Un premier chapitre examine les différents aspects de scénario de projets. Un second chapitre est concentré à la présentation d’une méthode rigoureuse, destinée à la prévention des risques dans les systèmes complexes : la méthode AMDEC (analyse des méthodes de défaillance et de leur criticité). Encore peu répandue dans l’industrie, cette méthode est également peu enseignée.

3.3 Phase C : Programmer l’action

La phase C correspond à la conception des mécanismes de coordination et des dispositifs de planification. Le terme de planification ici prend le sens étendu d’opération de conception des plans d’action du projet intégrant trois dimensions fondamentales :

- L’analyse, la hiérarchisation et la repartions des tâches ;

- La conception de leur enchaînement logique dans la durée au moyen des différents plannings ;

- La conception des outils de contrôle ou de tableaux de bord.

On appelle programme l’ensemble organisé de ces plans d’action

D’après le vocabulaire de gestion de projet, la planification est <<la discipline ayant pour objet de prévoir et de suivre les objectifs (délais, coûts, etc.) de réalisation d’ouvrages>>. , La planification d’un projet est l’ensemble des dispositifs par lesquelles la direction de l’entreprise et le responsable d’un projet coordonnent les actions nécessaires à l’atteinte des objectifs de celui-ci >>.

La planification permet ainsi :

- D’obtenir une visibilité maximale du projet tout au long de son déroulement et en particulier à certains événements datés (les jalons) ?

- De coordonner les actions nécessaires à la réalisation des objectifs du projet ?

- De piloter et, si nécessaire, de constater et de corriger les écarts éventuels au moyens des tableaux de bord.

3.4 Phase D : Concevoir le système technique

Le développement d’un produit nouveau dans une petite entreprise relève souvent de la quadrature du cercle. Il s’agit de concevoir des produits qui seront fabriqués qu’en petite quantité. Ces produits doivent cependant répondre aux standards industriels en termes d’homologation et de coût. Il y ‘a une difficulté et un frein à la créativité. On peut lors se poser la question de savoir s’il est rentable de concevoir des produits qui ne seront réalisés qu’en petite ou très petite quantité. Pour répondre à ce défi, il est indispensable  d’utiliser des méthodes de conception efficaces. Ce n’est qu’à cette condition qu’il est possible de réaliser une étude dans des délais raisonnables par rapport à l’enjeu économique du produit. Les chapitres 13 à 16 présentent une méthode de travail qui permet de réduire le temps de conception.

La méthode s’appuie sur un découpage du projet technique sous la forme de modules et de fonctions. Pour aller plus loin dans cette démarche, il important de développer tous les nouveaux modules techniques, dans la mesure du possible, sous la forme de solutions génériques qui pourront être appliquées facilement à d’autres projets. Le microcontrôleur, qui est un composant intégré incluant un processeur et des circuits périphériques programmables, est l’exemple le plus évolué de modèle générique  matériel. Il est utilisé dans tous les projets cités, en exemple, dans les chapitres de la phase D.

Cette stratégie de réutilisation repose sur une bonne connaissance des modules archivés par le groupe de projet ou par la société. La conception, la diffusion et l’archivage des modules sont grandement facilités par les moyens informatiques modernes.

3.5 Phase E : piloter le projet

Les outils d’organisation et de planification donnent  du projet  une représentation optimisée, idéale, de la manière dont il doit, en principe, se dérouler. Lais nombre d’événements imprévus viendront en perturber le cours. Le but du contrôle de projet est précisément d’en détecter les causes, d’en évaluer l’impact, et de décider des corrections qui s’imposent. « Contrôle » prend ici le sens de « pilotage » au moyen d’outils spécifiques comme le tableau de bord du projet.

L’information complexe produite per les aléas d’un projet présente trois caractéristiques :

- Elle est hétérogène, au sens où elle est constituée d’éléments analysés séparément des coûts, des délais, des paramètres techniques, des problèmes humains, organisationnels, communicationnels…

- Elle est primaire, au sein où elle parvient non déjà traitée ;

- Elle est (parfois) irréductible, au sens où le modèle de gestion le plus sophistique ne parvient pas à en assurer la prévisibilité ; des écarts sont toujours à craindre qu’il faut alors s’efforcer de résorber par d’autre moyens spécifiques.

Il faut donc mettre au point et en œuvre des outils de détection (ou de saisie), d’analyse et d’archivage (manuel ou informatique) d’une information ainsi caractérisée, pour assurer la maîtrise des délais et des coûts et mesurer l’avancement physique du projet. Ce qui revient à contrôler (ou piloter)  l’évolution du projet.

L’idée nouvelle est à l’origine du projet. Ses sources sont multiples : un laboratoire universitaire, un laboratoire de recherche et de développement, les services marketing, chez les clients, les distributeurs… Les spécialistes du marketing, pour leur part, ont largement développé les techniques vigilances et  de créativité pour la recherche d’idées  de produits nouveaux. Citons, entre autres, parmi les techniques dites Intuitives, le brainstorming, la synectique (déballage marathon d’idées), et parmi les techniques dites rationnelles, l’analyse morphologique (caractérisation de tous les paramètres entrant dans la solution d’un problème), les matrices de découverte (croisement de deux ensembles d’éléments à l’aide d’une structure matricielle .

Dès lors que l’idée est encore, il est important d’en explorer les contours commerciaux, techniques, financiers : c’est la phase embryonnaire du projet. A ce stade, il est conseillé de mettre en présence toute les intelligences susceptibles de critiquer, d’enrichir, de valider l’idée nouvelle. Cette idée peut être, au départ, une simple intuition abstraite ou domaine d’expertise. De l’intérêt commercial, technique, financier de l’idée dépend naturellement la suite des opérations relatives au projet.

1 L’idée nouvelle mise à l’épreuve

Le service marketing occupe une fonction préliminaire dominante dans la promotion de l’idée. Reste à savoir comment  organiser une fédération d’acteurs qui auraient pour tâche de confronter leurs points de vue au sein de l’équipe projet.

Dans l’entreprise, cette mission peut être confiée à un acteur central en management de projet dont on étudiera plus loin le statut et les compétences : le Chef de projet. Plusieurs options d’organisation sont possibles :

- Constitution d’un groupe pluridisciplinaire d’analyse de la valeur, réunissant, dans l’entreprise, différentes compétences ;

- Collaboration active, dans le cadre d’un projet d’étude de faisabilité, avec un centre universitaire de recherche et de développement ;

- Intervention d’un prestataire de service institutionnel (organisme d’aide à l’innovation) ;

- Consultation pour avis des clients réguliers de l’entreprise ;

- Constitution d’un panel d’utilisateur autour d’un prototype ;

Cette mission de médiation et de consultation d’avis différents a pour but d’étudier un premier scénario conceptuel de l’idée pour tenter d’établir solidement la faisabilité globale du projet.

La figure 1 schématise cette structure d’acteurs.

Equipe

de projet

Client

Maître d’ouvrage

Utilisateurs

Pôle de la MEDIATION

Pôle du partenariat

Pôle de la demande

Pôle de la conception

Organismes d’aide à l’innovation

Besoin

Médiation

Fonctions

Centre

de compétence

FOURNISSEURS

Technologies de base, sous-traitance

Technologies-clefs

Figure 1 – Les acteurs « testeurs »de l’idée

Le chef de projet prend l’initiative de consulter les représentants de quatre pôles compétences :

-Le pôle de la demande, qui regroupe des prospects (les clients) et des utilisateurs potentiels, consultés de manière informelle, par exemple à l’occasion d’un salon spécialisé, ou de façon formelle dans le cadre du panel d’utilisateurs. On estime au sens strict, que le client s’exprime en termes de besoin et l’utilisateur en termes de fonctions.

-Le pôle de la méditation, qui fait intervenir un organisme d’aide à l’innovation, les réseaux de diffusions technologiques…Les centres de ressources technologiques proposent aux innovations des formules d’incubations de projet.

Des matériels et des compétences spécifiques de laboratoires de recherche sont mis à la disposition de porteurs de projets désireux de transformer une idée en produit commercialisable.

-Le pôle de la conception, formé des différents centres de compétences susceptibles de fournir un conseil d’expert sur la faisabilité technique de l’idée : les services techniques de l’entreprise, les laboratoires universitaires de recherches académique ou de recherche et de développement. Ces centres maîtrisent les technologies-clefs indispensables à la conception du projet.

-Le pôle partenariat,  associant l’ensemble des fournisseurs et sous-traitants potentiels pour la fourniture des composants et la réalisation de sous ensemble du projet.

L’objectif est de cerner l’idée sous ses trois facettes de la plus cohérente possible :

-L’idée elle-même, définie dans ses composantes fonctionnelles principales, telles qu’elles peuvent être objectivées dans un produit ;

-Le concept de produit, défini comme une réponse fonctionnelle à un besoin particulier (l’avis de l’utilisateur est prioritaire dans la définition de ce concept) ;

-L’image du produit, qui correspond à la valeur subjective et symbolique que l’utilisateur pourrait accorder au produit (au conditionnel, donc, si l’on se situe dans le cadre de la mise à l’épreuve de l’idée).

Le groupe  travail  (ou son responsable) doit ensuite fournir un travail de filtrage important et fixé les délais rigoureux tout en aménageant des dispositifs de secours (sujets en réserve, contacts permanents et privilégiés avec des industriels fournisseurs d’idées originales …). Si l’idée semble à priori faisable (dans l’attente d’une évaluation plus rigoureuse qui implique, à d’autres étapes, la mise en œuvre d’outil plus sophistiqués),

2 valider l’idée nouvelle

On entend par l’expression valider l’idée, la démarche qui permet d’en affirmer ou d’en authentifier le caractère novateur. Cette démarche peut regrouper quatre opérations :

-La recherche d’information ;

-Le test du concept

-L’analyse globale du scénario commercial ;

-L’étude critique d’un prototype.